АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЮГСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2024г. № 295

д. Новое Домозерово

Об     утверждении Плана реализации муниципальной   программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2026 годы» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Югское от 09.01.2024г. №  10 «О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального образования Югское от 07.11.2013г. № 311 «Об     утверждении муниципальной Программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2026 годы»»», руководствуясь  Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования Югское, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Югское от 24.09.2013г. № 258 (с изменениями и дополнениями), а также Уставом сельского поселения Югское,

Администрация сельского поселения  Югское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2026 годы» на 2024г. (Приложение №1  к настоящему Постановлению).

- Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «Югский вестник», а также разместить на официальном сайте сельского поселения Югское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                                               А.В.Замыслов

| Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Югское от 29.07.2024г. № 295 «Об утверждении Плана реализации муниципальной Программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Муниципального образования Югское на 2014-2026 годы»» на 2024год План реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2026 годы» на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Программа «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2026 годы» | Абрамянц Л.А. Директор МУК «Югское СКСО» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание благоприятных условий для устойчивого развитие отрасли «культура» на территории сельского поселения Югское | ВСЕГО: | 7976,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 7796,0 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 180,0 |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры» | Абрамянц Л.А. Директор МУК «Югское СКСО» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выравнивание материально-технического уровня учреждений, входящих в состав объединения; Повышение качества предоставляемых услуг | ВСЕГО: | 7796,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 7796,0 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие « Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, не связанных с выполнением муниципального задания» | Абрамянц Л.А. Директор МУК «Югское СКСО» | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры | ВСЕГО: | 180,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 180,0 |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |