         УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального образования  Югское
 от 12.04.2019    г. № 167  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по противопожарному обустройству населенных пунктов

муниципального образования Югское

 к летнему пожароопасному периоду 2019 года

	№ 

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители
	Отметка об исполнении

	1. 
	Организация своевременной очистки территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы
	Апрель- октябрь 2019 г.
	Заместитель главы

Ведущие специалисты
	

	2.
	Опашка населенных пунктов
	Май, сентябрь 2019 г.
	Заместитель главы

Ведущие специалисты
	

	3.
	Подготовка естественных и искусственных водоемов, используемых для целей наружного пожаротушения
	Май-июль 2019 г.
	Глава

 заместитель главы
	

	4.
	Установка указателей источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним
	Апрель-июль 2019 г.
	Заместитель главы

Ведущие специалисты
	

	5.
	Размещение листовок о правилах пожарной безопасности
	Май-август 2019 г.
	Заместитель главы

Ведущие специалисты
	

	6.
	Проведение инструктажей по пожарной безопасности с жителями населенных пунктов муниципального образования с выдачей памяток,   на  собраниях. 
	Май- август 2019 г.
	Глава

Заместитель главы
	


