| Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Югское от 07.04.2014г. № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Югское от 07.11.2013г. № 315 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» на 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» | Зам. главы Синицына Н.А. |  |  | Улучшение состояния пожарной безопасности на территории муниципального образования, снижение количества пожаров | ВСЕГО: | 1 248,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1 248,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 1. Основное мероприятие «Организационные мероприятия» |  |  |  |  | ВСЕГО: | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 1.1. Мероприятие «Обследование зданий Администрации на предмет пожарной и антитеррористической безопасности» | Зам. главы Синицына Н.А Директор СКСО Югское Т.В.Тихова | 01.01.14 | 31.12.2014 | Выявить и устранить имеющиеся недостатки с целью повышения пожарной и антитеррористической безопасности объектов | ВСЕГО: | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 1.2. Мероприятие « Корректировка инструкций по пожарной безопасности для работников администрации и учреждений культуры» | Зам. главы Синицына Н.А Директор СКСО Югское Т.В.Тихова | 01.01.2014 | 01.02.2014 | Определить конкретные действия каждого работника на случай пожара и отработать на практике | ВСЕГО: | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 1.3. Мероприятие «Корректировка планов эвакуации» | Зам. главы Синицына Н.А Директор СКСО Югское Т.В.Тихова | 01.01.2014 | 01.02.2014 | Внести изменения в планы по мере необходимости, если на объектах произошли изменения | ВСЕГО: | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 2. Основное мероприятие «Информационное обеспечение. Противопожарная пропаганда и профилактика в области пожарной и антитеррористической безопасности» | Главный специалист-Т.И.Кузнецова, ведущие специалисты- Т.В.Суслова, М.Г.Окольникова, зам. главы Синицына Н.А | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | ВСЕГО: | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 2.1. Мероприятие «Изготовление листовок по пожарной безопасности и антитерроризму» |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Доведение информации до всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Югское | ВСЕГО: | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 2.2. Мероприятие «Проведение сходов граждан, собраний старост, председателей садоводческих товариществ» | Глава Н.Ю.Малкова, Заместитель главы Н.А.Синицына. ведущие специалисты, главный специалист Т.И.Кузнецова | 01.06.2014 | 30.09.2014 | Проведение дополнительных инструктажей по ПБ с отметкой в журналах инструктажа | ВСЕГО: | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 3. Основное мероприятие «Мероприятия практического характера, направленные на создание условий для предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории поселения" |  |  |  |  | ВСЕГО: | 1 248,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1 248,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 3.1. Мероприятие «Оборудование искусственного пожарного водоема в д.Вичелово» | Глава Н.Ю.Малкова, Заместитель главы Н.А.Синицына | 01.05.2014 | 01.07.2014 | Создание запаса воды на случай пожара | ВСЕГО: | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 3.2. Мероприятие «Установка звуковых оповещателей в населенных пунктах» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущие специалисты- Т.В.Суслова, М.Г.Окольникова | 01.05.2014 | 01.09.2014 | Улучшение оповещения населения в случае ЧС | ВСЕГО: | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| 3.3.Мероприятие «Устройство и чистка пожарного водоема в д. Ульяново, ремонт подъезда к пожарному водоему» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущий специалист- М.Г.Окольникова, | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Создание запаса воды на случай пожара | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 74,6 74,6 - - - - |
| 3.4.Мероприятие «Устройство и чистка пожарного водоема в с. Гоша, ремонт подъезда к пожарному водоему» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущий специалист- М.Г.Окольникова | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Создание условий для беспрепятственного подъезда техники для забора воды | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 72,7 72,7 - - - - |
| 3.5.Мероприятие «Устройство и чистка пожарного водоема в д. Рябово, ремонт подъезда к пожарному водоему» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущий специалист- М.Г.Окольникова | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Создание условий для беспрепятственного подъезда техники для забора воды | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 54,9 54,9 - - - - |
| 3.6.Мероприятие «Устройство и чистка пожарного водоема в д. Барское поле, ремонт подъезда к пожарному водоему» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущий специалист- М.Г.Окольникова | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Создание условий для беспрепятственного подъезда техники для забора воды | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 56,9 56,9 - - - - |
| 3.7.Мероприятие «Устройство и чистка пожарного водоема в д. Каргач, ремонт подъезда к пожарному водоему» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущий специалист- М.Г.Окольникова | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Создание условий для беспрепятственного подъезда техники для забора воды | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 49,0 49,0 - - - - |
| 3.8.Мероприятие «Устройство и чистка пожарного водоема в д. Покровское, ремонт подъезда к пожарному водоему» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущий специалист- М.Г.Окольникова | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Создание условий для беспрепятственного подъезда техники для забора воды | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 64,3 64,3 - - - - |
| 3.9.Мероприятие «Устройство и чистка пожарного водоема в д. Пиево, ремонт подъезда к пожарному водоему» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущий специалист- М.Г.Окольникова | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Создание условий для беспрепятственного подъезда техники для забора воды | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 57,3 57,3 - - - - |
| 3.10.Мероприятие «Устройство и чистка пожарного водоема в д. Шелково, ремонт подъезда к пожарному водоему» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущий специалист- М.Г.Окольникова | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Создание условий для беспрепятственного подъезда техники для забора воды | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 58,1 58,1 - - - - |
| 3.11.Мероприятие «Устройство и чистка пожарного водоема в д. Лихачево, ремонт подъезда к пожарному водоему» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущий специалист- М.Г.Окольникова | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Создание условий для беспрепятственного подъезда техники для забора воды | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 55,7 55,7 - - - - |
| 3.12.Мероприятие «Устройство и чистка пожарного водоема в д. Дубишное, ремонт подъезда к пожарному водоему» | Заместитель главы Н.А.Синицына | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Создание условий для беспрепятственного подъезда техники для забора воды | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 95,4 95,4 - - - - |
| 3.13.Мероприятие «Устройство и чистка пожарного водоема в д. Меледа, ремонт подъезда к пожарному водоему» | Заместитель главы Н.А.Синицына | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Создание условий для беспрепятственного подъезда техники для забора воды | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 73,9 73,9 - - - - |
| 3.14.Мероприятие «Устройство и чистка пожарного водоема в д. Шиловка, ремонт подъезда к пожарному водоему» | Заместитель главы Н.А.Синицына | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Создание условий для беспрепятственного подъезда техники для забора воды | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 79,5 79,5 - - - - |
| 3.15. Мероприятие «Установка сирен в населенных пунктах расположенных в лесных массивах д.Костяевка, д.Городище» | Глава Н.Ю.Малкова, Заместитель главы Н.А.Синицына | 01.06.2014 | 01.09.2014 | Улучшение оповещения населения в случае ЧС | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 50,0 50,0 - - - - |
| 3.16.Мероприятие «Проведение проверки состояния пожарных водоемов, пожарных гидрантов» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущие специалисты- Т.В.Суслова, М.Г.Окольникова | 01.05.2014 | 01.10.2014 | Создание дополнительной безопасности в населенных пунктах на случай возникновения пожаров на полях и создание преград для перехода огня на деревни | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | - - - - - - |
| 3.17. Мероприятие «Опашка населенных пунктов» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущие специалисты- Т.В.Суслова, М.Г.Окольникова | 01.05.2014 | 01.07.2014 | Создание дополнительной безопасности в населенных пунктах на случай возникновения пожаров на полях и создание преград для перехода огня на деревни | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 100,0 100,0 - - - - |
| 3.18. Мероприятие «Зарядка огнетушителей» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущие специалисты- Т.В.Суслова, М.Г.Окольникова | 01.04.2014 | 01.06.2014 | Создание дополнительной безопасности в населенных пунктах, на случай возникновения пожаров на полях | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 6,0 6,0 - - - - |
| 3.19 Мероприятие «Спиливание деревьев» | Заместитель главы Н.А.Синицына ведущие специалисты- Т.В.Суслова, М.Г.Окольникова | 01.05.2014 | 01.10.2014 | Создание дополнительной безопасности в населенных пунктах, на случай возникновения пожаров на полях | ВСЕГО: Бюджет поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники | 150,0 150,0 - - - - |