	Приложение 2 

           к постановлению Администрации муниципального

              образования Югское от 12.01.2015г. № 8 
              «О внесении изменений в постановление  

              Администрации муниципального образования 
              Югское от 07.11.2013г. № 317 «Об   утверждении 

     муниципальной    программы   «Совершенствование
       муниципального управления в муниципальном

               образовании Югское на 2014-2016 годы»



	План реализации муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Югское на 2014-2017 годы»

на 2015 год



	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия       
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)  
	Срок
	Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание)
	Объемы финансирования, тыс.руб.

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	Источник финансирования
	Сумма (тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Югское на 2014-2017 годы»
	Синицына Н.А.
	01.01.2015
	31.12.2015
	
	ВСЕГО:
	40,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	40,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	1.  Основное мероприятие Программы «Совершенствование системы муниципальной службы в поселении» 
	
	
	
	
	ВСЕГО:
	40,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	       40,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	1.1. Мероприятие «диспансеризация муниципальных служащих»
	
	01.01.2014
	31.12.2014
	Оздоровление муниципальных служащих
	ВСЕГО:
	30,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	30,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	1.2. Мероприятие «повышение квалификации муниципальных служащих»
	
	01.01.2014
	31.12.2014
	Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих
	ВСЕГО:
	10,0

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	10,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	2.  Основное мероприятие Программы «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»
	
	
	
	
	ВСЕГО:
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	          -

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-

	2.1. Мероприятие «прохождение  переподготовки повышения квалификации муниципальных служащих, должностные обязанности которых входит участие противодействии коррупции »
	
	01.01.2014
	31.12.2014
	Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих
	ВСЕГО:
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	-

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-


1

