## «УТВЕРЖДАЮ»

## Глава муниципального образования Югское

## __________________________ Н.Ю.Малкова

## «_25_»_марта____20 19 года

## Сводный  годовой отчет

## о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Югское

## за 2018 год (далее – отчет)

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ  и содержит в себе информацию:

- о выполнении в 2018 году муниципальных программ,

- о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ;

- о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ;

-   о  достигнутых  результатах муниципальных программ и т.п.

Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий программ муниципальных программ с указанием  информации о выполнении муниципальных программ приведена в таблице:

| Наименование | Целевая статья |  |  |  | Раздел | Подраздел | Годовой план, тыс.руб. | Испол-нено, тыс.руб. | % | Информация о выполнении в 2018 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Югское на 2014-2020 годы» | 02 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 5 490,2 | 4 856,7 | 88,5 | Организация на территории муниципального образования Югское уличного освещения, содержание мест захоронения, прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы |
| Основное мероприятие "Организация уличного освещения на территории муниципального образования" | 02 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 4 811,2 | 4 222,3 | 87,8 | Денежные средства направлены на оплату уличного освещения, ремонт и содержание светильников уличного освещения, приобретение электрооборудования для светильников уличного освещения. Экономия сложилась за счет того, что счета на оплату электроэнергии выставлялись по фактическому потреблению. |
| Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | 02 | 0 | 03 | 00000 | 05 | 03 | 95,5 | 89,8 | 94,0 | Денежные средства направлены на оплату сбора и вывоза мусора с кладбищ, ремонт обелисков, оканавливание кладбищ, дезинсекция от клещей, строительство контейнерных площадок. Экономия сложилась в связи с оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы" | 02 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 474,4 | 435,5 | 91,8 | Денежные средства направлены на оплату сбора и вывоза мусора, приема и утилизация мусора, дезинсекция от клещей, скашивание травы на территории поселения, расчистка парковок от снега, обезвреживание ртутных ламп, строительство контейнерной площадки, засыпка старых колодцев, приобретение краски для ремонта обелисков. Экономия сложилась в связи с оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ |
| Основное мероприятие ""Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Народный бюджет" | 02 | 0 | 08 | 00000 | 05 | 03 | 109,1 | 109,1 | 100,0 | Денежные средства направлены на строительство детской площадки д.Юрьевец в рамках реализации «Народный бюджет» |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан муниципального образования Югское на 2016-2020 годы" | 03 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 1 265,1 | 1 264,2 | 99,9 | Дополнительное пенсионное обеспечение (предоставление доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы), предоставление мер социальной отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |
| Основное мероприятие "Дополнительное пенсионное обеспечение" | 03 | 0 | 01 | 00000 | 10 | 01 | 1 265,1 | 1 264,2 | 99,9 | Денежные средства направлены на выплату доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2020 годы» | 06 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 7 745,0 | 7 735,5 | 99,9 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры муниципального образования Югское |
| Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры" | 06 | 0 | 01 | 00000 | 08 | 01 | 5 815,1 | 5 815,1 | 100,0 | Денежные средства направлены на выполнение муниципального задания, в том числе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента |
| Основное мероприятие "Реконструкция систем внутреннего газоснабжения и отопления здания сельского Дома культуры в д.Шалимово" | 06 | 0 | 03 | 00000 | 08 | 01 | 1 929,9 | 1 920,4 | 99,5 | Денежные средства направлены на иные цели в рамках проекта программы «Народный бюджет» (Реконструкция систем внутреннего газоснабжения и отопления здания сельского Дома культуры в д.Шалимово) |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Югское на 2014-2020 годы" | 07 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 35,0 | 18,8 | 53,7 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Югское |
| Основное мероприятие "Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования" | 07 | 0 | 01 | 00000 | 03 | 10 | 35,0 | 18,8 | 53,7 | Денежные средства направлены и израсходованы на устройство и чистку пожарного водоема в д.Сычево, д.Заречка. Экономия сложилась в связи с оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ |
| Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий в Администрации муниципального образования Югское 2014-2020 годы" | 09 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 722,4 | 638,9 | 88,4 | Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества, расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий, прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы |
| Основное мероприятие "Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества" | 09 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 174,8 | 146,4 | 83,8 | Денежные средства направлены на текущий ремонт и обслуживание оргтехники, на текущий ремонт автомобилей, на техническое обслуживание пожарной сигнализации. Экономия сложилась исходя из фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных средств. |
| Основное мероприятие "Расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий" | 09 | 0 | 03 | 00000 | 01 | 04 | 288,2 | 267,3 | 92,7 | Денежные средства направлены на оплату услуг связи, обслуживания сайта, программного обеспечения, расходы осуществлялись по фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных расходов |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы" | 09 | 0 | 04 | 00000 | 01 | 04 | 259,4 | 225,2 | 86,8 | Денежные средства направлены на приобретение бензина, запасных частей, канцелярских товаров, хозяйственных товаров. Расходы осуществлялись по фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных расходов |
| Итого расходов |  |  |  |  |  |  | 15 257,7 | 14 514,1 | 95,1 |  |

# Решение обязательно

# Исполнитель: ___________________________________ /Чернова Т.А./