                                                                                                   Приложение

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

Подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования Югское

	№ п.п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	исполнители

	1. Организационные мероприятия

	1.1.
	Включение расходов на финансирование мероприятий по подготовке и проведению 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальные программы на 2014 и 2015 годы
	2013-2014 г.г.
	Руководители муниципальных программ.

Глава

Заместитель главы

	1.2.
	Приобретение подарочных наборов ветеранам Вов и труженикам тыла. Организация вручения подарочных наборов и поздравлений.
	Ежегодно 2013-2015 г.г.
	Администрация МО Югское

	1.3.
	Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы
	Ежегодно 2013-2015 г.г.
	МУК СКСО»Югское»
Т.В.Тихова. директора ДК

	1.4.
	Обеспечение благоустройства и уборки мест торжественных мероприятий, посвященных памятным датам
	Ежегодно 2013-2015 г.г.
	Учащиеся школ
администрация

	1.5.
	Организация и обеспечение проведения работ по содержанию, ремонту, реставрации и благоустройству памятников, обелисков, посвященных героям Вов 1941-1945 г.г.
	2013-2015 г.г.
	Администрация
МУК СКСО»Югское»



	1.6.
	Организация информационного обеспечения подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным датам
	2013-2015 г.г.
	Администрация

МУК СКСО»Югское»



	2.Памятно-мемориальные мероприятия

	2.1.
	Ремонт и реконструкция памятников, обелисков, благоустройство территории у обелисков:
- д.Починок (замена букв, покраска);

- д.Циково (площадку около обелиска выложить из плит);

- д.Новое Домозерово (разбивка клумб);

- д.Сурково (реконструкция)
- д.Батран (реконструкция)

- д.Шалимово (реконструкция)

- д.Шишовка

- с.Воскресенское (подсыпка,плитка);

- Спас-Лом (благоустройство подхода к обелиску)
- Чернево (площадка из плитки, ограждение, покраска подстамента)

- Александрово-покраска

- Городище (ремонт ограждения)

- Шумарово

- Новинка

- д.Горка (могила неизвестного солдата) покраска

	2014 г.

2014 г.

2014 г

2014 г

2014 г

2014 г
	Администрация МО Югское

	2.2.
	Организация торжественных мероприятий у памятников, обелисков
	Ежегодно 2014-2015
	МУК СКСО «Югское» Администрация

	2.3.
	Участие в ежегодном пробеге спортивных клубов г.Череповца Череповец-Шалимово
	
	

	2.4.
	Конкурс фотографий на территории МО Югское «Память жива»
	
	

	2.5.
	Посадка аллей памяти с участием ветеранов, учащихся школ, молодых семей
	
	

	3. Военно- спортивные и культурно-массовые мероприятия

	3.1
	Организация и проведение  межрайонного  фестиваля патриотической песни «Память»
	Апрель 2013-2015 ежегодно
	Отдел по делам культуры  и молодежи  администрации района; СКСО «Югское»

	3.2
	Организация  и проведение  районного конкурса  методических  разработок  по патриотическому  воспитанию  детей и молодежи
	Февраль – май 2015 г.
	Отдел по делам культуры  и молодежи  администрации  района 
СКСО «Югское»

	3.3
	Проаздничные концерты , посвященные  Дню Победы  в Великой Отечественной войне
	
	СКСО «Югское», Администрация МО Югское

	3.4
	Единые библиотечные часы  и книжные выставки «Дети мира против войны» 
	 В течении года  2013-2015г 
	МУК СКСО «Югское»
Зав. библиотек

	3.5
	Конкурсы стихов , сочинений  и выставки  рисунков на  военную тематику
	Ежегодно 
2013-2015
	Образовательные учреждения , МУК  СКСО «Югское»

	3.6
	Цикл тематических программ  для школьников  и молодежи с участием  ветеранов  Великой Отечественной  войны, конкурсов рисунков , посвященных военной тематике
	Апрель-май 2013-2015
	Образовательные учреждения , МУК  СКСО «Югское»

	3.7
	Участие школьников и ветеранов в спортивном забеге   спортивных клубов г. Череповца
	Ежегодно  май 2013-2015
	Образовательные учреждения , администрация

	3.8
	 Организация чаепития для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны.
	Ежегодно май 
2013-2015 г 
	СКСО «Югское», Администрация МО Югское

	3.9
	Награждение  Юбилейной медалью  участников ВОВ, ветеранов ВОВ
	2015г.
	Администрация МО Югское 

	3.10
	
	
	

	4.Информационное обеспечение , издательская деятельность  в период подготовки  и проведения мероприятий, посвященных 70- летию Победы.

	4.1
	Обновление материала в комнате боевой в образовательных учреждениях
	Ежегодно
2013-2015
	Образовательные учреждения 

	4.2
	Оформление стендов и другой наглядной информации  об участниках  и ветеранах ВОВ
	Ежегодно 2013-2015 
	МУК СКСО «Югское»


