АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЮГСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2025г. № 740

д. Новое Домозерово

Об     утверждении Плана реализации муниципальной   программы
«Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2027 годы» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Югское от 09.01.2025г. №  8 «О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального образования Югское от 07.11.2013г. № 311 «Об     утверждении муниципальной Программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2027 годы»»», руководствуясь  Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования Югское, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Югское от 24.09.2013г. № 258 (с изменениями и дополнениями), а также Уставом сельского поселения Югское,

Администрация сельского поселения  Югское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2027 годы» на 2025г. (Приложение №1  к настоящему Постановлению).

- Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «Югский вестник», а также разместить на официальном сайте сельского поселения Югское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель главы сельского

поселения Югское                                                                  А.А. Решетникова

| Приложение 1 к постановлению Администрации сельского поселения Югское от 25.12.2025г. № 740 «Об утверждении Плана реализации муниципальной Программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Муниципального образования Югское на 2014-2027 годы»» на 2025год План реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2027годы» на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Программа «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2027 годы» | Бурлов В.С. Директор МУК «Югское СКСО» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | создание благоприятных условий для устойчивого развитие отрасли «культура» на территории сельского поселения Югское | ВСЕГО: | 10 523,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 8743,8 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1761,8 |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (пожертвование физических лиц) | 18,0 |  |
| Основное мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры» | Бурлов В.С. Директор МУК «Югское СКСО» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выравнивание материально-технического уровня учреждений, входящих в состав объединения; Повышение качества предоставляемых услуг, мероприятия по антитерростической защищенности объектов культуры | ВСЕГО: | 10 523,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 8 743,8 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1761,8 |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (пожертвование физических лиц) | 18,0 |  |