**Утверждаю:**

**Директор МБОУ «СШ№10» \_\_\_\_\_\_\_ Ж.В.Радайкина**

**План мероприятий**

**по реализации ПРОЕКТА ШКОЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ**

**«АРТ-пространство ГАРДЕРОБ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
|  |
| 1 | Проведение совещания в ОО  | 20.10.2024 | Новожилова А.С. |
| 2 | Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за:информационное сопровождение;проведение классных часов;работу со Школьным инициативным советом;проведение рейтингового голосования;куратора по разработке проектов в части финансового обоснования;работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства;подготовке презентации и видеоролика;подготовки конкурсной заявки; | 20.10.2024 | Новожилова А.С. |
| 3 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО | 20.10.2024 | Новожилова А.С. |
| 4 | Создание Школьного инициативного совета в ОО  | 20.10.2024 | Новожилова А.С. |
| 5 | Проведение совещания с классными руководителями | 20.10.2024 | Новожилова А.С. |
| 6 | Обновление страницы на сайте УО, ОО | Весь период реализации проекта | Кудрявцева Я.В. |
| 7 | Проведение классных часов | 20.10.2024 | Классные руководители 8-11 классов |
| 8 | Сбор идей от классов  | 20.10.2024-27.10.2024 | Новожилова А.С. |
| 9 | Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО | 27.10.2024 | Новожилова А.С. |
| 10 | Информационная кампания от каждого класса по своим проектам | 27.10.2024 | Классные руководители 8-11 классов |
| 11 | Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности | 25.10.2024 | Классные руководители 8-11 классов |
| 12 | Подготовка презентации проекта по каждому классу | 20.10.2024-10.11.2024 | Классные руководители 8-11 классов |
| 13 | Рейтинговое голосование по школе | 10.11.2024 | Новожилова А.С. |
| 14 | Конкурс проектов по ОО, подведение итогов | 13.11.2024 | Новожилова А.С. |
| 15 | Подготовка заявки на муниципальный конкурс: Презентация, видео | 14.11.2024 | Новожилова А.С. |
| 16 | Подача заявки в МИНФИН | 10.02.2025 | Новожилова А.С. |
| 17 | Закупка мебели для раздевалки  | Май 2025 | Радайкина Ж.В. |
| 18 | Заключение договора с подрядной организацией на ремонт раздевалки  | Июнь 2025 | Радайкина Ж.В. |
| 19 | Ремонт раздевалки  | Август 2025 | Радайкина Ж.В. |
| 20 | Открытие раздевалки | 1 сентября 2025 года | Радайкина Ж.В. |
| 21 | Публикация результатов реализации проекта «АРТ-пространство ГАРДЕРОБ » на сайте МБОУ «СШ10», СМИ  | Сентябрь 2025 | Кудрявцева Я.В. |
| 22 | Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию проекта | До 30.09.2025 | Радайкина Ж.В. |