Приложение к приказу

от 07.06.2024  № 61/5-О

План мероприятий (дорожная карта)
по введению учебных  предметов  «Труд (технологи)», «Основы безопасности и защиты Родины»
на 2024 год

| № | ПОКАЗАТЕЛЬ МОНИТОРИНГА | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация образовательного процесса |  |  |
| 1.1 | Внесение ОУ изменений в основные образовательные программы в части учебных предметов | до 01.08..2024 | Бутузова Л.М. |
| 1.2 | Включение в основные образовательные программы ОУ проведение учебных сборов (8 и 10 классы) в соответствии с разработанными программами учебных сборов | до 11.06.2024 | Бутузова Л.М. |
| 1.4 | Размещение на официальных сайтах ОУ основных образовательных программ, рабочих программ учебных предметов с внесенными изменениями | до 01.08.2024 | Бондаренко О.П. |
| 1.5 | Приведение ОУ названий учебных кабинетов в соответствие с названиями учебных предметов | до 09.08.2024 | Бикбова И.В. |
| 1.6 | Соответствие оснащения кабинетов учебных предметов требованиям приказа от 06.09.2022 №804 | до 09.08.2024 | Бикбова И.В. |
| 2 | Обеспечение кадровых вопросов |  |  |
| 2.1 | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебные предметы | до 09.08.2024 | Собина Т.А. |
| 2.2 | Внесение изменений в штатное расписание | до 09.08.2024 | Собина Т.А. |
| 2.3 | Внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебные предметы | до 09.08.2024 | Собина Т.А. |
| 2.4 | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программам «Учитель учебного предмета Труд (технология), «Преподаватель ОБЗР» на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» | до 31.08.2024 | Бутузова Л.М. |