Утверждён

приказом директора

МБОУ "Ленская СОШ"

от 26 ноября 2014 г № 59\2-ОД

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Ленская средняя общеобразовательная школа»**

**Цель:** Создание условий для успешного введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении с 01.09.2015г.

**Задачи:** 1. Координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, кадрового, научно-методического, информационного сопровождения введения ФГОС ООО.

2. Изучение изменений в содержании учебных программ, программ внеучебной деятельности, образовательных технологиях, организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

3. Создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС ООО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Мероприятия*** | ***Сроки реализации*** | ***Ответственные*** |
| **I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС** | | |
| 1)Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО | декабрь 2014 | Тесля И.Н.  Тархова Н.П. |
| 2)Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования. В том числе:  Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий.  Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов с учетом примерных программ по учебным предметам, а также авторских программ по предметам.  Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности.  Разработка и утверждение программы воспитания и социализации.  Разработка системы оценки достижения планируемых результатов ОУ. | декабрь - май 2015 | Тесля И.Н.  Тархова Н.П.  Капустина Л.Б.  Учителя 5 кл.  (рабочая группа) |
| 3) Внесение изменений и дополнений в Устав школы. | 2015 г. | Тесля И.Н. |
| 4) Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками | апрель, май 2015. | Тесля И.Н. |
| 5) Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | постоянно | Тархова Н.П. |
| 6) Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение года | Тесля И.Н. |
| 7) Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями доп. образования детей, с учреждениями культуры и спорта | по согласованию | Тесля И.Н. |
| 8) Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | декабрь 2014 | Тесля И.Н.  Зубова С.В. |
| **II. Финансовое обеспечение введения ФГОС** | | |
| 1) Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | декабрь 2014 | Тесля И.Н.  Парыгина Т.И. |
| 2) Разработка локальных актов (внесение изменений), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | апрель, май 2015 | Тесля И.Н.  Парыгина Т.И. |
| **III. Организационное обеспечение введения ФГОС** | | |
| 1) Создание рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | декабрь 2014 | Тесля И.Н.  Тархова Н.П. |
| 2) Проведение самодиагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | ежемесячно | Тесля И.Н.,  рабочая группа |
| 3) Проведение педсовета "Современные подходы к преподаванию в условиях введения и реализации ФГОС. Урок в рамках системно - деятельностного подхода" с вопросом «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | февраль 2015 | Тесля И.Н.  Тархова Н.П. |
| 4) Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по повышению квалификации учителей | декабрь 2014 | Тархова Н.П. |
| 5) Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | в течение года | заместители директора |
| 6) Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | Декабрь – июнь 2015 | Зубова С.В. |
| 7) Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения ФГОС ООО. | по мере необходимости | Рабочая группа |
| 8) Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС ООО в школе | в течение года | Тесля И.Н. |
| 9) Разработка модели организации внеурочной деятельности | Январь - март 2015 | Капустина Л.Б. |
| 10) Разработка (внесение изменений) программы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. | июнь 2015 | Тархова Н.П. |
| **IV Кадровое обеспечение введения ФГОС** | | |
| 1) Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования. Составление (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи введением ФГОС ООО | январь 2015 | Тархова Н.П. |
| 2) Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | август 2015 | Тесля И.Н. |
| 3) Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | постоянно | Тархова Н.П. |
| **V Информационное обеспечение введения ФГОС** | | |
| 1) Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования.  Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые ФГОС ООО. | в течение года | Тархова Н.П.  Капустина Л.Б.  Зубова С.В. |
| 2) Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | в течение года | Тесля И.Н. |
| 3) Проведение родительских собраний в будущих 5-х классах | Апрель 2015г. | Кл. руководитель |
| **VI материально-техническое обеспечение введения ФГОС** | | |
| 1) Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО | май 2015 | Тесля И.Н. |
| 2) Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО | в течение года | Тесля И.Н. |
| 3) Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО | в течение года | Тесля И.Н. |
| 4) Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | в течение года | Тесля И.Н. |
| 5) Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами | май-август 2015 | Зубова С.В. |
| 6) Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам в сети Интернет | в течение года. | Зубова С.В. |