Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Ленская средняя школа»

________________________________________________________________

ул. К.Зинина, д. 7  с. Лена,  Ленский район, Архангельская область, 165783, тел. (881859)72 242

факс: (881859)72 242    Е-mail: Lmsosh@mail.ru    сайт: http://lmsosh.edusite.ru/

| УЧТЕНО МНЕНИЕ Выборного органа первичной профсоюзной организации (протокол от __ _____ 20__ г. № __ Председатель выборного органа первичной профсоюзной организации _____________ О.В. Суранова « __ » _________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Ленская СШ» _______________ И.Н.Тесля Приказ от __ _____ 20__ г. № __ М.П. |
| --- | --- | --- |

План

МБОУ «Ленская СШ» по внедрению профессиональных стандартов

на период с 01 октября 2016 по 31 декабря 2019 года.

Цель:	Обеспечение поэтапного перехода МБОУ «Ленская СШ» на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

1.Разработать организационно- управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно правовую базу ОУ.

3.Организовать эффективную кадровую политику.

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессионального стандарта.

- Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников ОУ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

6. Модернизация	системы аттестации работников ОУ с учетом профессиональных стандартов.

1 этап: Подготовительный: внедрение профессиональных стандартов для работников, по должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, а также для работников, если законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах, а также проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (октября 2016- декабрь 2017 года).

- этап:	Внедрение профессиональных стандартов для категории

педагогических работников, утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,(  2018 -  2019 года).

- этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий персонала(2018-2019 г.)

| № | Мероприятия | Ожидаемые результаты/продукты | Участники/ответственные | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно- правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов |  |  |  |
| 1.1 | Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание рабочей группы | Состав рабочей группы/приказ | Директор школы | сентябрь 2016 |
| 1.1.2 | Подготовка плана работы | Определение содержания, ответственных и сроков работ по внедрению профстандарта/приказ, утверждающий план | Рабочая группа | сентябрь 2016 |
| 1.1.3 | - Организация ознакомления работников учреждения с содержанием профессионального стандарта: - 1.Постановление Правительства РФ от 27.06.2016г. №584 2.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (Педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) | Информационно-аналитические материалы по результатам внедрения профстандарта. Обсуждение на методических советах, на общих собраниях сотрудников и других формах: доведение информации через непосредственных руководителей, через размещение на стендах, сайте школы. | Директор школы, зам директора по УВР. | 2016-2019 |
| 1.1.4 | - Составление Перечня должностей и профессий штатного расписания и соответствующих профстандартов по видам деятельности. | Перечень должностей, профессий, имеющихся в ОО и соответствующих им профстандартов | Бухгалтерия, рабочая группа | 2017 |
| 1.1.5 | Составить Перечень должностей и профессий согласно части второй статьи 57 ТК РФ И статьи 195,3 для которых обязательно введение профессиональных стандартов | Перечень с указанием нормативных документов | Бухгалтерия, рабочая группа | 2017 |
| 1.1.6 | Сверка наименований должностей работников в штатном расписании с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС,ЕТС) | Заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий. Проект штатного расписания | Бухгалтерия, рабочая группа | 2017 |
| 1.2. | Приведение в соответствие локальных актов ОУ |  |  |  |
| 1.2.1 | Провести актуализацию трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом профессиональных стандартов | Заключение рабочей группы по результатам актуализации по каждой должности, профессии | Рабочая группа | До 2019 |
| 1.2.2 | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации персонала ОО на соответствии занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов | Положение о проведении аттестации персонала ОУ на соответствии занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов | Рабочая группа, заместители директора, педагогические работники | 2018 |
| 1.2.3 | Ознакомить с положением о порядке проведения аттестации персонала работников под роспись. | Лист ознакомления с подписями аттестуемого персонала | заместители директора | Август-сентябрь 2018 года |
| 1.2.4 | Внесение изменений в Коллективный договор | Проект Коллективного договора | Рабочая группа | 2019 |
| 1.2.5 | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка | Проект правил внутреннего трудового распорядка | Рабочая группа | 2019 |
| 1.2.6 | Внесение изменений в Положение об оплате труда | Проект Положения об оплате труда | Рабочая группа | 2019 |
| 1.2.7 | Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договора с работниками | Новые редакции документов | Рабочая группа | 2019 |
| 1.2.8 | Разработать положение о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом | Проект Положения | Рабочая группа | 2019 |
| 1.2.9 | Обсуждение проектов документов регламентирующих внедрение профессиональных стандартов на общем собрании коллектива | Проекты документов регламентирующих внедрение профессиональных стандартов | Рабочая группа |  |  |  |
| 2. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Составить план-график аттестации персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. | План-график | Рабочая группа, заместители директора | Октябрь – ноябрь 2018 |
| 2.2. | Составить план-график организации переподготовки и повышения квалификации персонала | План - график | Директор школы, заместители директора | Май- июнь 2017 |
| 2.3 | Создание комиссии по проведению аттестации персонала | Приказ | Директор школы | 2018 |
| 2.4 | Обучение членов аттестационной комиссии на курсах повышения квалификации | Сертификаты | Члены аттестационной комиссии | 2018 |
| 2.5 | Организовать консультации по разъяснению положений профессионального стандарта для персонала | Консультации | Рабочая группа | Регулярно |
| 2.6 | Оценка (самооценка) соответствия педагогических работников требованиям ПС | Перечень профессиональных затруднений, определение индивидуальных и групповых целей профессионального развития | Рабочая группа, заместители директора ОО, педагогические работники . | 2016-2017 |
| 2.7 | Составление индивидуального плана развития профессиональной компетенции работников/специалистов | Индивидуальные планы | Рабочая группа | До 1сентября 2017 |
| 3. | Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессиональных стандартов |  |  |  |
| 3.1 | Самоанализ уровня подготовки педагога. | Анкеты | Педагоги | Регулярно |
| 3.2 | Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер-классы, стажировки, взаимопосещение уроков, мероприятий, передача опыта и т.д | Протоколы | Заместители директора | Регулярно |
| 3.3 | Анализ подготовки педагога администрацией. На основе анализа посещенных занятий, мероприятий, результатов обучения анализируется соответствие педагога требованиям профстандарта и предлагаются варианты решения проблем с точки зрения ад министрации. | Справки | Директор, заместители директора | Регулярно |
| 4. | Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога |  |  |  |
| 4.1 | Ознакомить и подписать с работниками должностные инструкции, разработанные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | Должностные инструкции | директор | 2018 |
| 4.2 | Скорректировать годовой план повышения квалификации на 2018-2019 уч. год в соответствии с требованиями ПС | План повышения квалификации | Заместители директора | 2017 |
| 4.3 | Участие в федеральных, краевых и районных мероприятиях (вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме перехода на профессиональный стандарт педагога | Сертификаты | Рабочая группа |  |
| 4.5 | Прием на работу с 1 января 2020 года проводить на основании соответствия профессиональным стандартам |  | директор |  |
| 5. | Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |  |  |  |
| 4.1 | Информирование контролирующих органов, о переходе работников ОО на профстандарты. | отчеты | Секретарь | По запросам |
| 4.2 | Размещение информации о переходе на профстандарты на официальном сайте ОО | сайт ОО | Ответственный за сайт | Регулярно |

Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в МБОУ «Ленская СШ»:

1.«Педагог (Педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н.

2. «Педагог дополнительного  образования детей и взрослых». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015   г. N 613н.

Сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава учреждения, и о проведении соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке

| № п/п | Ф.И.О. | занимаемая должность | Дата категории или соответствия | Дата выхода из отпуска по беременности и родам, из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | Дата результат предыдущей аттестации | аттестация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Тесля И.Н | директор география | Первая, 25.06.2014 г | - | Первая, 25.06.2014 г |  |  | + |  |  |
| 2 | Булатова О.Н. | начальные классы | Первая, 30.04.2014 г. | - | Первая, 30.04.2014 г. |  | + | +. Доп обр |  |  |
| 3 | Голоушкина З.П. | математика | 25.05.2015 г. СЗД | - | 25.05.2015 г. СЗД |  |  |  | + |  |
| 4 | Ильина Т.П. | история, обществознание | 25.05.2015 г. СЗД | - | 25.05.2015 г. СЗД |  |  |  | + |  |
| 5 | Истомина С.Б. | математика | 26.02.2015 г. СЗД | - | 26.02.2015 г. СЗД |  |  |  | + |  |
| 6 | Капустина Л.Б. | начальные классы | Высшая, 27.05.2015 г. | - | Высшая, 27.05.2015 г. |  |  |  |  | + |
| 7 | Леушева Л.В. | ИЗО, черчение, технология | 28.03.2012 | - | Первая 28.03.2012 |  |  | +Доп. обр | + |  |
| 8 | Лиханов А.Н. | русский язык, литература | 25.05.2015 г. СЗД | - | 25.05.2015 г. СЗД |  |  |  | + |  |
| 9 | Лухнева В.А. | физика, информатика | Высшая, 26.03.2014 | - | Высшая, 26.03.2014 |  |  | + |  |  |
| 10 | Селиванова Н.А. | русский язык, литература | Первая 19.02.2016 | - | Высшая 22.11.2010 |  |  |  | + |  |
| № п/п | Ф.И.О. | занимаемая должность | Дата категории или соответствия | Дата выхода из отпуска по беременности и родам, из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | Дата результат предыдущей аттестации | аттестация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Селиванова С.А. | музыка, технология, ОБЖ | 29.04.2015 г. СЗД | - | 29.04.2015 г. СЗД |  |  | переподг |  |  |
| 12 | Тархова Н.П. | Химия, биология | 26.02.2015 г. СЗД | - | 26.02.2015 г. СЗД |  |  |  | + |  |
| 13 | Тархов С.В. | ФЗК | 24.06.2015 г. СЗД | - | 24.06.2015 г. СЗД |  |  | Доп. обр | + |  |
| 14 | Сентюрина С.В. | Немецкийя зык | 29.04.2015 г. СЗД | - | 29.04.2015 г. СЗД |  |  |  | + |  |
| 15 | Оскорбина Г.А. | английский язык | Соответствие, 24.06.2015. | - | Соответствие, 24.06.2015. |  |  |  | + |  |
| 16 | Юдина Т.В. | воспитатель | 16.02.2016 СЗД | - | 16.02.2016 СЗД |  |  | + |  |  |
| 17 | Суранова Ольга Васильевна | Заведующая ДС №18 | 16.02.2016 СЗД | - | 16.02.2016 СЗД | переподг |  |  |  | + |

Перечень локальных нормативных актов и других документов МБОУ «Ленская СШ», в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.

1. Коллективный договор.

2. Положение о проведении аттестации персонала ОО на соответствии занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов.

3. Правила внутреннего трудового распорядка.

4. Положение об оплате труда.

5. Положение о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом.