План первоочередных мероприятий

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

МБОУ «Ленская СШ»

(наименование учреждения)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный |  |  | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Тесля И.Н. |  |  | приказ директора школы | 17.08.2021 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Тесля И.Н. |  |  | План первоочередных мероприятий | 17.08.2021 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Тесля И.Н. |  |  | медиаплан информационного сопровождения | 17.08.2021 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Тесля И.Н. |  |  | Положение о деятельности Центра | 17.08.2021 |
| 1.5. | Разработка и утверждение проекта зонирования Центра ОУ | Тесля И.Н. |  |  | Проект зонирования | 17.08.2021 |
| 1.6. | Назначение руководителя Центра | Тесля И.Н. |  |  | Приказ директора | 17.08.2021 |
| 1.7. | Создание рабочей группы | Тесля И.Н. |  |  | Приказ директора | 17.08.2021 |
| 2. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров | Тархова Н.П. | свидетельства о повышении квалификации |  |  | В течение года |
| 2.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Тархова Н.П. Капустина Л.Б. | Рабочие программы педагогов |  |  | к 01.09.2021 |
| 2.3. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Тесля И.Н. | Утвержденные должностные инструкции |  |  | к 01.09.2021 |
| 3. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информация о начале реализации проекта | Тесля И.Н. |  | новости, статьи |  | август 2021 |
| 3.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Петров Д.А. . |  | новости, статьи |  | август 2021 |
| 3.3. | Запуск сайта | Петров Д.А. |  | Новости Раздел «Точка роста» |  | март 2021 |
| 3.4. | Рекламная кампания | Петров Д.А. |  | новости, статьи, репортажи |  | август – сентябрь 2021 |
| 3.5. | Открытие Центра | Тесля И.Н. |  | Торжественное мероприятие |  | 01.09.2021 |
| 3.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Тесля И.Н. Петров Д.А. |  | Расписание Расстановка кадров планирование |  | с 01.09.2021 |
| 3.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Тархова Н.П. Капустина Л.Б. |  | Информация на сайте школы |  | Август 2021 |
| 3.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Петров Д.А. |  | Приказ директора школы о зачислении учащихся |  | Сентябрь 2021 |
| 3.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Тесля И.Н. |  | отчет |  |  |