ДОРОЖНАЯ КАРТА МБДОУ д/с «Золотая рыбка» г. Цимлянска

по введению Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС)

| № п/п |  | Мероприятие | Примерные сроки | Ответствен-ные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС |  | Январь 2014 | Заведующий | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 2. | Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  | В течение года | Заведующий Педагоги | Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО | База норматив-но-правовых докумен-тов |
| 3. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО |  | Январь 2014 | Заведующий Руководи-тель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |
| 4. | Организация непрерывного повышения квалификации, профес-сиональной переподготов-ки специалистов и педагогов по внедрению ФГОС |  | Поэтапно, весь учебный год | Заведующий | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО | Удостове-рения об обучении |
| 5. | Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях района, города по введению ФГОС ДО. |  | В течение года | Заведующий | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО |  |
| 6. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ |  | Поэтапно | Заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверж-дении локальных актов, протоколы педсовета |
| 7. | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ |  | Январь 2014 | Заведующий | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 8. | Проведение инструктивно-методических совещаний, консультаций, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС |  | в течение 2014 года (по плану метод. сопровож-дения) | Заведующий | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы |
| 9. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах |  | в течение 2014 года (по плану метод. сопровож-дения) | Заведующий | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО | Протоколы педагоги-ческих советов |
| 10. | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов |  | Май 2014 | Заведующий | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | План методичес-кой работы |
| 11. | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами |  | Июнь 2014 | Рабочая группа | Создание ООП ДО | Проект программы |
| 12. | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы |  | Сентябрь 2014 | Заведующий Педагоги | Наличие ООП ДО | Приказ |
| 13. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов |  | Май 2014 | Заведующий Педагоги | Наличие программ | Протокол педсовета, приказ |
| 14. | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг |  | Сентябрь 2014 | Заведующий Педагоги | Наличие календарно-тематических планов | Протокол |
| 15. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам работы и подготовки к введению ФГОС |  | в течение учебного года |  | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методичес-кой работы |
| 16. | Формирование взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС |  | Сентябрь 2014 | Заведующий Завуч школы | Наличие плана работы по преемственности | План перехода |
| 17. | Мониторинг введения ФГОС ДО |  | Весь период | Заведующий | Диагностические материалы | План контроля |
| 18. | Организация отчетности по введению ФГОС ДО |  | Весь период | Педагоги | Повышение педагогической компетентности | Отчеты |
| II. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО |  | Май 2014 | Заведующий |  | Аналитическая справка |
| 2. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ |  | Весь период | Заведующий Педагоги | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников | План методичес-кой работы |
| 3. | Самообразовательная деятельность по изучению документов по ФГОС ДО |  | Весь период | Заведующий Педагоги | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС | План методичес-кой работы |
| 4. | Проектирование образовательного процесса с учетом ФГОС ДО |  | Весь период | Заведующий Педагоги | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС | План методичес-кой работы |
| 5. | Организация посещения педагогических сообществ, методических мероприятий, семинаров района, города по вопросам изучения ФГОС ДО. |  | Весь период | Заведующий Педагоги | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС | План методичес-кой работы |
| 6. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам изучения и введения ФГОС ДО. |  | Весь период | Заведующий Педагоги | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС | План методичес-кой работы |
| 7. | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. |  | Весь период | Заведующий Педагоги | Ликвидация затруднений | План методичес-кой работы |
| III. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса |  | Поэтапно | Заведующий Педагоги | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информа-ционная справка |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. |  | Весь период | Заведующий Педагоги | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информа-ционная справка |
| 3. | Обеспечение укомплектованности ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. |  | Весь период | Заведующий Педагоги | Оснащенность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информа-ционная справка |
| 4. | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | Весь период | Заведующий Педагоги | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 5. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | Весь период | Заведующий Педагоги | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 6. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. |  | Весь период | Заведующий Педагоги | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информа-ционная справка |
| IV.Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС |  | Весь период | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 2. | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). |  | Сентябрь 2014 | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размеще-ние публич-ного отчета на сайте ДОУ |
| 3. | Информирование общественности (родителей, педагогов) через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС |  | Весь период | Заведующий | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публика-ции |