Управление образованием администрации

муниципального образования Тбилисского района

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 14»

П Р И К А З

от 15.01.15 г                                                                                             № 5/1

х. Песчаный

О создании рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО в  МБОУ «СОШ № 14» и  утверждении плана введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

в МБОУ «СОШ № 14» на 2015 год

В соответствии с приказом управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район от 15.01.2015 г. № 11 «Об      утверждении плана введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в муниципальном образовании Тбилисский район» на 2015 год», в целях организованного введения в 2015-2016 учебном году федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в штатном режиме в 5-м классе МБОУ «СОШ № 14», ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать рабочую группу по вопросам введения и реализации ФГОС ООО в  МБОУ «СОШ № 14» в следующем составе:

И. А. Костина – директор МБОУ «СОШ № 14»

Н. А. Королева – зам директора по УВР

С. П. Сысоева– отв. за методическую работу

М. А. Грушина – учитель информатики и ИВТ, руководитель МО естественно-математического цикла

Н. В. Дейкина – руководитель МО гуманитарного цикла

В. Я. Осипенко - библиотекарь

2. Утвердить план-график введения  и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  в МБОУ «СОШ № 14» на 2015 год (приложение № 1)

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 14»                                    И. А. Костина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН приказом директора МБОУ «СОШ № 14» от 15.01.2015 г. № 5/1 |
| --- | --- |

План-график

введения  и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

в МБОУ «СОШ № 14» на 2015 год

Цель: обеспечение введения и реализации в 5 классах ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года.

| № п/п | Название мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Директор ОО | До 15.01.2015 г. |
|  | Разработка школьных планов-графиков введения и реализации ФГОС ООО на 2015 г | Директор ОО | До 15.01.2015 г. |
|  | Формирование банка нормативных правовых документов школьного уровня регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО | Директор ОО, рабочая группа | Постоянно |
|  | Разработка основной образовательной программы ООО | Директор ОО, рабочая группа | Апрель, май 2015 г. |
|  | Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учетом мероприятий по повышению квалификации учителей | методист | До 15.01.2015 г. |
|  | Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | рабочая группа | Январь, февраль 2015 г. |
|  | Методическое совещание по теме: «Содержание введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | методист | Март 2015 г. |
|  | Участие в семинарах и совещаниях школьного и муниципального уровня по вопросам ФГОС ООО | Педагоги ОО | постоянно |
|  | Участие группы управления ОО в методических совещаниях о ходе введения ФГОС ООО в школе | Группа управления | постоянно |
|  | Комплектование библиотеки школы УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | Директор ОО, библиотекарь | Январь- март 2015 г. |
|  | Повышение профессионального уровня педагогов через курсовую подготовку по методике введения ФГОС ООО | Педагоги ОО | постоянно |
| 2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Информирование родителей обучающихся по подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их введения их в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы | рабочая группа | Январь-апрель 2015 г. |
|  | Создание банка методических материалов по введению ФГОС ООО | рабочая группа | постоянно |
|  | Проведение родительских собраний в будущем 5-м классе | директор | Май 2015 г. |
| 3.Организация методического сопровождения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Методические совещания: «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации ФГОС ООО» «Основная образовательная программа: программа развития универсальных учебных действий» «Основная образовательная программа: система оценки планирования результатов» «Основная образовательная программа: программа воспитания и социализации» | рабочая группа | Март – июнь 2015 |
|  | Участие в семинарах по тематике внедрения ФГОС ООО, согласно плану работы МКУ «МЦ СДПО» | педагоги | постоянно, согласно плану работы МКУ «МЦ СДПО» |
|  | Участие в конкурсе методических разработок «Проектная деятельность при изучении предметов» | педагоги | Март 2015 г. |
| - Мониторинг готовности к введению ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 14» |  |  |  |
|  | Мониторинг сформированности УУД обучающихся 1-4 классов | Зам по УВР | Март 2015 г. |
|  | Входная диагностика обучающихся 5-го класса | Зам по УВР | Сентябрь 2015 г. |
|  | Диагностика уровня тревожности обучающихся 5-го класса | Зам по УВР | Сентябрь 2015 г. |
|  | Мониторинг сформированности УУД обучающихся 5-го класса | Зам по УВР | Ноябрь 2015 г. |

Директор МБОУ «СОШ № 14»                                 И. А. Костина