Утверждено 31.08.2022г.

Заведующий	Ю.А.Грибенйикова

План мероприятий (Дорожная карта) внедрения целевой модели наставничества

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 2 «Берёзка»

(далее - целевая модель наставничества - ЦМН)*

Основные задачи:

- выполнение государственного задания по развитию института наставничества;

- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов;

- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;

- продвижение идей наставничества в информационном поле;

- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;

- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательной организации;

- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.

Список используемых сокращений ОО - образовательная организация. ЦМН - целевая модель наставничества.

| Содержание | Сроки | Ожидаемый результат (вид документа) | Показатели эффективности | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождение деятельности |  |  |  |  |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ДОУ | Август 2022 | Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБДОУ. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в ОО». Назначение куратора | определены необходимые ресурсы для организации функционирования целевой модели наставничества | Заведующий МБДОУ |
| Формирование банка наставляемых | Декабрь 2022 | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе. | Заведующий МБДОУ |
| Формирование банка наставников |  | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку | сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества | Заведующий МБДОУ |

| Отбор и обучение | Февраль 2023 (при наличии наставляем ых) | Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога. Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы наставничества | Заведующий МБДОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и осуществление работы наставнических пар | В течение всего периода | Формирование наставнических пар Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения Встречи наставника и наставляемого Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых и наставников | Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов | Заведующий МБДОУ Куратор |
| Программно-методическое сопровождение деятельности |  |  |  |  |
| Разработка программно- методических материалов, анкет необходимых для реализации программы наставничества | В течение всего периода | Программные, методические и дидактические материалы | Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов | Заведующий МБДОУ Куратор |

| Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников. | Февраль 2023 | Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением педагога-психолога | Куратор |
|  | Апрель 2023 | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Отчеты по итогам наставнической программы | Куратор |
| Информационное сопровождение деятельности |  |  |  |
| Создание специальных рубрик в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте образова тельной организации | В течение всего периода | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | Куратор |
| Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования | Февраль 2024 | Протокол педагогического совета; создан реестр потенциальных наставников из числа педагогов ОО | Куратор |
| Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации |  |  |  |
| Контроль процедуры внедрения и реализации целевой модели | В течение всего периода | Выполнение позиций дорожной карты | Заведующий МБДОУ |

| Мотивация и поощрения наставников | Апрель- май 2024 | - Приказ о поощрении. - Благодарственные письма - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте ДОУ. | Заведующий МБДОУ Куратор |
| --- | --- | --- | --- |