ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу № 121 от 21.10.2021 года

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с  2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 2 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 3 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в  течение учебного года | Пакет информационно-  методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 4 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в  соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | В течение 2021-22  учебного года | Аналитическая записка об оценке условий  образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 5 | Анализ соответствия материально-технической  базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 –  июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-  технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с  требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 6 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка  учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной  организации учебниками в  соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 7 | Привлечение органов управления образованием к | По согласованию | Протоколы заседаний |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования |  |  |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 8 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,  муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно- правовых документов  федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 9 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с  документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 10 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 11 | Разработка приказов, локальных актов,  регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 –  январь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 12 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 13 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в  соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022 | Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 14 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной  работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с  требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022 | Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 15 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО |
| 16 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30 июня  2022 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  Планы внеурочной  деятельности НОО и ООО. |
| 17 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30 июня  2023 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО и ООО. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 30 июня  2024 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО и ООО. |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | До 30 июня  2025 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО и ООО. |
| 20 | Разработка учебного плана, плана внеурочной  деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 30 июня  2026 года | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 21 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам,  учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 22 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам,  учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 23 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам,  учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам,  учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам,  учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| 26 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 27 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября  2022 года | Приказ об утверждении модели договора между  образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями |
| 28 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного | До 1 сентября  2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |  | промежуточной аттестации обучающихся. |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 29 | Разработка плана методической работы,  обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября  2021 года | План методической работы. |
| 30 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной  организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с  2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 31 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение  учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021  по 2026 годы | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 32 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. |
| 33 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы педагога- психолога. |
| 34 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических  материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 35 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических  материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 36 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября  ежегодно с 2022  по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 37 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября  ежегодно с 2022  по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 38 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 39 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 40 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на | Ежегодно в течение всего | План курсовой подготовки с охватом в 100 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | периода с 2021 по  2027 годы | педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. |
| 41 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в  период с 2021 по  2026 годы | Приказ об утверждении  учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 42 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-  методических материалов |
| 43 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной  организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной  организации |
| 44 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной  организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной  организации. |
| 45 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной  организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной  организации |