ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)

"Формирование ценности здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через создание особой пространственно-временной образовательной среды в условиях школы-интерната в рамках реализации ФГОС О УО"

| ### 1. Сведения о региональной инновационной площадке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Полное наименование региональной инновационной площадки (далее - РИП) | "Формирование ценности здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через создание особой пространственно-временной образовательной среды в условиях школы-интерната в рамках реализации ФГОС О УО" |  |  |
| 1.2. Полное наименование учредителя РИП | Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. |  |  |
| 1.3. Тип РИП | Общеобразовательные организации |  |  |
| 1.4. Юридический адрес РИП | 400117 г. Волгоград, ул. им. Хорошева, 18а |  |  |
| 1.5. Руководитель РИП | Юдина Татьяна Геннадьевна, специалист по учебно-методической работе кафедры коррекционной педагогики, физической культуры и ОБЖ |  |  |
| 1.6. Телефон, факс РИП | (8442)36-58-12 |  |  |
| 1.7. Адрес электронной почты | antik101@mail.ru, 365811@mail.ru |  |  |
| 1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на проект и отчет | htt://skosh-2ru// page id=1465 |  |  |
| 1.9. Состав авторов проекта с указанием функционала | Н.В. Марчукова, директор-руководитель проекта; Г.А. Боровикова, заместитель директора-заместитель руководителя проекта, разработка поэтапного плана опытно-экспериментальной работы в соответствии с программой, подготовка документов и отчетов, разработка системы здоровьесберегающего образования для среднего звена; ; И.В. Панина, заместитель директора- ответственная за организацию сетевого взаимодействия и организацию здоровьесберегающей образовательной среды; О.Н. Персидская, заместитель директора- разработка и контроль системы внеурочной деятельности здоровьесберегающей направленности, разработка системы здоровьесберегающего образования для начального звена, подготовка документов и тчетов; Анна Александровна Волошина, учитель-дефектолог –ответственный за обеспечение коррекционной составляющей вновь организуемой в рамках РИП; О.В. Абраменко, воспитатель; Е.В. Ильченко, учитель биологии, -ответственные за сопровождение программ «Правила ЗОЖ», «Разговор о правильном питании», подготовку документов и отчетов; Е.Ю. Генеральская, воспитатель – ответственная за освоение программы внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании в начальной школе; Л.М. Желудкова, медицинская сестра- ответственная за взаимодействие с ГУЗ «Детская поликлиника №5» по вопросам медицинского сопровождения; Л.Н. Сидская, учитель физкультуры, Рачковская А.М., учитель физкультуры, П.И. Чеботарев, учитель физкультуры - ответственные за проведение работы по здоровьесбережению в рамках программы по адаптивной физкультуре и ЛФК, подготовку документов и отчетов; Н.Г. Панина, методист- отвественная за проведение диагностической работы, сбор информации, подготовку документов и отчетов; Хлесткина Н.В., учитель по социально-бытовой ориентировке- ответственная за проведение работы по здоровьесбережению в рамках программы по СБО, подготовку документов и отчетов; Н.В. Чуркина, учитель по ОБЖ- ответственная за проведение работы по здоровьесбережению в рамках программы по ОБЖ, подготовку документов и отчетов. |  |  |
| 1.10. При необходимости указать организации, выступающие соисполнителями проекта (программы) | указать их функционал |  |  |
| 1.11. Тема проекта (программы) | "Формирование ценности здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через создание особой пространственно-временной образовательной среды в условиях школы-интерната в рамках реализации ФГОС О УО" |  |  |
| 1.12. Цель проекта (программы) | Создать условия для реализации комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию у них ценности здорового образа жизни, а также устранение негативных факторов, влияющих на здоровье обучающихся. |  |  |
| 1.13. Задачи проекта (программы) | 1. Обеспечивать внедрение здоровьесберегающих технологий, форм, методов работы в образовательный процесс. 2. Оптимизировать систему физкультурно-оздоровительной работы в ГКОУ "Волгоградская школа-интернат №2" 3. Активизировать просветительско-воспитательную работу с обучающимися, направленную на формирование ценностей и установок на здоровый образ жизни. 4. Повысить уровень информированности родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 5. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов и специалистов в области здоровьесбережения. 6. Разработать систему диагностики сформированности культуры здорового образа жизни учащихся школы-интерната и выпускников в постинтернатном пространстве. |  |  |
| 1.14. Срок реализации проекта (программы) | Май 2017 года - май 2022 года |  |  |
| 1.15. Этап проекта (программы) | 2 этап, формирующий июнь 2018- май 2019 года. |  |  |
| Задачи на данный этап | 1. Организация мониторинга и создание условий для мотивации школьников на ЗОЖ. 2. Организация внеурочной деятельности учащихся по здоровьесберегающему направлению. 3. Реализация системы проектной деятельности обучающихся с ОВЗ по сохранению и укреплению здоровья учащихся во внеурочной деятельности в младшем школьном и подростковом возрасте. 4. Проведение семинаров по обмену опытом , распространение методики в педагогическом коллективе. |  |  |
| Использованные источники финансирования (с указанием объема финансирования) |  |  |  |
| ### 2. Аналитическая часть |  |  |  |
| 2.1. Описание соответствия заявки и полученных результатов | Деятельность педагогического и ученического коллективов по здоровьесбережению в 2018-2019 учебном году осуществлялась солгасно плану реализации проекта. Цель проекта: Создать условия для реализации комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию у них ценности здоровья и здорового образа жизни, а также устранение негативных факторов, влияющих на здоровье обучающихся. Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 1. Организация мониторинга и создание условий для мотивации школьников на ЗОЖ. 2. Организация внеурочной деятельности учащихся по здоровьесберегающему направлению. 3. Реализация системы проектной деятельности обучающихся с ОВЗ по сохранению и укреплению здоровья учащихся во внеурочной деятельности в младшем школьном и подростковом возрасте. 4. Проведение семинаров по обмену опытом , распространение методики в педагогическом коллективе. При реализации проекта авторская группа ориентировалась на поставленные задачи. План мероприятий проводился в соответствии со стоящими перед коллективом задачами. Для решения каждой задачи был намечен соответствующий план мероприятий. Решение задач осуществлялось через следующие организационные моменты: - Составление режима работы ОУ на новый учебный год в соответствии с СанПиНом; - организация и проведение общешкольных мероприятий; - организация внеурочной деятельности через реализацию программы «Здоровым быть здорово»; - организация работы спортивных секций и кружков. Решению задач способствовало: - освоение и внедрение современных здоровьесберегающих технологий; - индивидуальный подход к проверке и усвоению знаний в соответствии с личностными показателями психофизического здоровья; - организация уроков с позиции здоровьесбережения и профилактики факторов школьного стресса; - организация горячего питания обучающихся; - профилактические массовые формы работы; - профилактическая и коррекционная работа специалистов и школьной медсестры; - психологическое сопровождение обучающихся, - диагностика, анкетирование, экспресс оценка физического здоровья обучающихся. В 2018 – 2019 учебном году была проведена экспресс оценка физического здоровья обучающихся. В связи с ухудшением социально-экономического, экологического положения, ухудшения здоровья обучающихся контроль уровня физического развития, функционального состояния органов и систем, состояния здоровья в целом приобретает особую актуальность, а, следовательно, и разработка вопросов прогнозирования, ранней диагностики, коррекции и профилактики нарушений состояния здоровья детей, подростков стала весьма актуальным и перспективным направлением Учитывая выше сказанное, а также реализуя практическую деятельность по воспитанию и обучению школьников, имеющих значительные отклонения в состоянии здоровья и низкий уровень физической подготовленности мы пришли к пониманию необходимости совершенствования системы врачебного и педагогического контроля состояния здоровья учащихся, их функциональных возможностей, физического развития и физической подготовленности. Для решения данной проблемы были определены следующие этапы: - выбор и обоснование батареи тестов для определения и оценки физического развития, функционального состояния и физической подготовленности школьников, а так же комплексной оценки их состояния здоровья; - апробирование процедуры тестирования; - оценка полученных данных; - составление паспорта здоровья школы-интерната. На первом этапе разработана методика организации и проведения тестирования школьников с ослабленным здоровьем. Данную процедуру рекомендовано проводить 2 раза в год: в сентябре-ноябре и апреле-июне (в начале и в конце учебного года соответственно). Во время тестирования у школьников определялись параметры физического развития, функционального состояния органов и систем, а также физической подготовленности: рост, вес, жизненная емкость легких, частота сердечных сокращений в покое, артериальное давление, время задержки дыхания на обычном вдохе (проба Штанге); проводились функциональная проба Руфье (30 приседаний за 45 сек) и проба Шаповаловой (подъем туловища в сед без помощи рук из положения лежа на спине). На следующих этапах выполнялась оценка функционального состояния органов или систем школьников с учетом основного и сопутствующих заболеваний, тестирование физической подготовленности и количественная оценка уровня здоровья. Было обследовано 214 обучающихся в возрасте 8-17 лет. Всего проведено 2140 измерений. Результаты получили следующие: физическое развитие: -гармоническое-71,4% -с дефицитом веса-12,7% -с избытком веса – 15,9% функциональное состояние органов и систем: -нарушение регуляции ССС-45,9% -снижение функциональных возможностей дыхания -75,7% -недостаточное развитие силы, быстроты, скорости, выносливости – 83,6% физическая работоспособность: выше среднего – 44,3% средняя – 20,6% ниже среднего – 19,1% уровень физического здоровья: -выше среднего – 12,1% - средний - 25,2% - ниже среднего – 62,7% В процессе работы результаты были представлены на областном фестивале-конкурсе «Школа – планета ЗОЖ» (октябрь 2018г.), VI региональной научно-практической конференции «Здоровая молодежь – здоровое общество» (ноябрь 2018г.), заседании областного методического общества физкультурников (март 2019г.); представлены в виде статьи «Организация и методика тестирования физического развития, физподготовленности и состояния здоровья школьников с ослабленным здоровьем» в журнале «Учебный год», издается ГАУ ДПО «ВГАПО» (статья принята к печати). По итогам проведенного анализа даны рекомендации учителям физкультуры, классным руководителям, учителям, реализующим программу «Здоровым быть здорово», продолжить работу по формированию активного отношения детей к своему здоровью ЗОЖ, желания помогать себе и другим людям в его соблюдении, расширять кругозор в сфере здоровья ЗОЖ у школьников, усилить информационное влияние школы в вопросах ЗОЖ как для обучающихся, так и для родителей. |  |  |
| 2.2. Описание текущей актуальности продукта | Проблема здорового образа жизни требует к себе особого внимания. Культура здорового образа жизни выступает как один из основных компонентов общей культуры человека. Результаты экспресс с- оценки физического развития детей подтвердили актуальность проблемы здоровья и здорового образа жизни. Поэтому в нашей школе этой проблеме уделяется такое повышенное внимание. Обучающиеся не всегда охотно занимаются спортом, не имеют желание вести здоровый образ жизни, некоторые мальчики курят, с каждым годом все больше и больше обучающихся занимаются в специализированной медицинской группе, а в спортивных секциях занимаются преимущественно те ребята, которые имеют хорошее здоровье и любят спорт. Вот почему вопрос о формировании у подростков ценностного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих его людей, получение необходимых знаний о здоровом образе жизни, стремление вести здоровый образ жизни и воспитание в себе негативного отношения к вредным привычкам продолжает оставаться актуальным. |  |  |
| ### Реализация дорожной карты проекта (программы) |  |  |  |
| Задачи и шаги реализации |  | Выполнено/не выполнено | Причины невыполнения |
| Задача 1: Организация мониторинга и создание условий для мотивации школьников на ЗОЖ. |  |  |  |
| Шаги реализации: |  |  |  |
| -Проведена экспресс оценка физического здоровья обучающихся 1-12 классов. -По результатам мониторинга намечены организационные мероприятия на новый учебный год. |  | выполнено | На данном этапе реализации проекта. |
| Задача 2: Организация внеурочной деятельности учащихся по здоровьесберегающему направлению. |  |  |  |
| Шаги реализации |  |  |  |
| -Разработана программа внеурочной деятельности «Здоровым быть здорово», которая состоит из модулей: "Правила ЗОЖ", "Разговор о здоровом питании", "ОБЖ". - Организовано участие детей во внеурочных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях разного уровня. |  | выполнено | На данном этапе реализации проекта. |
| Задача 3: Реализация системы проектной деятельности обучающихся с ОВЗ по сохранению и укреплению здоровья учащихся во внеурочной деятельности в младшем школьном и подростковом возрасте. |  |  |  |
| Шаги реализации |  |  |  |
| -В рамках реализации модулей программы внеурочной деятельности: «Разговор о правильном питании», «Правила ЗОЖ» реализуется программы проектной деятельности обучающихся 5-9 классов. |  | выполнено | На данном этапе реализации проекта. |
| Задача 4: Проведение семинаров по обмену опытом, распространение методики в педагогическом коллективе. |  |  |  |
| Шаги реализации |  |  |  |
| -В рамках региональной инновационной площадки был проведен региональный фестиваль-конкурс «Школа-планета ЗОЖ» (октябрь 2018г.), на котором участникам были представлены кейсы с методическими разработками. |  | выполнено | На данном этапе реализации проекта. |
| ### Продукт проекта (программы) |  |  |  |
| Полученный продукт (учебные планы, программы, учебно-методические материалы, пособия, рекомендации, разработки, статьи и др.) | Программа: Здоровым быть здорово" состоит из блоков: урочная и внеурочная деятельность. Программы внеурочной деятельности состоят из модулей: " ЗОЖ", "Разговор о здоровом питании", "ОБЖ". Методические рекомендации по здоровьесбережению: - Здоровьесберегающие технлогии в работе с учащимися с ОВЗ (сборник упражнений). - Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии в 8 классе. - Здоровьесберегающие технологии в коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда с детьми с ОВЗ. - Рекомендации педагогам по реализации коррекционно-развивающего процесса с использованием здоровьесберегающих технологий. - Здоровьесбережение учащихся в образовательном процессе. Буклеты: формирование ЗОЖ, здоровьесберегающие технологии в школе. Методические приемы здоровьесбережения в образовательном процессе. Твое здоровье в твоих руках. Выступление на областном фестивале-конкурсе «Школа – планета ЗОЖ» (октябрь 2018г.), VI региональной научно-практической конференции «Здоровая молодежь – здоровое общество» (ноябрь 2018г.), заседании областного методического общества физкультурников (март 2019г.); представлены в виде статьи «Организация и методика тестирования физического развития, физподготовленности и состояния здоровья школьников с ослабленным здоровьем» в журнале «Учебный год», издается ГАУ ДПО «ВГАПО» (статья принята к печати). |  |  |
| Рекомендации по использованию полученных продуктов | Программы внеурочной деятельности, кружка, методические рекомендации предназначены для использования в образовательных организациях осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Информационный материал для родителей и детей можно использовать в любых общеобразовательных учреждениях. |  |  |
| Описание методов и критериев мониторинга качества продуктов проекта; результаты удовлетворенности участников образовательного процесса | Для проведения экспресс- оценки были определены следующие этапы: - выбор и обоснование батареи тестов для определения и оценки физического развития, функционального состояния и физической подготовленности школьников, а так же комплексной оценки их состояния здоровья; - апробирование процедуры тестирования; - оценка полученных данных; - составление паспорта здоровья школы-интерната. На первом этапе разработана методика организации и проведения тестирования школьников с ослабленным здоровьем. Данную процедура проводится 2 раза в год: в сентябре-ноябре и апреле-июне (в начале и в конце учебного года соответственно). Во время тестирования у школьников определялись параметры физического развития, функционального состояния органов и систем, а также физической подготовленности: рост, вес, жизненная емкость легких, частота сердечных сокращений в покое, артериальное давление, время задержки дыхания на обычном вдохе (проба Штанге); проводились функциональная проба Руфье (30 приседаний за 45 сек) и проба Шаповаловой (подъем туловища в сед без помощи рук из положения лежа на спине). На следующих этапах выполнялась оценка функционального состояния органов или систем школьников с учетом основного и сопутствующих заболеваний, тестирование физической подготовленности и количественная оценка уровня здоровья. В новом учебном году на основании полученных данных о физическом здоровье обучающихся, будут разработаны рекомендации учителям физкультуры, учителям начальной школы и предметникам, воспитателям, родителям по внесению корректив в рабочие программы по предметам и программы внеурочной деятельности, по организации деятельности детей в каникулярное время. За время реализации планов РИП внимание всех участников педагогического коллектива было направлено на формирование понятий, связанных со здоровьем и ЗОЖ, что привело к разработке и проведению педагогами интегрированных уроков по всем образовательным предметам. Повысилась пропаганда ЗОЖ через проведение тематических классных часов, разработанных классными руководителями совместно с различными службами, реализовывались программы внеурочной деятельности "Здоровым быть здорово". Совместными усилиями постепенно удается привлечь к этой проблеме родителей через участие их в мероприятиях, проводимых в классах. Активизировалась работа над повышением мотивации детей к занятиям физкультурой и спортом, увеличилось количество внеклассных мероприятий. Стало доброй традицией проводить Дни здоровья, "Веселые старты", участие в спортивных соревнованиях. |  |  |
| Прогноз развития проекта (программы) на следующий год | А следующем учебном году коллективу школы предстоит продолжить решение следующих задач: 1. использовать результаты мониторинга для внесения корректив в программы урочной, внеурочной деятельности, программу взаимодействия с родителями (законными представителями). 2. продолжить формирование устойчивого представления о ЗОЖ; 3.повысить уровень квалификации работников ОУ в вопросах сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса; 4. продолжить активизировать двигательную деятельность учащихся, совершенствовать работу спортивных кружков, секции; 5. эффективнее использовать в образовательном процессе содержание программного материала для формирования правил ЗОЖ. |  |  |
| ### Достигнутые внешние эффекты |  |  |  |
| Эффект | Достигнут на данном этапе реализации программы. |  |  |
| Описание и обоснование коррекции шагов по реализации проекта (программы) на следующий год | Профилактика и динамические наблюдения за состоянием здоровья обучающихся выявили ряд проблем, которые требуют решения и внесения корректив в реализуемые задачи проекта: - Привести в соответствие с результатами мониторинга рабочие программы урочной и внеурочной деятельности. Внести изменения в планы проведения классных часов и родительских собраний. - остается достаточно высоким количество обучающихся с признаками дезадаптации – учебной, психологической и социальной; - в ученическом коллективе есть курящие дети; - достаточно высоким остается уровень простудных и вирусных заболеваний; - остается недостаточным уровень сформированности убеждений в необходимости ЗОЖ особенно у обучающихся старших классов; 6. следует обратить внимание педагогов на пути решения проблем личного физического и эмоционального здоровья. |  |  |

Руководитель организации        __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.