РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Анцыферова Оксана Александровна

(Специальное и интегрированное образование: организация, содержание, технологии. Материалы V международного научно-методического семинара. Волгоград, 29-30 октября 2015 года / сост. Е.А. Лапп, Т.В. Барбарош,  С.А. Кириченко, Н.С. Самоделкина,  Е.В.Шипилова. – Волгоград: Изд-во «ВолГУ», 2015. – 232 с.)

Одной из ведущих компетенций руководящих работников образования и педагогических кадров образовательных учреждений является владение современными инновационными технологиями, в частности, проектной технологией (Т.П. Афанасьева, В.Г. Балашов, В.Н. Бурков, Д.К. Васильев,   Н. Н. Гаврилов, В.И. Ерошин,   Е.Б. Куркин, Д.А. Новиков, A.B. Цветков  и др.).

В  общем смысле проект — это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с  определенными требованиями к качеству результатов, установленными  рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией (В.Н. Бурков, Д.А. Новиков и др.). Это также  является  целью  и результатом  проектной деятельности. В существующих определениях термина «педагогический проект» можно выделить ключевые показатели: фактор времени, целенаправленность, нормированность изменений, специфика организации деятельности.

Любой педагог сегодня должен владеть хотя бы элементами проектной технологии. Умение преобразовывать педагогическую действительность, успешно действовать в условиях проектной деятельности выступают показателями способности педагога действовать в русле  современных изменений в системе образования, характеризуют учителя или воспитателя как профессионально грамотного специалиста.

Способность педагога к проектированию в рамках своей профессиональной деятельности определяется его умениями реализовывать следующие проектные действия: обосновывать необходимость  проекта, формулировать его цели и задачи, определять участников проекта, описывать стратегию и механизмы достижения поставленных целей, составлять рабочий план реализации проекта, описывать прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации проекта, оценивать эффективность реализации проекта и его риски, планировать дальнейшее развитие проекта.

Опишем более подробно каждый компонент разработки и реализации на примере проекта «Как подготовить учащихся к труду».

Обоснование необходимости проекта. Описание педагогической проблемы включает в себя  анализ существующей педагогической ситуации или состояния педагогической системы. В результате анализа выявляются противоречия между имеющимся  положением педагогической системы и ее оптимальным состоянием, позволяющим эффективно функционировать на современном этапе. Педагог должен показать несоответствие между требуемым современностью состоянием образовательной системы и реально существующей ситуацией. В результате анализа определяются проблемы, которые могут быть разрешены в рамках проекта, уточняется, какие коррективы  могут быть внесены в деятельность образовательного учреждения, в содержание образовательного процесса, в педагогическую деятельность и т. д.

Пример 1. Одним из приоритетных направлений специального (коррекционного) обучения детей со сложными нарушениями в развитии   является обеспечение для них реальной возможности овладения начальными трудовыми умениями и умениями по самообслуживанию в быту. Обусловлено это тем, что большинству выпускников специальных классов только трудовое обучение в специальных (коррекционных) школах обеспечивает коррекцию и компенсацию их умственного и физического развития, обеспечивает возможность  занятости дома, в центрах социального обслуживания, молодежных объединениях для лиц с инвалидностью. При этом отметим, что в специальной педагогике недостаточно методических рекомендаций по обучению трудовым умениям и подготовке к труду детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития; не разработаны специальные условия работы с детьми со сложной структурой дефекта в обозначенном направлении.

Проблема проекта – недостаточность различных по форме и содержанию мероприятий в системе учебно-воспитательной работы  школы, направленных на подготовку учащихся к труду приводят к трудностям социализации обучающихся, воспитанников со сложной структурой дефекта. Комплексное сопровождение процесса подготовки к труду детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития со стороны команды специалистов и родителей обеспечит максимально возможную социализацию учащихся.

Цели и задачи проекта. Формулирование целей проекта предполагает раскрытие сути задуманного проекта, направленного на решение выявленных проблем. При постановке задач определяется последовательность шагов по изменению существующей педагогической ситуации в соответствии с целью.

Необходимо указать, какие образовательные, воспитательные и социальные задачи будут решаться на протяжении реализации проекта. А самое главное - цель и задачи проекта должны быть достижимы в рамках предусмотренного периода времени.

Пример 2. Цель проекта – организация психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки к труду детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих специальные классы.

Задачи проекта:   отработать модель  психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки к труду детей со сложной структурой дефекта; создать специальные условия для подготовки к труду детей со сложной структурой дефекта посредством проведения серии мероприятий и особой организации коррекционно-развивающей среды; 	реализовать обучение детей с ограниченными возможностями здоровья специальным трудовым умениям; создать условия для формировании у детей мотивации к труду; способствовать формированию адекватных отношений между детьми через организацию совместной трудовой и творческой деятельности.

Участники проекта. В этом пункте указывается основная целевая аудитория (участники) проекта, а также критерии их отбора. Подробно описывается качественный и количественный состав целевых групп, с которыми педагог будет работать в рамках проекта.

Пример 3. Целевую группу проекта «Как подготовить учащихся к труду» составляют ученики с тяжелыми и множественными нарушениями развития, школьники 1-9 классов. Решение  проблем целевой аудитории обеспечивают учителя трудового обучения и СБО; учителя-предметники (русского языка), классные руководители (1-9 классов); воспитатели; родители учащихся; учащиеся классов (1-9). Специфика реализуемых педагогических условий заключается в совместной работе учителей и воспитателей, привлечении старшеклассников к работе с младшими школьниками, деятельностном подходе в работе с детьми.

Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей. Деятельность по проекту должна способствовать решению каждой из поставленных задач проекта. При выборе стратегии и подходов достижения поставленной цели необходимо обосновать выбор способов решения проблемы, при этом можно использовать как уже разработанные и апробированные способы решения проблем в различных комбинациях, так и модифицированные способы решения сходных проблем. Говоря попросту, выбор методов предполагает описание мероприятий, которые необходимо организовать и провести для решения задач проекта. Определяя стратегию реализации проекта, автор должен оценить наличие необходимых материальных, информационных, кадровых, технических и др. ресурсов.

Пример 4.

Проект включает подготовительный, основной и заключительный этап.

Подготовительный этап предполагает сбор эмпирической информации о  детях с ограниченными возможностями здоровья, определение возможностей участия родителей в проекте, разработку системы взаимодействия педагогов-участников проекта; проводится анализ полученной информации и выбор направлений, способов, средств работы с детьми по подготовке их к труду.

Основной этап содержит разработку и реализацию (по необходимости, и корректировку) программы реализации мероприятий. Часть мероприятий дифференцированы по содержанию и формам для младших и старших школьников, часть  единообразны.

Заключительный этап направлен на подведение итогов проекта, обобщение полученных данных; содержательно представляет собой составление и подготовку издания методических материалов по проекту.

Рабочий план реализации проекта  представляет собой план-график выполнения запланированных мероприятий с обязательным указанием предполагаемых дат и ответственных за их проведение.

Пример 5. План реализации проекта в младших классах

| Мероприятия | Начальные классы /старшие классы | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Профориентационная работа | / выпуск материалов на стенде | учителя трудового обучения и СБО; |
| Почтовый ящик «Копилка добрых дел» | Рубрика в классном уголке: «Добрые дела» / Размещение письменного материала в «Копилке» | классные руководители (1-9 классов); учителя-предметники (русского языка); родители; учащиеся классов (1-9). |
| Видеоролики: «Все профессии нужны « (на переменах) | Просмотр на переменах | учителя трудового обучения и СБО; |
| Конкурс рисунков, поделок на тему: «Угадай профессию» | Выставка работ | учителя трудового обучения и СБО, воспитатели; родители; учащиеся |
| Классные часы, воспитательские занятия на тему «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» | - | классные руководители (1-9 классов); воспитатели; учащиеся классов (5-9). |
| Конкурс «Самый чистый класс» | Подготовка к конкурсу | актив школы; учителя СБО; |
| Конкурс «Самый трудолюбивый в классе» | Участие в конкурсе | классные руководители (1-9 классов); воспитатели; учащиеся классов (5-9). |
| Выставка папки «Где трудятся люди» («Дома быта города Волжского, Волгограда, профессии работающих людей») | Знакомство с материалами | учителя СБО; воспитатели |
| Экскурсии по школьным мастерским | Экскурсии / - | учителя трудового обучения; воспитатели; классные руководители |
| Выставка работ учащихся, выполненных на уроках труда. | Посещение выставки / Подготовка работ к выставке | учителя трудового обучения; учащиеся |
| Ярмарка-продажа работ учащихся | Посещение выставки / Подготовка работ к выставке | учителя трудового обучения; учащиеся 5-9 классов |
| Организация работ на пришкольном участке | Работа на участке | учителя трудового обучения; классные руководители (1-9 классов); родители учащихся; учащиеся классов (1-9). |
| Размещение пословиц, поговорок о труде в рекреациях школы. | Беседы с учащимися | классные руководители (1-9 классов); воспитатели. |

Прогнозируемые результаты реализации проекта. Краткосрочные результаты — это те итоги, которые получают непосредственно по окончании  проекта. Долгосрочные – результаты, которые могут появиться в перспективе, через некоторое время после завершения проекта. Уже на стадии написания проекта следует выделить ожидаемые краткосрочные и долгосрочные результаты своего проекта, по которым можно будет судить об успешности его реализации. Результаты планируются путем соотнесения их с поставленной целью и задачами проекта.  Для оценки успешности  проекта чаще всего используется  анкетирование  целевой группы  до и после обучения или участия в проекте. Учитывая особый контингент учащихся, нами предполагается анкетирование родителей по специально разработанным вопросам.

Пример 6.  Результатом проекта станет создание специальных условий в школе для подготовки детей со сложной структурой дефекта к труду - не менее 250 человек. Количество родителей, принявших участие в анкетировании – не менее 250. Количество аналитических справок – не менее 20. Количество проведенных конкурсов – не менее 5. Количество выставок – не менее 2. Количество экскурсий – не менее 3 в год и др.

Оценка рисков позволяет запланировать меры для минимизации влияния  факторов риска. Умение педагога провести качественный и количественный анализ рисков и условий их возникновения оптимизирует комплекс мероприятий по проекту, обеспечивает оперативность при выборе процедур и методов  снижения отрицательных последствий рисковых событий.

Пример 7. Риски в ходе реализации проекта могут носить  организационный характер. Они могут быть связаны  с недостаточной специальной подготовкой специалистов к работе с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития, с   нежеланием педагогов принимать участие в проекте. Риски организационно-управленческого характера связаны  с неготовностью координировать, управлять и осуществлять мероприятия проекта.

Дальнейшее развитие проекта является показателем его жизнестойкости. Поэтому уже на этапе проектирования необходимо предложить механизм продвижения результатов проекта. Следует продумать, какими организациями могут быть использованы результаты проекта в дальнейшем, в каких регионах эта работа будет актуальна после апробации, какими способами планируется информировать педагогическое сообщество о результатах деятельности по проекту, и как будет учитываться обратная связь.

В качестве критериев оценки педагогического проекта выделяют:    значимость и необходимость выполнения педагогического проекта для образовательного учреждения в целом, и учебно-воспитательного процесса в частности;    ясность, четкость, достижимость целей и задач педагогического проекта, логичность вытекания задач из проблем, выделенных в проекте;    корректность выбора мероприятий проекта, соблюдение последовательности действий, разумность ограничения набора мероприятий; адекватность показателей оценки эффективности проекта; соблюдение логической концепции проекта, наличие логической цепочки: проблема-цель-задачи-метод-результат;  возможность внедрения результатов проекта в деятельность коллег.

Разрабатывая педагогический проект, авторам стоит подобрать  и/или обобщить собственный педагогический опыт.  Всегда уместно смотрятся в заявке приложения  к проекту. Это могут быть учебно-тематические планы;     используемый раздаточный материал; тематика, примерная структура  публикаций и печатных материалов; базы данных в сети Интернет; описание методического инструментария исследования; тематика, примерная программа  конференций, круглых столов; тематика, объем консультаций.

Выводы:

Проектный подход  является показателем инновационных процессов  в образовательной организации.

Разработка проекта позволяет педагогу   осмыслить отличия новой системы от прежней  и разработать картину будущей педагогической системы образовательной организации с отнесенностью ее во времени.

Проекты позволяют производить комплексные и локальные изменения планово, на основе предварительно подготовленных ресурсов.

Реализация педагогического проекта предполагает решение проблем определенных целевых групп силами отдельных педагогов  или с помощью проектных групп, включающих в свой состав разных специалистов.

Проектная технология   включает в себя ряд взаимосвязанных процедур и действий и нуждается в управлении.

Условиями, обеспечивающими успешную реализацию проектной технологии, является предварительная подготовка кадров и разработка пакета нормативно-правовой документации.

Литература:

- Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика / В.С. Безрукова. – Екатеринбург: Изд-во «Деловая книга».- 1996. - 344 с.

- Белоусова Н.В. Проектная технология как средство реализации новшеств в процессе инновационного развития образовательного учреждения: Автореф.дис. канд.пед.наук. / Н.В. Белоусова.– М., 2008. – 18 с.

- Гаврилов Н. Н. Анализ и управление проектами / Н.Н. Гаврилов, Н.С. Карамзина, Е.В. Колосова и др. - М.: Российская экономическая академия, 2000. - 114 с.