## Таблица отчета
Приложение к письму ГКУ КК ЦОКО от _______________ № _______________
Реализация мероприятий за первый квартал 2023 года
Антирисковая программа ООШ № 25 Динского района по направлению: "Низкий уровень оснащения школы"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" на первый квартал 2023 год | Фактическая дата реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Динской район | Проведение плановой инвентаризации библиотечного фонда | 2023-01-30 | Количество экземпляров необходимой учебной литературы | проведена инвентаризация, составлен акт на увеличение фонда на 4020 экземпляров | 100% | https://school25din.uodinskoi.ru/item/1514095 | Официальный сайт МАОУ МО Динской район ООШ №25 имни Братчиковой М. П., раздел "500+"
Антирисковая программа ООШ № 25 Динского района по направлению: "Дефицит педагогических кадров"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" на первый квартал 2023 год | Фактическая дата реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Динской район | Помощь в поиске жилья для педагогов в микрорайоне школы | 16.01.2023г | Доля учителей, получивших помощь в поиске жилья | заключен 1 договор на аренду жилья | 100% | https://school25din.uodinskoi.ru/item/1514095 | Официальный сайт МАОУ МО Динской район ООШ №25 имни Братчиковой М. П., раздел "500+"
Антирисковая программа ООШ № 25 Динского района по направлению: "Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды""
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" на первый квартал 2023 год | Фактическая дата реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Динской район | Образовательное мероприятие "День науки" | 20.01.2023г , 21.03.2023г , 07.02.2023г | Доля учеников, принявших участие | участие обучающихся в Дне науки | 100% | https://t.me/school25zarozhdenie/807?single, https://t.me/school25zarozhdenie/509?single, https://t.me/school25zarozhdenie/603?single | Материалы размещены на Телеграм-канале МАОУ МО Динской район ООШ №25 имени Братчиковой М. П.