УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИНСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от _____2022  г.                                                                                    № _____

станица Динская

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования

в МО Динской район в 2022-2023 учебном году

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21.10.2022 г., в целях совершенствования организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2022-2023 учебном году приказываю:

- Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2022-2023 учебном году. (Приложение 1).

- Повышать квалификацию учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА-2023 согласно графика государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края. (Приложение 2).

- Организовать прохождение обучения муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с государственной итоговой аттестацией согласно графика государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края. (Приложение 3).

- Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Е.Е. Конькову.

Начальник управления образования                                     М. А. Ежкова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта приказа управления образования администрации муниципального

образования Динской район от ____.2022 г. № ___

«Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район

в 2022-2023 учебном году»

Проект приказа разработан и внесен:

Заместитель начальника управления образования		       Е. Е. Конькова

Ведущий специалист

управления образования					              О. А. Чубарева

Приложение 1

к приказу управления образования

администрации МО Динской район

09 ноября 2021  № 650

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году. | август 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Подготовка и издание информационных сборников «Анализ результатов ГИА-9 в МО Динской район в 2022 году» и «Анализ результатов ЕГЭ в МО Динской район в 2022 году» | август 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Размещение региональных электронных сборников аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах управления образования МО Динской район и МКУ ЦПО МО Динской район | август - сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Размещение информационных электронных сборников «Анализ результатов ГИА-9 в МО Динской район в 2022 году» и «Анализ результатов ЕГЭ в МО Динской район в 2022 году» с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах управления образования МО Динской район и МКУ ЦПО МО Динской район | август - сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году | август - сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение анализа результатов работы управления образования, МКУ ЦПО и ОО МО Динской район по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | август - октябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11(12)-х классов 2023 года, не получивших соответствующий аттестат об общем образовании | Октябрь-декабрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение совещаний и семинаров с последующей постановкой задач и анализом проблем при подведении итогов проведения ГИА-9, ЕГЭ в 2022 году: - с руководителями ОО; - с заместителями руководителей ОО; - на районных МО учителей-предметников; - с тьюторами по предметам. | Сентябрь-октябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2022 и 2023 годов, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» (подтверждение выставленных итоговых оценок результатами ЕГЭ) | Август 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов | Март-сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение анализа по итогам выполнения задач дорожной карты ГИА и плана ИРР в образовательных организаций МО Динской район | декабрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-2023 | Август-сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение анализа условий в ОО, влияющих на качество подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь - ноябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение анализа участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях | апрель 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение совещаний с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО в текущий период по повышению качества образования | ноябрь 2022 года, | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение анализа школьных планов по организации работы с обучающимися 9-х и 11(12)-х классов, нуждающихся в педагогической поддержке | Ноябрь - декабрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение мониторинга качества и уровня обученности, анализа эффективности организации работы с обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2022 – апрель 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Проведение анализа эффективности работы межшкольных факультативов и консультационных пунктов | декабрь 2022 года, январь – апрель 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
|  | Подготовка методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2022-2023 учебном году на основе аналитических материалов | Август 2023 года | Рудкова С.Г. |
|  | Оказание методической (консультационной) помощи образовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11. | октябрь 2022 – май 2023 года | Рудкова С.Г. |
|  | Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА-2023, в т.ч через научно-методический журнал «Кубанская школа» | октябрь 2022 – май 2023 года | Рудкова С.Г. |
|  | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2022 – май 2023 года | Рудкова С.Г. |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи учителям математики и русского языка ОО, показавших низкие результаты при проведении оценочных процедур и ГИА- 9, ГИА-11 в 2021-2022 учебном году | октябрь 2022 – май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации учителей и муниципальных тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам (по графику ИРО) | по плану ГБОУ ИРО КК | Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Организация и проведение заседаний проблемных групп учителей русского языка, математики и предметов по выбору, работающих в 9-х и 11(12)-х классах | октябрь 2022 года – май 2023 года (ежемесячно) | Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Организация работы межшкольных консультаций и дополнительных занятий: для обучающихся 9-х классов, имеющий низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; для обучающихся 9-х классов по учебным предметам по выбору. | ноябрь 2022 года – май 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Организация работы межшкольных консультаций и дополнительных занятий: для обучающихся 11(12)-х классов, имеющий низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; для обучающихся 11(12)-х классов по учебным предметам по выбору. для обучающихся 11(12)-х классов, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования | ноябрь 2022 года – май 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
|  | Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2023 | Июль – сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Руководители ОО |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 | октябрь 2022 – май 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 | октябрь 2022 – май 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
|  | Участие в семинар-совещаниях для руководителей, учителей математики и русского языка образовательных организаций с низкими образовательными результатами | февраль-март 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Фисун Н.В. Рудкова С.Г. |
|  | Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА | в течение года | Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в курсах муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА | в течение года | Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Реализация проекта адресной методической помощи «500+» (СОШ №25,30). | сентябрь 2022 – май 2023 года | Конькова Е.Е. Фисун Рудкова С.Г. |
|  | Работа по повышению качества образования в школах, выпускники которых показывают низкие образовательные результаты по итогам учебного года (ШНОР) (СОШ № 10, 25, 30, 37, 39, 53). | сентябрь 2022 – май 2023 года | Конькова Е.Е. Фисун Рудкова С.Г. |
|  | Участие в краевой диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся общего образования | по плану МОН и МП КК | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам | Октябрь-ноябрь 2022 года | Рудкова С.Г. |
|  | Инспектирование ОО: - организация работы с учащимися 10, 11 (12) классов, нуждающимися в педагогической поддержке (проверка планов индивидуальной работы) – все ОО; - организация работы с учащимися 10, 11 (12) классов, мотивированных на высокий результат (проверка планов индивидуальной работы, дидактической составляющей) – все ОО; - организация работы по подготовке выпускников 11 (12) классов к написанию сочинения по литературе – все ОО; - организации контроля за состоянием преподавания математики в СОШ № 1, 5, 6, 15, 26, 29, 30, 34, 35, 53, АНОО, ОСОШ; - организации контроля за состоянием преподавания русского языка в СОШ № 4, 5, 10, 13, 15, 21, 26, 28, 29, 30, 34, 37, 53, ОСОШ, АНОО; - организации контроля за состоянием преподавания литературы в СОШ № 1, 5, 10, 13, 21, 26, 28, 34, 37, 38, 39, 53; - организации контроля за состоянием преподавания иностранного языка в СОШ № 3, 6, 10, 21, 26, 28, 30, 31, 38, 39, 53, АНОО, ОСОШ; - организации контроля за состоянием преподавания физики в СОШ № 2, 3, 4, 5, 13, 15, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 53, ОСОШ, АНОО; - организации контроля за состоянием преподавания биологии в СОШ № 1, 2, 3, 6, 10, 15, 21, 26, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39, 53, ОСОШ, АННО; - организации контроля за состоянием преподавания истории в СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 20, 21, 26, 28, 29, 37, 39, 53, ОСОШ, АНОО; - организации контроля за состоянием преподавания обществознания в СОШ № 1, 2, 6, 13, 15, 21, 26, 28, 29, 30, 37, 39, 53, ОСОШ, АНОО; - организации контроля за состоянием преподавания информатики и ИКТ в СОШ № 1, 3, 4, 10, 15, 20, 26, 28, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 53, ОСОШ, АНОО; - организации контроля за состоянием преподавания географии в СОШ № 1, 5, 6, 10, 13, 20, 21, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 53, АНОО, ОСОШ; - организации контроля за состоянием преподавания химии в СОШ № 2, 3, 4, 6, 10, 13, 15, 21, 26, 28, 31, 34, 38, 39, 53, ОСОШ. | ноябрь 2022 – май 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
|  | Инспектирование ОО: - организация работы с учащимися 9-х классов, нуждающимися в педагогической поддержке (проверка планов индивидуальной работы) – все ОО; - организация работы с учащимися 9-х классов, мотивированных на высокий результат (проверка планов индивидуальной работы, дидактической составляющей) – все ОО; - организация работы по подготовке выпускников 9-х классов к итоговому собеседованию по русскому языку – все ОО; - организации контроля за состоянием преподавания математики в СОШ № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 53, АНОО; - организации контроля за состоянием преподавания русского языка в СОШ № 3, 6, 9, 13, 14, 15, 21, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 53. | ноябрь 2022 – май 2023 года | Скороцкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Организация работы с одаренными обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в системе дистанционного обучения | октябрь 2022 – май 2023 года | Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи ОО (учителям и обучающимся) по вопросам подготовки к сдаче русского языка, математики, устной части по иностранным языкам | октябрь 2022 года -май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Организация и проведение тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ в онлайн-режиме для обучающихся 11(12)-х классов | Февраль 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Организация и проведение тренировочных мероприятий в форме ОГЭ в онлайн-режиме для обучающихся 9-х классов | Март 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Проведение анализа результатов всех диагностических работ | в течение года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Выезды в образовательные организации, обучающиеся которых показывают низкий уровень качества образования при проведении различных независимых оценочных процедур (ВПР, PISA, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ) с целью оказания методической и консультационной помощи. | в течение года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Фисун Н.В. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение обучающих семинаров по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, иностранных языков) и доклада (для учителей обществознания) | в течение года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Применение навигационных карт при использовании информационных ресурсов для подготовки к ГИА педагогами-предметниками | в течение года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Применение навигационных карт при использовании информационных ресурсов для подготовки к ГИА обучающимися 9, 11(12)-х классов. | в течение года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Организация участия во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». | февраль 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Организация участия в пробном итоговом собеседовании по русскому языку обучающихся 9-х классов МО Динской район | декабрь 2022 года – январь 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в муниципальной акции: «ОГЭ по математике для молодых учителей» | Январь 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 3. Нормативно–правовое обеспечение ГИА |
|  | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов | октябрь 2022 года – февраль 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в 2023 году: с планом информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; о работе телефонов «горячей линии»; о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2023 году об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2023 году; об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК; об утверждении составов членов конфликтной комиссии для проведения ГИА-9; об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2023 году; об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения конфликтной комиссии при проведении ГИА-9; об утверждении состава членов ГЭК для проведения ГИА-9; об утверждении состава предметных комиссий для проверки экзаменационных работ проведения ГИА-9; о проведении ГИА-9 в 2023 году; об утверждении составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ; об утверждении ППЭ и распределении между ними участников ГИА-9, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9; об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; о проведении ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительный периоды в 2023 году; о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ОГЭ. | октябрь 2022 года октябрь 2022 года октябрь 2022 года февраль 2023 года февраль – апрель 2023 года февраль 2023 года февраль 2023 года февраль 2023 года апрель 2023 года апрель 2023 года апрель 2023 года апрель 2023 года апрель 2023 года март-август 2023 июль-август 2023 | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в 2023 году: о местах регистрации участников ЕГЭ; об обеспечении информационной безопасности при ведении информационных систем ГИА (внесение изменений); об утверждении сроков проведения ГВЭ в УИНах; о проведении ГВЭ в УИНах; об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК; об утверждении состава членов ГЭК, ПК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-11 в 2023 году; о проведении ГИА-11 в 2023 году; об утверждении составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ; об утверждении ППЭ и распределении между ними участников экзаменов, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11; об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ. | октябрь 2022 года октябрь 2022 года январь 2023 года февраль 2023 года февраль 2023 года февраль 2023 года март-май 2023 март-май 2023 март-май 2023 март 2023 года июль-декабрь 2023 | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Ознакомление с нормативно-правовыми документами регионального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); о проведении итогового сочинения (изложения); о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений). | октябрь 2022 года ноябрь 2022 года. январь-апрель 2023 декабрь 2022 года, февраль-май 2023 | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Ознакомление с нормативно-правовыми документами регионального уровня по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах | январь 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. ознакомление с рекомендациями по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии». | октябрь – ноябрь 2022 гола | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Информирование педагогической общественности района, обучающихся выпускных классов и их родителей об особенностях государственной итоговой аттестации выпускников ОО района 2022-2023 учебного года. | постоянно | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Распространение региональной «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам. | ноябрь – декабрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Обновление методических рекомендаций и инструкций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) на информационных школьных и предметных стендах образовательных организаций района | ноябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Информирование участников ГИА-9 и ГИА-11 через: - информационно-методические семинары с различными категориями педагогических работников; - встречи, беседы с обучающимися выпускных классов | Октябрь 2022 - май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Освещение в средствах массовой информации и сайтах ОО, УО, МКУ ЦПО МО Динской район хода подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | весь период | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение собеседований с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и их родителями об особенностях прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ | Декабрь 2022 -январь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Руководители ОО |
|  | Обновление методических рекомендаций и инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2023 году на информационных школьных и предметных стендах образовательных организаций района | декабрь 2022 года – май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в тренировочных мероприятиях в онлайн-режиме в форме ЕГЭ для обучающихся 11(12)-х классов | февраль 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в тренировочных мероприятиях в онлайн-режиме в форме ОГЭ для обучающихся 9-х классов | март 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА |
| 1. | Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края « Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации ГИА-9 и ГИА-11 . | октябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
| 2. | Составление сметы расходов на выполнение мероприятий по подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ | октябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
| 3. | Организация выполнения в 2022 году краевой целевой программы в части финансирования ГИА. | октябрь-декабрь 2022 года | Конькова Е.Е. Огренич С.Г. |
| 4. | Расчет объема средств, выделяемых организациям, подведомственным УО, из краевого и муниципального бюджета в 2023 году на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной целевой программой «Развитие образования», в том числе на: оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и ПК); обеспечение видеонаблюдения; дооборудование ППЭ; обеспечение функционирования каналов связи; обновление ключей шифрования | октябрь-декабрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Огренич С.Г. |
| 5. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль – май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Огренич С.Г Руководители ОО |
| 6 | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА | Октябрь 2022 года-март 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Огренич С.Г Руководители ОО |
| 7 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.): 1) приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения из ППЭ; 2) приобретение ремонтных комплектов для ППЭ; 3) приобретение техники для ППЭ; | январь – август 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Огренич С.Г Руководители ОО |
| 7. | Обеспечение функционирования ППЭ | март – сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Огренич С.Г |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА | октябрь 2022 – май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях | октябрь 2022 года – сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором), ФИПИ | октябрь 2022 года – июль 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятиях (без участников и с участниками ГИА) | 30 ноября 2022 г., 17 февраля 2023 г., 10марта 2023 г., 17 мая 2023 г. | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в проведении региональных тренировочных мероприятиях (без участников и с участниками ГИА) | Февраль-май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в обучающих семинарах, совещаниях по вопросам качества организации и проведения информационно-разъяснительной работы со всеми категориями участников ГИА-9 и ГИА-11: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающимися и их родителями (законными представителями), участниками ЕГЭ (выпускниками прошлых лет) | Октябрь 2022 – май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Изучение региональных учебных программ по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2023 году» | ноябрь – декабрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в обучающем семинаре по теме: «О порядке внесения сведений в региональную информационную систему ГИА-9 в 2023 году» | Ноябрь 2023 г | Скорицкая Т.Н. Руководители ОО |
|  | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО МО Динской район | Ноябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Руководители ОО |
|  | Участие в обучающих мероприятиях по вопросам проведения ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ): участие обучающих семинаров по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ с техническими специалистами ППЭ; участие в тренировочных мероприятиях по получению, печати и сканирования бланков экзаменационных материалов ОГЭ; участие в тренировочных мероприятиях по заполнению электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ к ГИА | март – апрель 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей, работников ситуационных информационных центров и ППЭ | февраль-март 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
|  | Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА на основе методических рекомендаций ФИПИ, с учетом вопросов предметно-методической деятельности экспертов, участие в проведении практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | октябрь 2022 года – март 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
|  | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль-март 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА с последующим прохождением квалификационных испытаний для присвоения статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт | февраль-март 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Организация и проведение обучающих семинаров на муниципальном уровне с работниками ОО с последующим тестированием: - организаторов в ППЭ; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; - экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме; - общественных наблюдателей. | февраль - апрель 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
|  | Организация и проведение совещаний с руководителями ОО и ответственными в ОО за ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА. | октябрь 2022 – июль 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
|  | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО на муниципальном уровне | ноябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО на муниципальном уровне | Январь 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Проведение обучающих семинаров с ответственными в ОО за ГИА. | ноябрь 2022года – май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в вебинаре для руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по теме «Организация работы ППЭ» | март, май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Февраль-апрель 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в организации подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, общественных наблюдателей | Февраль-апрель 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 6. Организационное сопровождение ГИА |
|  | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в МО Динской район в 2022-2023 учебном году. | октябрь 2022 года – май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году. | по графику Рособрнадзора | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ | май - июнь 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |
|  | Организация проведения в МО Динской район итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | 7 декабря 2022 года 1 февраля 2023года 3 мая 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |
|  | Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МО Динской район (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период в дополнительный период | февраль 2023 года март-апрель 2023 г май-июль 2023 г, сентябрь 2023 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С. Г. |
|  | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в МО Динской район в 2022 году | октябрь 2022 – май 2023 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С. Г. |
|  | Формирование и утверждение приказов управления образования списка работников ОО, ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с ответственными за организацию проведения ГИА в МО Динской район и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и подготовки к ГИА в 2023 году | ежемесячно | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Руководители ОО |
|  | Участие в семинарах, совещаниях, собеседованиях с председателями и заместителями председателей ПК | октябрь 2022 года – май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в вебинарах для общественных наблюдателей | май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Руководители ОО |
|  | Мониторинг предварительной предполагаемой численности: участников ГИА-11 в 2023 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования); участников ГИА-9 в 2023 году (выпускники текущего года); участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому | ноябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Определение количества и расположения пунктов регистрации для участников ГИА в 2023 году | Октябрь-ноябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Внесение сведений в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему (ФИС) обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» от 18 июня 2018г. № 831 | По графику, утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА, в ФЦТ | По запросу ФЦТ | Скорицкая Т.Н. |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, ПАО «Ростелеком», филиалом АО «НЭСК-электросети», МУП «Водоканал» | октябрь 2022 года – сентябрь 2023 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Формирование состава ГЭК, предметных и конфликтной комиссии для проведения ГИА-9 | декабрь 2022 года – январь 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Формирование состава ГЭК, предметных и конфликтной комиссии для проведения ГИА-11 | ноябрь 2022 года – январь 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
|  | Формирование состава конфликтной и предметной комиссий для проведения ГИА-11 в МО Динской район | февраль 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
|  | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ перед основным и досрочным периодом ГИА | март – май 2023 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Руководители ОО |
|  | Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА | октябрь 2022 года- май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Шубинец Н.И. |
|  | Участие специалистов ПМПК в региональных семинарах по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА | ноябрь 2021 года -апрель 2022 года | Шубинец Н.И. |
|  | Организация участия в региональных совещаниях руководителей ОО, реализующих адаптированные основные образовательные программы | ноябрь 2022 – май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Шубинец Н.И. |
|  | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2022 года -май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Шубинец Н.И. |
|  | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | февраль-сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Шубинец Н.И. |
|  | Организация мониторинга движения выпускников в МО Динской район. Направление в ЦОКО списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из нее | ежемесячно ноябрь 2022 года - май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Организация работы общественных наблюдателей | февраль - сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Организация работы представителей средств массовой информации (далее - СМИ) для освещения экзаменационной кампании в краевых СМИ | февраль - май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Не позднее, чем за 2 недели до соответствующего периода ГИА-11: март 2023 года (досрочный период), май 2023 года (основной период), август 2023 года (дополнительный период). ГИА-9: апрель 2023 года (досрочный период), май 2023 года (основной период), август 2023 года (дополнительный период) | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Руководители ОО |
|  | Организация работы ситуационных информационных центров для онлайн наблюдения за ходом проведения ЕГЭ | по единому расписанию ЕГЭ 2023 года | Конькова Е.Е. |
|  | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА | февраль-сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Богатов С. Н. |
|  | Организация разработки транспортных схем и оказание содействия в доставке выпускников в ППЭ. | апрель-июнь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Богатов С. Н. |
|  | Организация проведения в МО Динской район итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | 8 февраля 2023 г 15 марта 2023 года 15 мая 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-11 | март - май 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |
|  | Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-9 | март - май 2022 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С. Г. |
|  | Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором | в период проведения ГИА | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Руководители ОО |
|  | Организация работы по выявлению предварительной численности кандидатов на награждение медалями «За особые успехи в учении» среди обучающихся 10-11 классов | Декабрь 2022-январь 2023 года | Конькова Е.Е. |
|  | Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА | 10 марта 2023 г 17 мая 2023 г Август 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
| 7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |
|  | Организация доставки экзаменационных материалов при проведении ГИА в ППЭ в день экзамена | в период проведения ГИА-2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА | февраль 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием экзаменационных материалов в ППЭ и их доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена | март, май 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети «Интернет» | в период проведения ГИА-2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | декабрь 2022 года - сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА. | декабрь 2022 года -май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
| 8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
|  | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2023 | по графику Рособрнадзора и медиа-плану | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайтов УО, МКУ ЦПО, ОО, в т.ч.: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); о сроках проведения итогового сочинения (изложения); о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); о сроках проведения ГИА-11; о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период); о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период); о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период); о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11(дополнительный период) | до 6 октября 2022 г до 22 октября 2022г до 9 ноября 2022 г до 30 ноября 2022 года до 30 декабря 2022г до 17 февраля 2023 до 17 февраля 2023 года до 21 апреля 2023г до 21 апреля 2023 года до 4 августа 2023 года до 4 августа 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайтов УО, МКУ ЦПО, в т.ч.: о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3) О сроках проведения ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 6) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 7) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 8) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 10) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) | до 25 декабря 2022 до 30 декабря 2022 до 1 февраля 2023г до 8 января 2023 года до 20 марта 2023г до 20 марта 2023г до 19 апреля 2023г до 19 апреля 2023г до 3 августа 2023 года до 3 августа 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023 году: 1) ГИА-11; 2) ГИА-9 | 18 ноября 2022 г, 20 января 2023 г., 19 мая 2023 года 16 декабря 2022г 3 февраля 2023 г 14 апреля 2023 г | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Организация работы муниципальной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «Знаешь – значит сдашь!» | постоянно | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Шубинец Н.И. |
|  | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2023 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года | Ноябрь-декабрь 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март – апрель 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА | ноябрь 2022 года - февраль 2023 года | УО, МКУ ЦПО МО Динской район |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в УО МО Динской район в 2023 году. | октябрь 2022 года - сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Руководители ОО |
|  | Организация информирования участников ГИА на сайтах УО, МКУ ЦПО МО Динской район, сайтах образовательных организаций района | постоянно | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Участие в краевых видеоконференциях с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА в 2023 году | по плану МОН и МП КК | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году | ноябрь 2022 года – сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Организация совещаний с руководителями ОО, работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА, по вопросам подготовки и проведения ГИА | ежемесячно | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Информирование участников ГИА-11 о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на официальных сайтах образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организаций КК | до 01 февраля 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Организация просмотров видеороликов для обучающихся и их родителей (законных представителей) о процедуре экзамена в пункте проведения | Ноябрь-декабрь 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
|  | Организация просмотров видеоконсультаций по учебным предметам председателями ПК для участников ЕГЭ-2023 | Ноябрь-декабрь 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 9. Контроль за организацией и проведением ГИА |
|  | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению в МО Динской район, в том числе за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО. | Ноябрь 2021 – май 2022 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: реализация в ОО плана подготовки к проведению ГИА; соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ | март - июль 2023г сентябрь 2023 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С. Г. |
|  | Инспектирование ОО по вопросам порядка завершения учебного года и организации государственной итоговой аттестации (книги приказов, протоколы педсоветов, классные журналы). | Май-июнь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Осуществление контроля за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ-2023 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2022 года -май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ | февраль-сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – май 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО: ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 (выборочно), показавшими низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2022 году, по выполнению школьных планов по организации работы в ОО | декабрь 2022 г.- февраль 2023 г. | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Скорицкая Т..Н. Рудкова С. Г. |
|  | Организация инспекционного контроля по теме: «Об осуществлении контроля за проведением дополнительных занятий для учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке» | январь – февраль 2023 г. | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | 7 декабря 2022 г., 1 февраля 2023 г., 3 мая 2023 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |
|  | Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | 8 февраля 2023 г 15 марта 2023 года, 15 мая 2023 года | Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования | декабрь 2022 г., май 2023 г. | Конькова Е.Е. Фисун Н.В. Скорицкая Т.Н. Рудкова С. Г. |
|  | Осуществление контроля за наличием допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период; - основной период | март 2023 года; | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Осуществление контроля за организацией особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | февраль – май, сентябрь 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. |
|  | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в муниципальных СМИ, на сайтах ОО | Ноябрь 2022 года -июль 2023 года | Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Контроль за работой ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ» | по единому расписанию ЕГЭ 2023 года | Конькова Е.Е. |
|  | Проведение собеседований с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА в 2023 году | ноябрь 2022 года - май 2023 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Скорицкая Т.Н. Рудкова С.Г. |
|  | Контроль за работой СИЦ и ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ» | По единому расписанию ЕГЭ | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |

Начальник управления образования                                                                                                        М. А. Ежкова

Приложение 2

к приказу управления образования

администрации МО Динской район

09 ноября 2021  № 650

График

повышения квалификации учителей по учебным предметам

при подготовке к государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Тема | Категория слушателей | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обучение учителей-предметников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, связанным с государственной итоговой аттестацией |
| 1. | Современные подходы к преподаванию обществознания и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС | учителя обществознания | октябрь 2022г, 2023г |
|  | Методические особенности проектирования современного урока истории | учителя истории | октябрь 2022г, 2023г |
|  | Инструменты образования в практике работы учителя истории | учителя истории | октябрь 2022г, 2023г |
|  | Работа учителя математики по формированию математической грамотности обучающихся 5-11-х классов | учителя математики | 2023 год |
|  | Методологические особенности преподавания химии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | учителя химии | октябрь-ноябрь 2022 |
|  | Проектная и исследовательская деятельность с обучающимися по математике | учителя математики | декабрь 2022г, 2023г |
|  | Проектирование образовательной деятельности по иностранному языку в условиях реализации ФГОС общего образования | учителя иностранного языка | март 2023 года |
|  | Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС | учителя русского языка и литературы | 2023 год |
| 2. Обучение школьных программ по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, связанным с государственной итоговой аттестацией |
|  | «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования | руководители ОО, заместители руководителей ОО | октябрь 2022 года |
|  | Управленческая команда как современная модель эффективного управления образовательной организацией | руководители ОО, заместители руководителей ОО | ноябрь 2022 года |

Начальник управления образования                                                                                                        М. А. Ежкова

Приложение 3

к приказу управления образования

администрации МО Динской район

09 ноября 2021  № 650

График

обучения муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам,

связанным с государственной итоговой аттестацией

| № п/п | Тема | Категория слушателей | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы тьютора по сопровождению учителей математики при подготовке к оценочным процедурам ЕГЭ и ГИА-9 | учителя математики – муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ | сентябрь 2022 года |
|  | Организация работы тьютора по сопровождению учителей математики при подготовке к оценочным процедурам | учителя математики – муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ | сентябрь 2022 года |
|  | Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному языку | учителя иностранных языков – муниципальные тьюторы ЕГЭ | сентябрь 2022 года |
|  | Деятельность тьюторов с учителями биологии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя биологии – муниципальные тьюторы ЕГЭ | сентябрь 2022 года |
|  | Методика работы тьюторов ЕГЭ и ГИА-9 с учителями русского языка и литературы | учителя русского языка и литературы – муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ | октябрь 2022 года |
|  | Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя информатики – муниципальные тьюторы ЕГЭ | октябрь 2022 года |
|  | Деятельность тьюторов с учителями географии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя географии – муниципальные тьюторы ЕГЭ | октябрь 2022 года |
|  | Деятельность тьюторов с учителями химии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя химии – муниципальные тьюторы ЕГЭ | октябрь 2022 года |
|  | Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя географии – муниципальные тьюторы ЕГЭ | апрель 2023 года |
|  | Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя иностранных языков – муниципальные тьюторы ЕГЭ | апрель 2023 года |
|  | Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя биологии – муниципальные тьюторы ЕГЭ | апрель 2023 года |
|  | Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя физики – муниципальные тьюторы ЕГЭ | апрель 2023 года |
|  | Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя истории – муниципальные тьюторы ЕГЭ | апрель 2023 года |
|  | Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя обществознания – муниципальные тьюторы ЕГЭ | апрель 2023 года |
|  | Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя химии – муниципальные тьюторы ЕГЭ | апрель 2023 года |

Начальник управления образования                                                                                                        М. А. Ежкова