## Таблица отчета
Приложение к письму ГКУ КК ЦОКО от _______________ № _______________
Реализация мероприятий за второй квартал 2023 года
Антирисковая программа ООШ № 25 Динского района по направлению: "Низкий уровень оснащения школы"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" на первый квартал 2023 год | Фактическая дата реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Динской район | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0
Антирисковая программа ООШ № 25 Динского района по направлению: "Дефицит педагогических кадров"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" на первый квартал 2023 год | Фактическая дата реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Динской район | Организация подвоза педагогов школы, проживающих в труднодоступных местах с неразвитой автотранспортной инфраструктурой к месту работы | с 10.01.2023г | Доля педагогов, воспользовавшихся социальной услугой по подвозу к месту работы | 3 чел | 100% | https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/203506/content/d1125388-08ff-45e4-9e31-54c8b56029db.pdf | Официальный сайт МАОУ МО Динской район ООШ №25 имни Братчиковой М. П., раздел "500+"
Антирисковая программа ООШ № 25 Динского района по направлению: "Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды""
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО | Все запланированные мероприятия проекта "500+" на первый квартал 2023 год | Фактическая дата реализации мероприятия | Показатель результативности (описание) | Показатель результативности (плановое значение) | Показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Комментарий
Динской район | Проведение общешкольных линеек с поощрением учащихся | 20 мая | Кол-во поощренных обучающихся за показатели в учебной деятельности | 13 чел | 100% | https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/203506/content/f5c9cf5d-cf8a-4797-8a75-8a4c84d56527.pdf | Официальный сайт МАОУ МО Динской район ООШ №25 имни Братчиковой М. П., раздел "500+"
Динской район | Систематическое обновление классных уголков "Лучший ученик месяца" | 30 мая | Доля обучающихся класса, показавших высокие результаты на основании рейтинговой таблицы | 41.1% | 100% | https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/203506/content/6d5da62e-10ca-4674-b857-6538471b5956.pdf | Официальный сайт МАОУ МО Динской район ООШ №25 имни Братчиковой М. П., раздел "500+"
Динской район | Участие в межшкольных факультативах и межмуниципальных сетевых сообществах | 30 июня | Доля обучающихяся 9 класса, показавших высокие знания по предмету при проведении ГИА | 88.8% | 100% | https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/203506/content/8e452e1d-2c92-461c-8540-2b83d6b0a021.pdf | Официальный сайт МАОУ МО Динской район ООШ №25 имни Братчиковой М. П., раздел "500+"
Динской район | Проведение ежегодного торжественного приема директором лучших обучающихся "Кофе-бреййк в формате "Пять в квадрате" | 30 мая | Увеличение количества претендентов на участие в мероприятии в сравнении с предыдущим годом | 7 чел | 100% | https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/203506/content/9ec94530-ef9d-4b97-8eeb-2847141ed3f3.pdf | Официальный сайт МАОУ МО Динской район ООШ №25 имни Братчиковой М. П., раздел "500+"
Динской район | Образовательное мероприятие "День науки" | 20 мая | Доля учеников, принявших участие | 100% | 100% | https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/203506/content/8cb291a5-498a-444f-84b8-dd5f83eaf85c.pdf https://t.me/school25zarozhdenie/603?single https://t.me/school25zarozhdenie/509?single, | Материалы размещены на Телеграм-канале МАОУ МО Динской район ООШ №25 имени Братчиковой М. П.