«Согласовано»

Председатель ПК

________ Тлецери С.А.

от « __» ___2018г.

«Утверждаю»

Директор школы

________ Делок М.З.

Приказ №____

от « __» ___2018г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по внедрению профессиональных стандартов в «МБОУ СОШ №9 им.К.Х.Нехая» а.Вочепший

| № | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  |  | Результат мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Создание комиссий (рабочих групп) по организации поэтапного перехода на работу в условиях действия профстандартов |  |  | до 01.11.2018 | Директор школы Делок М.З. |  |  | Обеспечение системного подхода к внедрению профессиональных стандартов в деятельности учреждений |  |
| 3. | Анализ реестра профстандартов на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ (http:// profstandart.rosmintrud.ru) и формирование перечня принятых профстандартов, подлежащих применению в соответствии с видом деятельности учреждений |  |  | до 01.11.2018 | Рабочая группа, зам.директора по УВР Нехай З.К. |  |  | Утверждение перечня профстандартов, планируемых к внедрению в ОО |  |
| 4. | Выделение из сформированного перечня профстандартов, подлежащих применению в ОО, носящих обязательный характер в соответствии: - со статьей 57 ТК РФ в части наименования должностей, профессий или специальностей и квалификационных требований к ним; - со статьей 195.3 ТК РФ в части требований к квалификации работников |  |  | до 01.11.2018 | Рабочая группа, зам.директора по УВР Нехай З.К. |  |  | Определение профстандартов, носящих обязательный характер |  |
| 5. | Выявление сведений о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников, полученных на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава ОО. |  |  | До 01.11.2018 | Рабочая группа, директор Делок М.З. |  |  | Определение списка работников ОО, подлежащих |  |
| 6. | Выявление перечня локальных нормативных актов и других документов ОО, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению. |  |  | До 01.11.2018 | Рабочая группа |  |  | Определение перечня локальных нормативных актов ОО, подлежащих изменению |  |
| 7. | Обсуждение плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в организации на общем собрании коллектива, содержащего содержащих: а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению; б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава ОО; в) этапы применения профессиональных стандартов; г) перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению. |  |  | до 01.11.2018 | Директор школы Делок М.З. |  |  | Коллегиальное принятие решения о применении профстандартов в работе ОО |  |
| 8. | Утверждение плана мероприятий по организации применения профстандартов с учетом мнений представительного органа работников учреждения. |  |  | до 01.11.2018 | Директор школы Делок М.З. |  |  | Поэтапное внедрение профстандартов в практику управления персоналом |  |
| 9. | Проверка на соответствие требованиям профстандартов: - наименования должностей и профессий в штатном расписании; - содержаний функций в должностных инструкциях, трудовых договорах; - аналогичных компонентов в прочих документах |  | до 30.11.2018 |  |  | Рабочая группа, директор Делок М.З. | Определение локальной нормативной и кадровой документации, требующей актуализации (внесение изменений в Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка, трудовые договоры, Положение об оплате труда |  |
| 10. | Анализ выявленных расхождений и актуализация локальной нормативной и кадровой документации учреждения (штатного расписания, положения об оплате труда, должностных инструкций, трудовых договоров и прочих документов) |  | постоянно |  |  | Рабочая группа, директор Делок М.З. | Приведение локальной нормативной документации учреждений в соответствие с действующим законодательством |  |
| 11. | Анализ инструментария, используемого для оценки квалификации в процедурах отбора, оценки и аттестации персонала, сопоставление и привидение указанного инструментария в соответствие с требованиями профстандарта |  | постоянно начиная с 01.01.2019 |  |  | Рабочая группа, директор Делок М.З. | Повышение эффективности системы оценки действующего персонала, конкретизация и актуализация требований к квалификации и функционалу соискателей по вакантным должностям |  |
| 10. | Принятие кадровых решений при выявлении несоответствия реальной квалификации работников учреждения требованиям профстандартов: - перевод на другую должность; - формирование индивидуального плана обучения; - направление в независимый центр оценки квалификации работников квалификационным требованиям профстандартов |  | постоянно |  |  | Директор школы Делок М.З. | Соответствие реальной квалификации работников требованиям профстандартов |  |
| 11. | Проведение аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов учреждения профстандарту (подготовка локальных нормативных актов организации о проведении аудита (приказ, график); проведение аудита по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов профстандарту (анкеты, тесты), информирование педагогического коллектива об итогах аудита |  | до 12.12.2018 |  |  | Рабочая группа, директор Делок М.З. | Определение соответствия профессиональных компетенций педагогов учреждения профстандарту; выявление и устранение «проблемных зон» и профессиональных затруднений у педагогов; разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога |  |
| 12.1. | Организация и проведение самоанализа уровня подготовки педагогов |  | до 12.12.2018 |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер-классы, стажировки, взаимопосещение уроков, мероприятий, передача опыта и т.д |  | До 12.12.2018 |  |  |  | Определение соответствия профессиональных компетенций педагогов учреждения профстандарту; выявление и устранение «проблемных зон» и профессиональных затруднений у педагогов; разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога |  |
| 12.3 | Анализ подготовки педагога администрацией школы. На основе анализа посещенных занятий, мероприятий, результатов обучения анализируется соответствие педагога требованиям профстандарта и предлагаются варианты решения проблем с точки зрения администрации. |  | до 12.12.2018 |  |  |  | Определение соответствия профессиональных компетенций педагогов учреждения профстандарту; выявление и устранение «проблемных зон» и профессиональных затруднений у педагогов; разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога |  |
| 13. | Планирование мероприятий по развитию проф. компетенций педагогов (составление плана проф. образования и обучения, доп. профессионального образования педагогов; корректировка плана внутришкольного повышения квалификации; корректировка плана работы методических объединений) |  | до 24.12.2018 |  |  | Директор школы Делок М.З. | Повышение уровня профессиональной компетентности работников учреждения |  |
| 13.1. | Реализация мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов (обучение, повышение квалификации работников; подготовка и реализация индивидуальных планов профессионально-личностного развития педагогов с последующим выстраиванием индивидуального маршрута; приобретение методической литературы, пособий, технических средств обучения) |  | до 24.12.2019 |  |  | Директор школы Делок М.З. | Повышение уровня профессиональной компетентности работников учреждения |  |
| 13.2. |  | Организация подготовки (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования работников учреждения | постоянно |  |  | Директор школы Делок М.З. | Формирование кадрового состава под актуальные потребности учреждения, развитие кадрового потенциала |  |
| 14. |  | Проверка соответствия системы оплаты труда уровням квалификации профстандартов | постоянно |  |  | Рабочая группа | Исключение дискриминации при установлении окладов работникам с одинаковым уровнем квалификации |  |
| 14.1. |  | Мониторинг вновь разработанных профстандартов и актуализация сформированного перечня принятых профстандартов, подлежащих применению в соответствии с видом деятельности учреждения | Постоянно с момента утверждения вновь разработанных профстандартов |  |  | Рабочая группа | Актуализация утвержденного перечня принятых профстандартов, подлежащих применению в соответствии с видом деятельности учреждения |  |
| 14.2. |  | Разработка, внесение изменений в должностные инструкции работников, разработанные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, уведомление персонала о внесенных изменениях (под роспись) | Постоянно с момента утверждения вновь разработанных профстандартов |  |  | Рабочая группа | Актуализация утвержденного перечня принятых профстандартов, подлежащих применению в соответствии с видом деятельности учреждения |  |
| 15. |  | Заслушивание отчета об итогах работы комиссии (рабочей группы) на совещании при директоре, принятие решений по спорным ситуациям | Январь 2019 Май 2019 Декабрь 2019 |  |  | Рабочая группа | Мониторинг деятельности ОО по внедрению профстандартов |  |
| 16. |  | Подготовка отчет о выполнении плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов и предоставление в Управление образования | Ежеквартально до 01.01.2020 |  |  | Директор школы Делок М.З. | Осуществление контроля за деятельностью ОО по внедрению профстандартов |  |