Приложение 1

План мероприятий («дорожная карта»)
по формированию необходимой системы условий реализации
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью
 (интеллектуальными нарушениями)
(далее – ФГОС ОВЗ) в МБОУ «СОШ №9 им.Х.К.Нехая» а.Вочепшия

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Внесение изменений и дополнений в уставы общеобразовательных организаций	Декабрь, 2015
	3.Разработка на основе примерной основной образовательной программы адаптированных программ	2015-2016 уч.г.
	4.Утверждение основной образовательной и адаптированных программ общеобразовательных организаций	Май, 2016
	5.Обеспечение соответствия нормативных баз школ требованиям ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	6.Приведение должностных инструкций работников общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и квалификационными характеристиками	2015-2016 уч.г.
	7.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (библиотека, спортзал, кабинет ЛФК, столовая, туалеты)	Январь– евраль, 2016г.
	10.Разработка: / - учебного плана; / - рабочих программ учебных предметов, дисциплин, модулей; / - годового календарного учебного графика; / Положений: / - о внеурочной деятельности обучающихся; / - об организации текущей итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной и адаптированных образовательных программ; / - об организации домашней работы обучающихся; / - о формах получения образования.	При поступлении в школу детей с ОВЗ
II.Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательной организации по подготовке и введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь-декабрь, 2015г.
	2.Разработка и реализация моделей взаимодействия общеобразовательной организации и организаций дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Январь-май, 2016г.
	3.Анкетирование участников образовательного процесса по изучению мнений по поводу обучения детей с ОВЗ в массовой школе и перспективах обучения детей в условиях инклюзии	Август-ноябрь, 2015г.
	4.Участие в семинарах, вебинарах по внедрению ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
IV.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август-декабрь, 2015г.
	2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ОВЗ	Август-декабрь, 2015г.
	3.Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ	Январь-август, 2016г.
	4.Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
V.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Размещение на сайте общеобразовательной организации информационных материалов о введении ФГОС ОВЗ	Январь-август, 2016г.
	2.Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Сентябрь-декабрь, 2015г.
	3.Обеспечение публичной отчетности общеобразовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	4.Разработка рекомендаций для педагогических работников: / - по организации внеурочной деятельности обучающихся; / - по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; / - по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;	2015-2016 уч.г.
VI.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь-октябрь, 2015г.
	2.Обеспечение соответствия материально-технической базы общеобразовательной организации требованиям ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	4.Обеспечение соответствия условий организации образовательного процесса противопожарным нормам охраны труда работников общеобразовательной организации	2015-2016 уч.г.
	5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	2015-2016 уч.г.
	7.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	2015-2016 уч.г.

Администрация муниципального образования
«Теучежский район»
Управление образования
ПРИКАЗ
__________№__________
а. Понежукай

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») введения ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании «Теучежский район»

В связи со вступлением в силу приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и от 19.12.2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1.Утвердить План мероприятий («дорожной карты») (далее – План) по формированию необходимой системы условий реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в муниципальном образовании «Теучежский район» с 1 сентября 2016 года (приложение 1).
2.Главному специалисту Управления образования Керашевой С.А.:
2.1.Довести до сведения руководителей образовательных организаций МО «Теучежский район» данный план.
2.2.Строго контролировать выполнение мероприятий Плана в соответствии с заявленными сроками.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Ереджибок А.Х.