Администрация муниципального образования

«Теучежский район»

Управление образования

МБОУ «СОШ №9 им. К.Х.Нехая»

а. Вочепший

ПРИКАЗ

_________№_____

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

и среднего общего  образования в МБОУ СОШ №9

им.К.Х.Нехая  в 2019-2020 учебном году

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  2019-2020 учебном году (далее соответственно - ГИА-9, ГИА-11), руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 № 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, приказом Министерства образования и науки от 23.08.2019г. № 1074 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2019-2020 учебном году», приказом Управление образования от 13.09.19 № 187 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО «Теучежский район» в 2019-2020 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ  СОШ № 9   в 2019-2020 учебном году (приложение № 1).

- Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ  СОШ № 9   в 2019-2020 учебном году (приложение № 2).

- Разместить  его на сайте школы.

- Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР Нехай З.К.

# Директор МБОУ «СОШ №9

# им. К.Х. Нехая»  а. Вочепшия                                           М.З. Делок

Приложение 1

Дорожная карта по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

в МБОУ «СОШ №9 им. К.Х.Нехая» а. Вочепший в 2019-2020 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2019 году | сентябрь 2019 г. | Нехай З.К. |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление мониторинга функционирования в школе систем внутреннего мониторинга качества образования. | в течение учебного года | Нехай З.К. |
| 2.2. | Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся 9 класса к ГИА-9 | в течение учебного года | Нехай З.К. |
| 2.3. | Мониторинг учебных достижений обучающихся 9 класса в том числе обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием | в течение учебного года | Нехай З.К |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 3.1 | Обновление методических материалов по проведению информационно разъяснительной работы с участниками ГИА-9, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2020г.: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); | сентябрь 2019 г.-май 2020 г. | Нехай З.К. Нехай М.М. |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |
| 4.1. | Организация участия в республиканских семинарах-совещаниях с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ОГЭ, по результатам региональных диагностических работ обучающихся 9-х классов по обязательным предметам ГИА | по отдельному графику | Делок М.З. |
| 4.2 | Проведение обучения организаторов ППЭ в школе | апрель-май 2019г. | Делок М.З. |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2019г. - сбор заявлений на участие в ГИА-9 | сентябрь-октябрь 2019 г. | Нехай З.К. |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году . | Сентябрь 2019 года | Нехай З.К. |
| 5.3. | Проведение пробных экзаменов на школьном уровнях с целью определения качества подготовки выпускников и изучения процедуры проведения ОГЭ |  |  |
| 5.4. | Утверждение школьного координатора ГИА | До 20 сентября | Делок М.З. |
| 5.5. | Организация и проведение устного собеседования по русскому языку | по отдельному графику | Нехай З.К. |
| 5.6. | Проведение мониторинга: - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-9; - по продолжению обучения или трудоустройству выпускников ОУ. | по отдельному графику | Нехай З.К. |
| 5.7. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - организация аудиторий во всех ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме офлайн; - создание во всех ППЭ помещений для медицинского сопровождения и приема пищи. | В течении года | Делок М.З. |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы по организации и проведению ГИА-9 | сентябрь 2019 г. - май 2020 г. | Нехай З.К. Нехай М.М. |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 | сентябрь 2019г. - июнь 2020 г. | Делок М.З. |
| 6.3 | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям ( законным представителям, учителям-предметникам. | сентябрь 2019г. - май 2020 г. | Делок Ф.Р. |
| 6.4 | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА. | март 2020 г. | Делок Ф.Р. |
| 6.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА-9 в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ | январь-май 2020 г. | Нехай З.К. Нехай М.М |
| VII. Контроль организации ГИА-9 в школе |  |  |  |
| 7.1. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 | сентябрь-октябрь 2019 г. апрель - июнь 2020 г. | Делок М.З. |
| 7.2. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в 2020 году | в течение учебного года | Делок М.З. |

Приложение 2

Дорожная карта по организации и проведению ГИА

по образовательным программам среднего общего образования

в МБОУ СОШ №9 в 2019-2020 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА -11 в 2019 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2019 году | сентябрь –октябрь 2019г. | Нехай З.К. |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. | август, сентябрь 2019г., в течение года | Нехай З.К. |
| 2.2 | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА | сентябрь 20189. | Нехай З.К. |
| 2.3. | Мониторинг учебных достижений обучающихся 10-11-х классов, в том числе обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием | в течение учебного года | Нехай З.К. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА -11 в 2020г. - о проведении итогового сочинения (изложения); - о соблюдении порядка проведения итогового сочинения (изложения); | сентябрь 2019г.- май 2020г. | Нехай З.К. |
| 3.2. | Обновление методических материалов по проведению информационно- разъяснительной работы с участниками ГИА-11: - по оформлению школьных и предметных школьных и предметных информационных стендов; - проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках. | сентябрь 2019г. | Нехай З.К. |
| 3.6. | Организация работ по формированию базы данных по: - выпускникам 11 классов, - выпускникам прошлых лет, - выпускникам, сдающим ГВЭ, | в течение учебного года | Нехай З.К. |
| IV. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2019г. - сбор заявлений на участие в ГИА-11; | сентябрь- октябрь 2019г. | Нехай З.К. |
| 4.2. | Организация и проведение школьных диагностических работ по подготовке обучающихся 11-х классов к ГИА -2019 | по отдельному графику | Нехай З.К. |
|  | Проведение пробных экзаменов на школьном уровне с целью определения качества подготовки выпускников и изучения процедуры проведения ЕГЭ | март - апрель | Нехай З.К. |
|  | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки: - определение мест регистрации участников итогового сочинения (изложения); - внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения); - информирование участников итогового сочинения (изложения) о порядке проведения итогового сочинения (изложения); ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами | ноябрь 2019 г.- май 2020 г | Нехай З.К. |
| 4.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) - в основной срок; - в дополнительные сроки. | ноябрь 2019г.- май 2020г. | Нехай З.К. |
| V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования всех участников ГИА, их родителей | в течение учебного года | Нехай З.К. |
| 5.2. | Организация работы «горячей линии» на сайте школы по вопросам ГИА-11 | декабрь 2019г., в течение учебного года | Нехай М.М. |
| 5.3. | Подготовка аналитической информации о результатах ГИА-11 в 2019 году на заседании педсовета. | сентябрь 2019г. | Нехай З.К. |
| 5.4. | Оформление информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА -11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайте школы | январь-май 2020. | Нехай З.К. Нехай М.М. |