МБОУ «СОШ №6» а.Габукай

ПРИКАЗ

От__________№____

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и  среднего общего

образования в МБОУ «СОШ №6» в 2018-2019 учебном году

В целях подготовки к проведенрию государственной итоговой аттестации  по образовательным пронраммам основного общего и среднего общего образования В МБОУ «СОШ №6» в 2019-2020 учебном году (далее соответственно-ГИА-9,ГИА-11) , руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г № 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программамосновного общего образования,утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513, приказом УО Теучежского района №187 от 13.09.2019г « Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО «Теучежский район» в 2019-2020 учебном году»

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной   итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ №6»  в 2019-2020 учебном году (приложение № 1).

2. Заместителю директора по УВР Теучеж Ф.Х.:

- довести настоящий приказ до сведения педагогических работников

школы;

- обеспечить его размещение на сайте школы.

3.	Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы                                   Сташ К.Ш.

Приложение № 1

к  приказу  №____ от __________2019г.

Дорожная карта по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МБОУ «СОШ №6» в 2019-2020 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 ГИА -11 в 2019 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 ГИА-11 в 2019 году | Июль-август 2019 г. | Теучеж Ф.Х. |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся школы к ГИА: -консультации по учебным предметам ; -организация участия учащихся в муниципальных и школьных контрольно-диагностических работах | В течение года | Теучеж Ф.Х. |
| 2.2. | Мониторинг учебных достижений обучающихся 9,10-11 классов, в том числе обучающихся претендующих на получение аттестата с отличием. | В течение года | Теучеж Ф.Х. |
| 2.3. | Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся кГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Теучеж Ф.Х. |
| 2.4. | Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества общего образования на 2019-2020 учебный год (с учетом графика проведения ВПР,НИКО) |  |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка школьных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА -11 в 2020 г. | сентябрь 2019 г.-май 2020 г. | Теучеж Ф.Х. |
| 3.2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 г. -рекомендации по оформлению школьных и предметных стендов; -рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний ( с приложением перечня тем); -рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; -рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» | сентябрь 2019 г.-май 2020г. | Теучеж Ф.Х. |
| 3.3. | Обновление инструкций по подготовке к проведению ГИА -11: -итоговому сочинению (изложению); -экзамену по иностранному языку (раздел говорение); -экзамену по математике на двух уровнях; -экзамену по учебным предметам по выбору. | Сентябрь 2019г | Теучеж Ф.Х., руководители ШМО. |
| 3.4 | Разработка методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА -11 ( с учетом результатов проверок и перепроверок): -итоговому сочинению (изложению); -экзамену по иностранному языку (раздел говорение); -экзамену по математике на двух уровнях; -экзамену по учебным предметам по выбору. |  |  |
| 3.5. | Обновление инструкций по подготовке к проведению ГИА -9: -итоговому собеседованию по русскому языку; -экзамен по русскому языку в( форме ОГЭ и ГВЭ); -экзамен по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); -экзамену по учебным предметам по выбору. | Сентябрь 2019г | Теучеж Ф.Х. Руководители ШМО |
| 3.6. | Разработка методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА -9: -итоговому собеседованию по русскому языку; -экзамен по русскому языку в( форме ОГЭ и ГВЭ); -экзамен по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); -экзамену по учебным предметам по выбору. |  |  |
| 3.7. | Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с региональными, федеральными и муниципальныминормативными правовыми актами | в течение 2-х недель после введение в действие региональных нормативных документов. | Теучеж Ф.Х. |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Участие в обучающих семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 г. | по отдельному графику | Теучеж Ф.Х. |
| 4.2. | Организация участия в республиканских и муниципальных семинарах- совещаниях с руководителями методических объединений,учителями –предметниками по результатаммуниципальных и региональных диагностических работ обучающихся 11 класса по обязательным предметам ГИА. | по отдельному графику | Теучеж Ф.Х. |
| 4.3. | Обучение организаторов ППЭ (ГИА-9 и ГИА-11) | Апрель-май 2020 | Теучеж Ф.Х. |
| 4.4. | Проведение совещаний,семинаров с учителями –предметниками,работающими в 9,11-х классах (по каждому предмету) | В течение учебного года | Теучеж Ф.Х. |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2020 г. - сбор заявлений на участие в ГИА-11; | Сентябрь, октябрь 2019г | Теучеж Ф.Х. |
| 5.2. | Организация и проведение школьных диагностических работ по подготовке обучающихся 11-х классов к ГИА -2019 | по отдельному графику | Теучеж Ф.Х. |
| 5.3. | Проведение пробных экзаменов на школьном уровне с целью определения качества подготовки выпускников и изучения процедуры проведения ЕГЭ | Декабрь-апрель | Теучеж Ф.Х. |
| 5.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2019 году из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; -лиц не прошедших ГИА в 2018 году; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов. | октябрь 2019года | Теучеж .Х. |
| 5.5. | Утверждение школьного координатора ГИА | до 30 сентября 2019 г. | Сташ К.Ш. |
| 5.6. | Участие в мониторинге: - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-9 и ГИА-11; - проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: выпускников школы и лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в 2019г. | по отдельному графику | Теучеж Ф.Х. |
| 5.7. | Проведение школьных,муниципальных и региональных диагностических работ по отдельным предметам ГИА-9 и ГИА-11, проведение анализа их результатов | по отдельному графику | Теучеж Ф.Х. |
| 5.8. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) - в основной срок; - в дополнительные сроки. | Ноябрь 2019 г.-май 2020 г. | Теучеж Ф.Х. |
| 5.9. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в основной и дополнительный сроки. | Ноябрь 2019 г.-май 2020 г. | Теучеж Ф.Х. |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9,ГИА-11всех участников ГИА, их родителей, ведение сайта школы, в том числе: -объявление сроков и мест подачи заявленийна прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); -объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период) | в течение учебного года | Теучеж Ф.Х. |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» на сайте школы по вопросам ГИА-11. | В течение учебного года | Теучеж Ф.Х. |
| 6.4. | Оказание психолого –педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям), учителям предметникам. | В течение учебного года | Сташ З.Б. |
| 6.5. | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА. | Март 2019 г. | Сташ З.Б. |
| 6.6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. | Январь –май 2019г | Теучеж Ф.Х. |
| 6.7. | Подготовка аналитической информации о результатах ГИА-9,ГИА-11 в 2020 году . | Август 2020 | Теучеж Ф.Х. |
| 6.7. | Проведение школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9,ГИА-11 | В течение года. | Теучеж Ф.Х. |
| VII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА9 и ГИА-11 в 2019г: -оформление информационных стендов попроцедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019году; -размещение соответствующей информации на сайте школы; -проведение родительских собраний; -работа «горячей линии». | В течение учебного года | Сташ К.Ш. |
| 7.2. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинния (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в основной и дополнительный сроки | декабрь 2018 г. | Теучеж Ф.Х. |
| 7.3. | Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9. |  |  |

Обозначения:

- Министерство образования и науки Республики Адыгея- МО и НРА

- Муниципальные органы управления образования- МОУО

- Общеобразовательные организации- ОО

- Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования –ГИА-11

- Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного  общего образования –ГИА-9

- Единый государственный экзамен-ЕГЭ

- Пункт проведения экзамена- ППЭ

- Региональный центр обработки информации –РЦОИ

- Учреждение среднего  профессионального образования –СПО

- Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея –ГЭК

- ФГБУ «Федеральный центр тестирования» -ФЦТ

- ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»- ФИНИ

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки- Рособрнадзор

- Средства массовой информации -СМИ