Отчет

по реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы с января по декабрь 2020 года

МО Теучежский район

Наименование ОО МБОУ СОШ №10имени К.Б.Бжигакова п.Тлюстенхабль

Сроки реализации программы 2018-2021гг.

| Наименование мероприятия детализированного плана по каждому из приоритетов программы | Цель | Сроки проведения |  | Краткий отчет о проведении (охват, содержание мероприятия, результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану | по факту |  |
| Приоритет1. Улучшение предметных и метапредметных результатов. |  |  |  |  |
| 1.Круглый стол по теме «Методы и приемы оценивания учебных достижений в условиях ФГОС ООО» | Повышение качества знаний обучающихся, подготовка к ГИА. | Январь 2020г. | Январь 2020г. | 1.Распространение передового педагогического опыта, оказание методической помощи молодым педагогам, обеспечение контроля освоения образовательной программы основного общего образования. Результат: Освоение педагогами технологий системно-деятельностного подхода в организации образовательной деятельности обучающихся, получение объективной информации о результатах обучения для выявления условий повышения успеваемости обучающихся и их более эффективного стимулирования к овладению знаниями. |
| 2.Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам итоговой аттестации в 2019г. | Выявление и анализ причин низкой мотивации отдельных обучающихся к обучению. | Февраль 2020г. | Февраль 2020г. | 1.Создание банка педагогических идей для решения проблемы формирования устойчивой мотивации обучающихся. 2.Обобщение опыта педагогов по теме «Формирование устойчивой мотивации обучающихся как фактор повышения образовательных результатов». Результат: Разработка проекта выхода из проблемных (западающих) зон учебной деятельности. |
| 3.Диагностическое тестирование учителей, работающих в 8-11классах. Участие в районном семинаре зам. директоров по УВР и ВР, педагогов-психологов по теме «Обновление содержания и форм учебно-воспитательной работы по активизации участия обучающихся в олимпиадах в условиях реализации ФГОС». | Оценка профессионального мастерства педагогов. Получение объективной информации о результатах обучения. | Апрель 2020г. | Апрель 2020г. | 1.Организация индивидуальной работы с учителями-предметниками по результатам диагностического тестирования, диагностика учебных затруднений и определение основных направлений устранения дефицита знаний по предмету. Результат: Рост образовательных результатов на всех уровнях образования и увеличение доли обучающихся, имеющих среднюю и высокую степень мотивации к учебной деятельности. |
| 4.Работа с одаренными детьми: -интеллектуальный марафон; -проектная и исследовательская работа. | Увеличение числа обучающихся, включенных в образовательную деятельность, способствующую формированию универсальных способов деятельности (проектную, исследовательскую, творческую, познавательную). | Май 2020г. | Май 2020г. (в дистанционной форме) | 1.Формирование банка лучших методических электронных ресурсов. Результат: Возрастание престижа знаний. |
| 5.Обобщение опыта педагогов по теме «Формирование устойчивой мотивации обучающихся как фактор повышения образовательных результатов» | Выявление и анализ причин низкой мотивации отдельных обучающихся к обучению. | Октябрь 2020г. | Октябрь 2020г. | Создание банка педагогических идей для решения проблемы формирования устойчивой мотивации обучающихся. Результат: Разработан проект выхода из проблемных (западающих) зон учебной деятельности. |
| Приоритет 2. Совершенствование системы оценивания и учета результатов |  |  |  |  |
| 1.Активное использование современных средств оценивания результатов обучения: -тестирование -рейтинговая оценка -учебный портфолио -зачетно-балльная система. | Создание современного методического банка отслеживания результатов обучения в целях удовлетворения образовательных потребностей участников образовательного процесса. | Январь-май 2020г. | Январь-май 2020г. | Работа по рейтинговой системе для дифференцированного оценивания успехов каждого обучающегося и отслеживания вложенного им труда при освоении темы, раздела, курса. Результат: Разработка тестовых измерителей по основным предметам, позволяющих проверять универсальные общеучебные способы деятельности обучающихся. Работа с учебными портфолио для поддержания высокой учебной мотивации обучающихся и поощрения их активной деятельности в освоении образовательных программ разного уровня. |
| 2. Работа с тестами обученности для проведения входного контроля знаний и умений обучающихся | Повышение объективности оценки знаний каждого обучающегося. | Сентябрь-декабрь 2020г. | Сентябрь-декабрь 2020г. | Проверка универсальных общеучебных способов деятельности обучающихся. Результат: Средний и высокий уровни рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности многих обучающихся, в особенности на старшей ступени обучения. |
| Приоритет 3. Профессиональное развитие педагогов. |  |  |  |  |
| 1.Тьюторское сопровождение реализации ФГОС ООО. 2.Проведение круглого стола по вопросам повышения качества образования. | Создание условий для профессионального роста педагогов. Формирование команды компетентных и опытных педагогов, способных нестандартно, творчески организовывать учебный процесс, и, как следствие этого, достижение высоких образовательных результатов. Достижение молодыми специалистами уровня личностного и профессионального развития лучших педагогов. Развитие Школы наставничества. | Март-май 2020г. Сентябрь-декабрь 2020г. | Март-май 2020г. Сентябрь-декабрь 2020г. | 1.Составлеие «дорожной карты» отслеживания профессионального роста каждого педагога, в особенности молодых специалистов. 2.Утверждение графика взаимопосещений уроков опытных и начинающих педагогов. 3.Проведение методической недели по теме «Развитие УУД обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ООО». 4.Проведение мониторинга личностного и профессионального развития педагогов для выявления их базовой компетенции. 5.Обобщение опыта лучших педагогов школы. 6.Реализация методического проекта: «Профилактика профессионального выгорания (создание ситуации успеха)» Результат: Рост профессиональной компетентности большего по сравнению с прошлым годом количества педагогов; Достаточный уровень саморегуляции и самоорганизации педагогов. |

Всего запланировано мероприятий по плану (количество) 	9

Всего проведено мероприятий (количество) 	9

Причины отклонения от плана 	-

И.о. директора школы						М.А.Ловпаче