Отчет

о реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы за II полугодие 2019 года

МО Теучежский район

Наименование ОО МБОУ СОШ №10имени К.Б.Бжигакова п.Тлюстенхабль

Сроки реализации программы 2018-2020гг.

| Наименование мероприятия детализированного плана по каждому из приоритетов программы | Цель | Сроки проведения |  | Краткий отчет о проведении (охват, содержание мероприятия, результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану | по факту |  |
| Приоритет1. Улучшение предметных и метапредметных результатов. |  |  |  |  |
| 1.Круглый стол по теме «Приемы и методы педагогической деятельности учителя по повышению качества знаний обучающихся» | Повышение качества знаний обучающихся, подготовка к ГИА. | Август 2019г. | Август 2019г. | 1.Освоение педагогами технологий системно-деятельностного подхода в организации образовательной деятельности обучающихся. Результат: получение объективной информации о результатах обучения для выявления условий повышения успеваемости обучающихся и их более эффективного стимулирования к овладению знаниями. |
| 2.Организация «недели погружения» для отработки проблемных зон | Выявление и анализ причин низкой мотивации отдельных обучающихся к обучению. | Сентябрь 2019г. | Сентябрь 2019г. | 1.Создан банк педагогических идей для решения проблемы формирования устойчивой мотивации обучающихся. 2.Обобщен опыт педагогов по теме «Формирование устойчивой мотивации обучающихся как фактор повышения образовательных результатов». Результат: разработан проект выхода из проблемных (западающих) зон учебной деятельности. |
| 3.Мониторинг качества результатов обучения. | Оценка профессионального мастерства педагогов. Получение объективной информации о результатах обучения. | Октябрь 2019г. | Октябрь 2019г. | 1.Проведены входные административные контрольные срезы: -во 2-4 классах по русскому языку, математике; -в 5-8, 10 классах по истории, обществознанию, биологии, географии. 2.Проведены психологический тренинг и пробные репетиционные экзамены для обучающихся 9,11 классов в форме ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору. Результат: - рост образовательных результатов на всех уровнях образования и увеличение доли обучающихся, имеющих среднюю и высокую степень мотивации к учебной деятельности. |
| 4. Организация внеурочных мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся с низкой мотивацией. | Увеличение числа обучающихся, включенных в образовательную деятельность, способствующую формированию универсальных способов деятельности (проектную, исследовательскую, творческую, познавательную). | Ноябрь-декабрь 2019г. | Ноябрь-декабрь 2019г | 1.Проведение конкурса «Ученик года», создание экрана соревнований, участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, Результат: значительное уменьшение количества обучающихся «группы риска», заявленных на начало учебного года. |
| Приоритет 2. Совершенствование системы оценивания и учета результатов |  |  |  |  |
| 1.Активное использование современных средств оценивания результатов обучения: -тестирование -рейтинговая оценка -учебный портфолио -зачетно-балльная система. | Создание современного методического банка отслеживания результатов обучения в целях удовлетворения образовательных потребностей участников образовательного процесса. | Сентябрь-декабрь 2019г. | Сентябрь-декабрь 2019г. | 1.Работа с тестами обученности для проведения текущего, тематического и итогового контроля знаний и умений обучающихся. Результат: разработаны тестовые измерители по основным предметам, позволяющие проверять универсальные общеучебные способы деятельности обучающихся. Налажена работа по рейтинговой системе для дифференцированного оценивания успехов каждого обучающегося и отслеживания вложенного им труда при освоении темы, раздела, курса. Результат: повышение объективности оценки знаний каждого обучающегося. Работа с учебными портфолио для поддержания высокой учебной мотивации обучающихся и поощрения их активной деятельности в освоении образовательных программ разного уровня. Результат: средний и высокий уровни рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности многих обучающихся, в особенности на старшей ступени обучения. |
| Приоритет 3. Профессиональное развитие педагогов. |  |  |  |  |
| 1.Совершенство-вание профессионально значимых качеств педагогов, использование эффективных форм повышения профессиональ-ной компетенции и профессиональ-ного мастерства педагогов, постоянный мониторинг кадрового потенциала. 2.Обобщение и распространение опыта работы лучших педагогов. | Создание условий для профессионального роста педагогов. Формирование команды компетентных и опытных педагогов, способных нестандартно, творчески организовывать учебный процесс, и, как следствие этого, достижение высоких образовательных результатов. Достижение молодыми специалистами уровня личностного и профессионального развития лучших педагогов. Развитие Школы наставничества. | Сентябрь-декабрь 2019 | Сентябрь-декабрь 2019 | 1.Составлена «дорожная карта» отслеживания профессионального роста каждого педагога, в особенности молодых специалистов. 2.Утвержден график взаимопосещений уроков опытных и начинающих педагогов. 3.Проведены методические недели по теме «Развитие УУД обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ООО». 4.Проведен мониторинг личностного и профессионального развития педагогов для выявления их базовой компетенции. 5.Обобщен опыт лучших педагогов школы. 6.Реализован методический проект: «Профилактика профессионального выгорания (создание ситуации успеха)» Результат: -рост профессиональной компетентности большего по сравнению с прошлым годом количества педагогов -достаточный уровень саморегуляции и самоорганизации педагогов. |

Результативность и эффективность Программы перехода в эффективный режим работы в 2019г. в сравнении с 2018г.:

1.На 24% повысилась доля обучающихся с повышенной учебной мотивацией.

2.На 15%увеличилась доля обучающихся, успешно прошедших независимый мониторинг качества.

3.На 13% повысилась доля педагогов, использующих при проектировании урока метапредметный подход и технологии практико-ориентированного обучения для активизации познавательной и самостоятельной деятельности обучающихся.

4.На 48% повысилась объективность системы оценивания и учета

результатов обучения.

5.На 19% повысилась доля педагогов, регулярно посещающих курсы, вебинары, семинары.

6.На 3% повысилось количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию.

7. На 14% повысилась доля родителей, активно взаимодействующих со школой.

8.На 45% увеличилось количество участников образовательного процесса, удовлетворенных образовательными результатами.

Но вместе с тем надо отметить, что в процессе реализации Программы выявляются и отдельные слабые стороны:

1.Недостаточное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся по адаптированной образовательной программе.

2. Формирование и развитие образования в каждом звене осуществляется без достаточной опоры на предшествующее образование.

3.Несоглассованность между «входными» и «выходными» требованиями к обучающимся 4,5 классов.

4.Отсутствие единства в различных программах обучения и воспитания.

5.Отсутствие учета возрастной психологии обучающихся при переходе с одного уровня обучения на другой.

Директор                                                                      М.А.Ловпаче