Приказ № 49

от 15 мая 2023 года

МБОУ СОШ №10 имени К.Б.Бжигакова п.Тлюстенхабль

Об утверждении

школьного плана-графика («дорожной карты») и состава

рабочей группы по введению и реализации

федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП)

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 16.11.2022г. №992 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», приказом Минпросвещения России от 16.11.2022г. №993 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», приказом Минпросвещения России от 23.11.2022г. №1014 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего  общего образования» и в целях нормативно-правового и организационного сопровождения поэтапного введения и реализации ФООП в МБОУ СОШ №10 имени К.Б.Бжигакова в 2023-2024 учебном году

приказываю:

- Утвердить школьный план-график («дорожную карту») по введению и реализации ФООП (приложение1).

- Утвердить рабочую группу по обеспечению эффективного перехода на обучение по ФООП в следующем составе:

-Туркав С.Х., зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы;

-Едиджи Ф.К., зам. директора по ВР; заместитель руководителя рабочей группы;

-Ахиджакова С.К., руководитель МО учителей гуманитарного цикла, член рабочей группы;

-Салимова Л.Ч., руководитель МО учителей естественно-математического цикла, член рабочей группы;

-Коблева С.Б., руководитель МО учителей начальных классов, член рабочей группы;

-Жане В.Р., социальный педагог, руководитель МО классных руководителей, член рабочей группы;

-Бешук И.Б., библиотекарь школы, член рабочей группы;

-Джалавян Е.Ф., делопроизводитель школы, секретарь рабочей группы;

-Ханаху Т.В., завхоз школы.

- Членам рабочей группы:

-проанализировать имеющиеся в школе условия и ресурсное обеспечение для реализации ФООП;

-определить механизм разработки и реализации ФООП;

-скоординировать деятельность учителей начальной, основной и средней школы;

-разработать инновационные методы и приемы оценивания результатов освоения образовательных программ начального, основного, среднего общего образования;

-разработать план методической работы, обеспечивающий сопровождение постепенного перехода на обучение по ФООП;

4.Ахиджаковой С.К., ответственному лицу за школьный сайт, разместить настоящий приказ на сайте школы.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы					М.А. Ловпаче

Приложение 1

План мероприятий («дорожная карта»)

по введению федеральных основных общеобразовательных программ

в МБОУ СОШ №10 имени К.Б.Бжигакова п.Тлюстенхабль

(далее – ФООП)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП | До 15 мая 2023 года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР | Обеспечение координации процессов управления введением ФООП на школьном уровне. Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствии с ФООП. |
| 1.2. | Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП | До 15 мая 2023 года | Директор Зам. директора по УВР Члены рабочей группы | Решение о введении ФООП с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-11 классов |
| 1.3. | Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся о введении ФООП | До 01 июня 2023 года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС и ФООП. Протоколы родительских собраний. |
| 1.4. | Проведение в общеобразовательной организации самодиагностики готовности к введению ФООП с использованием чек-листа | Июнь 2023 года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Члены рабочей группы | Проведение оценки готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 1.5. | Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников | Май-июнь 2023 года | Директор Библиотекарь Члены рабочей группы | Определение перечня учебников для обеспечения введения ФООП в ОО |
| 1.6. | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Июнь-июль 2023 года | Зам. директора по УВР Члены рабочей группы | Разработка части ООП, формируемой участниками образовательных отношений |
| 1.7. | Проведение мониторинга кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП | До 1 сентября 2023 года | Директор | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| - Нормативное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях | Май – август 2023 года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Члены рабочей группы | Создание банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях |
| 2.2. | Разработка и утверждение на уровне ОО плана-графика мероприятий по введению ФООП | До 15 мая 2023 года | Директор, Зам. директора по УВР Члены рабочей группы | Синхронизация процессов управления введением ФООП. Построение функциональной вертикали управления введением ФООП в ОО |
| 2.3. | Внесение изменений (актуализация) ООП начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС в соответствие с ФООП | Проекты ООП – до 1 августа 2023 г., утверждение - до 1 сентября 2023 г. | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Члены рабочей группы | Приведение в соответствие с ФООП и утверждение ООП НОО и ООО, реализуемых по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Разработка и утверждение ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО |  |  | Разработка и утверждение ООП среднего общего образования, соответствующая ФГОС СОО и ФООП |
| 2.4. | Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствие с требованиями ФГОС и ФООП | До 01 августа 2023 года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Члены рабочей группы | Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением |
| - Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 3.1. | Активизация работы методического совета ОО, школьных методических объединений учителей в части первоочередных действий по введению ФООП. Внесение в планы методической работы ОО мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФООП. | До о1 августа 2023 года | Зам. директора Руководители ШМО | План методической работы ОО, планы работы школьных методических объединений актуализированы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП |
| 3.2. | Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень); по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, - примерным рабочим программам в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» | Июль-август 2023 года, утверждение - до 1 сентября 2023 года | Зам. директора по УВР Руководители ШМО | Разработка рабочих программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ООО и СОО, соответствующих федеральным рабочим программам Разработка рабочих программ по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне |
| 3.3. | Организация и проведение семинаров для педагогических работников по вопросам введения ФООП в общеобразовательной организации | Май-июнь 2023 года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Члены рабочей группы | Обеспечение профессионально- общественного обсуждения вопросов введения ФООП |
| 3.4. | Участие руководящих и педагогических работников в семинарах, вебинарах с участием федеральных, региональных, муниципальных государственных образовательных организаций по вопросам введения ФООП | Март – август 2023 года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Учителя-предметники | Аккумуляция эффективных приемов и методов организации образовательной деятельности при введении ФООП |
| - Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП | По плану-графику АРИПК | Зам. директора по УВР Члены рабочей группы Учителя-предметники | Обеспечение готовности учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП |
| 4.2. | Повышение квалификации руководящих работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС и ФООП | По плану-графику АРИПК | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР | Обеспечение готовности руководителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП |
| - Мониторинг готовности ОО к введению ФООП |  |  |  |  |
| 5.1. | Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП | До 15 августа 2023 года | Директор Зам. директора по УВР Члены рабочей группы | Оказание помощи учителям по вопросам введения и реализации ФООП |
| 5.2. | Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП | Май - сентябрь 2023 года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Члены рабочей группы | Обеспечение промежуточного контроля введения и реализации в ОО ФООП |
| - Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 6.1. | Размещение на официальном сайте ОО в сети Интернет, в официальных группах ВКонтакте актуальной информации о значимости и ходе введения ФООП | Ежемесячно | Директор Ответственный за школьный сайт | Информирование участников образовательных отношений через сайт ОО, группу ВК о подготовке и реализации ФООП в ОО |
| 6.2. | Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в соответствии с ФООП | В течение 10 дней со дня утверждения | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Ответственный за школьный сайт | Размещение утвержденных ООП на сайте школы |