Отчет

по реализации программы перехода школы в эффективный режим работы за I полугодие 2019 года

МО Теучежский район

Наименование ОО МБОУ СОШ №10имени К.Б.Бжигакова п.Тлюстенхабль

Сроки реализации программы 2018-2020гг.

| Наименование мероприятия детализированного плана по каждому из приоритетов программы | Цель | Сроки проведения |  | Краткий отчет о проведении (охват, содержание мероприятия, результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану | по факту |  |
| Приоритет1. Улучшение предметных и метапредметных результатов. |  |  |  |  |
| 1.Мониторинг качества преподавания предметов русский язык и математика в 5-10-х классах. | Повышение качества знаний обучающихся, подготовка к ГИА. | Январь-апрель 2019г. | Январь-апрель 2019г. | Посещение уроков русского языка и математики в 5-10-х классах с последующим обсуждением западающих моментов обучения на заседаниях МО учителей гуманитарного цикла и учителей физико-математического цикла. Результат: получение объективной информации о результатах обучения для выявления условий повышения успеваемости обучающихся и их более эффективного стимулирования к овладению знаниями. |
| 2.Круглый стол по теме «Приемы и методы педагогической деятельности учителя по повышению качества знаний обучающихся» | Мотивация учителей-предметников на самообразование и поиск эффективных методик преподавания. Определение каждым учителем наиболее проблемного поля. Увеличение числа победителей и призеров по всем общеобразовательным предметам. | Март 2019г. | Март 2019г. | Освоение педагогами технологий системно-деятельностного подхода в организации образовательной деятельности обучающихся. Результат: разработан проект выхода из проблемных (западающих) зон учебной деятельности. |
| 3.Проведение открытых уроков, мастер-классов учителями высшей квалификационной категории для молодых педагогов. | Повышение мотивации педагогов к профессиональному росту. | Январь-март 2019г. | Январь-март 2019г. | Обобщение педагогического опыта учителей высшей квалификационной категории и создание методической копилки для начинающих педагогов. Результат: - увеличение доли педагогов, владеющих технологиями системно-деятельностного подхода в организации образовательной деятельности обучающихся 2-10-х классов - рост образовательных результатов на всех уровнях образования и увеличение доли обучающихся, имеющих среднюю и высокую степень мотивации к учебной деятельности. |
| 4.Проведение пробных репетиционных экзаменов по русскому языку, английскому языку, математике, информатике и ИКТ, обществознанию, географии, биологии в форме ОГЭ в 9 классе. | Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам по вопросам подготовки обучающихся 9 класса к ГИА-2019. | Январь-апрель 2019г. | Январь-апрель 2019г | В соответствии с утвержденным директором школы графиком подготовки к ОГЭ проведены пробные экзамены и психологические тренинги по выявлению и устранению тревожности обучающихся в момент работы с контрольно-измерительными материалами. Результат: значительное уменьшение количества обучающихся «группы риска», заявленных на начало учебного года. |
| Приоритет 2. Совершенствование системы оценивания и учета результатов |  |  |  |  |
| 1.Активное использование современных средств оценивания результатов обучения: -тестирование -рейтинговая оценка -учебный портфолио. | Создание современного методического банка отслеживания результатов обучения в целях удовлетворения образовательных потребностей участников образовательного процесса. | Январь-май 2019г. | Январь-май 2019г. | Работа с тестами обученности для проведения текущего, тематического и итогового контроля знаний и умений обучающихся. Результат: разработаны тестовые измерители по основным предметам, позволяющие проверять универсальные общеучебные способы деятельности обучающихся. Работа по рейтинговой системе для дифференцированного оценивания успехов каждого обучающегося и отслеживания вложенного им труда при освоении темы, раздела, курса. Результат: повышение объективности оценки знаний каждого обучающегося. Работа с учебными портфолио для поддержания высокой учебной мотивации обучающихся и поощрения их активной деятельности в освоении образовательных программ разного уровня. Результат: средний и высокий уровни рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности многих обучающихся, в особенности на старшей ступени обучения. |
| Приоритет 3. Профессиональное развитие педагогов. |  |  |  |  |
| 1.Внедрение педагогами школы передовых технологий обучения, направленных на повышение качества учебно-воспитательного процесса. 2.Создание условий для непрерывного профессионального роста учителей, самореализации творческого потенциала. | Формирование и развитие коллектива педагогов-единомышленников, способного к творческой профессиональной деятельности, и, как следствие этого, достижение высоких образовательных результатов. | Январь-май 2019г. | Январь-май 2019г | Реализация методических проектов: «Повышение квалификации и переподготовка кадров» «Профилактика профессионального выгорания (создание ситуации успеха)» «Привлечение молодых специалистов в образовательную организацию». Результат: -рост профессиональной компетентности большего по сравнению с прошлым годом количества педагогов -достаточный уровень саморегуляции и самоорганизации педагогов -улучшение результатов ОГЭ. |

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2019г.

К государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования были допущены 24 человека (протокол педагогического совета № 2 от 21.05.2019г.). Выпускники 9 класса в 2019г. сдавали 4 экзамена по следующим предметам: русский язык и математика в обязательной форме, 2 предмета по выбору. На получение аттестата об основном общем образовании влияли оценки по всем 4 экзаменам. Рейтинг предметов по выбору:

- английский язык – 4%

- информатика и ИКТ – 4%

- обществознание – 67%

- география – 63%

- биология – 54%.

Результаты ОГЭ по русскому языку

| Класс | Общее кол-во выпускников | Всего сдавали экзамен | «5» | «4» | «3» | «2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 24 | 24 | 1 | 4 | 19 | - |
| Средняя оценка | 3 |  |  |  |  |  |

Результаты ОГЭ по английскому языку

| Класс | Общее кол-во выпускников | Всего сдавали экзамен | «5» | «4» | «3» | «2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 24 | 1 | - | 1 | - | - |
| Средняя оценка | 4 |  |  |  |  |  |

Результаты ОГЭ по математике

| Класс | Общее кол-во выпускников | Всего сдавали экзамен | «5» | «4» | «3» | «2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 24 | 24 | 1 | 4 | 19 | - |
| Средняя оценка | 3 |  |  |  |  |  |

Результаты ОГЭ по информатике и ИКТ

| Класс | Общее кол-во выпускников | Всего сдавали экзамен | «5» | «4» | «3» | «2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 24 | 1 | - | 4 | - | - |
| Средняя оценка | 4 |  |  |  |  |  |

Результаты ОГЭ по обществознанию

| Класс | Общее кол-во выпускников | Всего сдавали экзамен | «5» | «4» | «3» | «2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 24 | 16 | - | 6 | 10 | - |
| Средняя оценка | 3 |  |  |  |  |  |

Результаты ОГЭ по географии

| Класс | Общее кол-во выпускников | Всего сдавали экзамен | «5» | «4» | «3» | «2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 24 | 15 | 1 | 7 | 7 | - |
| Средняя оценка | 4 |  |  |  |  |  |

Результаты ОГЭ по биологии

| Класс | Общее кол-во выпускников | Всего сдавали экзамен | «5» | «4» | «3» | «2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 24 | 13 | 1 | 3 | 9 | - |
| Средняя оценка | 3 |  |  |  |  |  |

На основании результатов государственной итоговой аттестации 24 выпускника получили аттестат об основном общем образовании. Аттестат с отличием и Похвальный лист «За отличные успехи в учении» получила 1 выпускница.

Намечены следующие задачи по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2020году:

1. Обсудить аналитические материалы по результатам ГИА на заседаниях ШМО, провести сравнительный анализ результатов ГИА с учебными достижениями выпускников, выявить проблемы, затруднения.

2. Учителям-предметникам проанализировать и пересмотреть собственный опыт с учетом результатов ГИА и на основе проведенного анализа спланировать методику обучения.

3. Учителям-предметникам обеспечивать систематическое повторение пройденного материала в целях прочного овладения всеми обучающимися основных элементов содержания учебного курса.

4. Учителям-предметникам принимать активное участие во всех тематических консультациях и семинарах, проводимых УО по вопросам подготовки к ГИА.

5. Учителям-предметникам по результатам диагностических работ на протяжении учебного года проводить подробный поэлементный анализ знаний обучающихся выпускных классов, использовать в своей работе демоверсии, открытые фрагменты КИМ на сайте ФИПИ.

6. Зам. директора по УВР усилить контроль за преподаванием выносимых на ГИА предметов, внести в систему ВШК персональный контроль за работой учителей-предметников в выпускных классах.

В ходе реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы достигнуты следующие показатели:

- рост качества обучения по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в сравнении с предыдущим учебным годом (качественная успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года. составила 68%, успеваемость 96%);

- повышение степени удовлетворенности образовательными услугами обучающихся и родителей (законных представителей) (81%);

- совершенствование системы оценивания образовательных результатов;

- расширение спектра достигаемых в учебно-воспитательном процессе результатов;

- повышение роста профессионального мастерства педагогов;

- активное применение современных ИКТ в образовательной деятельности всеми учителями школы;

- увеличение числа педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах различного уровня, семинарах;

- увеличение включенности обучающихся в организованную образовательную внеурочную и досуговую деятельность (71%);

- совершенствование системы работы с одаренными детьми и детьми с особенностями развития;

- наличие позитивных отзывов о школе;

- вовлечение обучающихся и педагогов в здоровьесберегающую и здоровьеформирующую деятельность школы (96%);

- наличие положительной динамики состояния здоровья участников образовательных отношений.

Директор школы						М.Х. Тхагапсо