Приказ № 63

от 10 ноября 2022 года

МБОУ СОШ №10 имени К.Б.Бжигакова п.Тлюстенхабль

Об утверждении "дорожной карты" и плана

психолого-педагогического сопровождения при

подготовке и проведении Всероссийских

проверочных работ в 2022-2023 учебном году

В целях подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) в 2022-2023 учебном году

приказываю:

- Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению ВПР в 2022-2023 учебном году.

- Утвердить план психолого-педагогического сопровождения при подготовке и проведении ВПР в 2022-2023 учебном году.

- Туркав С.Х., зам. директора по УВР, ознакомить педагогических работников, привлекаемых к проведению ВПР, с «дорожной картой» и планом психолого-педагогического сопровождения ВПР.

- Ахиджаковой С.К., ответственной за школьный сайт, разместить вышеуказанные документы на сайте школы.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы						МА.Ловпаче

Приложение 1

«Дорожная карта»

по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ (ВПР)

МБОУ СОШ №10 имени К.Б. Бжигакова п.Тлюстенхабль

в 2022-2023 учебном году

| № п.п. | Содержание мероприятия | Сроки | Формат документа | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ |  |  |  |
|  | Издание приказа об организации, подготовке и проведении ВПР в штатном режиме по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Приказ | Директор |
|  | Издание приказа о составах комиссий, назначению организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР | В соответствии с графиком проведения ВПР | Приказ | Директор |
|  | Написание аналитической справки об итогах проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Аналитическая справка | Заместитель директора по УВР Руководители МО |
| II | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
|  | Проведение ВПР в штатном режиме с последующей работой по ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций обучающихся | В соответствии с графиком проведения ВПР | Анализ проверочных работ. Информация. | Учителя-предметники Руководители МО Заместитель директора по УВР |
|  | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов ВПР прошлого года. | По необходимости | Информация | Руководители МО Учителя-предметники |
|  | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление обучающихся «группы риска» по учебным предметам. Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учеников, испытывающих затруднения в обучении. | Ноябрь – декабрь | Информация | Заместитель директора по УВР Руководители МО Учителя-предметники |
| III | Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников |  |  |  |
|  | Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности. | В соответствии с планом работы по повышению квалификации педагогических работников | Информация | Директор Заместитель директора по УВР |
|  | Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. | В соответствии с «Дорожной картой» | Информация | Руководители МО |
| IV | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, проводимых Рособрнадзором по отработке процедуры проведения ВПР. | По графику Рособрнадзора (декабрь) | Приказ | Директор |
|  | Практическая отработка с обучающимися правил оформления проверочных работ | Ноябрь- декабрь | Информация | Учителя-предметники |
|  | Предоставление обобщенной информации о количестве обучающихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве обучающихся «группы риска» по результатам ВПР в разрезе классов и формах работы с обучающимися «группы риска» | За 2 месяца до проведения ВПР по соответствующему учебному предмету | Информация в табличной форме | Учителя-предметники Руководители МО |
| V | Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР |  |  |  |
|  | Своевременная регистрация на официальном интернет – портале ФИС ОКО | Согласно графику | Информация | Заместитель директора по УВР. |
|  | Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет – портал ФИС ОКО | Согласно инструкции | Результаты ВПР по соответствующему учебному предмету | Заместитель директора по УВР. |
| VI | Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР |  |  |  |
|  | Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте ОУ и своевременное обновление программно-методических и информационных материалов раздела по подготовке обучающихся к Всероссийским проверочным работам. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. Информирование учителей, обучающихся и родителей (законных представителей) о возможностях использования данного раздела. | Систематически | Информация | Директор Ответственный за школьный сайт Учителя – предметники Заместитель директора по УВР |
|  | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся. | Систематически | Информация. | Заместитель директора по УВР Руководители МО |
| VII | Контроль за организацией и проведением ВПР |  |  |  |
|  | Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС | Предоставление информации о выполнении рабочих программ учебных предметов | Информация | Директор Заместитель директора по УВР Руководители МО |
|  | Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам. | Аналитические справки | Информация | Директор Заместитель директора по УВР |
|  | Систематический контроль за работой с обучающимися «группы риска» | Ежемесячно | Информация | Заместитель директора по УВР Руководители МО Учителя-предметники |
| VIII | Анализ результатов и подведение итогов ВПР |  |  |  |
|  | Анализ результатов ВПР | По результатам ВПР | Аналитическая справка с рекомендациями | Заместитель директора по УВР |
|  | Анализ итогов реализации Дорожной карты. | В конце учебного года | Аналитическая справка | Заместитель директора по УВР |

Приложение 2

План психолого – педагогического сопровождения подготовки и проведения Всероссийских проверочных работа (ВПР)

обучающихся МБОУ СОШ №10 имени К.Б.Бжигакова п.Тлюстенхабль в 2022-2023 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
| 1 | Разработка рекомендаций для родителей по организации работы и охране здоровья обучающихся в период подготовки и проведения ВПР: - «Как помочь ребенку справиться со стрессом» - «Психологическая поддержка ребенка» | ноябрь - декабрь |
| Просветительский этап |  |  |
| 2 | Подготовка и проведение родительских собраний по темам «ВПР в вопросах и ответах», «Особенности организации и проведения ВПР: психологический аспект», «Как поддержать ребенка во время подготовки к ВПР?» | в течение года |
| 3 | Проведение семинаров с педагогами, классными руководителями по темам «Как помочь обучающимся подготовиться к ВПР?», «Деятельность классного руководителя по психологической подготовке обучающихся к ВПР» | в течение года |
| 4 | Проведение бесед, групповых консультаций с обучающимися по темам «Что я знаю о ВПР?», «Использование вашего времени наилучшим образом», «Как подготовиться к ВПР?», «Индивидуальный стиль деятельности» | в течение года |
| Диагностический этап |  |  |
| 5 | Определение индивидуальных особенностей и склонностей обучающихся, потенциальных возможностей | ноябрь – декабрь |
| 6 | Выявление обучающихся «группы риска» | ноябрь – декабрь |
| Консультационный этап |  |  |
| 7 | Индивидуальное консультирование классных руководителей, обучающихся и их родителей по результатам диагностической работы | январь - февраль |
| 8 | Индивидуальные консультации родителей по педагогическим аспектам подготовки обучающихся к ВПР | в течение года |
| Организационный этап |  |  |
| 9 | Участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению детей, испытывающих затруднения в обучении | январь -февраль |
| 10 | Реализации стратегии адресной педагогической поддержки с учетом индивидуальных особенностей обучающихся | февраль - март |
| Коррекционно-развивающий этап |  |  |
| 11 | Реализация комплекса индивидуальных и групповых педагогических мероприятий поддержки обучающихся при проведении ВПР | январь - март |
| 12 | Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» по повышению учебной мотивации, индивидуального учебного стиля деятельности | январь - март |
| Заключительный этап |  |  |
| 13 | Анализ возникших педагогических проблем при подготовке и проведении ВПР, корректировка плана работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся на следующий учебный год. | май - июнь |