Приложение №1 к приказу по школе

от__11__ .09.2024г. №_54____

Дорожная карта по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

в МБОУ «СОШ №3 им.Д.Е.Нехая» а.Пчегатлукай в 2024-2025 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 в 2024 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА -9 | Август-сентябрь 2024г. | Гакаме М.Е. |
| 1.2 | Представление итогов проведения ГИА -2024 с анализом проблем и постановкой задач на методических объединениях | Сентябрь 2024г | Гакаме М.Е. |
| 1.3 | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 2024 года | Октябрь 2024г | Гакаме М.Е. |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |  |  |  |
| 2.1. | Информирование о сроках и порядке проведения ГИА - 2024 | Сентябрь | Гакаме М.Е. |
| 2.2. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся школы к ГИА-9, ГИА-11 | До 30 сентября 2024г. | Гакаме М.Е. |
| 2.3. | Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся школы к ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | Гакаме М.Е. |
| 2.4. | Мониторинг учебных достижений обучающихся 9,11классов. | В течение учебного года | Гакаме М.Е. |
| 2.5. | Участие учителей-предметников в районных семинарах по подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ. | В течение учебного года | Гакаме М.Е. |
| 2.6 | Выявление и организация работы с обучающимися «группы риска». | В течение учебного года | Гакаме М.Е. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА -9 и ГИА -11 в 2025 году. | Сентябрь 2024г. – май 2025г. | Гакаме М.Е. |
| 3.2. | Подготовка и обновление методических рекомендаций, инструкций по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9, ГИА -11: | Сентябрь 2024г. – май 2025г. | Гакаме М.Е. |
| 3.3 | - проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний по соответствующей тематике; - оформление информационных блоков в школьной библиотеке; - организация работы школьного сайта и телефонов горячей линии. | В течение учебного года | Шаззо С.И. Гакаме М.Е. Фарафонова М.В. Панеш Б.Ю. |
| 3.34. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11: - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ЕГЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ЕГЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору. | Сентябрь 2023г. | Гакаме М.Е. |
| 3.5. | Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с муниципальными, региональными и федеральными нормативными правовыми актами | В тече6ние 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов | Гакаме М.Е. |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Организация участия в республиканских семинарах-совещаниях с руководителями методических объединений, учителями предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ОГЭ, ЕГЭ по результатам региональных диагностических работ обучающихся 9, 11-х классов по обязательным предметам ГИА- | По графику УО Теучежского района | Гакаме М.Е. |
| 4.2 | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации | По графику | Гакаме М.Е. |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам: - сбор заявлений на участие в ГИА-9, ГИА-11 | Сентябрь – октябрь 2024г. | Гакаме М.Е. |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников текущего учебного года. | Сентябрь - октябрь 2024г. | Гакаме М.Е. |
| 5.3. | Проведение мониторинга: - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-9, ГИА-11; -по продолжению обучения или трудоустройству выпускников ОУ. | По графику УО Теучежского района | Гакаме М.Е. |
| 5.4. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в основной и дополнительные сроки. | Ноябрь 2024г. – март 2025г. | Гакаме М.Е. Шартан Ю.М. |
| 5.5 | Организация и проведение итогового сочинения по русскому языку в 11 классе в основной и дополнительный сроки | Ноябрь 2024-янврь 2025г | Гакаме М.Е. Шартан Ю.М. |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 61. | Организация работы по информированию о | Сентябрь 2024г. – | Шаззо С.И. |

|  | процедурах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования всех участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы по организации и проведению ГИА. | июнь 2025г. | Фарафонова М.В. Гакаме М.Е. Панеш Б.Ю. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11. | Сентябрь 2024г. – июнь 2025г. | Гакаме М.Е. |
| 6.3. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям), учителям – предметникам. | Сентябрь 2024г. – июнь 2025г. | Напцок Д.А. |
| 6.4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в учебных кабинетах по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году и размещение соответствующей информации на сайте ОУ. | Январь – май 2025г. | Шаззо С.И. Гакаме М.Е. Учителя-предметники |
| VII. Контроль организации ГИА-9, ГИА-11 в ОУ |  |  |  |
| 7.1. | Мониторинг качества образования по учебным предметам. | Сентябрь 2024г. – май 2025г. | Гакаме М.Е. |
| 7.2. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2025 году: - оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11; - размещение соответствующей информации на сайте ОО; - проведение родительских собраний; - работа горячей линии ГИА. | В течение учебного года | Гакаме М.Е. |