Приложение к приказу №

от_________________

«Дорожная карта»

по организации  и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

в МБОУ «СОШ №2» а. Ассоколай в 2019-2020 учебном году

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2019 году | сентябрь-октябрь 2019 г. |  |  | Емтыль Р.Х. |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся 9 класса к ГИА в 2020году | сентябрь 2019 г. |  |  | Емтыль Р.Х. |
| 2.2. |  | Реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся 9 класса к ГИА в 2020 | в течение учебного года |  |  | Емтыль Р.Х., руководители ШМО, учителя- предметники |
| 2.3. |  | Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА-9 обучающихся «группы риска» | октябрь 2019года |  |  |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовка нормативных правовых документов по организации и проведению ГИА -9 в 2020 г. | сентябрь 2019 г.- май 2020 г. |  |  | Емтыль Р.Х. |
| 3.2. |  | Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению проведения ГИА в 2020 году, разработанных на федеральном уровне. | сентябрь 2019 г.-май 2020 г. |  |  | Емтыль Р.Х., Руководители ШМО |
| 3.3. |  | Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с муниципальными, региональными и федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов |  |  | Емтыль Р.Х. |
|  | IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение участия в обучающих семинарах для руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов ППЭ, общественных наблюдателей. |  |  | декабрь 2019 - апрель 2020 | Емтыль Р.Х. |  |
| 4.2. | Обеспечение участия в обучающих семинарах для членов предметных комиссий по вопросам проверки контрольных, диагностических работ, репетиционных экзаменов. |  |  | В течение учебного года | Емтыль Р.Х. |  |
|  | V.Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам и предметам по выбору в 2020 году: - сбор заявлений на участие в ГИА-9; | сентябрь-октябрь 2019 г. |  |  | Емтыль Р.Х. |
| 5.2. |  | Формирование состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2020 году | до 20 октября 2019 г. |  |  | Емтыль Р.Х. |
| 5.3. |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году из числа: - выпускников 9 класса школы текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; - сбор персональных данных учащихся 9 класса; - согласие учащихся и их родителей на обработку персональных данных. | ноябрь 2019 года |  |  | Емтыль Р.Х. |
| 5.4. |  | Формирование школьной базы данных выпускников 9 класса | по отдельному графику, сентябрь 2019г – май 2020г |  |  | Емтыль Р.Х., Уджуху З.З |
| 5.5. |  | Участие в региональных, муниципальных и диагностических работ по отдельным предметам ГИА-9, проведение анализа их результатов. | по отдельному графику |  |  | Емтыль Р.Х., учителя- предметники |
| 5.6. |  | Участие в проведении контрольных, диагностических работ, репетиционных экзаменов по математике, русскому языку и предметам по выбору. | по графику в течение учебного года. |  |  | Емтыль Р.Х., Уджуху З.З. |
| 5.7. |  | Организация и проведение встреч с родителями выпускников по вопросам проведения ГИА 2020 | май – апрель 2020 года |  |  | Емтыль Р.Х., Уджуху З.З |
| 5.8. |  | Проведение ГИА-9 в досрочный период, если будут желающие. | май-июнь 2020г |  |  |  |
| 5.9. |  | Проведение ГИА в основной период. | июнь – август 2020г |  |  |  |
| 5.10. |  | Подготовка аналитического отчета по организации и проведению ГИА выпускников 9 класса , включающего предложения по совершенствованию технологии подготовки и проведения ГИА | август – сентябрь 2020г |  |  | Емтыль Р.Х. |
| 5.11. |  | Подготовка материалов для рассмотрения на педагогическом совете школы: - Результаты ГИА выпускников 9 класса МБОУ «СОШ №2» а. Ассоколай по образовательным программам основного общего образования за 2019-2020 учебный год; - рекомендации по повышению качества знаний выпускников 9 класса. | август-сентябрь,2020 |  |  | Емтыль Р.Х. |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Организация информационно-разъяснительной работы о процедурах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы по организации и проведению ГИА-9 | сентябрь 2019 г. - июнь 2020 г. |  |  | Емтыль Р.Х. Уджуху З.З. |
| 6.2. |  | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки ГИА: -федеральными; -региональными; -образовательных организаций. | сентябрь 2019 г. - июнь 2020 г. |  |  | Емтыль Р.Х. |
| 6.3. |  | Оформление информационного стенда в школе и кабинетах по процедуре проведения ГИА-9 в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайте школы | январь-май 2020 г. |  |  | Емтыль Р.Х. Учителя-предметники |
|  |  | VII.Мероприятия по психологическому сопровождению. |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Организация мероприятий по психологическому сопровождению всех участников ОГЭ: выпускники, родители, педагоги. | по отдельному плану психолога |  |  | Емтыль Р.Х., Хатко М.Б., классные руководители |
| 7.2. |  | Осуществление контроля за ходом психологического сопровождения ГИА-9 в 2020 году. |  |  |  | Емтыль Р.Х., Хатко М.Б., классные руководители |
| VIII. Контроль организации ГИА-9 в ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 | сентябрь-октябрь 2019 г. апрель - июнь 2020 г. |  |  | Емтыль Р.Х., классные руководители, учителя предметники |
| 8.2. |  | Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА-9 в 2020 году | сентябрь-июнь, 2020 |  |  |  |
| 8.3. |  | Осуществление контроля за размещением соответствующей информации на сайте школы. | сентябрь-июнь, 2020 |  |  |  |