#### Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 14 декабря 2022 г. № 1952

#### «Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 6 августа 2018 г. № 887

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Тимашевский район

от 14 декабря 2022 г. № 1952)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования

Тимашевский район «Социальная поддержка граждан

Тимашевского района»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Тимашевский район «Социальная поддержка граждан

Тимашевского района»

(далее – муниципальная Программа)

| Координатор муниципальной программы | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел по социальным вопросам) |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | отдел по социальным вопросам; отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел по вопросам семьи); |
| Участники муниципальной программы | отдел по социальным вопросам; отдел по вопросам семьи и детства; ГУ КК «Центр занятости населения» Тимашевского района (по согласованию); ГКУ КК управление социальной защиты населения в Тимашевском районе (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район; ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию); управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район; администрации городского и сельских поселений муниципального образования Тимашевский район (по согласованию); социально ориентированные некоммерческие организации, объединяющие инвалидов, маломобильных граждан, ветеранов, граждан старшего поколения, казаков (далее - социально ориентированные некоммерческие организации); отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 2. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |
| Ведомственные программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности социального обслуживания населения |
|  | Обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на территории муниципального образования Тимашевский район |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Тимашевский район. 2. Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тимашевском районе, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку граждан старшего поколения, маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда, казаков. Создание условий для вовлечение ветеранов в активную жизнь общества. 3. Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район. 4. Муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района. 5. Софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 6. Поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций. 7. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 8. Поддержка семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | 2.2.1. Приоритетное направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество получателей муниципальной поддержки. Количество ветеранов, получивших разъяснения о порядке участия в программных мероприятиях. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получателей финансовой поддержки. Количество консультаций, оказанных некоммерческим организациям по вопросам социальной направленности. Количество членов социально-ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным датам, проводимых в районе и крае. |
|  | Количество пенсионеров муниципальной службы, получателей ежемесячных денежных выплат. |
|  | Количество проведенных консультаций с пенсионерами муниципальной службы, претендующим на получение ежемесячных выплат из бюджета муниципального образования Тимашевский район. |
|  | Количество пенсионеров муниципальной службы, участвующих в общественной жизни района. |
|  | Количество получателей ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам Тимашевского района. |
|  | Количество приобретенных Плакеток для вручения Почетным гражданам Тимашевского района. |
|  | Количество Почетных граждан Тимашевского района, участвующих в общественной жизни района. |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. |
|  | Количество участников мероприятий из числа работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций. |
|  | Количество получателей ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю. Количество получателей ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей. Количество получателей ежемесячных денежных выплат на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание. Количество получателей ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируемых к оздоровлению. Количество получателей ежемесячных денежных выплат, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству. Количество получателей единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета. Количество получателей ежемесячных денежных выплат, осуществляющих выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, содействия в трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за исполнением детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях, планируемых к подвозу к месту отдыха и обратно. Количество единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования муниципальной программы, тыс.руб. | Годы реализа- ции; Всего; в разрезе источников финансирования. феде-ральный бюджет; краевой бюджет; районный бюджет; внебюд-жетные источ-ники. 2019; 125580,1; 0,0; 117502,6; 8077,5; -. 2020; 124633,6; 0,0; 116143,7; 8489,9; -. 2021; 128556,3; 235,2; 120386,7; 7934,4; -. 2022; 132433,3; 523,7; 121840,1; 10069,5; -. 2023; 133982,9; 211,9; 126045,0; 7726,0; -. 2024; 136067,7; 160,6; 128410,4; 7496,7; -. Всего:; 781253,9; 1131,4; 730328,5; 49794,0; -. |

- 1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» (далее – муниципальная Программа) приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация программы рассчитана на 2019 – 2024 годы.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

3. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Оценка эффективности) проводится координатором программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности программы осуществляется в два этапа.

Первый этап оценки эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Первый этап) проводится по каждой подпрограмме координатором подпрограммы. Результаты Первого этапа оценки эффективности анализируются, подготавливаются предложения по корректировке программных мероприятий на последующие годы и согласовываются с курирующим заместителем главы, после чего направляются координатору муниципальной программы для проведения второго этапа оценки эффективности реализации Программы (далее – Второй этап оценки эффективности).

На Втором этапе координатором программы осуществляется Оценка эффективности в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная информация об Оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации программных мероприятий Программы, согласовывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим Программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район.

3.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм.

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв / М * 100, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько  показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2)  мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3)  по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в районном и краевом бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования бюджетных средств;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

3.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз/N, где:

1

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N – число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпрограммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,                 ∑ki= 1.

3.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

3.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис –эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы согласно п.5.4

3.6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетвори-тельной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности формируются в форме таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма |  |  |  |
| 1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм |  |
| 2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | ССуз |  |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета, % | Эис |  |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы | СДп/ппз |  |
| 5 | Степень реализации подпрограммы | СР п/п |  |
| 6 | Эффективность реализации подпрограммы | ЭРп/п |  |
| 7 | Коэффициент значимости подпрограммы | Кj |  |
| 8 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

3.7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

3.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДппз = ЗПпф/ЗПпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДппз = ЗПпп/ЗПпф, где:

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

М

СРп = ∑ СДппз/М, где:

1

СРп – степень реализации Программы;

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы отделом по физической культуре и спорту могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М

СРгп = ∑ СДппз*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ ki=1.

3.8. Оценка эффективности реализации Программы

3.8.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*∑ЭРп/п*kj/j, где:

1

ЭРп – эффективность реализации Программы;

СРп – степень реализации Программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы определяется по формуле:

kj = Фj/Ф, где:

Фj– объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

J – количество подпрограмм.

3.8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности оформляются в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности

Программы

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оценка степени достижения целей и решения задач Программы_____________ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Степень достижения планового целевого показателя | СДппз |  |
| 2 | Степень реализации Программы | СРп |  |
| 3 | Оценка эффективности реализации Программы: | ЭРп |  |
| 4 | Высокая эффективность (если > 0,90) |  |  |
| 5 | Средняя эффективность (если >или = 0,80) |  |  |
| 6 | Удовлетворительная эффективность (если > или = 0,70) |  |  |
| 7 | Неудовлетворительная эффективность (если < 0,69) |  |  |
| 8 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

- 4. Механизм реализации муниципальной Программы

- и контроль за ее выполнением

Организацию реализации мероприятий муниципальной Программы, текущее управление муниципальной Программой осуществляет координатор муниципальной Программы - отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район.

Координатор программы:

обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование с участниками муниципальной Программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной Программы;

организует реализацию муниципальной Программы, координацию деятельности участников муниципальной Программы; несет совместно с участниками муниципальной Программы ответственность за достижение целевых показателей муниципальной Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий Программы;

осуществляет подготовку ежеквартальных отчетов и ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной Программы;

проводит оценку эффективности муниципальной Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной Программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Программы.

Участники Программы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной Программы координатор муниципальной Программы ежеквартально                           до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет                 о реализации муниципальной Программы и предоставляет на согласование курирующему заместителю главы муниципального образования, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной Программы;

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Согласованный заместителем главы отчет о реализации муниципальной Программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатор программы направляет в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел финансового контроля).

Годовой отчет о реализации муниципальной Программы и доклад о ходе реализации муниципальной Программы направляются координатором программы в отдел финансового контроля до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать аналитическую записку, в которой указываются общая характеристика выполнения муниципальной Программы, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

При реализации мероприятий муниципальной Программы, которые будут осуществляться координатором Программы, заказчиком выступает администрация муниципального образования Тимашевский район. Координатор Программы участвует в процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о контрактной службе администрации муниципального образования Тимашевский район.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий социальные вопросы.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                           Е.И. Мальченко

Приложение № 1

к муниципальной программе  муниципального образования

Тимашевский район

«Социальная поддержка граждан

Тимашевского района»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество получателей муниципальной поддержки всего, в том числе: | человек | не менее 15 | не менее 15 | не менее 290 | не менее 283 | не менее 15 | не менее 15 |
| 1.1 | Количество получателей единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан | человек | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 13 | не менее 10 | не менее 10 |
| 1.2 | Количество получателей муниципальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | человек | не менее 5 | не менее 5 | не менее 10 | 0 | не менее 5 | не менее 5 |
| 1.3 | Количество детей, получателей муниципальной поддержки | человек | 0 | 0 | не менее 270 | не менее 270 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Количество ветеранов, получивших разъяснения о порядке участия в программных мероприятиях | человек | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получателей финансовой поддержки | единиц | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 4 | Количество консультаций, оказанных социально ориентированным некоммерческим организациям по вопросам социальной направленности | единиц | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 |
| 5 | Количество членов социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным датам, проводимых в районе и крае | человек | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6 | Количество пенсионеров муниципальной службы, получателей ежемесячных денежных выплат | человек | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| 7 | Количество проведенных консультаций с пенсионерами муниципальной службы, претендующих на получение ежемесячных выплат из бюджета муниципального образования Тимашевский район | человек | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Количество пенсионеров муниципальной службы, участвующих в общественной жизни района | человек | не менее 35 | не менее 35 | не менее 35 | не менее 35 | не менее 35 | не менее 35 |
| 9 | Количество получателей ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам Тимашевского района | человек | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 10 | Количество приобретенных Плакеток для вручения Почетным гражданам Тимашевского района | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Количество Почетных граждан Тимашевского района, участвующих в общественной жизни района | человек | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 12 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 3 | 3 | не менее 1 семьи | не менее 2 семей | не менее 1 семьи | не менее 1 семьи |
| 13 | Количество участников мероприятий из числа работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций | человек | не менее 400 | не менее 400 | не менее 400 | не менее 400 | не менее 400 | не менее 400 |
| - Подпрограмма № 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество получателей ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Количество получателей ежемесячных денежных выплат на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | патронатное воспитание |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество получателей ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | человек | 89 | 95 | 101 | 92 | 101 | 101 |
| 4 | Количество получателей ежемесячных денежных выплат на содержание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | человек | 410 | 410 | 358 | 331 | 420 | 420 |
| 5 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируемых к оздоровлению | человек. | 150 | 135 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 6 | Количество получателей ежемесячных денежных выплат, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству | человек | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 7 | Количество получателей единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа на государственную регистрацию права собствен-ности (права пожизненного наследуемого владения) в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, | человек | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество получателей ежемесячных денежных выплат, осуществляющих выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, содействия в трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за исполнением детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда | человек | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Количество детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируемых к подвозу к месту отдыха и обратно | человек | 60 | 36 | 30 | 49 | 65 | 65 |
| 10 | Количество получателей единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения | человек | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                  Е.И. Мальченко

Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район

«Социальная поддержка граждан

Тимашевского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источ- ники финанси- рования | Объем финан- сиро- вания, всего (тыс. руб.) | В том числе |  |  |  |  |  | Непосредст венный результат реализации мероприятия | Муниципаль- ный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 | Развитие дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: «Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | всего, район ный бюджет | 2219,9 | 300 | 320 | 499,9 | 500 | 300 | 300 | количество получателей муниципальной поддержки: 2019 год – не менее 15 чел.; 2020 год – не менее 15 чел.; 2021 год – не менее 290 чел.; 2022 год – не менее 283 чел; 2023 год – 15 чел.; 2024 год – 15 чел. | отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел по социальным вопросам) - главный распорядитель бюджетных средств |
|  | Задача 2 | Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тимашевском районе, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку граждан старшего поколения, маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда, казаков. Создание условий для вовлечения ветеранов в активную жизнь общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: «Финансовая помощь социально ориентированных некоммерческих организаций в Тимашевском районе, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку отдельных категорий граждан, создание условий для вовлечения ветеранов в активную жизнь общества» | всего, районный бюджет | 5700 | 1000 | 850 | 850 | 1300 | 850 | 850 | количество социально ориентированных некоммерческих организаций получателей финансовой поддержки: 2019 год – не менее 10; 2020 год – не менее 10; 2021 год – не менее 10; 2022 год – не менее 10; 2023 год – не менее 10; 2024 год – не менее 10. | отдел по социальным вопросам - главный распорядитель бюджетных средств |
|  | Задача 3 | Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район (далее – пенсионеры муниципальной службы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: «Меры муниципальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район» | всего, районный бюджет | 27884,9 | 4327,7 | 4695,8 | 4645,9 | 4823,9 | 4695,8 | 4695,8 | количество пенсионеров муниципальной службы, получателей ежемесячных денежных выплат: 2019 год – 38 чел.; 2020 год - 38 чел.; 2021 год – 38 чел.; 2022 год - 39 чел; 2023 год - 39 чел; 2024 год - 39 чел | отдел по социальным вопросам, главный распорядитель бюджетных средств |
|  | Задача 4 | Муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4: «Меры муниципальной поддержки граждан, удостоенных почетного звания или наград муниципального образования Тимашевский район» | всего, район ный бюджет | 2503,0 | 360,0 | 383,0 | 408,0 | 466,0 | 443,0 | 443,0 | количество получателей ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам Тимашевского района: 2019 год – 6 чел.; 2020 год – 7 чел.; 2021 год – 7 чел.; 2022 год – 9 чел; 2023 год – 9 чел; 2024 год – 10 чел. | отдел по социальным вопросам, главный распорядитель бюджетных средств |
|  | Задача 5 | Софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5: «Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»». | всего, районный бюджет краевой бюджет федераль-ный бюджет | 13948,4 7786,0 5031,0 1131,4 | 2890,6 1589,8 1300,8 0,0 | 3165,6 1741,1 1424,5 0,0 | 1328,0 730,4 362,4 235,2 | 4144,7 2279,6 1341,4 523,7 | 1366,5 837,2 317,4 211,9 | 1053,0 607,9 284,5 160,6 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия: 2019 год - 3 молодые семьи; 2020 год – 3 молодые семьи; 2021- не менее 1 молодой семьи; 2022 - не менее 2 молодых семей; 2023 - не менее 1 молодой семьи; 2024 – не менее 1 молодой семьи. | отдел ЖКХ транспорта, связи |
|  | Задача 6 | Поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: «Меры муниципальной поддержки работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего, районный бюджет | 3700,2 | 500,0 | 500,0 | 800,2 | 700,0 | 600,0 | 600,0 | количество участников мероприятий из числа работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций: 2019 год - не менее 400 чел.; 2020 год – не менее 400 чел.; 2021 год – не менее 400 чел.; 2022 год – не менее 400 чел; 2023 год – не менее 400 чел.; 2024 год – не менее 400 чел. | отдел по социальным вопросам |
|  | ИТОГО по подпрограмме №1: | всего, | 55956,4 | 9378,3 | 9914,4 | 8532,0 | 11934,6 | 8255,3 | 7941,8 |  |  |
|  |  | районный бюджет, | 49794,0 | 8077,5 | 8489,9 | 7934,4 | 10069,5 | 7726,0 | 7496,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5031,0 | 1300,8 | 1424,5 | 362,4 | 1341,4 | 317,4 | 284,5 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 1131,4 | 0,0 | 0,0 | 235,2 | 523,7 | 211,9 | 160,6 |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | Обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на территории муниципального образования Тимашевский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: «Реализация государственных полномочий по обеспечению денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание и обеспечение вознаграждения, патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания» | всего, краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество получателей ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю в 2019 году – 0 чел.; в 2020 - 0 чел.; в 2021– 0 чел.; в 2022 – 0 чел.; в 2023 – 1 чел.; в 2024 – 1 чел. | Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел семьи) |
| 2 | Основное мероприятие 2: «Реализация государственных полномочий по обеспечению выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи и обеспечение вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» | всего, краевой бюджет | 665341,6 | 108525,1 | 105285,0 | 110639,8 | 109347,8 | 114572,8 | 116971,1 | количество получателей ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям в 2019 году – 89 чел.; в 2020 - 95 чел.; в 2021 – 101 чел.; в 2022 – 92 чел.; в 2023 – 101 чел.; в 2024 – 101 чел. количество получателей ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой в 2019 году – 410 чел.; в 2020 - 410 чел.; в 2021 – 358 чел.; в 2022 – 331 чел.; в 2023 – 420 чел.; в 2024 – 420 чел.; | Отдел семьи |
| 3 | Основное мероприятие 3: «Реализация государственных полномочий по обеспечению деятельности отдела семьи и организация оздоровления и занятости детей» | всего, краевой бюджет | 52266,8 | 6768,8 | 8445,3 | 8396,1 | 9552,2 | 9552,2 | 9552,2 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оздоровлен ных в 2019 – 150 чел.; в 2020 - 135 чел.; в 2021 – 131 чел.; в 2022 – 131 чел.; в 2023 – 131 чел.; в 2024 – 131 чел. количество получателей ежемесячных денежных выплат, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 2019 – 9 чел.; в 2020 - 11 чел.; в 2021 – 11 чел.; в 2022 – 11 чел.; в 2023 – 11 чел.; в 2024 – 11 чел. | Отдел семьи |
| 4 | Основное мероприятие 4: «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета» | всего, тыс. руб. краевой бюджет | 57,2 | 20,8 | 10,4 | 5,2 | 10,4 | 5,2 | 5,2 | количество получателей единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственнос ти (права пожизнен ного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществле ния, за исключением жилых помещений, приобретен ных за счет средств краевого бюджета в 2019 – 4 чел.; в 2020 - 2 чел.; в 2021 – 1 чел.; в 2022– 2 чел.; в 2023 – 1 чел.; в 2024 – 1 чел. | Отдел семьи |
| 5 | Основное мероприятие 5: «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» по осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами предоставленных им жилых помещений» | всего, краевой бюджет | 7027,1 | 847,0 | 879,2 | 871,0 | 1476,7 | 1476,6 | 1476,6 | Количество получателей ежемесячных денежных выплат, осуществляющих выявление обстоятельств в 2019 – 2 чел.; в 2020 - 2 чел.; в 2021 – 2 чел.; в 2022– 2 чел.; в 2023 – 2 чел.; в 2024 – 2 чел. | Отдел семьи |
| 6 | Основное мероприятие 6: «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» по осуществлению организации подвоза детей-сирот к месту лечения и обратно» | всего, краевой бюджет | 274,8 | 40,1 | 33,3 | 46,2 | 45,6 | 54,8 | 54,8 | количество детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставленных к месту отдыха и обратно: в 2019 – 60 чел.; в 2020 - 36 чел.; в 2021 – 30 чел.; в 2022 – 49 чел.; в 2023 – 65 чел.; в 2024 – 65 чел. | Отдел семьи |
| 7 | Основное мероприятие 7: «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» | всего, краевой бюджет | 330,0 | 0,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | количество получателей единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовате льных и иных организаци-ях, в том числе в организаци-ях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечите-лей), а также по окончании службы в Вооружен-ных Силах Российской Федерации или по возвраще-нии из учреждений, исполняю-щих наказание в виде лишения свободы, при их возвраще-нии в указанные жилые помещения в 2019 – 0 чел.; в 2020 - 1 чел.; в 2021 – 1 чел.; в 2022– 1 чел.; в 2023 – 1 чел.; в 2024 – 1 чел. | Отдел семьи |
|  | ИТОГО по подпрограмме №2: | всего | 725297,5 | 116201,8 | 114719,2 | 120024,3 | 120498,7 | 125727,6 | 128125,9 |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 725297,5 | 116201,8 | 114719,2 | 120024,3 | 120498,7 | 125727,6 | 128125,9 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ИТОГО по программе: | всего | 781253,9 | 125580,1 | 124633,6 | 128556,3 | 132433,3 | 133982,9 | 136067,7 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 49794,0 | 8077,5 | 8489,9 | 7934,4 | 10069,5 | 7726,0 | 7496,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 730328,5 | 117502,6 | 116143,7 | 120386,7 | 121840,1 | 126045,0 | 128410,4 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1131,4 | 0 | 0 | 235,2 | 523,7 | 211,9 | 160,6 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                  Е.И. Мальченко

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район

«Социальная поддержка граждан

Тимашевского района»

- Подпрограмма

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

муниципальной программы муниципального образования

Тимашевский район «Социальная поддержка

граждан Тимашевского района»

- ПАСПОРТ

- подпрограммы

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Координатор подпрограммы | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район (далее - отдел по социальным вопросам) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел по социальным вопросам; ГУ КК «Центр занятости населения» Тимашевского района (по согласованию); ГКУ КК управление социальной защиты населения в Тимашевском районе (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район; администрации городского и сельских поселений муниципального образования Тимашевский район (по согласованию); социально ориентированные некоммерческие организации, объединяющие инвалидов, маломобильных граждан, ветеранов, граждан старшего поколения, казаков (по согласованию). |
| Цель подпрограммы | Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности социального обслуживания населения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Тимашевский район. 2. Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тимашевском районе, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку граждан старшего поколения, маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда, казаков. Создание условий для вовлечение ветеранов в активную жизнь общества. 3. Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район. 4. Муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района. 5. Софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. 6. Поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество получателей муниципальной поддержки Количество ветеранов, получивших разъяснения о порядке участия в программных мероприятиях Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получателей финансовой поддержки Количество консультаций, оказанных некоммерческим организациям по вопросам социальной направленности Количество членов социально-ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным датам, проводимых в районе и крае |
|  | Количество пенсионеров муниципальной службы, получателей ежемесячных денежных выплат |
|  | Количество проведенных консультаций с пенсионерами муниципальной службы, претендующих на получение ежемесячных выплат из бюджета муниципального образования Тимашевский район |
|  | Количество пенсионеров муниципальной службы, участвующих в общественной жизни района |
|  | Количество получателей ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам Тимашевского района |
|  | Количество приобретённых Плакеток для вручения Почетным гражданам Тимашевского района |
|  | Количество Почетных граждан Тимашевского района, участвующих в общественной жизни района |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
|  | Количество участников мероприятий из числа работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2024 годы, этапы не предусмотрены |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. | Годы реализа- ции; Всего; в разрезе источников финансирования. феде-ральный бюджет; краевой бюджет; районный бюджет; внебюд-жетные источ-ники. 2019; 9378,3; 0,0; 1300,8; 8077,5; -. 2020; 9914,4; 0,0; 1424,5; 8489,9; -. 2021; 8532,0; 235,2; 362,4; 7934,4; -. 2022; 11934,6; 523,7; 1341,4; 10069,5; -. 2023; 8255,3; 211,9; 317,4; 7726,0; -. 2024; 7941,8; 160,6; 284,5; 7496,7; -. Всего:; 55956,4; 1131,4; 5031,0; 49794,0; -. |

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий приведен в Приложении к подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограмма).

- Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район – координатор Подпрограммы.

Координатор подпрограммы:

1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

3) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы;

4) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы;

5) осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого и районного бюджетов;

6) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы координатор Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет координатору муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения подпрограммы;

2) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы и доклад о ходе реализации Подпрограммы направляются координатором Подпрограммы координатору программы до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                           Е.И. Мальченко

Приложение

к подпрограмме «Развитие мер социальной

поддержки отдельных категорий граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источ- ники финанси- рования | Объем финан- сиро- вания, всего (тыс. руб.) | В том числе |  |  |  |  |  | Непосредст венный результат реализации мероприятия | Муниципаль- ный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель | Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 | 1. Развитие дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Единовременная социальная выплата отдельных категорий граждан | всего, тыс. руб. район ный бюджет | 1420 | 200 | 220 | 200 | 400 | 200 | 200 | количество получателей муниципальной поддержки: 2019 год – не менее 10 чел.; 2020 год – не менее 10 чел.; 2021 год – не менее 10 чел.; 2022 год – не менее 13 чел; 2023 год – 10 чел.; 2024 год – 10 чел. | отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел по социальным вопросам) - главный распорядитель бюджетных средств |
| 1.2 | Муниципальная поддержка семьям с несовершеннолет-ними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего, тыс. руб. районный бюджет | 600 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 | 100 | количество получателей муниципальной поддержки: 2019 год – не менее 5 чел.; 2020 год – не менее 5 чел.; 2021 год – не менее 10 чел.; 2022 год – 0 чел; 2023 год – не менее 5 чел; 2024 год – не менее 5 чел. | отдел по социальным вопросам |
| 1.3 | Проведение разъяснительной работы с ветеранами о порядке участия в программных мероприятиях | финанси-рование не требуется |  |  |  |  |  |  |  | количество ветеранов, получивших разъяснения о порядке участия в программных мероприяти- ях: 2019 год – не менее 20 чел.; 2020 год – не менее 20 чел.; 2021 год – не менее 20 чел.; в 2022 году – не менее 20 чел; в 2023 году – не менее 20 чел.; в 2024 году – не менее 20 чел. | отдел по социальным вопросам |
| 1.4 | Муниципальная поддержка детей, в виде получения кондитерских подарков, следующих категорий: детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из многодетных малообеспеченных семей, детей из семей, оказавшихся в социально-опасном положении (СОП), а также трудной жизненной ситуации (ТЖС) и другие | всего, тыс. руб., районный бюджет | 199,9 | 0 | 0 | 99,9 | 100 | 0 | 0 | количество детей получателей муниципальной поддержки: 2019 год – 0 чел.; 2020 год – 0 чел.; 2021 год – не менее 270 чел.; 2022 год – не менее 270 чел; 2023 год – 0 чел; 2024 год – 0 чел. | отдел по социальным вопросам |
|  | Задача 2 | Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тимашевском районе, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку граждан старшего поколения, маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда, казаков. Создание условий для вовлечения ветеранов в активную жизнь общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 | Финансовая помощьа социально ориентированных некоммерческих организаций в Тимашевском районе, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку отдельных категорий граждан, создание условий для вовлечения ветеранов в активную жизнь общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих в своих рядах инвалидов, ветеранов, пенсионеров, граждан старшего поколения, казаков и осуществляющих в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | всего, тыс. руб., районный бюджет | 5700 | 1000 | 850 | 850 | 1300 | 850 | 850 | количество социально ориентированных некоммерческих организаций получателей финансовой поддержки: 2019 год – не менее 10; 2020 год – не менее 10; 2021 год – не менее 10; 2022 год – не менее 10; 2023 год – не менее 10; 2024 год – не менее 10. | отдел по социальным вопросам - главный распорядитель бюджетных средств |
| 2.2 | Проведение консультационной работы с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам социальной направленности | финанси рование не требует ся |  |  |  |  |  |  |  | количество консультаций оказанных социально ориентированным некоммерческим организациям по вопросам социальной направленности: 2019 год – не менее 40; 2020 год – не менее 40; 2021 год – не менее 40; 2022 год – не менее 40; 2022 год – не менее 40; 2023 год – не менее 40; 2024 год – не менее 40 | отдел по социальным вопросам |
| 2.3 | Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями с целью их участия в мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным датам, проводимых в районе и крае | финанси рование не требует ся |  |  |  |  |  |  |  | количество членов социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в мероприяти-ях, посвященных знаменательным и памятным датам, проводимых в районе и крае: в 2019 году 300 чел.; в 2020 году – 300 чел.; в 2021 году – 350 чел.; в 2022 году – 350 чел; в 2023 году – 350 чел.; в 2024 году – 350 чел. | отдел по социальным вопросам |
|  | Задача 3 | Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район (далее – пенсионеры муниципальной службы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 | Меры муниципальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам муниципальной службы | всего, тыс. руб., районный бюджет | 27884,9 | 4327,7 | 4695,8 | 4645,9 | 4823,9 | 4695,8 | 4695,8 | количество пенсионеров муниципальной службы, получателей ежемесячных денежных выплат: 2019 год – 38 чел.; 2020 год - 38 чел.; 2021 год – 38 чел.; 2022 год - 39 чел; 2023 год - 39 чел; 2024 год - 39 чел | отдел по социальным вопросам, главный распорядитель бюджетных средств |
| 3.2 | Проведение консультаций с пенсионерами муниципальной службы, претендующими на получение ежемесячных выплат из бюджета муниципального образования Тимашевский район | финанси рование не требует ся |  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций с пенсионерами муниципальной службы, претендующими на получение ежемесячных выплат из бюджета муниципального образования Тимашевский район: 2019 год – 38 чел.; 2020 год - 38 чел.; 2021 год – 38 чел.; 2022 год – 39 чел.; 2023 год – 39 чел.; 2024 год – 39 чел. | отдел по социальным вопросам |
| 3.3 | Взаимодействие с пенсионерами муниципальной службы с целью привлечения их для участия в общественной жизни района | финанси- рование не требует ся |  |  |  |  |  |  |  | количество пенсионеров муниципальной службы, участвующих в общественной жизни района: 2019 год – не менее 35 чел.; 2020 год – не менее 35 чел.; 2021 год – не менее 35 чел.; 2022 год – не менее 35 чел; 2023 год – не менее 35 чел; 2024 год – не менее 35 чел. | отдел по социальным вопросам |
|  | Задача 4 | Муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 | Меры муниципальной поддержки граждан, удостоенных почетного звания или наград муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Меры муниципальной поддержки граждан, удостоенных почетного звания или наград муниципального образования Тимашевский район, всего, в том числе: | всего, тыс. руб. район ный бюджет | 2503,0 | 360,0 | 383,0 | 408,0 | 466,0 | 443,0 | 443,0 |  | отдел по социальным вопросам, главный распорядитель бюджетных средств |
| 4.1 | Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам Тимашевского района | тыс. руб., район ный бюджет | 2485,0 | 360,0 | 380,0 | 405,0 | 460,0 | 440,0 | 440,0 | количество получателей ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам Тимашевского района: 2019 год – 6 чел.; 2020 год – 7 чел.; 2021 год – 7 чел.; 2022 год – 9 чел; 2023 год – 9 чел; 2024 год – 10 чел. | отдел по социальным вопросам, главный распорядитель бюджетных средств |
| 4.2 | Приобретение плакетки для вручения Почетным гражданам Тимашевского района | тыс. руб., район ный бюджет | 18,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | количество приобретенных плакеток для вручения Почетным гражданам Тимашевско го района: 2019 год - 1 шт.; 2020 год – 1 шт.; 2021 год – 1 шт.; 2022 год – 2 шт.; 2023 год – 1 шт.; 2024 год – 1 шт. | отдел по социальным вопросам |
| 4.3 | Взаимодействие с Почетными гражданами Тимашевского района с целью привлечения их для участия в мероприятиях районного значения | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  | количество Почетных граждан Тимашевско го района, участвующих в мероприятиях районного значения: 2019 год – 6 чел.; 2020 год – 7 чел.; 2021 год – 7 чел.; 2022 год – 9 чел.; 2023 год – 9 чел.; 2024 год – 10 чел. | отдел по социальным вопросам |
| 5 | Задача 5 | Софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 | Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | всего, тыс. руб. районный бюджет краевой бюджет федераль-ный бюджет | 13948,4 7786,0 5031,0 1131,4 | 2890,6 1589,8 1300,8 0,0 | 3165,6 1741,1 1424,5 0,0 | 1328,0 730,4 362,4 235,2 | 4144,7 2279,6 1341,4 523,7 | 1366,5 837,2 317,4 211,9 | 1053,0 607,9 284,5 160,6 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия: 2019 год - 3 молодые семьи; 2020 год – 3 молодые семьи; 2021- не менее 1 молодой семьи; 2022 - не менее 2 молодой семьи; 2023 - не менее 1 молодой семьи; 2024 – не менее 1 молодой семьи. | отдел ЖКХ транспорта, связи |
| 6 | Задача 6 | Поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 | Меры муниципальной поддержки работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Муниципальная поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций | всего, тыс. руб. районный бюджет | 3700,2 | 500,0 | 500,0 | 800,2 | 700,0 | 600,0 | 600,0 | количество участников мероприятий из числа работников социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций: 2019 год - не менее 400 чел.; 2020 год – не менее 400 чел.; 2021 год – не менее 400 чел.; 2022 год – не менее 400 чел; 2023 год – не менее 400 чел.; 2024 год – не менее 400 чел. | отдел по социальным вопросам |
|  | ИТОГО | всего, тыс. руб. | 55956,4 | 9378,3 | 9914,4 | 8532,0 | 11934,6 | 8255,3 | 7941,8 |  |  |
|  |  | районный бюджет, тыс. руб. | 49794,0 | 8077,5 | 8489,9 | 7934,4 | 10069,5 | 7726,0 | 7496,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет, тыс. руб. | 5031,0 | 1300,8 | 1424,5 | 362,4 | 1341,4 | 317,4 | 284,5 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 1131,4 | 0,0 | 0,0 | 235,2 | 523,7 | 211,9 | 160,6 |  |  |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                  Е.И. Мальченко

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район

«Социальная поддержка граждан

Тимашевского района»

- Подпрограмма

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

муниципальной программы муниципального образования

Тимашевский район «Социальная поддержка

граждан Тимашевского района»

- ПАСПОРТ

- подпрограммы

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

| Координатор подпрограммы Участники подпрограммы | Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел по вопросам семьи и детства); отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район. |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на территории муниципального образования Тимашевский район. |
| Задачи подпрограммы | Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поддержка семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1) количество получателей ежемесячного вознаграж-дения патронатному воспитателю; 2) количество получателей ежемесячных денежных выплат на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание; 3) количество получателей ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей; 4) количество получателей ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи; - 5) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируемых к оздоровлению; 6) количество получателей ежемесячных денежных выплат, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству; 7) количество получателей единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета; 8) количество получателей ежемесячных денежных выплат, осуществляющих выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, содействия в трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за исполнением детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда; 9) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях, планируемых к подвозу к месту отдыха и обратно; 10) количество единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2024 годы, этапы не предусмотрены |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. | Годы реализа- ции; Всего; в разрезе источников финансирования. феде-ральный бюджет; краевой бюджет; районный бюджет; внебюд-жетные источ-ники. 2019; 116201,8; -; 116201,8; -; -. 2020; 114719,2; -; 114719,2; -; -. 2021; 120024,3; -; 120024,3; -; -. 2022; 120498,7; -; 120498,7; -; -. 2023; 125727,6; -; 125727,6; -; -. 2024; 128125,9; -; 128125,9; -; -. Всего:; 725297,5; -; 725297,5; -; -. |

- Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий приведен в Приложении к подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (далее – Подпрограмма).

- 2. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы осуществляется путем предоставления государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы  в лице отдела по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район – координатор Подпрограммы.

Координатор подпрограммы:

1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

3) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы;

4) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы;

5) осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого и районного бюджетов;

6) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы координатор Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет координатору муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения подпрограммы;

2) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы и доклад о ходе реализации Подпрограммы направляются координатором Подпрограммы координатору программы до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                           Е.И. Мальченко

Приложение

к подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | объем финанси-рования, всего | В том числе |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|  | Цель | Обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на территории муниципального образования Тимашевский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 | Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | Реализация государственных полномочий по обеспечению денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание и обеспечение вознаграждения, патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю | всего, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество получателей ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю в 2019 году – 0 чел.; в 2020 - 0 чел.; в 2021– | Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел семьи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 чел.; в 2022 – 0 чел.; в 2023 – 1 чел.; в 2024 – 1 чел. |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | всего, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество получателей ежемесячных выплат на содержание детей, переданных на патронатное воспитание в 2019 году – 0 чел.; в 2020 - 0 чел.; в 2021 – 0 чел.; в 2022 – 0 чел.; в 2023 – 1 чел.; в 2024 – 1 чел. | Отдел семьи |
|  |  | районный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 | Реализация государственных полномочий по обеспечению выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи и обеспечение вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | всего, тыс.руб. | 318646,8 | 52245,8 | 51665,0 | 53319,9 | 52260,7 | 54577,7 | 54577,7 | количество получателей ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям в 2019 году – 89 чел.; в 2020 - 95 чел.; в 2021 – 101 чел.; в 2022 – 92 чел.; в 2023 – 101 чел.; в 2024 – 101 чел. | Отдел семьи |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 318646,8 | 52245,8 | 51665,0 | 53319,9 | 52260,7 | 54577,7 | 54577,7 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Предоставление ежемесяч | всего, тыс.руб. | 346694,8 | 56279,3 | 53620,0 | 57319,9 | 57087,1 | 59995,1 | 62393,4 | количество получателей | Отдел семьи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи |  |  |  |  |  |  |  |  | ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя- щихся под опекой в 2019 году – 410 чел. в 2020 - 410 чел.; в 2021 – 358 чел.; в 2022 – 331 чел.; в 2023 – 420 чел.; в 2024 – 420 чел. |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 346694,8 | 56279,3 | 53620,0 | 57319,9 | 57087,1 | 59995,1 | 62393,4 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 | Реализация государственных полномочий по обеспечению деятельности отдела семьи и организация оздоровления и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация отдыха оздоровления и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (распределение осуществляется | всего, тыс.руб. | 4065,6 | 617,3 | 640,8 | 636,7 | 723,6 | 723,6 | 723,6 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оздоровленных в 2019 – 150 чел.; в 2020 - 135 чел.; в 2021 – 131 чел.; в 2022 – 131 чел.; в 2023 – 131 чел.; в 2024 – 131 чел. | Отдел семьи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | министерством социального развития и семейной политики Краснодарского края) | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4065,6 | 617,3 | 640,8 | 636,7 | 723,6 | 723,6 | 723,6 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация и осуществление деятельно ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет- них | всего, тыс.руб. | 48201,2 | 6 151,5 | 7 804,5 | 7 759,4 | 8828,6 | 8828,6 | 8828,6 | количество получателей ежемесячных денежных выплат, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 2019 – 9 чел.; в 2020 - 11 чел.; в 2021 – 11 чел.; в 2022 – 11 чел.; в 2023 – 11 чел.; в 2024 – 11 чел. | Отдел семьи |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 48201,2 | 6 151,5 | 7 804,5 | 7 759,4 | 8828,6 | 8828,6 | 8828,6 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 | Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.1. | Выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную ре- гистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | всего, тыс.руб. | 57,2 | 20,8 | 10,4 | 5,2 | 10,4 | 5,2 | 5,2 | количество получателей единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевогобюджета в 2019 – 4 чел.; в 2020 - 2 чел.; в 2021 – 1 чел.; в 2022– 2 чел.; в 2023 – 1 чел.; в 2024 – 1 чел. | отдел семьи |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 57,2 | 20,8 | 10,4 | 5,2 | 10,4 | 5,2 | 5,2 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» по осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами предоставленных им жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот, оставшимся без попечения родителей, содействия в трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за исполнением детьми -сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот, | всего, тыс.руб. | 7027,1 | 847,0 | 879,2 | 871,0 | 1476,7 | 1476,6 | 1476,6 | Количество получателей ежемесячных денежных выплат, осуществляющих выявление обстоятельств: в 2019 – 2 чел.; в 2020 - 2 чел.; в 2021 – 2 чел.; в 2022– 3 чел.; в 2023 – 3 чел.; в 2024 – 3 чел. | отдел семьи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | оставшимися без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7027,1 | 847,0 | 879,2 | 871,0 | 1476,7 | 1476,6 | 1476,6 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 | Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» по осуществлению организации подвоза детей-сирот к месту лечения и обратно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно | всего, тыс.руб. | 274,8 | 40,1 | 33,3 | 46,2 | 45,6 | 54,8 | 54,8 | количество детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставленных к месту отдыха и обратно: в 2019 – 60 чел.; в 2020 - 36 чел.; в 2021 – 30 чел.; в 2022 – 49 чел.; в 2023 – 65 чел.; в 2024 – 65 чел. | отдел семьи |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 274,8 | 40,1 | 33,3 | 46,2 | 45,6 | 54,8 | 54,8 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Основное мероприятие 7 | Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федера- | всего, тыс.руб. | 330,0 | 0,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | количество получателей единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в | Отдел семьи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ции или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения в 2019 – 0 чел.; в 2020 - 1 чел.; в 2021 – 1 чел.; в 2022– 1 чел.; в 2023 – 1 чел.; в 2024 – 1 чел. |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 330,0 | 0,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего, тыс.руб. | 725297,5 | 116201,8 | 114719,2 | 120024,3 | 120498,7 | 125727,6 | 128125,9 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 725297,5 | 116201,8 | 114719,2 | 120024,3 | 120498,7 | 125727,6 | 128125,9 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                    Е.И. Мальченко