Приложение

к подпрограмме «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район»

### тыс. рублей

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия | ### Годы реализации | ### Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | ### Непосредственный результат реализации мероприятия | ### Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### всего | ### в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### феде ральный бюджет | ### бюджет Краснодарского края | ### районный бюджет | ### бюджет поселения | ### внебюд жетные источники |  |  |
| ### 1 | ### Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; обеспечение мероприятий гражданской обороны, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий в особый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Задача: создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, обеспечение дополнительных мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций; обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 | Основное мероприятие: ### создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение дополнительных мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2019 год | 180,00 | 0 | 0 | 180,00 | 0 | 0 | Количество приобретенных товаров для доукомплектования резерва материально-технических средств не менее 400 шт. в 2019 г.; Количество приобретенных электросирен: не менее 7 шт. в 2020 году, не менее 5 шт. в 2021 г. количество приобретённых мотопомп – 1 шт. в 2022 г. ### Количество приобретенных раскладных кроватей (раскладушек) – не менее 20 шт. в 2023 году, не менее 18 шт. в 2024 гг. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 946,00 | 0 | 0 | 946,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 139,60 | 0 | 0 | 139,60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 34,60 | 0 | 0 | 34,60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 79,60 | 0 | 0 | 79,60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 76,30 | 0 | 0 | 76,30 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 1 456,10 | 0 | 0 | 1 456,10 | 0 | 0 | ### х |  |
| ### 1.1.2 | ### Проведение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-2019) | 2019 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### Количество приобретённых одноразовых перчаток – не менее 2000 пар; масок лицевых для индивидуального использования, одноразовых не менее 13000 шт.; рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха в помещении (закрытого типа, настенные) – 2 шт. в 2020 году | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | ### х |  |
| ### 1.1.3 | ### Приобретение резервных источников электроснабжения органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### Количество приобретённых дизельных электростанций для бесперебойного электроснабжения здания администрации муниципального образования Тимашевский район - 1 шт. в 2020 году | ### Администрация муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | 2020 год | 299,00 | 0 | 0 | 299,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 299,00 | 0 | 0 | 299,00 | 0 | 0 | ### х |  |
| ### 1.1.4 | ### Мероприятия по утилизации медицинского резерва муниципального образования Тимашевский район | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### Объём утилизированных лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности: 69,130 кг в 2021 году | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 8,3 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 8,30 | 0 | 0 | 8,30 | 0 | 0 | ### х |  |
| ### 2 | ### Цель: своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и в особый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Задача: обеспечение населения района необходимыми средствами первой помощи, средствами оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в особый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.1 | Основное мероприятие: ### обеспечение населения района необходимыми средствами первой помощи, средствами оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2019 год | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | Количество приобретенных электросирен: не менее 2 шт. 2019-2020 гг. ежегодно., не менее 1 шт. 2021 г. Количество разработанных Планов гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Тимашевский район в 2020 г. – 1 шт. количество приобретенных аптечек первой помощи – не менее 7 шт. в 2022 году. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 202,00 | 0 | 0 | 202,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 26,30 | 0 | 0 | 26,30 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 318,30 | 0 | 0 | 318,30 | 0 | 0 | ### х |  |
| ### 2.2 | ### Задача: подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2.1 | Основное мероприятие: ### подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2019 год | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | Количество приобретенной методической литературы, наглядной агитации не менее 4000 шт. (листовки, плакаты, памятки) в 2019 году, не менее 2000 шт. в 2020-2021 гг. 2024 гг.; не менее 9500 в 2022-2024 году. ### Количество изготовленных баннеров – не менее 20 шт. в 2022 г., не менее 16 шт. в 2023-2024 гг. Количество населения, проинформированного о мерах защиты в случае угрозы и возникновения ЧС - не менее 10000 чел. ежегодно. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 120,00 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 119,80 | 0 | 0 | 119,80 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 116,90 | 0 | 0 | 116,90 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 386,70 | 0 | 0 | 386,70 | 0 | 0 | ### х |  |
| ### 2.3 | ### Задача: обеспечение проведения мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3.1 | Основное мероприятие: ### Обеспечение проведения мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Тимашевский район | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2022 г. – 1 шт. Количество откорректированных Планов гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Тимашевский район в 2023 году – 1 шт. Количество приобретенных раскладных кроватей (раскладушек) – не менее 10 шт. в 2023-2024 гг. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 370,00 | 0 | 0 | 370,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 209,80 | 0 | 0 | 209,80 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 42,4 | 0 | 0 | 42,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 622,20 | 0 | 0 | 622,20 | 0 | 0 | ### х |  |
| ### 2.3.2 | ### Разработка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Тимашевский район | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### Количество разработанных Планов гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Тимашевский район в 2020 году – 1 шт., Количество откорректированных Планов гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Тимашевский район в 2023 году – 1 шт. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 160,00 | 0 | 0 | 160,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 170,00 | 0 | 0 | 170,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 330,00 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | ### х |  |
| ### 2.3.3 | ### Создание, содержание и использование запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### Количество приобретенных раскладных кроватей (раскладушек) – не менее 10 шт. в 2023-2024 гг. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 39,8 | 0 | 0 | 39,8 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 42,4 | 0 | 0 | 42,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 82,20 | 0 | 0 | 82,20 | 0 | 0 | ### х |  |
| ### 3 | ### Цель: снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Задача: обеспечение проведения мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера; организация и проведение аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1.1 | Основное мероприятие: ### Обеспечение проведения мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 2019 год | 6 135,00 | 0 | 0 | 6 135,00 | 0 | 0 | ### Процент обеспечения материальными запасами в 2019-2023 гг. - на 70 %; обеспечение деятельности спасателей не менее 19 чел. 2019-2020, не менее 25 чел. в 2022 -2024 гг. количество разработанных Паспортов безопасности муниципального образования Тимашевский район в 2024 г. – 1 шт. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 6 135,00 | 0 | 0 | 6 135,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 6 386,70 | 0 | 0 | 6 386,70 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 7 510,10 | 0 | 0 | 7 510,10 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 10 826,50 | 0 | 0 | 10 826,50 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 11539,10 | 0 | 0 | 11539,10 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 48532,40 | 0 | 0 | 48532,40 | 0 | 0 | ### Х |  |
|  | ### Итого | 2019 год | 6 375,00 | 0 | 0 | 6 375,00 | 0 | 0 | ### х | ### х |
|  |  | 2020 год | 7 293,00 | 0 | 0 | 7 293,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 6 562,60 | 0 | 0 | 6 562,60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 8 074,70 | 0 | 0 | 8 074,70 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 11 235,70 | 0 | 0 | 11 235,70 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 11 774,70 | 0 | 0 | 11 774,70 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 51 315,70 | 0 | 0 | 51 315,70 | 0 | 0 |  |  |

| Начальник отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский район |  | Д.С. Денисенко |
| --- | --- | --- |