ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от _______________ № ____

ПЛАН

мероприятий по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных

и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального образования Тимашевский район» на 2011—2013 годы

в  муниципальном образовании Тимашевский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Тимашевский район |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Оптимизация перечней услуг, исключение избыточности и дублирования услуг, оказываемых администрацией муниципального образования Тимашевский район | декабрь 2011-2013 год | юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 1.2 | Разработка и утверждение административных регламентов муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых), администрацией муниципального образования Тимашевский район в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), постановлением Правительства от 16 мая 2011 года № 373 «О | декабрь 2011 года - февраль 2012 года | юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» |  |  |
| 1.3 | Формирование, приведение в соответствие с Унифицированным перечнем муниципальных услуг и функций в сфере контрольно-надзорной деятельности, разработанным управлением информатизации и связи Краснодарского края (письмо управления информатизации и связи Краснодарского края от 19 декабря 2011 № 86-1938/11) и утверждение перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией муниципального образования Тимашевский район | январь - 2012 года | юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 1.4 | Внесение изменений в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией муниципального образования Тимашевский район муниципальных услуг | январь 2012 года | юридический отдел, отдел архитектуры и градостроительства, отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 1.5 | Внесение изменений в перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размешается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде | январь 2012 года | юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район, главные распорядители денежных средств |
| 1.6 | Принятие в новой редакции порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг | январь 2012 года | юридический отдел администрации муниципального |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | предоставляемых администрацией муниципального образования Тимашевский район в электронной форме |  | образования Тимашевский район |
| 1.7 | Внесение изменений в сведения о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых администрацией муниципального образования Тимашевский район, размещенных в системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края, в целях обеспечения единообразия (унификации) наименований государственных и муниципальных услуг (функций) | январь - февраль 2012 года | юридический отдел; отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 1.8 | Оптимизация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район при помощи внедрения современных информационных коммуникационных технологий | 2012-2013 годы | отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 1.9 | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Тимашевский район, в том числе на базе МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МКУ «МФЦ») | 2012-2013 годы | юридический отдел, организационно-кадровый отдел администрации муниципального образования Тимашевский район, МКУ«МФЦ» |
| 1.10 | Мониторинг информационной доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» | 2012-2013 годы | юридический отдел, организационно-кадровый отдел администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «МФЦ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.11 | Мониторинг наиболее массовых и значимых для граждан и бизнеса государственных и муниципальных услуг (функций), а также удовлетворенности граждан и предпринимателей качеством предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), внесение предложений по оптимизации порядка их предоставления | I квартал 2012 года | юридический отдел; организационно-кадровый отдел администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 1.12 | Выявление основных проблем для граждан и юридических лиц, возникающих при предоставлении им соответствующих услуг; формирование планов по решению выявленных проблем с принятием конкретных нормативных правовых актов | 2012-2013 годы | юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «МФЦ» |
| 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ |  |  |  |
| 2.1. | Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ и требованиями иных нормативных правовых актов - организации деятельности - МКУ «МФЦ» | 2011-2012 годы | юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «МФЦ» |
| 2.2. | Внесение изменений в перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | январь- февраль 2012 года | юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «МФЦ» |
| 2.3. | Мониторинг разработки и заключения соглашений о взаимодействии и информационном обмене МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, органами исполнительной власти Краснодарского края и | 2011-2012 годы | юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «МФЦ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | администрацией муниципального образования Тимашевский район |  |  |
| 2.4. | Внедрение типового программного продукта по комплексной автоматизации работы МКУ «МФЦ» | 2012-2013 годы | отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «МФЦ» |
| 2.5. | Организация центра телефонного обслуживания по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в МКУ«МФЦ» | 2012 год | отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «МФЦ» |
| 2.6 | Организация и внедрение мобильного МФЦ для предоставления государственных и муниципальных услуг | 2012 год | МКУ «МФЦ» |
| З. Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров, повышения доступности муниципальных услуг, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и обеспечение принятия нормативного правового акта, устанавливающего ответственного заместителя главы администрации муниципального образования Тимашевский район, ответственного отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Тимашевский район, ответственных лиц за организацию по реализации мероприятий административной реформы в муниципальном образовании Тимашевский район | январь 2012 года | юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2 | Обеспечение реализации механизма досудебного (внесудебного) обжалования гражданами и организациями нарушающих их права или законные интересы решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации муниципального образования Тимашевский район | 2012-2013 годы | юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район; |
| 3.3 | Обеспечение реализации мероприятий Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы | 2012-2013 годы | юридический отдел; отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 3.4 | Размещение в свободном доступе информации о деятельности администрации муниципального образования Тимашевский район в реализации мероприятий по проведению административной реформы на территории муниципального образования Тимашевский район | 2012-2013 годы | юридический отдел; отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район |

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                 А.Д.Пигарев