Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

от __________ № _____________

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 23 июля 2024 г. № 936

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Тимашевский

муниципальный район

Краснодарского края

от __________ № _____________)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

| Координатор муниципальной программы | организационный отдел управления внутренней политики и контроля администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники муниципальной программы | организационный отдел управления внутренней политики и контроля администрации муниципального образования Тимашевский район; юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел финансового и ведомственного контроля администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район; финансовое управление администрации муниципального образования Тимашевский район; управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район; отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | 1. Развитие партнерских отношений и эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район и населением Тимашевского района, на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации, становления и развития гражданского общества, создание условий для деятельности органов территориального общественного самоуправления, участвующих в решении социально значимых проблем населения муниципального образования Тимашевский район. 2. Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур народов, проживающих в муниципальном образовании Тимашевский район. 3. Развитие муниципального управления в Тимашевском районе. 4. Создание эффективной системы противодействия коррупции в муниципальном образовании Тимашевский район, снижение влияния коррупциогенных факторов на деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании Тимашевский район. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация мероприятий, направленных на содействие развитию институтов гражданского общества. 2. Взаимодействие с гражданским обществом в области гармонизации межнациональных отношений, развития национальных культур народов, проживающих на территории муниципального образования Тимашевский район. 4. Создание условий для стабильного социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район посредством профессионального развития и дополнительного профессионального образования кадров органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и лиц, замещающих выборные муниципальные должности. 4. Совершенствование системы профилактики мер антикоррупционной направленности, выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции. 5. Повышение качества нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тимашевского района за счет проведения антикоррупционной экспертизы. 6. Устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений муниципальными служащими. 7. Совершенствование взаимодействия со средствами массовой информации, населением, институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции. 8. Количество реестров наиболее коррупциогенных сфер деятельности органов местного самоуправления Тимашевского района |  |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | 2.2.3. Приоритетное направление «Повышение эффективности управления муниципальным образованием» |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество проведённых социологических исследований электорального поведения жителей муниципального образования Тимашевский район Количество проведенных мониторингов религиозной ситуации в муниципальном образовании Тимашевский район Количество проведенных мероприятий по обмену опытом, практиками, работе в разных командах, усилению управленческих навыков Количество ежегодно проведенных торжественных приемов главой муниципального образования Тимашевский район Количество награжденных трудовых коллективов в дни профессиональных праздников Количество награжденных почетным знаком «Лучший трудовой коллектив» Количество награжденных медалью «За выдающийся вклад в развитие Тимашевского района» Количество награжденных медалью «За доблестный труд на благо Тимашевского района» Количество награжденных медалью «Волонтер СВО» Количество награжденных медалью «Мать Героя» Количество поздравленных с днем рождения руководителей предприятий и организаций Количество награжденных в проведенных торжественных мероприятиях, посвященных памятным событиям и юбилейным датам Количество награжденных в торжественных мероприятиях, посвященных памятным событиям и юбилейным датам истории России, Кубани и муниципального образования Тимашевский район Количество изготовленной баннерной продукции, с целью информирования граждан о праздничных днях, памятных датах и знаменательных событиях Краснодарского края и др. Количество изготовленных презентационных стендов поселений Количество участников фестиваля национальных культур «Венок дружбы» Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки (с получением удостоверения о повышении квалификации и (или) диплома о профессиональной переподготовке) Количество муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, и лиц, замещающих выборные муниципальные должности, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию (без получения свидетельства о повышении квалификации и (или) диплома о профессиональной переподготовке) Количество отчетов о мониторинге коррупционных рисков в органах местного самоуправления Тимашевского района Количество реестров наиболее коррупциогенных сфер деятельности органов местного самоуправления Тимашевского района Количество муниципальных правовых актов, охваченных антикоррупционной экспертизой Количество проектов муниципальных правовых актов, размещенных на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район Количество рассмотренных вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования Тимашевский район Количество муниципальных служащих администрации муниципального образования Тимашевский район, предоставивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Количество заседаний Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 2025 год | 6037,6 | 0 | 0 | 6037,6 | 0 | 0 |
| 2026 год | 3294,3 | 0 | 0 | 3294,3 | 0 | 0 |
| 2027 год | 3294,3 | 0 | 0 | 3294,3 | 0 | 0 |
| 2028 год | 3094,3 | 0 | 0 | 3094,3 | 0 | 0 |
| 2029 год | 3920,3 | 0 | 0 | 3920,3 | 0 | 0 |
| 2030 год | 3094,3 | 0 | 0 | 3094,3 | 0 | 0 |
| Всего | 22735,1 | 0 | 0 | 22735,1 | 0 | 0 |

- Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» (далее – муниципальная Программа) приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Реализация программы рассчитана на 2025-2030 годы.

- Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 2.

- 3. Методика оценки эффективности реализации

- муниципальной программы

3.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в отдел финансового и ведомственного контроля администрации муниципального образования Тимашевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

3.2 Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм =Мв / М * 100, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

3.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

3.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств районного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя программы.

3.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз/N, где:

1

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N – число целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

3.6. Оценка эффективности реализации программы.

3.6.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

3.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:

Итоги оценки эффективности Программы

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм |  |
| 2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | ССуз |  |
| 3 | Эффективность использования средств районного бюджета, % | Эис |  |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя программы | СДп/ппз |  |
| 5 | Степень реализации программы | СР п/п |  |
| 6 | Эффективность реализации программы | ЭРп/п |  |
| 7 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

- 4. Механизм реализации муниципальной программы

- и контроль за ее выполнением

Текущее управление по реализации мероприятий программы осуществляет организационный отдел управления внутренней политики и контроля администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор программы.

Координатор программы:

осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий программы;

осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации программы;

осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации программы в целом;

осуществляет корректировку программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий программы.

Участники программы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового и ведомственного контроля администрации муниципального образования Тимашевский район сводный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы;

аналитическую записку о ходе реализации мероприятий программы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе реализации муниципальной программы направляются координатором программы в отдел финансового и ведомственного контроля администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края, курирующий вопросы внутренней политики, физической культуры и спорта, правоохранительной деятельности.

- Заместитель главы

- муниципального образования

- Тимашевский муниципальный район

- Краснодарского края							           А.В. Даньяров