Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тимашевский муниципальный район

Краснодарского края

от15 июля 2026 г. № 868

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район

от 31 июля 2024 г. № 981

(в редакции постановления       администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

от 15 июля 2026 г. № 868)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тимашевский район

«Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

| Координатор муниципальной программы | Отдел по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – отдел по делам ГО и ЧС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | отдел по делам ГО и ЧС; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами). |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | отдел по делам ГО и ЧС; администрация муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – администрация МО Тимашевский район); управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – управление образования); муниципальные бюджетные и автономные учреждения муниципального образования Тимашевский район; отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края; МУ «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения» муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – МУ «ЦТХО»); отдел по взаимодействию с правоохранительными органами; отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее - отдел по делам несовершеннолетних); отдел муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – отдел муниципальной службы и кадров); МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – МКУ «Ситуационный центр»); отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – отдел ЖКХ); администрация Тимашевского городского поселения Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (по согласованию). |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район» (подпрограмма № 1); «Пожарная безопасность» (подпрограмма № 2); «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тимашевский район» (подпрограмма № 3); «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район» (подпрограмма № 4); «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Тимашевский район» (подпрограмма № 5); «Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район» (подпрограмма № 6). |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | - предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; - обеспечение мероприятий гражданской обороны, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий в особый период; - своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и в особый период; - снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера; - совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район; - совершенствование системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности; - предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских проявлений на территории Тимашевского района в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму; - формирование антитеррористического и антиэкстремистского воспитания в молодежной среде; - обеспечение антитеррористической защиты и безопасности учащихся в образовательных организациях; - создание комплексной системы безопасности на территории Тимашевского района для повышения общественной и личной безопасности граждан за счет применения новых информационных технологий, а также совершенствование системы экстренной оперативной службы, необходимой для обеспечения возможности круглосуточного бесплатного для пользователя вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; - обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; - сохранение устойчивого экологического равновесия; - формирование экологической культуры населения (в том числе несовершеннолетних). |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского краядля ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - обеспечение населения района необходимыми средствами первой помощи, средствами оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в особый период; - подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности; - обеспечение проведения мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Тимашевский район; - обеспечение проведения мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера; организация и проведение аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий; - реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты муниципальных объектов, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников муниципальных бюджетных учреждений, учреждений образования и объектов культуры; - разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах муниципального образования Тимашевский район; - совершенствование организации охраны общественного порядка на территории муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского краячерез СМИ; - повышение эффективности совместной работы органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, путем профилактической работы; - информирование населения о мерах предосторожности о террористических и экстремистских проявлениях; - освещение в СМИ материалов о способах и методах предостережения от террористических и экстремистских угроз; - организация профилактических мероприятий по антитеррористической направленности с участием несовершеннолетних; - материально-техническое укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций; - информирование иностранных граждан, прибывающих на территорию Тимашевского района об ответственности за распространение идей экстремистского толка; - создание интегрированного ресурса для государственных, муниципальных органов власти и организаций, участвующих в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения района и построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей; - обеспечение функционирования инфраструктуры видео-наблюдения, сбора и отображения видеоинформации от всех муниципальных видеокамер; - обеспечение функционирования органа повседневного управления реагирования ТП РСЧС; - контроль за ситуацией поддержания правопорядка, создание безопасных условий проживания жителей района и функционирования инфраструктуры служб жизнеобеспечения; - проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения (в том числе и несовершеннолетних); - повышение уровня экологической культуры и просвещения населения (в том числе и несовершеннолетних) муниципального образования Тимашевский район. |  |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | 2.2.4. Приоритетное направление «Безопасность жизнедеятельности и экологическая безопасность» |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество приобретённых термосов полевых; - количество приобретенных товаров для доукомплектования резерва материально-технических средств; - количество приобретенных мегафонов ручных; - объём утилизированных лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности; - количество приобретенных пневмокаркасных модулей (палаток); - количество приобретённых палаток; - количество приобретённых сварочных аппаратов; - количество приобретённых шлифмашин; - количество приобретенных аптечек первой помощи; - количество изготовленных листовок; - объем изготовленных баннеров; - количество населения, проинформированного о мерах защиты в случае угрозы и возникновения ЧС; - количество разработанных Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - обеспечение деятельности спасателей; - количество разработанных Паспортов безопасности муниципального образования Тимашевский район; - количество учреждений, в которых произведен капитальный ремонт, текущий ремонт и монтаж АПС и СОУЭ; - количество муниципальных объектов, на которых проведены эвакуационные мероприятия; - количество учреждений, в которых произведена обработка деревянных конструкций; - количество учреждений, оснащённых противопожарным инвентарём; - количество проинформированного населения, путем размещения информации о правилах пожарной безопасности на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район; - количество проведенных мероприятий; - количество размещенных баннеров; - количество распространённых листовок; - количество проинформированного населения профилактической информацией; - количество публикаций в сети интернет профилактической направленности. - количество проинформированных граждан района; - количество проинформированных иностранных граждан, прибывших в Тимашевский район; - количество опубликованных материалов антитеррористической направленности; - количество проведённых конкурсов, фотовыставок, выставок рисунков по профилактике экстремизма и терроризма; - охват несовершеннолетней молодёжи; - количество учреждений, в которых произведён ремонт ограждения; - количество учреждений, в которых произведена замена ограждения; - количество учреждений, в которых произведено устройство ограждения; - количество учреждений, для которых приобретён пост охраны; - количество учреждений, оснащённых инженерно-техническими средствами и системами обеспечения безопасности; - количество мониторингов антитеррористической укрепленности и инженерно-технической защищённости образовательных организаций; - 100 % исполнение бюджетной сметы; - обеспечение деятельности ЕДДС по мониторингу обстановки и координации Тимашевского городского звена РСЧС на территории Тимашевского городского поселения, обеспеченность доплатами к заработной плате сотрудников ЕДДС с целью распределения дополнительной нагрузки (исполнение бюджетной сметы); - результат оценки по табелю срочных донесений; - количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» правоохранительным органам; - количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» физическим лицам; - количество муниципальных учреждений, в которых произведено озеленение; - количество приобретённых мусорных контейнеров; - количество проинформированного населения (в том числе несовершеннолетних); - количество проведённых экологических мероприятий; - количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены Срок реализации муниципальной программы 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб. | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 80 063,50 | 0 | 0 | 79 864,20 | 199,30 | 0 |
| 2026 год | 87 289,10 | 0 | 0 | 87 057,30 | 231,80 | 0 |
| 2027 год | 29 744,90 | 0 | 0 | 29 744,90 | 0 | 0 |
| 2028 год | 29 495,60 | 0 | 0 | 29 495,60 | 0 | 0 |
| 2029 год | 22 661,70 | 0 | 0 | 22 661,70 | 0 | 0 |
| 2030год | 22 661,70 | 0 | 0 | 22 661,70 | 0 | 0 |
| Всего | 271 916,50 | 0 | 0 | 271 485,40 | 431,10 | 0 |

## 1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» (далее – муниципальная Программа) приведена в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Реализация Программы рассчитана на 2025-2030 годы.

## 2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 2 к муниципальной Программе.

3. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной Программы

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Оценка эффективности) проводится отделом по делам ГО и ЧС -координатором муниципальной Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности осуществляется в два этапа.

Первый этап оценки эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Первый этап) проводится по каждой подпрограмме координатором подпрограммы. Результаты Первого этапа оценки эффективности анализируются, подготавливаются предложения по корректировке программных мероприятий на последующие годы и согласовываются с курирующим заместителем главы, после чего направляются координатору муниципальной программы для проведения второго этапа оценки эффективности реализации Программы (далее – Второй этап оценки эффективности).

На втором этапе координатором программы осуществляется Оценка эффективности в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная информация об Оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации мероприятий Программы. Данная информация согласовывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим Программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район.

3.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм.

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв / М * 100, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько  показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2) мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3)  по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в районном и краевом бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования бюджетных средств;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

3.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз/N, где:

1

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N – число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпрограммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,                 ∑ki= 1.

3.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

3.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис –эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы согласно п.5.4

3.6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетвори-тельной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности формируются в форме таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм |  |
| 2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | ССуз |  |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета, % | Эис |  |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы | СДп/ппз |  |
| 5 | Степень реализации подпрограммы | СР п/п |  |
| 6 | Эффективность реализации подпрограммы | ЭРп/п |  |
| 7 | Коэффициент значимости подпрограммы | Кj |  |
| 8 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

3.7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

3.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДппз = ЗПпф/ЗПпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДппз = ЗПпп/ЗПпф, где:

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

М

СРп = ∑ СДппз/М, где:

1

СРп – степень реализации Программы;

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы отделом по физической культуре и спорту могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М

СРгп = ∑ СДппз*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ ki=1.

3.8. Оценка эффективности реализации Программы

3.8.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*∑ЭРп/п*kj/j, где:

1

ЭРп – эффективность реализации Программы;

СРп – степень реализации Программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы определяется по формуле:

kj = Фj/Ф, где:

Фj– объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

J – количество подпрограмм.

3.8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности оформляются в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности

Программы

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка степени достижения целей и решения задач Программы____________________________ |  |  |  |
| 1 | Степень достижения планового целевого показателя | СДппз |  |
| 2 | Степень реализации Программы | СРп |  |
| 3 | Оценка эффективности реализации Программы: | ЭРп |  |
| 4 | Высокая эффективность (если > 0,90) |  |  |
| 5 | Средняя эффективность (если >или = 0,80) |  |  |
| 6 | Удовлетворительная эффективность (если > или = 0,70) |  |  |
| 7 | Неудовлетворительная эффективность (если < 0,69) |  |  |
| 8 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

## 4. Механизм реализации муниципальной Программы

## и контроль за её выполнением

Финансовое обеспечение программы, осуществляется в пределах выделенных средств бюджета муниципального образования Тимашевский район. Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников программы.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.                       № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется отделом по делам ГО и ЧС, вопросам казачества муниципального образования Тимашевский район.

Координатор программы:

- проводит оценку эффективности программы;

- организует реализацию программы, координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий программы;

- осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам, направленных на реализацию мероприятий программы;

- осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

- осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации программы в целом;

- осуществляет корректировку программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий программы;

- организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского краяпо подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального бюджета.

В целях обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы участники муниципальной программы до 20 января года, следующего за отчетным, представляет отчет о ходе реализации программы координатору программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – оценка программы) проводится координатором программы ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского краясводный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы;

- аналитическую записку о ходе реализации мероприятий программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе реализации муниципальной программы направляются координатором программы в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края до                     15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края, курирующим вопросы ГО и ЧС, казачества, архивного дела.

| Заместитель главы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края |  | А.В. Мелихов |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к программе «Обеспечение безопасности населения и территорий»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество приобретённых термосов полевых | шт. | 9 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | количество приобретенных товаров для доукомплектования резерва материально-технических средств | шт. | - | не менее 130 | не менее 220 | - | - | - |
| 1.3. | количество приобретенных мегафонов ручных | шт. | - | 10 | 20 | - | - | - |
| 1.4. | объём утилизированных лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности | кг | 14,2 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | количество приобретенных аптечек первой помощи | шт. | 5 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | количество изготовленных листовок | шт. | не менее 7000 | не менее 7000 | не менее 7000 | не менее 7000 | не менее 7000 | не менее 7000 |
| 1.7. | объём изготовленных баннеров | м2 | не менее 180 | не менее 180 | не менее 180 | не менее 180 | не менее 180 | не менее 180 |
| 1.8. | количество населения, проинформированного о мерах защиты в случае угрозы и возникновения ЧС | чел. | не менее 10 000 | не менее 10 000 | не менее 10 000 | не менее 10 000 | не менее 10 000 | не менее 10 000 |
| 1.9. | количество разработанных Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.10. | обеспечение деятельности спасателей | чел. | 21 | 21 | - | - | - | - |
| 1.11. | количество разработанных Паспортов безопасности муниципального образования Тимашевский район | шт. | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.12. | количество приобретённых пневмокаркасных модулей (палаток) | шт. | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.13. | количество приобретённых палаток | шт. | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.14. | количество приобретённых сварочных аппаратов | шт. | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.15. | количество приобретённых шлифмашин | шт. | 1 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество учреждений, в которых произведен капитальный ремонт, текущий ремонт и монтаж АПС и СОУЭ | учреждение | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 2.2. | количество проинформированного населения, путем размещения информации о правилах пожарной безопасности на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район | чел. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2.3. | количество проведенных мероприятий | мероприятия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.4. | количество муниципальных объектов, на которых проведены эвакуационные мероприятия | мероприятия | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
| 2.5. | количество учреждений, в которых произведена обработка деревянных конструкций кровли | учреждение | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2.6. | количество учреждений, оснащённых противопожарным инвентарём | учреждение | 1 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 3 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тимашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество размещенных баннеров | шт. | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
|  | количество распространённых листовок | шт. | не менее 3 000 | не менее 3 000 | не менее 3 000 | не менее 3 000 | не менее 3 000 | не менее 3 000 |
|  | количество проинформированного населения профилактической информацией | чел. | не менее 10 000 | не менее 10 000 | не менее 10 000 | не менее 10 000 | не менее 10 000 | не менее 10 000 |
|  | количество публикаций в сети интернет профилактической направленности | статьи | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| Подпрограмма № 4 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | количество размещенных баннеров | шт. | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| 4.2. | количество распространённых листовок | шт. | не менее 6000 | не менее 6000 | не менее 6000 | не менее 6000 | не менее 6000 | не менее 6000 |
| 4.3. | количество проинформированных граждан района | чел. | не менее 10 000 | не менее 10 000 | не менее 10 000 | не менее 10 000 | не менее 10 000 | не менее 10 000 |
| 4.4. | количество проинформированных иностранных граждан, прибывших в Тимашевский район | чел. | не менее 2 000 | не менее 2 000 | не менее 2 000 | не менее 2 000 | не менее 2 000 | не менее 2 000 |
| 4.5. | количество опубликованных материалов антитеррористической направленности | статьи | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 4.6. | количество проведенных конкурсов, фотовыставок, выставок рисунков по профилактике экстремизма и терроризма | мероприятия | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| 4.7. | количество учреждений, в которых произведен ремонт ограждения | учреждение | 11 | 11 | - | - | - | - |
| 4.8. | количество учреждений, в которых произведена замена ограждения | учреждение | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.9. | количество учреждений, в которых произведено устройство ограждения | учреждение | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.10. | количество учреждений, для которых приобретен пост охраны | учреждение | 2 | - | - | - | - | - |
| 4.11. | количество мониторингов антитеррористической укрепленности и инженерно-технической защищенности образовательных организаций Тимашевского района | мониторинг | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |
| 4.12. | количество учреждений, оснащённых инженерно-техническими средствами и системами обеспечения безопасности; | учреждение | не менее 15 | - | - | - | - | - |
| 4.13. | Охват несовершеннолетней молодёжи | чел. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Подпрограмма № 5 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Тимашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 100 % исполнение бюджетной сметы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | обеспечение деятельности ЕДДС по мониторингу обстановки и координации Тимашевского городского звена РСЧС на территории Тимашевского городского поселения, обеспеченность доплатами к заработной плате сотрудников ЕДДС с целью распределения дополнительной нагрузки (исполнение бюджетной сметы) | % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 5.3. | результат оценки по табелю срочных донесений | балл | не ниже 3,25 | не ниже 3,25 | не ниже 3,25 | не ниже 3,25 | не ниже 3,25 | не ниже 3,25 |
| 5.4. | количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» правоохранительным органам | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5. | количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» физическим лицам | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма № 6 «Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | количество муниципальных учреждений, в которых произведено озеленение | учреждение | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6.2. | количество приобретенных мусорных контейнеров | контейнер | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | - | - | - |
| 6.3. | количество проинформированного населения (в том числе несовершеннолетних) | чел. | не менее 20 000 | не менее 20 000 | не менее 20 000 | не менее 20 000 | не менее 20 000 | не менее 20 000 |
| 6.4. | количество проведенных экологических мероприятий | шт. | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 6.5. | количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях | чел. | не менее 20 000 | не менее 20 000 | не менее 20 000 | не менее 20 000 | не менее 20 000 | не менее 20 000 |

| Заместитель главы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края |  | А.В. Мелихов |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к программе «Обеспечение безопасности населения и территорий»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы

«Обеспечение безопасности населения и территорий»

### тыс. рублей

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия | ### Годы реализации | ### Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | ### Непосредственный результат реализации мероприятия | ### Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### всего | ### в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### федеральный бюджет | ### Бюджет Краснодарского края | ### районный бюджет | ### бюджет поселения | ### внебюд жетные источники |  |  |
| ### 1 | ### Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; обеспечение мероприятий гражданской обороны, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий в особый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Задача: создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер;, обеспечение дополнительных мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций; обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 | Основное мероприятие: ### создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение дополнительных мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2025 год | 85,00 | 0 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | Количество приобретённых термосов полевых – 9 шт. в 2025 г. Количество приобретённых сварочных аппаратов – 1 в 2025 году. Количество приобретённых шлифмашин – 1 в 2025 году. ### Количество приобретённых товаров для доукомплектования резерва материально-технических средств не менее 130 шт. в 2026 г. ### Количество приобретенных мегафонов ручных не менее 20 шт. в 2027 году | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 120,00 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 80,00 | 0 | 0 | 80,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 285,00 | 0 | 0 | 285,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 1.1.2 | ### Основное мероприятие: ### Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2025 год | ### 750,00 | 0 | 0 | ### 750,00 | 0 | 0 | ### Приобретение пневмокаркасного модуля (палатка) в 2025 году – 1 шт. ### Количество приобретённых палаток – 1 в 2025 году. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | ### 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | ### 750,00 | 0 | 0 | ### 750,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 2.2 | ### Задача: подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2.1 | Основное мероприятие: ### подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2025 год | 120,40 | 0 | 0 | 120,40 | 0 | 0 | Количество изготовленных листовок не менее 7000 в 2025-2030 годах. ### Объём изготовленных баннеров –не менее 180 м2 в 2025-2030 гг. Количество населения, проинформированного о мерах защиты в случае угрозы и возникновения ЧС - не менее 10000 чел. ежегодно. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 120,40 | 0 | 0 | 120,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 120,40 | 0 | 0 | 120,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 120,40 | 0 | 0 | 120,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 120,40 | 0 | 0 | 120,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 120,40 | 0 | 0 | 120,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 722,40 | 0 | 0 | 722,40 | 0 | 0 |  |  |
| ### 2.3 | ### Задача: обеспечение проведения мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Тимашевский район; обеспечение населения района необходимыми средствами первой помощи, средствами оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в особый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3.1 | Основное мероприятие: ### Обеспечение проведения мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Тимашевский район | 2025 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | ### Количество приобретённых аптечек первой помощи – не менее 5 шт. в 2025 году. Количество приобретённых мегафонов ручных не менее 10 шт. в 2026 году. Количество разработанных Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2027 г. – 1 шт. ### Количество приобретенных товаров для доукомплектования резерва материально-технических средств не менее 220 шт. в 2027 г. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 460,00 | 0 | 0 | 460,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 540,00 | 0 | 0 | 540,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 3 | ### Цель: снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Задача: обеспечение проведения мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера; организация и проведение аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1.1 | Основное мероприятие: ### Обеспечение проведения мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 2025 год | 12 882,80 | 0 | 0 | 12 882,80 | 0 | 0 | ### Обеспечение деятельности спасателей - 21 чел. в 2025-2026 гг. Количество разработанных Паспортов безопасности муниципального образования Тимашевский район в 2028 г. – 1 шт. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 13 299,80 | 0 | 0 | 13 299,80 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 420,00 | 0 | 0 | 420,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 26 602,60 | 0 | 0 | 26 602,60 | 0 | 0 |  |  |
| ### 4 | ### Цель: совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район в период с 2019 года по 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | Задача: реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников муниципальных бюджетных учреждений, учреждений образования и объектов культуры; ### разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1.1 | ### Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности, разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах муниципального образования Тимашевский район | 2025 год | 4 241,00 | 0 | 0 | 4 241,00 | 0 | 0 | Количество учреждений, в которых произведен капитальный ремонт, текущий ремонт и монтаж АПС и СОУЭ: -в 2025 году 6 учреждений, 3 учреждения в 2026 году. Количество учреждений, в которых проведена обработка деревянных конструкций кровли в 2025 году – 2 учреждение, в 2026 году – 1 учреждение. Количество учреждений, оснащённых противопожарным инвентарём – 1 в 2025 году. | ### Управление образования, муниципальные бюджетные и автономные учреждения МО Тимашевский район, учреждения культуры МО Тимашевский район |
|  |  | 2026 год | 5 492,20 | 0 | 0 | 5 492,20 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 9 733,20 | 0 | 0 | 9 733,20 | 0 | 0 |  |  |
| ### 5 | ### Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Задача: усовершенствование организации охраны общественного порядка на территории муниципального образования Тимашевский район через СМИ, повышение эффективности совместной работы органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, путем профилактической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1.1 | Основное мероприятие: ### Усовершенствование организации охраны общественного порядка на территории муниципального образования Тимашевский район через СМИ, повышение эффективности совместной работы органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, путем профилактической работы | 2025 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 | ### Количество размещённых баннеров не менее 2 шт. в 2025-2030 гг. ### Количество распространённых листовок не менее 3000 шт. в 2025-2027 гг. ### Количество проинформированного населения профилактической информацией не менее 10 000 человек, ежегодно | ### Отдел по взаимодействию с право-охранительными органами |
|  |  | 2026 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 194,40 | 0 | 0 | 194,40 | 0 | 0 |  |  |
| ### 6 | ### Цель: предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских проявлений на территории Тимашевского района в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 | ### Задача: информирование населения о мерах предосторожности о террористических и экстремистских проявлениях, информирование иностранных граждан, прибывающих на территорию Тимашевского района об ответственности за распространение идей экстремистского толка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1.1 | Основное мероприятие: Информирование населения о мерах предосторожности о террористических и экстремистских проявлениях | 2025 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | Количество размещенных баннеров ### не менее 3 шт. в 2025-2030 гг. ### Количество распространённых листовок не менее 6000 шт. в 2025-2030 гг. ### Количество проинформированных граждан района не менее 10 000 в 2025-2030 гг. ### Количество проинформированных иностранных граждан, прибывших в Тимашевский район не менее 2000 в 2025-2030 гг. | ### Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, отдел молодежи |
|  |  | 2026 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 240,00 | 0 | 0 | 240,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 7 | ### Цель: формирование антитеррористического и анти экстремистского воспитания в молодёжной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 7.1 | ### Задача: освещение в СМИ материалов о способах и методах предостережения от террористических и экстремистских угроз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Основное мероприятие: Освещение в СМИ материалов о способах и методах предостережения от террористических и экстремистских угроз | 2025 год | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | ### Количество опубликованных материалов антитеррористической направленности - не менее 2 статьей в 2025-2030 гг. | ### Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, отдел молодежи |
|  |  | 2026 год | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 120,00 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 8 | ### Цель: обеспечение антитеррористической защиты и безопасности учащихся в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 8.1 | ### Задача: материально-техническое укрепление антитеррористической защищённости образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 8.1.1 | Основное мероприятие: ### Материально-техническое укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций | 2025 год | 17 613,70 | 0 | 0 | 17 613,70 | 0 | 0 | Количество учреждений, в которых произведен ремонт ограждения – 11 в 2025 году, 11 учреждений в 2026 году. Количество учреждений, в которых произведена замена ограждения – 1 в 2025 году. Количество учреждений, в которых произведено устройство ограждения – 1 в 2025 году. Количество учреждений, для которых приобретен пост охраны – 2 в 2025 году. ### Количество учреждений, оснащённых инженерно-техническими средствами и системами обеспечения безопасности – не менее 15 в 2025 году. | ### Управление образования, муниципальные бюджетные и автономные учреждения образования муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | 2026 год | 30 902,90 | 0 | 0 | 30 902,90 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 48 516,60 | 0 | 0 | 48 516,60 | 0 | 0 |  |  |
| ### 9. | ### Цель: создание комплексной системы безопасности на территории Тимашевского района для повышения общественной и личной безопасности граждан за счет применения новых информационных технологий, а также совершенствование системы экстренной оперативной службы, необходимой для обеспечения возможности круглосуточного бесплатного для пользователя вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 9.1 | ### Задача: обеспечение функционирования инфраструктуры видеонаблюдения, сбора и отображения видеоинформации от всех муниципальных видеокамер; - обеспечение функционирования органа повседневного управления реагирования ТП РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 9.1.1 | Основное мероприятие: ### Обеспечение функционирования органа повседневного управления реагирования ТП РСЧС | 2025 год | 28 842,70 | 0 | 0 | 28 643,40 | 199,30 | 0 | 100 % исполнение бюджетной сметы ежегодно. Обеспечение деятельности ЕДДС по мониторингу обстановки и координации Тимашевского городского звена РСЧС на территории Тимашевского городского поселения, обеспеченность доплатами к заработной плате сотрудников ЕДДС с целью распределения дополнительной нагрузки (исполнение бюджетной сметы) в 2025-2026 гг. - 100 % | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | 2026 год | 33 145,80 | 0 | 0 | 32 914,00 | 231,80 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 28 659,00 | 0 | 0 | 28 659,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 28 659,00 | 0 | 0 | 28 659,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 22 448,90 | 0 | 0 | 22 448,90 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 22 448,90 | 0 | 0 | 22 448,90 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 164 204,30 | 0 | 0 | 163 773,20 | 431,10 | 0 |  |  |
| ### 10 | ### Цель: обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение устойчивого экологического равновесия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 10.1 | ### Задача: проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 10.1.1 | Основное мероприятие: ### Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения | 2025 год | 15 395,50 | 0 | 0 | 15 395,50 | 0 | 0 | Количество муниципальных учреждений, в которых произведено озеленение – 4 в 2025 году, 1 учреждение в 2026-2028 гг. Количество приобретенных мусорных контейнеров – не менее 2 штук в 2025-2027 гг. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 4 075,60 | 0 | 0 | 4 075,60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 333,10 | 0 | 0 | 333,10 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 203,80 | 0 | 0 | 203,80 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 20 008,00 | 0 | 0 | 20 008,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | ### Итого | 2025 год | 80 063,50 | 0 | 0 | 79 864,20 | 199,30 | 0 | ### х | ### х |
|  |  | 2026 год | 87 289,10 | 0 | 0 | 87 057,30 | 231,80 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 29 744,90 | 0 | 0 | 29 744,90 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 29 495,60 | 0 | 0 | 29 495,60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 22 661,70 | 0 | 0 | 22 661,70 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 22 661,70 | 0 | 0 | 22 661,70 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 271 916,50 | 0 | 0 | 271 485,40 | 431,10 | 0 |  |  |

| Заместитель главы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края |  | А.В. Мелихов |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Обеспечение безопасности населения и территорий

Тимашевского района»

### ПАСПОРТ

подпрограммы

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район» (далее – Подпрограмма)

| Координатор подпрограммы | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел по делам ГО и ЧС администрация муниципального образования Тимашевский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | 1) предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 2) обеспечение мероприятий гражданской обороны, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий в особый период; 3) своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и в особый период.; 4) снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - обеспечение населения района необходимыми средствами первой помощи, средствами оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в особый период; - подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности; - обеспечение проведения мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Тимашевский район; - обеспечение проведения мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера; организация и проведение аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий. |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество приобретённых термосов полевых; - количество приобретенных товаров для доукомплектования резерва материально-технических средств; - количество приобретённых мегафонов ручных; - объём утилизированных лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности - количество приобретённых пневмокаркасных модулей (палаток); - количество приобретённых палаток; - количество приобретённых сварочных аппаратов; - количество приобретённых шлифмашин; - количество приобретённых аптечек первой помощи; - количество изготовленных листовок; - количество изготовленных баннеров; - количество населения, проинформированного о мерах защиты в случае угрозы и возникновения ЧС; - количество разработанных Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - обеспечение деятельности спасателей; - количество разработанных Паспортов безопасности муниципального образования Тимашевский район. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены Сроки реализации подпрограммы - 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 2025 год | 13 878,20 | 0 | 0 | 13 878,20 | 0 | 0 |
| 2026 год | 13 580,20 | 0 | 0 | 13 580,20 | 0 | 0 |
| 2027 год | 660,40 | 0 | 0 | 660,40 | 0 | 0 |
| 2028 год | 540,40 | 0 | 0 | 540,40 | 0 | 0 |
| 2029 год | 120,40 | 0 | 0 | 120,40 | 0 | 0 |
| 2030 год | 120,40 | 0 | 0 | 120,40 | 0 | 0 |
| Всего | 28 900,00 | 0 | 0 | 28 900,00 | 0 | 0 |

### 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район.

# Текущее управление Подпрограммы осуществляет координатор Подпрограммы – отдел по делам ГО и ЧС.

# Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы;

- осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы в целом;

- осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков.

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

## Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором Подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом и передается координатору муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района».

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края.

| Начальник отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальной район Краснодарского края |  | Д.С. Денисенко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к подпрограмме «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий               и  обеспечение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район»

### тыс. рублей

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия | ### Годы реализации | ### Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | ### Непосредственный результат реализации мероприятия | ### Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### всего | ### в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### феде ральный бюджет | ### бюджет Краснодарского края | ### районный бюджет | ### бюджет поселения | ### внебюд жетные источники |  |  |
| ### 1 | ### Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; обеспечение мероприятий гражданской обороны, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий в особый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Задача: создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, обеспечение дополнительных мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций; ### обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 | Основное мероприятие: ### Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение дополнительных мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2025 год | 85,00 | 0 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | Количество приобретённых термосов полевых – 9 шт. в 2025 г. Количество приобретённых сварочных аппаратов – 1 в 2025 году. Количество приобретённых шлифмашин – 1 в 2025 году. ### Количество приобретённых товаров для доукомплектования резерва материально-технических средств не менее 130 шт. в 2026 г. ### Количество приобретенных мегафонов ручных не менее 20 шт. в 2027 году | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 120,00 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 80,00 | 0 | 0 | 80,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 285,00 | 0 | 0 | 285,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 1.1.1.1. | ### Мероприятия по утилизации материального резерва муниципального образования Тимашевский район | 2025 год | 5,00 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | ### Объём утилизированных лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности – 14,2 кг в 2025 году | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 1.1.2 | ### Основное мероприятие: ### Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2025 год | 750,00 | 0 | 0 | 750,00 | 0 | 0 | ### Приобретение пневмокаркасного модуля (палатки) в 2025 году – 1 шт. ### Количество приобретённых палаток – 1 в 2025 году. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 750,00 | 0 | 0 | 750,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 2.1 | ### Задача: подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.1 | Основное мероприятие: ### подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2025 год | 120,4 | 0 | 0 | 120,4 | 0 | 0 | Количество изготовленных листовок не менее 7000 в 2025-2030 годах. ### Количество изготовленных баннеров –не менее 180 м2 в 2025-2030 гг. Количество населения, проинформированного о мерах защиты в случае угрозы и возникновения ЧС - не менее 10000 чел. ежегодно. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 120,4 | 0 | 0 | 120,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 120,4 | 0 | 0 | 120,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 120,4 | 0 | 0 | 120,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 120,4 | 0 | 0 | 120,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 120,4 | 0 | 0 | 120,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 722,40 | 0 | 0 | 722,4 | 0 | 0 |  |  |
| ### 2.2 | ### Задача: обеспечение проведения мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Тимашевский район; обеспечение населения района необходимыми средствами первой помощи, средствами оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в особый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2.1 | Основное мероприятие: ### Обеспечение проведения мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Тимашевский район | 2025 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | Количество приобретённых аптечек первой помощи – не менее 5 шт. в 2025 году. Количество приобретенных мегафонов ручных не менее 10 шт. в 2026 году. Количество разработанных Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2027 г. – 1 шт. Количество приобретенных товаров для доукомплектования резерва материально-технических средств не менее 220 шт. в 2027 г. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 460,00 | 0 | 0 | 460,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 540,00 | 0 | 0 | 540,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 2.3.1.1. | ### Создание, содержание и использование запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне | 2025 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | Количество приобретенных аптечек первой помощи – не менее 5 шт. в 2025 году. ### Количество приобретенных мегафонов ручных не менее 10 шт. в 2026 году. ### Количество приобретенных товаров для доукомплектования резерва материально-технических средств не менее 220 шт. в 2027 г. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 120,00 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 3 | ### Цель: снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Задача: обеспечение проведения мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера; организация и проведение аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1.1 | Основное мероприятие: ### Обеспечение проведения мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 2025 год | 12 882,80 | 0 | 0 | 12 882,80 | 0 | 0 | ### Обеспечение деятельности спасателей - 21 чел. в 2025-2026 гг. Количество разработанных Паспортов безопасности муниципального образования Тимашевский район в 2028 г. – 1 шт. | ### Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 13 299,80 | 0 | 0 | 13 299,80 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 420,00 | 0 | 0 | 420,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 26 602,60 | 0 | 0 | 26 602,60 | 0 | 0 |  |  |
|  | ### Итого | 2025 год | 13 878,20 | 0 | 0 | 13 878,20 | 0 | 0 | ### х | ### х |
|  |  | 2026 год | 13 580,20 | 0 | 0 | 13 580,20 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 660,40 | 0 | 0 | 660,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 540,40 | 0 | 0 | 540,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 120,40 | 0 | 0 | 120,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 120,40 | 0 | 0 | 120,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 28 900,00 |  |  | 28 900,00 | 0 | 0 |  |  |

| Начальник отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальной район Краснодарского края |  | Д.С. Денисенко |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА

«Пожарная безопасность» муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территорий

Тимашевского района»

### ПАСПОРТ

подпрограммы

«Пожарная безопасность»

| Координатор подпрограммы | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел по делам ГО и ЧС; управление образования; отдел культуры; муниципальные бюджетные и автономные учреждения МО Тимашевский район; МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район. |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1) реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты муниципальных объектов, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников муниципальных бюджетных учреждений, учреждений образования и объектов культуры; 2) разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество учреждений, в которых произведен капитальный ремонт, текущий ремонт и монтаж АПС и СОУЭ; - количество муниципальных объектов, на которых проведены эвакуационные мероприятия; - количество учреждений, в которых произведена обработка деревянных конструкций; - количество проинформированного населения, путем размещения информации о правилах пожарной безопасности на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район; - количество проведенных мероприятий; - количество учреждений, оснащённых противопожарным инвентарём. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены Сроки реализации подпрограммы - 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 2025 год | 4 241,00 | 0 | 0 | 4 241,00 | 0 | 0 |
| 2026 год | 5 492,20 | 0 | 0 | 5 492,20 | 0 | 0 |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 9 733,20 | 0 | 0 | 9 733,20 | 0 | 0 |

### 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы № 2 представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район.

# Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы – отдел по делам ГО и ЧС.

# Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий подпрограммы;

2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

3) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

4) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;

5) осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

6) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

## Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется начальником отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края.

| Начальник отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальной район Краснодарского края |  | Д.С. Денисенко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к подпрограмме «Пожарная

безопасность»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

### «Пожарная безопасность»

### тыс. рублей

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия | ### Годы реализации | ### Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | ### Непосредственный результат реализации мероприятия | ### Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### всего | ### в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### феде ральный бюджет | ### бюджет Краснодарского края | ### районный бюджет | ### бюджет поселения | ### внебюд жетные источники |  |  |
| ### 1 | ### Цель: совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Задача: реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников муниципальных бюджетных учреждений, учреждений образования и объектов культуры; разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 | ### Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности, разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах муниципального образования Тимашевский район | 2025 год | 4 241,00 | 0 | 0 | 4 241,00 | 0 | 0 | Количество учреждений, в которых произведен капитальный ремонт, текущий ремонт и монтаж АПС и СОУЭ: -в 2025 году 6 учреждений, - в 2026 году - 2 учреждения. Количество учреждений, в которых проведена обработка деревянных конструкций кровли в 2025 году – 2 учреждение, в 2026 году – 1 учреждение. ### Количество учреждений, оснащённых противопожарным инвентарём – 1 в 2025 году. | ### Управление образования, муниципальные бюджетные и автономные учреждения образования МО Тимашевский район, учреждения культуры МО Тимашевский район |
|  |  | 2026 год | 5 492,20 | 0 | 0 | 5 492,20 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 9 733,20 | 0 | 0 | 9 733,20 | 0 | 0 |  |  |
| ### 1.1.2 | ### Информирование населения о правилах пожарной безопасности | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### Количество проинформированного населения, путем размещения информации о правилах пожарной безопасности на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район – не менее 10 000 человек ежегодно | ### Управление образования |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ### 1.1.3 | ### Проведение учений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при отработке тушения природных и техногенных пожаров | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### Количество проведенных мероприятий не мене 2 ежегодно | ### Управление образования |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ### 1.1.4. | ### Проведение эвакуационных мероприятий при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на муниципальных объектах муниципального образования Тимашевский район | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### Количество муниципальных объектов, на которых проведены эвакуационные мероприятия – не менее 50 учреждений ежегодно. | ### Управление образования, муниципальные бюджетные и автономные учреждения образования МО Тимашевский район, учреждения культуры МО Тимашевский район |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ### Итого | 2025 год | 4 241,00 | 0 | 0 | 4 241,00 | 0 | 0 | ### х | ### х |
|  |  | 2026 год | 5 492,20 | 0 | 0 | 5 492,20 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 9 733,20 | 0 | 0 | 9 733,20 | 0 | 0 |  |  |

| Начальник отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальной район Краснодарского края |  | Д.С. Денисенко |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тимашевский район» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий

Тимашевского района»

### ПАСПОРТ

подпрограммы

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тимашевский район»

| Координатор подпрограммы | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами; отдел по делам несовершеннолетних; МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | совершенствование системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1) совершенствование организации охраны общественного порядка на территории муниципального образования Тимашевский район через СМИ; 2) повышение эффективности совместной работы органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, путем профилактической работы |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1) количество размещенных баннеров; 2) количество распространённых листовок; 3) количество проинформированного населения профилактической информацией; 4) количество публикаций в сети интернет профилактической направленности. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены Сроки реализации подпрограммы - 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 2025 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |
| 2026 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |
| 2027 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |
| 2028 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |
| 2029 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |
| 2030 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |
| Всего | 194,40 | 0 | 0 | 194,40 | 0 | 0 |

### 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы № 3 представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район.

# Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами.

# Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий подпрограммы;

2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

3) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

4) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;

5) осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

6) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

## Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется начальником отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края.

| Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края |  | А.О. Марченко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к подпрограмме «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тимашевский район»

### тыс. рублей

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия | ### Годы реализации | ### Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | ### Непосредственный результат реализации мероприятия | ### Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### всего | ### в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### феде ральный бюджет | ### бюджет Краснодарского края | ### районный бюджет | ### бюджет поселения | ### внебюд жетные источники |  |  |
| ### 1 | ### Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | Задача: усовершенствование организации охраны общественного порядка на территории муниципального образования Тимашевский район через СМИ, повышение эффективности совместной работы органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, путем профилактической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 | Основное мероприятие: ### Усовершенствование организации охраны общественного порядка на территории муниципального образования Тимашевский район через СМИ, повышение эффективности совместной работы органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, путем профилактической работы | 2025 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 | ### Количество размещенных баннеров не менее 2 шт. в 2025-2030 гг. ежегодно. ### Количество распространённых листовок не менее 3000 шт. в 2025- 2030 гг. ежегодно ### Количество проинформированного населения профилактической информацией не менее 10 000 человек, ежегодно | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами |
|  |  | 2026 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 194,40 | 0 | 0 | 194,40 | 0 | 0 |  |  |
| ### 1.1.2 | ### Опубликование статей на тему профилактики правонарушений | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### Количество публикаций в сети интернет профилактической направленности - не менее 10 статей в сети «Интернет» ежегодно | ### Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ### Итого | 2025 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 | ### х | ### х |
|  |  | 2026 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 32,40 | 0 | 0 | 32,40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 194,40 | 0 | 0 | 194,40 | 0 | 0 |  |  |

| Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края |  | А.О. Марченко |
| --- | --- | --- |

Приложение № 6 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

### ПАСПОРТ

подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район»

| Координатор подпрограммы | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами; управление образования; отдел по делам молодежи; МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | 1) предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских проявлений на территории Тимашевского района в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму; 2) формирование антитеррористического и антиэкстремистского воспитания в молодежной среде; 3) обеспечение антитеррористической защиты и безопасности учащихся в образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1) информирование населения о мерах предосторожности о террористических и экстремистских проявлениях; 2) освещение в СМИ материалов о способах и методах предостережения от террористических и экстремистских угроз; 3) организация профилактических мероприятий по антитеррористической направленности с участием несовершеннолетних; 4) материально-техническое укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций; 5) информирование иностранных граждан, прибывающих на территорию Тимашевского района об ответственности за распространение идей экстремистского толка |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество размещенных баннеров; - количество распространённых листовок; - количество проинформированных граждан района; - количество проинформированных иностранных граждан, прибывших в Тимашевский район; - количество опубликованных материалов антитеррористической направленности; - количество проведенных конкурсов, фотовыставок, выставок рисунков по профилактике экстремизма и терроризма; - охват несовершеннолетней молодежи; - количество учреждений, в которых произведен ремонт ограждения; - количество учреждений, в которых произведена замена ограждения; - количество учреждений, в которых произведено устройство ограждения; - количество учреждений, для которых приобретен пост охраны; - количество учреждений, оснащённых инженерно-техническими средствами и системами обеспечения безопасности; - количество мониторингов антитеррористической укрепленности и инженерно-технической защищенности образовательных организаций Тимашевского района. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены Сроки реализации подпрограммы - 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 2025 год | 17 673,70 | 0 | 0 | 17 673,70 | 0 | 0 |
| 2026 год | 30 962,90 | 0 | 0 | 30 962,90 | 0 | 0 |
| 2027 год | 60,00 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 |
| 2028 год | 60,00 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 |
| 2029 год | 60,00 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 |
| 2030 год | 60,00 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 |
| Всего | 48 876,60 | 0 | 0 | 48 876,60 | 0 | 0 |

### 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы № 4 представлен в приложении к Подпрограмме.

### 2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район.

# Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами.

# Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий подпрограммы;

2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

3) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

4) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;

5) осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

6) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                                   «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

## Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края.

| Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края |  | А.О. Марченко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к подпрограмме «Профилактика                   терроризма и экстремизма                                  в муниципальном образовании                   Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

### «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район»

### тыс. рублей

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия | ### Годы реализации | ### Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | ### Непосредственный результат реализации мероприятия | ### Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### всего | ### в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### феде ральный бюджет | ### бюджет Краснодарского края | ### районный бюджет | ### бюджет поселения | ### внебюд жетные источники |  |  |
| ### 1 | ### Цель: предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских проявлений на территории Тимашевского района в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Задача: информирование населения о мерах предосторожности о террористических и экстремистских проявлениях, информирование иностранных граждан, прибывающих на территорию Тимашевского района об ответственности за распространение идей экстремистского толка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 | Основное мероприятие: ### Информирование населения о мерах предосторожности о террористических и экстремистских проявлениях | 2025 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | Количество размещенных баннеров ### не менее 3 шт. в 2025-2030 гг. ### Количество распространённых листовок не менее 6000 шт. в 2025-2030 гг. ### Количество проинформированных граждан района не менее 10 000 в 2025-2030 гг., Количество проинформированных иностранных граждан, прибывших в Тимашевский район не менее 2000 в 2025-2030 гг. | ### Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, отдел по делам молодежи |
|  |  | 2026 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 240,00 | 0 | 0 | 240,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 2 | ### Цель: формирование антитеррористического и анти экстремистского воспитания в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Задача: освещение в СМИ материалов о способах и методах предостережения от террористических и экстремистских угроз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.1 | Основное мероприятие: ### Освещение в СМИ материалов о способах и методах предостережения от террористических и экстремистских угроз | 2025 год | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | ### Количество опубликованных материалов антитеррористической направленности - не менее 2 статьей в 2025-2030 гг. | ### Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, отдел по делам ### молодежи |
|  |  | 2026 год | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 120,00 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 2.2 | ### Задача: организация профилактических мероприятий по антитеррористической направленности с участием несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2.1 | ### Проведение конкурсов, фотовыставок, выставок рисунков по профилактике экстремизма и терроризма | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### Количество проведенных конкурсов, фотовыставок, выставок рисунков по профилактике экстремизма и терроризма не менее 3 ежегодно, охват несовершеннолетней молодежи не менее 300 человек ежегодно | ### Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, отдел по делам молодежи |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ### 3 | ### Цель: обеспечение антитеррористической защиты и безопасности учащихся в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Задача: материально-техническое укрепление антитеррористической защищённости образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1.1 | Основное мероприятие: Материально-техническое укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций | 2025 год | 17 613,70 | 0 | 0 | 17 673,70 | 0 | 0 | Количество учреждений, в которых произведен ремонт ограждения: - в 2025 году – 11 учреждений; - в 2026 году – 11 учреждений. Количество учреждений, в которых произведена замена ограждения – 1 в 2025 году. Количество учреждений, в которых произведено устройство ограждения – 1 в 2025 году. Количество учреждений, для которых приобретен пост охраны – 2 в 2025 году. Количество учреждений, оснащённых инженерно-техническими средствами и системами обеспечения безопасности – не менее 15 в 2025 году. | ### Управление образования, муниципальные бюджетные и автономные учреждения образования муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | 2026 год | 30 902,90 | 0 | 0 | 30 902,90 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 48 516,60 | 0 | 0 | 48 516,60 | 0 | 0 |  |  |
| ### 3.1.2 | ### Мониторинг антитеррористической укрепленности и инженерно-технической защищенности образовательных организаций Тимашевского района | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мониторингов антитеррористической укрепленности и инженерно-технической защищенности образовательных организаций Тимашевского района не менее 15 ежегодно | Управление образования; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ### Итого | 2025 год | 17 673,70 | 0 | 0 | 17 673,70 | 0 | 0 |  | ### х |
|  |  | 2026 год | 30 962,90 | 0 | 0 | 30 962,90 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 60,00 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 60,00 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 60,00 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 60,00 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 48 876,60 | 0 | 0 | 48 876,60 | 0 | 0 |  |  |

| Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края |  | А.О. Марченко |
| --- | --- | --- |

Приложение № 7 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Тимашевский район» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

### ПАСПОРТ

подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории муниципального образования

Тимашевский район»

| Координатор подпрограммы | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | МКУ «Ситуационный центр»; МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район; 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по согласованию); ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | создание комплексной системы безопасности на территории Тимашевского района для повышения общественной и личной безопасности граждан за счёт применения новых информационных технологий, а также совершенствование системы экстренной оперативной службы, необходимой для обеспечения возможности круглосуточного бесплатного для пользователя вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1) создание интегрированного ресурса для государственных, муниципальных органов власти и организаций, участвующих в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения района и построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей; 2) обеспечение функционирования инфраструктуры видео-наблюдения, сбора и отображения видеоинформации от всех муниципальных видеокамер; 3) обеспечение функционирования органа повседневного управления реагирования ТП РСЧС; 4) контроль за ситуацией поддержания правопорядка, создание безопасных условий проживания жителей района и функционирования инфраструктуры служб жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - 100 % исполнение бюджетной сметы; - обеспечение деятельности ЕДДС по мониторингу обстановки и координации Тимашевского городского звена РСЧС на территории Тимашевского городского поселения, обеспеченность доплатами к заработной плате сотрудников ЕДДС с целью распределения дополнительной нагрузки (исполнение бюджетной сметы); - результат оценки по табелю срочных донесений; - количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» правоохранительным органам; - количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» физическим лицам. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены Сроки реализации подпрограммы - 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | Бюджет Краснодарского края | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники |
| 2025 год | 28 842,70 | 0 | 0 | 28 643,40 | 199,30 | 0 |
| 2026 год | 33 145,80 | 0 | 0 | 32 914,00 | 231,80 | 0 |
| 2027 год | 28 659,00 | 0 | 0 | 28 659,00 | 0 | 0 |
| 2028 год | 28 659,00 | 0 | 0 | 28 659,00 | 0 | 0 |
| 2029 год | 22 448,90 | 0 | 0 | 22 448,90 | 0 | 0 |
| 2030 год | 22 448,90 | 0 | 0 | 22 448,90 | 0 | 0 |
| Всего | 164 204,30 | 0 | 0 | 163 773,20 | 431,10 | 0 |

### 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы № 6 представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район.

# Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы – МКУ «Ситуационный центр».

# Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

- осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

- осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;

- осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                             «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

## Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется руководителем МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края.

| Начальник отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальной район Краснодарского края |  | Д.С. Денисенко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории

муниципального образования Тимашевский район»

### тыс. рублей

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия | ### Годы реализации | ### Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | ### Непосредственный результат реализации мероприятия | ### Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### всего | ### в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### феде ральный бюджет | ### бюджет Краснодарского края | ### районный бюджет | ### бюджет поселения | ### внебюд жетные источники |  |  |
| ### 1 | Цель: создание комплексной системы безопасности на территории Тимашевского района для повышения общественной и личной безопасности граждан за счет применения новых информационных технологий, а также совершенствование системы экстренной оперативной службы, необходимой для обеспечения возможности круглосуточного бесплатного для пользователя вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | Задача: обеспечение функционирования инфраструктуры видеонаблюдения, сбора и отображения видеоинформации от всех муниципальных видеокамер; обеспечение функционирования органа повседневного управления реагирования ТП РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 | Основное мероприятие: ### Обеспечение функционирования органа повседневного управления реагирования ТП РСЧС | 2025 год | 28 842,70 | 0 | 0 | 28 643,40 | 199,30 | 0 | 100 % исполнение бюджетной сметы ежегодно | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | 2026 год | 33 145,80 | 0 | 0 | 32 914,00 | 231,80 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 28 659,00 | 0 | 0 | 28 659,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 28 659,00 | 0 | 0 | 28 659,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 22 448,90 | 0 | 0 | 22 448,90 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 22 448,90 | 0 | 0 | 22 448,90 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 164 204,30 | 0 | 0 | 163 773,20 | 431,10 | 0 |  |  |
| ### 1.1.1.1 | ### Принятие межбюджетных трансфертов от Тимашевского городского поселения Тимашевского района на осуществление части полномочий в части создания и функционирования органа повседневного управления Тимашевского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красно-дарского края – Единой дежурно-диспетчерской службы Тимашевс-кого городского поселения Тимашевского района | 2025 год | 199,30 | 0 | 0 | 0 | 199,30 | 0 | Обеспечение деятельности ЕДДС по мониторингу обстановки и координации Тимашевского городского звена РСЧС на территории Тимашевского городского поселения, обеспеченность доплатами к заработной плате сотрудников ЕДДС с целью распределения дополнительной нагрузки (исполнение бюджетной сметы) в 2025-2026 гг. – 100 % | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | 2026 год | 231,80 | 0 | 0 | 0 | 231,80 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 431,10 | 0 | 0 | 0 | 431,10 | 0 | ### х |  |
| ### 1.2 | Задача: контроль за ситуацией поддержания правопорядка, создание безопасных условий проживания жителей района и функционирования инфраструктуры служб жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.1 | ### Отработка тренировок с ЕДДС муниципального образования Тимашевский район с отработкой вопросов информационного обмена. Тренировки спланированы в соответствии с графиками циклически повторяющихся опасных явлений, рисками возможных ЧС и оперативным прогнозам | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Результат оценки по табелю срочных донесений – не ниже 3,25 балла - ежегодно | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### х |  |
| ### 1.2.2 | ### Предоставление видеоматериалов в качестве доказательной базы для делопроизводства и до следственной проверки КУСП ОМВД России по Тимашевскому району, иным органам судебной, исполнительной, законодательной власти | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» правоохранительным органам – 100 % ежегодно | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### х |  |
| ### 1.2.3 | Предоставление видеоматериалов в качестве доказательной базы для судебных разбирательств, спорных вопросов | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» физическим лицам – 100 % ежегодно | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### х |  |
|  | ### Итого | 2025 год | 28 842,70 | 0 | 0 | 28 643,40 | 199,30 | 0 | ### х | ### х |
|  |  | 2026 год | 33 145,80 | 0 | 0 | 32 914,00 | 231,80 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 28 659,00 | 0 | 0 | 28 659,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 28 659,00 | 0 | 0 | 28 659,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 22 448,90 | 0 | 0 | 22 448,90 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 22 448,90 | 0 | 0 | 22 448,90 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 164 204,30 | 0 | 0 | 163 773,20 | 431,10 | 0 |  |  |

| Начальник отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальной район Краснодарского края |  | Д.С. Денисенко |
| --- | --- | --- |

Приложение № 8 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании

Тимашевский район» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Обеспечение безопасности населения и территорий

Тимашевского района»

### ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район»

| Координатор подпрограммы | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел по делам ГО и ЧС; отдел ЖКХ, транспорта и связи; управление образования; администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района; МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | - обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; - сохранение устойчивого экологического равновесия; - формирование экологической культуры населения (в том числе несовершеннолетних) |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения (в том числе и несовершеннолетних); - повышение уровня экологической культуры и просвещения населения (в том числе и несовершеннолетних) муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество муниципальных учреждений, в которых произведено озеленение; 2) количество приобретенных мусорных контейнеров; 3) количество проинформированного населения (в том числе несовершеннолетних); 4) количество проведенных экологических мероприятий; 5) количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены Сроки реализации подпрограммы - 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | Бюджет Краснодарского края | Бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 2025 год | 15 395,50 | 0 | 0 | 15 395,50 | 0 | 0 |
| 2026 год | 4 075,60 | 0 | 0 | 4 075,60 | 0 | 0 |
| 2027 год | 333,10 | 0 | 0 | 333,10 | 0 | 0 |
| 2028 год | 203,80 | 0 | 0 | 203,80 | 0 | 0 |
| 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 20 008,00 | 0 | 0 | 20 008,00 | 0 | 0 |

### 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы № 7 представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район.

# Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муни-ципальной подпрограммы – отдел по делам ГО и ЧС.

# Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

- осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

- осуществляет информационную и разъяснительную работу, направ-ленную на освещение целей и задач подпрограммы;

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации подп-рограммы;

- осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показа-телей и критериев реализации подпрограммы в целом;

- осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали-зации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                              «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр муниципальных закупок» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

## Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, и передаётся координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется начальником отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края.

| Начальник отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальной район Краснодарского края |  | Д.С. Денисенко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к подпрограмме «Обеспечение                           экологической безопасности

в муниципальном образовании

Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район»

### тыс. рублей

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия | ### Годы реализации | ### Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | ### Непосредственный результат реализации мероприятия | ### Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### всего | ### в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### феде ральный бюджет | ### бюджет Краснодарского края | ### районный бюджет | ### бюджет поселения | ### внебюд жетные источники |  |  |
| ### 1 | Цель: обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение устойчивого экологического равновесия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | Задача: проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 | Основное мероприятие: ### Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения | 2025 год | 15 395,50 | 0 | 0 | 15 395,50 | 0 | 0 | Количество муниципальных учреждений, в которых произведено озеленение – 4 в 2025 году, 1 в 2026-2028 гг. Количество приобретенных мусорных контейнеров – не менее 2 штук в 2025-2027 гг. | Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 4 075,60 | 0 | 0 | 4 075,60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 333,10 | 0 | 0 | 333,10 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 203,80 | 0 | 0 | 203,80 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 20 008,00 | 0 | 0 | 20 008,00 | 0 | 0 |  |  |
| ### 1.1.1.1. | ### Иные межбюджетные трансферты по осуществлению полномочий администрации муниципального образования Тимашевский район по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Тимашевский район | 2025 год | 147,60 | 0 | 0 | 147,60 | 0 | 0 | Количество приобретенных мусорных контейнеров, в результате перечисления межбюджетных трансфертов – не менее 2 штук в 2025-2027 году. | Отдел ЖКХ, транспорта и связи |
|  |  | 2026 год | 147,60 | 0 | 0 | 147,60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 147,60 | 0 | 0 | 147,60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 442,80 | 0 | 0 | 442,80 | 0 | 0 |  |  |
| ### 2 | Цель: формирование экологической культуры населения (в том числе несовершеннолетних) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Задача: повышение уровня экологической культуры и просвещение населения (в том числе несовершеннолетних) МО Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.1 | ### Информирование населения о правилах экологического поведения и охране окружающей среды | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проинформированного населения (в том числе несовершеннолетних), не менее 20 000 человек ежегодно | Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ### 2.1.2 | ### Проведение экологических мероприятий, направленных на улучшение экологического воспитания населения (в том числе и несовершеннолетних) | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий не менее 10 ежегодно; количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, не менее 20 000 человек ежегодно | Отдел ГО и ЧС |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ### Итого | 2025 год | 15 395,50 | 0 | 0 | 15 395,50 | 0 | 0 | ### х | ### х |
|  |  | 2026 год | 4 075,60 | 0 | 0 | 4 075,60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 год | 333,10 | 0 | 0 | 333,10 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 год | 203,80 | 0 | 0 | 203,80 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 20 008,00 | 0 | 0 | 20 008,00 | 0 | 0 |  |  |

».

| Начальник отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальной район Краснодарского края |  | Д.С. Денисенко |
| --- | --- | --- |