РЕЕСТР

проектных предложений и проектов администрации муниципального образования Тимашевский район 
2019 год

| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Руководитель проекта | Срок реализации проекта | Дата регистрации проектного предложения | Дата утверждения проектного предложения | Дата утверждения паспорта проекта | Дата утверждения карты контроля по реализации проекта | Дата закрытия проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Остапенко Марина Анатольевна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | 15.01.2019-15.12.2019 | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 19.12.2019 |
| 2 | Бюджет для граждан в 2019 году | Финансовое управление администрации муниципального образования Тимашевский район | Баженова Ольга Геннадиевна – начальник финансового управления администрации муниципального образования Тимашевский район | 01.04.2019- 28.03.2020 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 26.12.2019 |
| 3 | Организация и проведение в 2019 году автопробега «Нам жить и помнить…» на территории муниципального образования Тимашевский район | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район | Силищева Наталья Александровна -начальник отдела по делам молодежи администрации МО Тимашевский район | 25.03.2019 - 31.05.2019 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 25.03.2019 | 25.03.2019 | 22.05.2019 |
| 4 | Повышение уровня финансовой грамотности населения Тимашевского района в 2019 году | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Остапенко Марина Анатольевна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | 22.04.2019- 15.12.2019 | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 13.11.2019 |
| 5 | «Живя - помни! Помня - живи…» на территории муниципального образования Тимашевский район» | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район | Силищева Наталья Александровна -начальник отдела по делам молодежи администрации МО Тимашевский район | 08.04.2019-31.05.2019 | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 22.05.2019 |
| 6 | Разработка и внедрение в 2019 году классификатора финансовых нарушений | Отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район | Друговина Лариса Евгеньевна -начальник отдела финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район | 22.04.2019- 15.12.2019 | 14.03.2019 | 25.03.2019 | 23.04.2019 | 23.04.2019 |  |
| 7 | Организация районного фестиваля «Лэчу до тэбэ, мое сэрдэнько…», посвященного музыкальным традициям семьи Степановых в 2019 году | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район | Иноземцева Татьяна Анатольевна- начальник отдела культуры администрации муниципального образования Тимашевский район | 29.04.2019- 24.05.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 27.05.2019 |
| 8 | «Организация и проведение в 2019 году комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории муниципального образования Тимашевский район» | Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тимашевский район | Коваленко Наталья Михайловна - начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации МО Тимашевский район | 23.04.2019 – 15.10.2019 | 16.04.2019 | 18.04.2019 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | 04.10.2019 |
| 9 | «Организация проведения смотра состояния полей сельскохозяйственных культур, общей культуры земледелия и использования земли в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности на территории муниципального образования Тимашевский район в 2019 году» | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район | Проскура Елена Владимировна - заместитель начальника управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | май – ноябрь 2019 год | 23.04.2019 | 26.04.2019 | 16.05.2019 | 16.05.2019 | 16.12.2019 |
| 10 | Организация и проведение районного мероприятия по итогам уборки зерновых колосовых урожая 2019 года «Жатва» на территории муниципального образования Тимашевский район | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район | Проскура Елена Владимировна - заместитель начальника управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | май-июль 2019 год | 26.04.2019 | 30.04.2010 | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 16.08.2019 |
| 11 | Модернизация системы автоматизированного электронного документооборота «СИНКОПА-ДОКУМЕНТ» в 2019 году | общий отдел управления делами администрации МО Тимашевский район | Прокопец Светлана Васильевна - начальник общего отдела управления делами администрации МО Тимашевский район | 2019 год | 26.04.2019 | 30.04.2019 | 08.05.2019 | 08.05.2019 | 06.12.2019 |
| 12 | Организация содействия в развитии аграрного туризма в муниципальном образовании Тимашевский район в 2019 году | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район | Проскура Елена Владимировна - заместитель начальника управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | май - декабрь 2019 года | 29.04.2019 | 06.05.2019 | 16.05.2019 | 16.05.2019 | 16.12.2019 |
| 13 | Организация оздоровления обучающихся муниципального образования Тимашевский район в каникулярное время в 2019 году | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район | Проценко Светлана Васильевна - начальник управления образования администрации МО Тимашевский район | май-сентябрь 2019 | 06.05.2019 | 08.05.2019 | 16.05.2019 | 16.05.2019 | 13.09.2019 |
| 14 | Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде в муниципальном образовании Тимашевский район в 2019 году | Отдел информационных технологий администрации МО Тимашевский район | Мирончук Александр Владимирович - начальник отдела информационных технологий администрации МО Тимашевский район | май – декабрь 2019 г. | 06.05.2019 | 08.05.2019 | 16.05.2019 | 16.05.2019 | 04.12.2019 |
| 15 | Организация и проведение в 2019 году круглых столов с присутствием представителей органов местного самоуправления Тимашевского района по оказанию консультативной поддержки физическим и юридическим лицам в реализации градостроительной деятельности | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО Тимашевский район | Ганзюк Александр Николаевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства дминистрации МО Тимашевский район | 2019 год | 06.05.2019 | 08.05.2019 | 22.05.2019 | 22.05.2019 | 25.07.2019 |
| 16 | «Организация и проведение в 2019 году Всекубанского турнира по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края на территории муниципального образования Тимашевский район» | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район | Анисимов Евгений Владимирович – начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район | май-июль 2019 года | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 18.07.2019 |
| 17 | «Оцифровка бумажной документации и внедрение электронного архива в 2019 году в архивном отделе» | архивный отдел управления делами администрации муниципального образования Тимашевский район | Агаркова Наталья Викторовна – начальник архивного отдела управления делами администрации муниципального образования Тимашевский район | июль-декабрь 2019 года | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 15.07.2019 | 15.07.2019 | 19.12.2019 |
| 18 | Вовлечение в оборот свободных земель на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский район | отдел земельных и имущественных отношений администрации МО Тимашевский район | Комиссаров Алексей Александрович - начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации МО Тимашевский район | 01.08.2019-15.12.2019 | 02.07.2019 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 15.07.2019 | 16.12.2019 |
| 19 | Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования Тимашевский район | отдел земельных и имущественных отношений администрации МО Тимашевский район | Комиссаров Алексей Александрович - начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации МО Тимашевский район | 01.08.2019-15.12.2019 | 02.07.2019 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 15.07.2019 | 12.12.2019 |
| 20 | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Остапенко Марина Анатольевна - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | 09.01.2019-31.12.2024 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 09.07.2019 |  |
| 21 | Реализация мероприятий по установлению квот организациям для приема граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2020 год | отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район | Каленский Виталий Анатольевич - начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район | август-ноябрь 2019 года | 23.07.2019 | 26.07.2019 | 02.08.2019 | 02.08.2019 | 04.12.2019 |
| 22 | Приобретение и установка средств оповещения в 2019 году | Отдел по делам ГО и ЧС, правоохранитель-ной деятельности и вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский район | Денисенко Дмитрий Сергеевич - Начальник отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский район | сентябрь - декабрь 2019 года | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 27.08.2019 | 27.08.2019 | 26.12.2019 |
| 23 | Организация проведения мониторинга восприятия уровня коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район в 2019 году | Юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район | Рудина Юлия Владимировна -заместитель начальника юридического отдела администрации муниципального образования Тимашевский район | Сентябрь 2019- март 2020 | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 10.09.2019 | 10.09.2019 |  |
| 24 | «Время добрых дел!» на территории муниципального образования Тимашевский район | отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район | Силищева Наталья Александровна - начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район | октябрь - декабрь 2019 года | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 19.12.2019 |
| 25 | Организация и проведение в 2019 году занятий по программе повышения психолого-педагогической компетентности замещающих родителей | отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район | Трушкин Роман Иванович - начальник отдела по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район | 03.10.2019 - 31.12.2019. | 26.09.2019 | 30.09.2019 | 02.10.2019 | 02.10.2019 | 12.12.2019 |