
PAGE  


                                                                Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

от _____________ № ________               
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования
Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

          «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района»
	Координатор муниципальной программы
	Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

	Координатор подпрограммы 
	Не предусмотрены

	Соисполнители мероприятий муниципальной программы 
	Не предусмотрены

	Участники муниципальной программы
	отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее - отдел экономики и прогнозирования);

отдел по работе со СМИ администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее - отдел по работе со СМИ);

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее - отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности);

управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее - управление образования);

отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее - отдел по делам молодежи);

Совет по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район

(по согласованию);

Союз «Тимашевская межрайонная торгово-промышленная палата» (по согласованию)

	Проекты в составе муниципальной программы 
	Муниципальный проект «Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства»

	Направления (подпрограммы) 
	Не предусмотрены

	Цели реализации муниципальной программы
	формирование на территории муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края благоприятной конкурентной среды для развития малого и среднего предпринимательства и увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства

	Период реализации 
	2027 - 2030 годы, этапы не предусмотрены

	Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район
	Приоритетное направление «Интенсификация социально- экономического развития»

	Объемы бюджетных ассигнований

муниципальной программы, 

тыс. рублей
	всего
	в разрезе источников финансирования

	Годы реализации
	
	федераль

ный бюджет
	бюджет

Краснодарского края
	район ный бюджет
	бюджет поселения
	внебюджетные источники

	2027 год
	720,0
	-
	-
	720,0
	-
	-

	2028 год
	720,0
	-
	-
	720,0
	-
	-

	2029 год
	720,0
	-
	-
	720,0
	-
	-

	2030 год
	720,0
	-
	-
	720,0
	-
	-

	Всего
	2880,0
	-
	-
	2880,0
	-
	-


2. Целевые показатели муниципальной программы
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения 
	Значения показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями НЦ, ГП 

	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Показатели целей муниципальной программы

	1.1
	Цель муниципальной программы - Формирование на территории муниципального образования Тимашевский район благоприятной конкурентной среды для развития малого и среднего предпринимательства и увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства

	1.1.1
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
	ед.
	4511
	4552
	4593
	4634
	отдел экономики и прогнозирования
	

	2
	Показатели проектной части муниципальной программы

	2.1
	Количество консультационных услуг в области предпринимательства, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства
	ед.
	415
	415
	415
	415
	отдел экономики и прогнозирования;

поставщик (подрядчик), определенный по завершению конкурсных процедур (участник)
	

	3
	Показатели процессной части муниципальной программы

	3.1
	Количество публикаций в СМИ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	шт.
	10
	10
	10
	10
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел по работе со СМИ (участник)
	

	3.2
	Количество размещенных информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации муниципального образования Тимашевский район
	шт.
	25
	25
	25
	25
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел по работе со СМИ

(участник)


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.3
	Процент охвата консультациями обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства

	процент
	100
	100
	100
	100
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (участник)
	

	3.4
	Количество распространенных информационных материалов (баннеров, скроллеров) 


	шт.
	1
	1
	1
	1
	отдел экономики и прогнозирования
	

	3.5
	Количество распространенных информационных материалов (листовок, флаеров) о социальном предпринимательстве
	шт.
	100
	100
	100
	100
	отдел экономики и прогнозирования
	

	3.6
	Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинаров, тренингов, деловых игр, лекций и т.п.)


	ед.
	4
	4
	4
	4
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (участник)
	

	3.7
	Количество проведенных заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район


	ед.
	4
	4
	4
	4
	отдел экономики и прогнозирования
	

	3.8
	Количество проведенных олимпиад, конкурсов, деловых игр, лекториев и т.д. для школьников (студентов) по основам предпринимательства
	ед.
	1
	1
	1
	1
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел по делам молодежи (участник);

управление образования (участник)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.9
	Количество проведенных конференций, совещаний, круглых столов, рабочих встреч по проблемам предпринимательства
	ед.
	1
	1
	1
	1
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (участник)
	

	3.10
	Количество изготовленных и распространённых каталогов товаров и услуг
	шт.
	300
	300
	300
	300
	отдел экономики и прогнозирования
	

	3.11
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участвующих в выставочно-ярмарочной деятельности (в том числе участие в сельскохозяйственных ярмарках)
	чел.
	3
	3
	3
	3
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (участник)
	


3. Структура муниципальной программы
3.1. Проектная часть

	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Год

реализации
	Объем финансового обеспечения
 по годам реализации
	Результат

реализации

мероприятия
	Единица

измерения 

 (по ОКЕИ)
	Значения результата реализации мероприятия
 по годам
	Ответствен
ный за достиже
ние резуль
тата
	Связь с показателями целей

муниципальной программы 

	
	
	
	всего
	в разрезе источников финансирования
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	феде
ральный бюджет
	бюджет

Красно
дарского края
	район ный бюджет
	бюджет поселе

ния
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Задача муниципальной программы – Организация консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

	1.1
	Организация консультационной поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства

	1.1.1
	Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
	2027
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	Количество консультационных услуг в области предпринимательства, оказанных субъектам малого и среднего

предпринимательства
	ед.
	не менее 415
	отдел экономики и прогнозирования;

поставщик (подрядчик), определенный по завершению конкурсных процедур (участник)
	пункт 2.1

	
	
	2028
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	
	ед.
	не менее 415
	
	

	
	
	2029
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	
	ед.
	не менее 415
	
	

	
	
	2030
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	
	ед.
	не менее 415
	
	

	
	Итого
	2027
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	2028
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	
	
	
	
	


3.2. Процессная часть
	№

п/п
	Общая

характеристика,

наименование

мероприятия
	Год

реализации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
	Результат

реализации

мероприятия
	Единица

изме
рения
	Значения результата реализации мероприятия
по годам
	Ответствен
ный за достижение результата 
	Связь с показателями целей

муниципальной программы 

	
	
	
	всего
	в разрезе источников финансирования
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	феде
раль
ный бюд
жет
	бюджет

Красно
дарского края
	район ный 
бюд
жет
	бюджет поселе

ния
	внебюджетные источ
ники
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Задача муниципальной программы - Информационно-консультационная поддержка и учебно-методическая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства

	1
	Комплекс процессных мероприятий - Организация информационно-консультационной поддержки и учебно-методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Отдел экономики и прогнозирования

	1.1
	Подготовка публикаций в СМИ информационных 

материалов по вопросам развития предприятий малого и среднего бизнеса


	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество публикаций в СМИ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	ед.
	10
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел по работе со СМИ

(участник)


	пункт 3.1

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	10
	
	

	
	
	2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	10
	
	

	
	
	2030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	10
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.2
	Пополнение официального сайта администрации муниципального образования актуальной информацией о развитии малого и среднего предпринимательства, в т.ч. информирование субъектов малого и среднего предпринимательства района  о проведении  семинаров, форумов, выставок
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество размещенных информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации муниципального образования Тимашевский район
	ед.
	25
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел по работе со СМИ

(участник)


	пункт 3.2

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	25
	
	

	
	
	2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	25
	
	

	
	
	2030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	25
	
	

	1.3
	Обеспечение работы телефона «горячей линии» по проблемным вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих сельскохозяйственную деятельность


	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Охват консультациями обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства
	процент
	100
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (участник)
	пункт 3.3

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	100
	
	

	
	
	2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	100
	
	

	
	
	2030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	100
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.4
	Осуществление закупок по производству (разработка дизайна и изготовление) и распространению (размещение) информационных материалов (баннеров, скроллеров, каталогов, плакатов, листовок, флаеров и т.д.) на территории муниципального образования Тимашевский район, информирующей о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	2027
	60
	0
	0
	60
	0
	0
	Количество распространенных  информационных материалов, информирующей о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	шт.
	1
	отдел экономики и прогнозирования
	пункты 3.4, 3.5

	
	
	2028
	60
	0
	0
	60
	0
	0
	
	
	1
	
	

	
	
	2029
	60
	0
	0
	60
	0
	0
	
	
	1
	
	

	
	
	2030
	60
	0
	0
	60
	0
	0
	
	
	1
	
	

	1.5
	Организация обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинаров, тренингов, деловых игр, лекций и т.п.)
	2027
	120
	0
	0
	120
	0
	0
	Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 
	шт.
	4
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (участник)
	пункт 3.6

	
	
	2028
	120
	0
	0
	120
	0
	0
	
	
	4
	
	

	
	
	2029
	120
	0
	0
	120
	0
	0
	
	
	4
	
	

	
	
	2030
	120
	0
	0
	120
	0
	0
	
	
	4
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	ИТОГО
	2027
	180
	0
	0
	180
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	2028
	180
	0
	0
	180
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	180
	0
	0
	180
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	180
	0
	0
	180
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Задача муниципальной программы - Повышение предпринимательской культуры, популяризация предпринимательства и вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий - Обеспечение взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами государственной власти, местного само-управления и контролирующими организациями, а также организация работы по популяризации предпринимательской деятельности

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - отдел экономики и прогнозирования

	2.1
	Проведение заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество проведенных заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район
	ед.
	4
	отдел экономики и прогнозирования
	пункт 3.7

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	4
	
	

	
	
	2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	4
	
	

	
	
	2030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	4
	
	

	2.2
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, деловых игр, лекториев и т.д. для школьников (студентов) по основам предпринимательства
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество проведенных олимпиад, конкурсов, деловых игр, лекториев и т.д. для школьников (студентов) по основам предпринимательства
	ед.
	1
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел по делам молодежи (участник);

управление образования (участник)
	пункт 3.8

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	1
	
	

	
	
	2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	1
	
	

	
	
	2030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	1
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.3
	Организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, рабочих встреч по проблемам предпринимательства
	2027
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	Количество проведенных конференций, совещаний, круглых столов, рабочих встреч по проблемам предпринимательства
	ед.
	1
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (участник)
	пункты 3.9, 3.10

	
	
	2028
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	
	
	1
	
	

	
	
	2029
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	
	
	1
	
	

	
	
	2030
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	
	
	1
	
	

	2.4
	Организация выставочно-ярморочных мероприятий, а также организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество участников субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности
	чел.
	3
	отдел экономики и прогнозирования;

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (участник)
	пункт 3.11

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	3
	
	

	
	
	2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	3
	
	

	
	
	2030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	3
	
	

	
	ИТОГО
	2027
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	2028
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	2027
	220
	0
	0
	220
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	2028
	220
	0
	0
	220
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	220
	0
	0
	220
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	220
	0
	0
	220
	0
	0
	
	
	
	
	


4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование источника

финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего, в том числе:
	720
	720
	720
	720
	2880

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет Краснодарского края
	0
	0
	0
	0
	0

	районный бюджет
	720
	720
	720
	720
	2880

	бюджет поселения
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Проектная часть всего, в том числе:
	500
	500
	500
	500
	2000

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет Краснодарского края
	0
	0
	0
	0
	0

	районный бюджет
	500
	500
	500
	500
	2000

	бюджет поселения
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Процессная часть всего, в том числе:
	220
	220
	220
	220
	880

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет Краснодарского края
	0
	0
	0
	0
	0

	районный бюджет
	220
	220
	220
	220
	880

	бюджет поселения
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0


Начальник отдела экономики и прогнозирования 

администрации муниципального образования 

Тимашевский муниципальный район Краснодарского края                                                                                            Д.Ю. Гусев

