#### Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 28 декабря 2023 г. № 2251

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 29 августа 2018 г. № 976

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Тимашевский район

от 28 декабря 2023 г. № 2251)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тимашевский район

«Доступная среда»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Тимашевский район «Доступная среда»

| Координатор муниципальной программы | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел по социальным вопросам) |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Отдел по социальным вопросам; ГУ КК «Центр занятости населения» Тимашевского района (по согласованию); управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Тимашевском районе (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район; муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район; отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МУ «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения»; администрации городского и сельских поселений муниципального образования Тимашевский район (по согласованию); социально ориентированные некоммерческие организации, объединяющие инвалидов, ветеранов, старшего поколения, казаков (далее - социально ориентированные некоммерческие организации) (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к социально-значимым объектам и услугам (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Тимашевском районе |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня доступности социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Тимашевском районе (далее – инвалиды, маломобильные группы населения). 2. Совершенствование информационного, консультативного обеспечения инвалидов, маломобильных групп населения по вопросам доступности социально значимых объектов. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителями) на предмет обеспечения доступности социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения. 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, маломобильным группам населения. |
| Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | 2.2.1. Приоритетное направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) на объектах учреждений культуры |
|  | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на спортивных объектах |
|  | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на объектах учреждений образования |
|  | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на иных социально значимых объектах муниципальной собственности |
|  | Количество заседаний Совета по делам инвалидов по вопросам доступности социально значимых объектов |
|  | Количество информаций по вопросам доступности для инвалидов социально значимых объектов, размещенных в сети «Интернет» |
|  | Количество проведенных мероприятий (встреч, заседаний, совещаний) с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителями) на предмет обеспечения доступности социально значимых объектов и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, МГН |
|  | Количество проведенных мероприятий, с участием инвалидов, МГН с целью преодоления социальной разобщенности в обществе |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Годы реализа- ции; Всего (тыс.руб.); в разрезе источников финансирования (тыс.руб.). феде-ральный бюджет; краевой бюджет; районный бюджет; внебюд-жетные источ-ники. 2019; 658,0; -; -; 658,0; -. 2020; 200,0; -; -; 200,0; -. 2021; 200,0; -; -; 200,0; -. 2022; 200,0; -; -; 200,0; -. 2023; 1883,7; -; -; 1883,7; -. 2024; 205,0; -; -; 205,0; -. Всего:; 3346,7; -; -; 3346,7; -. |

- 1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Доступная среда» (далее – муниципальная Программа) приведена в приложении № 2 к муниципальной Программе.

Реализация программы рассчитана на 2019 – 2024 годы.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 1.

3. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

3.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы                 (далее – Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

3.2 Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

3.2.1. Степень реализации мероприятий  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм  =Мв / М * 100, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

3.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько  показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

3.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы  в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств районного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя программы.

3.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз/N, где:

1

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N – число целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

3.6. Оценка эффективности реализации программы

3.6.1. Эффективность реализации программы  оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы  и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

3.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы  признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:

Итоги оценки эффективности Программы

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм |  |
| 2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | ССуз |  |
| 3 | Эффективность использования средств районного бюджета, % | Эис |  |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя программы | СДп/ппз |  |
| 5 | Степень реализации программы | СР п/п |  |
| 6 | Эффективность реализации программы | ЭРп/п |  |
| 7 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

- 4. Механизм реализации муниципальной Программы

- и контроль за ее выполнением

4.1. Текущее управление муниципальной Программой осуществляет координатор - отдел по социальным вопросам.

Координатор муниципальной Программы при реализации муниципальной Программы использует нормативно-правовые акты:

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Закон Краснодарского края от 27 апреля 2007 г. № 1229 - КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае»;

постановление главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2006 г. № 306 «О совершенствовании работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае».

Координатор в процессе реализации Программы:

формирует структуру Программы;

организует реализацию мероприятий Программы;

организует координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную Программу;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

принимает информацию до 20 января года следующего за отчетным от распорядителей бюджетных средств;

представляет заместителю главы муниципального образования Тимашевский район, в отдел финансового контроля информацию о ходе реализации Программы к 25 января года, следующего за отчетным;

представляет в отдел финансового контроля ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной Программы до 25 числа месяца, следующего за отчетным;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах                         муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет».

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование и предполагается приобретение товаров, работ, услуг, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                           Е.И. Мальченко

«Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район

«Доступная среда»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Доступная среда»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализа ции | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде раль ный бюджет | бюджет Краснодарского края | район ный бюджет | бюджет поселе ния | внебюд жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Цель. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к социально значимым объектам и услугам (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Тимашевском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Повышение уровня доступности социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Тимашевском районе (далее – инвалиды, маломобильные группы населения ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня доступности социально значимых объектов и услуг (информации) для инвалидов, маломобильных групп населения в учреждениях культуры, спорта, образования, иных социально значимых объектах муниципальной собственности. | 2019 год | 358,0 | 0 | 0 | 358,0 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) на объектах учреждений культуры |  | отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел по социальным вопросам) - главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) на объектах учреждений культуры |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, маломобильных групп населения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (далее – МГН) на объектах учреждений культуры |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) на объектах учреждений культуры |  |  |
|  |  | 2023 год | 158,0 | 0 | 0 | 158,0 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) на объектах учреждений культуры |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) на объектах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждений культуры |  |  |
|  |  | всего | 516,0 | 0 | 0 | 516,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.1.1 | МБУК «Тимашевская центральная районная библиотека» муниципального образования Тимашевский район, г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5: - замена дверей; - обновление технологических деталей пандуса; - замена тактильной плитки на износостойкую | 2019 год | 74,0 | 0 | 0 | 74,0 | 0 | 0 | количество заменённых дверей – 1; пандусов с обновленными технологическими деталями – 1; установленной износостойкой тактильной плитки – 6 кв.м. |  | отдел культуры отдел; МБУК «ТМЦБ» - исполнитель |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 74,0 | 0 | 0 | 74,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.1.2 | МБУДО детская музыкальная школа г. Тимашевска муниципального образования Тимашевский район, г. Тимашевск, пер. Советский, д. 4: | 2019 год | 160,0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 | 0 | количество замененных дверей - 4; установленных речевых и световых информаторов - 1; установленных поручней – 2. |  | отдел культуры отдел; МБУДО детская музыкальная школа исполнитель |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество тактильных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | 1) замена дверей; 2) установка речевого и светового информатора; 3) установка поручней на лестничном марше; 5) установка тактильных табличек; 6) приобретение переносной аппарели (пандус-платформа); 7) приобретение малогабаритного кресла-коляски |  |  |  |  |  |  |  | табличек - 0; |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество приобретенных переносных аппарелей (пандус-платформа) - 0; приобретенных малогабаритных кресел- колясок – 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 160,0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.1.3 | МБУДО детская школа искусств ст. Роговской муниципального образования Тимашевский район, ст-ца. Роговская, ул. Ленина, д. 86: Ремонтные работы - входа в здание и территории (установка калитки, установка ограждений с поручнями, | 2019 год | 111,0 | 0 | 0 | 111,0 | 0 | 0 | количество отремонтированных входов в здание и территории – 1; количество изготовленных и установленных дверей – 1; установленных поручней в санитарно-гигиеническом помещении – 2; установленных кнопок вызова помощи – 1. |  | отдел культуры отдел; МБУДО детская школа искусств ст. Роговской - исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | расширение входной площадки, оборудование бетонной дорожки, ремонт входной двери и др.). 2. Изготовление и установка двери в зону оказание услуги. 3. Изготовление и установка поручней (штанги) для инвалидов в санитарно-гигиеническом помещении. 4. Кнопка вызова помощи в санитарно-гигиеническом помещении. 5. установка светового информатора («бегущая строка»); 6.установка аппаратуры для визуальной и звуковой информации (телевизор); 7. установка стола для инвалидов- | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество световых информаторов («бегущая строка») – 0; аппаратуры для визуальной и звуковой информации (телевизор) - 0; столов для инвалидов -колясочников -0; |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | колясочников; 8. приобретение переносной аппарели (пандус-платформа); 9. приобретение малогабаритной кресла- коляски | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество приобретенных переносных аппарелей (пандус-платформа) - 0; -приобретенных малогабаритных кресел-колясок -0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 111,0 | 0 | 0 | 111,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.1.4 | МБУК «Межпосе- ленческий районный дом культуры им. В.М. Толстых» муниципального образования Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Ленина, 120: Расширение створок двухстворчатых дверей в зону оказания услуг | 2019 год | 13,0 | 0 | 0 | 13,0 | 0 | 0 | количество расширенных двухстворчатых дверей – 1 |  | отдел культуры; МБУК «ТМЦБ» - исполнитель |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 13,0 | 0 | 0 | 13,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.1.5 | МБУДО ДШИ ст. Роговской муниципального образования | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | отдел культуры; МБУДО ДШИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | Тимашевский район, ст-ца Роговская, ул. Ленина, д. 86: поставка и монтаж светового информатора «бегущая строка»; поставка и монтаж аппаратуры для визуально-звукового информатора (телевизор); приобретение малогабаритной кресла коляски; приобретение и установка тактильной плитки | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ст. Роговской - исполнитель |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 158,0 | 0 | 0 | 158,0 | 0 | 0 | количество световых информаторов («бегущая строка») – 1; аппаратура для визуальной и звуковой информации (телевизор) - 1; приобретенных малогабаритных кресел-колясок -1; тактильная плитка – 20 кв.м. |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 158,0 | 0 | 0 | 158,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие. Обеспечение доступности спортивных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) в том числе: | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на спортивных объектах |  | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципаль ного образования Тимашевс-кий район (далее – отдел |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | по ФК и спорту) –ответствен-ный за выполнение мероприятий; муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевсий район (далее – МАУ спор-тивная школа) – получатель субсидий |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.2.1 | МАУ спортивная школа муниципального образования Тимашевский район, г.Тимашевск, ул. Пионерская, д. 92: - установка поручней с обеих сторон лестницы, дверей входных групп (в соответ- | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН)-2; - оборудованных поручней тактильными указателями - 2; измененных ступеней лестничного марша |  | отдел по ФК и спорту, МАУ спор-тивная школа |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 11 |
|  | ствии с требо-ваниями дос-тупности для инвалидов, МГН); - оборудование поручней тактильными указателями; - изменение ступеней лестничного марша; - приобретение мобильных лестничных подъемников; - реконструкция санитарно-гигиенических помещений для инвалидов, МГН; - установка звуковых информаторов, световых информационных табло |  |  |  |  |  |  |  | (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) – 3; дверей входных групп в соответствии с требованиями (доступности для инвалидов, МГН) - 1, приобретенных мобильных лестничных подъемников - 0; |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество реконструированных санитарно-гигиени-ческих помещений для инвалидов, МГН – 0, звуковых информаторов, световых информа-ционных табло - 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1.1.3 | Обеспечение доступности учреждений образования для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН), в том числе: | 2019 год | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на объектах учреждений образования. |  | управление образования администра-ции муници-пального образования Тимашев ский район (далее – управление образова-ния) – ответствен-ный за вы-полнение мероприятий; муниципаль ные бюджетн- ые и автоном-ные образова-тельные учреждения – получатели субсидии (далее – образова-тельные учреждения) |
|  |  | 2020 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 205,0 | 0 | 0 | 205,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 1305,0 | 0 | 0 | 1305,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.1 | МБОУ СОШ № 3: изготовление и монтаж тактиль-ных табличек плоско-выпуклых с азбукой Брайля; выполнение других | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | работ по обеспече-нию доступности объекта | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество тактильных табличек плоско-выпуклых с азбукой Брайля-0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.2 | МБОУ СОШ № 4: оборудование санитарно-гигиени-ческого помещения для инвалидов, МГН; замена двери в зоне оказания услуг (кабинет); выполнение других работ по обеспече-нию доступности объекта | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество входных дверей в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН-0 |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.3 | МБОУ СОШ № 5: замена входной двери в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН (актовый зал); установка поруч-ней в санитарно- | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | гигиенической комнате для инвалидов, МГН; оборудование санитарной комнаты для инва-лидов; приобре-тение сменного кресла коляски | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество поручней в санитарно-гигиенической комнате для инвалидов, МГН-0; |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 102,9 | 0 | 0 | 102,9 | 0 | 0 | санитарная комната для инвалидов - 1; сменное кресло коляска- 1 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 102,9 | 0 | 0 | 102,9 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.4 | МБОУ СОШ № 6 поставка и монтаж визуально-звукового информатора; поставка и монтаж светового информационного табло; оборудование санитарно- гигиенического помещения для инвалидов, МГН; замена входной двери в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН; | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | приобретение сменного кресла коляски; приобретение бегущей строки | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество визу-ально-звуковых информаторов-0, световых информационных табло-0; |  |  |
|  |  | 2022 год | 11,3 | 0 | 0 | 11,3 | 0 | 0 | сменное кресло-коляска - 1; |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество сани-тарно- гигиеничеких помещений для инвалидов, МГН-0, входных дверей в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН-0, |  |  |
|  |  | 2024 год | 18,0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 бегущая строка |  |  |
|  |  | всего | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.5 | МБОУ СОШ № 7: установка поручней в санитарно-гигиенической комнате для инвалидов, МГН; оборудование входной лестницы поручнями по обе стороны | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 33,4 | 0 | 0 | 33,4 | 0 | 0 | количество поручней в санитарно-гигие-нической комнате для инвалидов -1; |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество входных лестниц, оборудованных поручнями по обе стороны-0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 33,4 | 0 | 0 | 33,4 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.6 | МБОУ СОШ № 8: обустройство санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов, МГН; поставка и монтаж визуально-звукового информатора; поставка и монтаж светового информационного табло. | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество визуально-звуковых информаторов-0, световых информа-ционных табло-0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.7 | МБОУ СОШ № 9: установка поручней вдоль пандуса, обустройство санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов, МГН; установка поручней в санитарно-гигиенической комнате для инвалидов, МГН; | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | 2020 год | 33,4 | 0 | 0 | 33,4 | 0 | 0 | количество санитар-но- гигиенических помещений для инвалидов, МГН -1, поручни в санитар-но-гигиенической комнате для инвалидов, МГН -2 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество визуально-звуковых информаторов - 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество световых информационных табло - 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 33,4 | 0 | 0 | 33,4 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.8 | МБОУ СОШ № 11 оборудование санитарно- гигиенического помещения для инвалидов, МГН; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество санитар-но- гигиенических помещений для инвалидов, МГН-0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3.9 | МБОУ СОШ № 12: изготовление и | 2019 год | 42,6 | 0 | 0 | 42,6 | 0 | 0 | количество тактиль-ных табличек |  | управление образования; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | монтаж тактиль- ных табличек плоско-выпуклых с азбукой Брайля; замена входной двери кабинета в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН; приобретение и установка тактильной плитки; приобретение и установка поруч-ней вокруг унитаза и раковины; установить связь с персоналом; выполнение других работ по обеспече-нию доступности объекта |  |  |  |  |  |  |  | плоско-выпуклых с азбукой Брайля-20; двери входные – 1; поручни вокруг унитаза и раковины – 2; плитка тактильная – 16 шт.; кнопка вызова -1 |  | образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.10 | МБОУ СОШ № 13: устройство подъемника; установка поручней с обеих сторон лестнич-ного марша; установка поручней вокруг унитаза и ракови-ны; поставка и монтаж визуально- звукового | 2019 год | 205,0 | 0 | 0 | 205,0 | 0 | 0 | количество подъемников-1; напольные указатели – 30; поручни по обе стороны лестницы – 2; - поручни вокруг унитаза и раковины – 2; санитарно- гигиенических помещений для |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | информатора; поставка и монтаж светового инфор-мационного табло; приобретение и установка наполь-ных указателей; установить связь с персоналом; выполнение других работ по обеспе-чению доступности объекта |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов, МГН-1, кнопка вызова -1 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество визуально-звуковых информаторов-0, световых информационных табло-0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.11 | МБОУ СОШ № 14: поставка и монтаж визуально-звуково-го информатора; установка поручней с одной стороны пандуса; расширение входной двух-створчатой двери в зоне оказания услуги; установка связи с персоналом; приобретение и установка унитазов в санитарной комнате для | 2019 год | 52,4 | 0 | 0 | 52,4 | 0 | 0 | замена двери – 1; - унитазов – 2; - поручень – 2 кнопка вызова -2 |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | инвалидов, МГН; поставка и монтаж светового информационного табло; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество визуально-звуковых информаторов - 0, световых информа-ционных табло - 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 52,4 | 0 | 0 | 52,4 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.12 | МБОУ СОШ № 15: установка пандуса, поставка и монтаж визуально-звуко-вого информатора; поставка и монтаж светового инфор-мационного табло; оборудование санитарно-гигиени-ческой комнаты для инвалидов, МГН; выполнение других работ по обеспечению дос-тупности объекта | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 33,3 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | количество сани-тарно- гигиени-ческих помещение для инвалидов, МГН-1 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество визуаль-но-звуковых информаторов-0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество световых информацион-ных табло - 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 33,3 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3.13 | МБОУ СОШ № 16: замена входной двери в зоне оказания услуг для | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | инвалидов, МГН; поставка и монтаж визуально-звуко-вого информатора; поставка и монтаж светового инфор-мационного табло; оборудование санитарно- гигиенического помещения для инвалидов, МГН; приобретение сменного кресла коляски; выполнение других работ по обеспече-нию доступности объекта | 2020 год | 33,3 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | количество сани-тарно-гигиенических помещений для инвалидов, МГН – 1 |  | ния |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество входных дверей в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН-0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 11,3 | 0 | 0 | 11,3 | 0 | 0 | количество сменных кресел колясок - 1; визуально-звуковых информаторов-0, световых информа-ционных табло - 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 44,6 | 0 | 0 | 44,6 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.14 | МБОУ СОШ № 18: оборудование санитарно-гигиени- ческого помещения для инвалидов, МГН; выполнение других работ по обеспечению доступности объекта | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 33,3 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | количество сани-тарно-гигиенических помещений для инвалидов, МГН - 1 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 33,3 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | Х |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1.1.3.15 | МБОУ СОШ № 19: приобретение сменного кресла коляски; выполнение других работ по обеспече-нию доступности объекта | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 11,3 | 0 | 0 | 11,3 | 0 | 0 | количество сменных кресел колясок - 1 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 11,3 | 0 | 0 | 11,3 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.16 | МБОУ ООШ № 21: поставка и монтаж визуально-звуко-вого информатора; поставка и монтаж светового инфор-мационного табло; оборудование сани-тарной комнаты для инвалидов; выполнение других работ по обеспе-чению доступности объекта | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 33,3 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | количество сани-тарно- гигиени-ческих помещений для инвалидов, МГН - 1 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество визуально-звуковых информаторов - 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 63,2 | 0 | 0 | 63,2 | 0 | 0 | количество световых информационных табло – 0, санитарных комнат для инвалидов - 1 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 96,5 | 0 | 0 | 96,5 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.17 | МБДОУ д/с № 2 приобретение специального | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ные учрежде-ния |
|  |  | 2021 год | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | количество сменных кресел колясок для лиц ОВЗ - 1 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.18 | МБДОУ д/с № 4 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ; установка поручней в санитарно-бытовой комнате | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | количество сменных кресел колясок для лиц ОВЗ – 1, поручни в санитар-но- бытовую комнату - 1 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.19 | МБДОУ д/с № 42 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | количество сменных кресел колясок для лиц ОВЗ – 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3.20 | МБДОУ д/с № 22 оборудование санитарно-бытовой комнаты | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 | 0 | 0 | количество сани-тарно-гигиенических помещений для инвалидов, МГН - 1 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.21 | МБДОУ д/с № 27 приобретение керамогранитной бетонной плитки | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 65,0 | 0 | 0 | 65,0 | 0 | 0 | количество керамогранитной бетонной плитки – 28,64 кв.м. |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 65,0 | 0 | 0 | 65,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1.1.3.22 | МБДОУ д/с № 32 изготовление и установка пандуса | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | количество пандусов - 1 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.23 | МБДОУ д/с № 35 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ; изготовление и установка пандуса | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | количество специальных сменных кресел-колясок для лиц ОВЗ - 1; пандус - 1 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.24 | МБДОУ д/с № 37 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | количество специальных сменных кресел-колясок для лиц ОВЗ - 1 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.25 | МБДОУ д/с № 38 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | количество специальных сменных кресел-колясок для лиц ОВЗ - 1 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.26 | МБДОУ д/с № 39 приобретение специального сменного кресла – коляски для лиц с ОВЗ | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | количество специальных сменных кресел-колясок для лиц ОВЗ - 1 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.27 | МБДОУ № 19 приобретение телевизора и кронштейна для дублирования информации для слабослышащих | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество телевизоров -0; кронштейнов - 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.28 | МБДОУ № 26 приобретение таблички информационно-тактильной (пиктограммы); плитки тактильной ПУ конус | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | линейный; кнопки вызова помощи уличной беспроводной; приемника беспроводной системы вызова помощи; бегущей строки; звукового маяка Парус; портативной информационно-индукционной системы «Исток А2»; ленты контрастной тактильной в алюминиевом профиле для ступеней (желтой) | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество табличек информационно-тактильных - 0; плитки тактильной ПУ конус линейный - 0; кнопки вызова помощи уличной беспроводной - 0; приемник беспроводной системы вызова помощи - 0; бегущая строка 0; звуковой маяк Парус - 0; портативная информационно-индукционная система «Исток А2» - 0; м.п. ленты контрастной тактильной в алюминиевом профиле для ступеней (желтой) - 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.29 | МБДОУ д/с № 16 приобретение инвалидного кресла | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 11,3 | 0 | 0 | 11,3 | 0 | 0 | количество инвалидных кресел - 1 |  |  |
|  |  | всего | 11,3 | 0 | 0 | 11,3 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.30 | МБОУ СОШ № 6 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество бегущих строк - 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.31 | МБОУ СОШ № 2 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | количество бегущих строк - 1, инвалид-ное кресло - 1 |  |  |
|  |  | всего | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.32 | МБОУ СОШ № 7 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | количество бегущих строк - 1, инвалид-ное кресло - 1 |  |  |
|  |  | всего | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.33 | МБОУ СОШ № 9 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | количество бегущих строк - 1, инвалид-ное кресло - 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | всего | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.34 | МАУ СОШ № 11 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | количество бегущих строк - 1, инвалид-ное кресло - 1 |  |  |
|  |  | всего | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.35 | МБОУ СОШ № 12 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | количество бегущих строк - 1, инвалид-ное кресло - 1 |  |  |
|  |  | всего | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.36 | МБОУ СОШ № 14 приобретение инвалидного кресла и бегущей строки | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 29,2 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | 0 | количество бегущих строк - 1, инвалид-ное кресло - 1 |  |  |
|  |  | всего | 29,2 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.3.37 | МБДОУ д/с № 27 изготовление и установка пандуса | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управление образования; образователь-ные учрежде-ния |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | количество пандусов - 1 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.4 | Обеспечение доступности иных социально значимых объектов муниципальной собственности для инвалидов, маломобильных групп населения | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | муниципаль ный заказчик - администра ция муници-пального образования Тимашев-ский район , исполнитель - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | (далее – МГН), в том числе: | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МУ «Центр транспортно-хозяйствен-ного обеспе-чения» |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 1525,7 | 0 | 0 | 1525,7 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на иных социально значимых объектах муниципаль-ной собственности |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 1525,7 | 0 | 0 | 1525,7 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.4.1 | Проведение работ в здании по адресу: г. Тимашевск, ул. Интернациона-льная, д. 15 (ВОИ): установка: световых инфор-мационных табло; тактильной наполь-ной плитки перед входом в здание; тактильных указателей направления движения в зону оказания услуг; приобретение | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество световых информацион ных табло – 1; тактильной напольной плитки - 1 |  | муниципаль ный заказчик - администра ция муници-пального образования Тимашев-ский район , исполнитель - МУ «Центр транспортно-хозяйствен-ного обеспе-чения», отдел строительства администра-ции муници- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | малогабаритной кресла-коляски | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество тактильных указателей направления движения в зону оказания услуг – 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество приобретенных малогабаритных кресел-колясок -0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.4.2 | Администрация муниципального образования Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, установка: звуковых информаторов, световых информационных табло; тактильных указателей на поручнях лестницы, направления | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество звуковых информаторов - 1; приобретенных малогабаритных кресел-колясок - 1 |  | муниципаль ный заказчик - администра ция муници-пального образования Тимашев-ский район , исполнитель - МУ «Центр транспортно-хозяйствен-ного обеспе-чения», отдел строительства администра-ции муници- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | движения в зону оказания услуг; дверей в зоне оказания услуг, входных групп (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН); приобретение малогабаритных кресел-колясок | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество тактильных указателей на поручнях лестницы, направления движения в зону оказания услуг – 0; дверей входных групп, дверей в зоне оказания услуг (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) - 0 |  | пального образования Тимашев-ский район (далее – отдел строитель ства) |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество световых информационных табло - 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество дверей входной группы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) - 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.4.3 | Проведение работ в здании по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 89, (ЗАГС) установка: звуковых | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество звуко-вых информаторов-1, световых инфор-мационных табло-1; тактильных указа-телей на поручнях |  | муниципаль ный заказчик - администра ция муници-пального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | информаторов, световых информационных табло; тактильных указателей на поручнях лестницы; пандуса (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) |  |  |  |  |  |  |  | лестницы – 2 |  | Тимашев-ский район , исполнитель - МУ «Центр транспортно-хозяйствен-ного обеспе-чения», отдел строительства |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество пандусов (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) -0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.4.4 | Проведение работ в здании по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 89, (ВОС) установка: дверей входной группы; поручней с обеих сторон лестницы (в соот-ветствии с требо-ваниями доступ-ности для инвали-дов, МГН); звуко-вых информаторов; пандуса с расши-ренной лестничной площадкой (в соответствии с | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество звуковых информаторов – 1; поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с тре-бованиями доступ-ности для инва-лидов, МГН) – 2; напольной тактиль-ной плитки – 4 |  | муниципаль ный заказчик - администра ция муници-пального образования Тимашев-ский район , исполнитель - МУ «Центр транспортно-хозяйствен-ного обеспе-чения», отдел строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | требованиями доступности для инвалидов, МГН); тактильных (настенных) указателей; напольной тактильной плитки, пандуса. | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество пандусов с расширенной лестничной площад-кой (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН); - дверей входной группы (в соответ- ствии с требования-ми доступности для инвалидов, МГН) - 0; тактильных (настен-ных) указателей – 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 1525,7 | 0 | 0 | 1525,7 | 0 | 0 | количество пандусов с расширенной лестничной площад-кой (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) - 1; дверей входной группы(в соответ-ствии с требова-ниями доступности для инвалидов, МГН) - 1 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | всего | 1525,7 | 0 | 0 | 1525,7 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.4.5 | Проведение работ в здании по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 89, (почтовое отделе-ние) установка: пандуса с расши-ренной лестничной площадкой, поруч- ней с обеих сторон лестницы (в соот-ветствии с требо-ваниями доступ-ности для инва-лидов, МГН); зву- ковых информа-торов, световых информационных табло | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество звуковых информаторов, све-товых информацион ных табло- 2 |  | муниципаль ный заказчик - администра ция муници-пального образования Тимашев-ский район , исполнитель - МУ «Центр транспортно-хозяйствен-ного обеспе-чения», отдел строительства |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество пандусов с расширенной лест-ничной площадкой (в соответствии с требованиями дос-тупности для инва-лидов, МГН) - 0; поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с тре-бованиями доступ-ности для инвали-дов, МГН) - 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.4.6 | Проведение работ в здании по адресу: (почтовое отделе-ние) г. Тимашевск, ул. 70 лет Октября, д. 6/4, установка: звуковых | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество звуковых информаторов, све-товых информаци-онных табло - 2 |  | муниципаль ный заказчик - администра ция муници-пального образования Тимашев- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | информаторов, световых информа-ционных табло; пандуса с расши-ренной лестничной площадкой, поруч- ней с обеих сторон лестницы (в соот- ветствии с требо-ваниями доступ-ности для инвали-дов, МГН) | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество пандусов с расширенной лест-ничной площадкой (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) - 0; поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) - 0 |  | ский район , исполнитель - МУ «Центр транспортно-хозяйствен-ного обеспе-чения», отдел строительства |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.1.4.7 | Проведение работ в здании по адресу: г. Тимашевск, ул. 70 лет Октября, д. 6/1 (ГБУ СО КК «Тимашевский КЦСОН») установ-ка: дверей в зоне оказания услуг, входной группы (в соответствии с требованиями доступности | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | муниципаль ный заказчик - администра ция муници-пального образования Тимашевский район, испол-нитель - МУ «Центр тран-спортно-хозяйствен-ного обеспе- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | для инвалидов, МГН); реконструк- ция санитарно-гигиенического помещения (в соот-ветствии с требо-ваниями доступ-ности для инва-лидов, МГН) | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество дверей в зоне оказания услуг, входной группы (в соответствии с требованиями дос-тупности для инва-лидов, МГН) - 0; реконструированных санитарно-гигиени-ческих помещений (в соответствии с требованиями дос- тупности для инва-лидов, МГН) -0 |  | чения», отдел строительства |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.4.8 | Проведение работ в здании по адресу: г.Тимашевск, ул.Парковая, 24 а,б квартира муници-пальной собствен-ности: в много-квартирном жилом доме (МКД): приобретение мо-бильного лестнич- ного подъемника | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | муниципаль ный заказчик - администра ция муници-пального образования Тимашевский район, испол-нитель - МУ «Центр тран-спортно-хозяйствен- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | с целью обеспе-чения доступности инвалидов, МГН к общему имуществу в МКД | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ного обеспе- чения», отдел строительства |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество мобиль-ных лестничных подъемников - 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.2 | Задача. Совершенствование информационного, консультативного обеспечения инвалидов, маломобильных групп населения по вопросам доступности социально значимых объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение заседаний Совета по делам инвалидов по вопросам доступности социально значимых объектов | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество заседаний Совета по делам инвалидов по вопросам доступности социально значимых объектов не менее 4 |  | отдел по социальным вопросам, участники муниципаль-ной программы |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество заседаний Совета по делам инвалидов по вопросам доступности социально значимых объектов не менее 4 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество заседаний Совета по делам инвалидов по вопросам доступности социально значимых объектов не менее 4 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество заседаний Совета по делам инвалидов по |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | вопросам доступности социально значимых объектов не менее 4 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество заседаний Совета по делам инвалидов по вопросам доступности социально значимых объектов не менее 4 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество заседаний Совета по делам инвалидов по вопросам доступности социально значимых объектов не менее 4 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.2.2 | Размещение информаций по вопросам доступ-ности для инвали-дов социально значимых объектов в сети «Интернет» | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество инфор-маций по вопросам доступности для инвалидов социаль-но значимых объек-тов, размещенных в сети «Интернет», не менее 10 |  | отдел по социальным вопросам, участники муниципаль-ной программы |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество инфор-маций по вопросам доступности для инвалидов социаль-но значимых объек-тов, размещенных в сети «Интернет», не менее 10 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество инфор-маций по вопросам доступности для инвалидов социаль- |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | но значимых объек-тов, размещенных в сети «Интернет», не менее 10 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество инфор-маций по вопросам доступности для инвалидов социаль-но значимых объек-тов, размещенных в сети «Интернет», не менее 10 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество инфор-маций по вопросам доступности для инвалидов социаль-но значимых объек-тов, размещенных в сети «Интернет», не менее 10 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество инфор-маций по вопросам доступности для инвалидов социаль-но значимых объек-тов, размещенных в сети «Интернет», не менее 10 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.3 | Задача. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителями) на предмет обеспечения доступности социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение меро-приятий (встреч, заседаний, совеща- | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество проведен-ных мероприятий (встреч, заседаний, |  | отдел по социальным вопросам, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | ний) с руководите-лями предприятий, организаций раз-ных форм собст-венности (их пред-ставителями) на предмет обеспе-чения доступности социально значи-мых объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизне-деятельности инва-лидов, маломоби-льных групп насе-ления |  |  |  |  |  |  |  | совещаний) с руково-дителями предприя-тий, организаций раз-ных форм собствен-ности (их представи-телями) на предмет обеспечения доступно-сти социально значи-мых объектов и услу-гам в приоритетных сферах жизнедея-тельности инвалидов, МГН не менее 12 |  | участники муниципаль-ной программы |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество прове- денных мероприятий (встреч, заседаний, совещаний) с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителя-ми) на предмет обес-печения доступно-сти социально значи-мых объектов и услугам в приори-тетных сферах жизнедеятельности инвалидов, МГН не менее 12 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество прове- денных мероприятий (встреч, заседаний, совещаний) с руководителями |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предприятий, организаций разных форм собственности (их представителя-ми) на предмет обес-печения доступно-сти социально значи-мых объектов и услугам в приори-тетных сферах жизнедеятельности инвалидов, МГН не менее 12 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество прове- денных мероприятий (встреч, заседаний, совещаний) с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителя-ми) на предмет обес-печения доступно-сти социально значи-мых объектов и услугам в приори-тетных сферах жизнедеятельности инвалидов, МГН не менее 12 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество прове- денных мероприятий (встреч, заседаний, совещаний) с |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителя-ми) на предмет обес-печения доступно-сти социально значи-мых объектов и услугам в приори-тетных сферах жизнедеятельности инвалидов, МГН не менее 12 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
| 1.4 | Задача. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, маломобильным группам населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проведение меро-приятий с участием инвалидов, МГН с целью преодоления социальной разоб-щенности в обще-стве, в том числе: - фестиваль творче-ства инвалидов; - шахматно-шашеч-ные турниры; - Международный день людей с ограни-ченными физичес-кими возможнос-тями; - Международный день слепых, день | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество проведен-ных мероприятий с участием инвали-дов, МГН с целью преодоления соци-альной разобщен-ности в обществе, в не менее 8 |  | отдел по социальным вопросам, участники муниципаль-ной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | белой трости; - прием главой инвалидов; -Международный день глухих и др. | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество проведен-ных мероприятий с участием инвали-дов, МГН с целью преодоления соци-альной разобщен-ности в обществе, в не менее 8 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество проведен-ных мероприятий с участием инвали-дов, МГН с целью преодоления соци-альной разобщен-ности в обществе, в не менее 8 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество проведен-ных мероприятий с участием инвали-дов, МГН с целью преодоления соци-альной разобщен-ности в обществе, в не менее 8 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество проведен-ных мероприятий с участием инвали-дов, МГН с целью преодоления соци-альной разобщен-ности в обществе, в не менее 8 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |
|  | Итого | 2019 год | 658,0 | 0 | 0 | 658,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | 2020 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | Х |  | Х |
|  |  | 2021 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 1883,7 | 0 | 0 | 1883,7 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 205,0 | 0 | 0 | 205,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 3346,7 | 0 | 0 | 3346,7 | 0 | 0 | х |  | х |

»

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                  Е.И. Мальченко

#### Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район

«Доступная среда»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Доступная среда»

| № пп |  | Наименование целевого показателя | Единица измере ния | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) на объектах учреждений культуры: |  | единиц | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |  |
| 1.1 | Количество замененных дверей |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество установленных речевых и световых информаторов |  | штук | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Количество установленных поручней |  | штук | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Количество световых информаторов («бегущая строка») |  | штук |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 | Количество тактильных табличек |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Количество переносных аппарелей (пандус-платформа) |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество приобретенных малогабаритных кресел-колясок |  | штук |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.8. | Количество отремонтированных входов в здание и территории |  | штук | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Количество изготовленных и установленных дверей |  | штук | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Количество установленных кнопок вызова помощи |  | штук | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Количество столов для инвалидов-колясочников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Количество аппаратуры для визуальной и звуковой информации (телевизор) |  | штук |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.13 | Количество расширенных двухстворчатых дверей |  | штук | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Количество пандусов с обновленными технологическими деталями |  | штук | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Количество износостойкой тактильной плитки |  | кв. м. | 6 |  |  |  | 20 |  |  |
| 2 | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на спортивных объектах: |  | единиц | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Количество поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) |  | единиц | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество оборудованных поручней тактильными указателями |  | единиц | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество измененных ступеней лестничного марша (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) |  | единиц | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Количество дверей входных групп (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) |  | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Количество приобретенных мобильных лестничных подъемников |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Количество реконструированных санитарно-гигиенических помещений для инвалидов, МГН |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Количество звуковых информаторов, световых информационных табло |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на объектах учреждений образования: |  | единиц | 84 | 8 | 39,64 | 6 | 1 | 14 |  |
| 3.1 | Количество входных дверей в зоне оказания услуг для инвалидов, МГН |  | штук | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество тактильных наземных указателей для помещений |  | штук | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Количество тактильных табличек плоско-выпуклые с азбукой Брайля (тактильной плитки) |  | штук | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Количество поручней в санитарно-гигиенической комнате для инвалидов, МГН |  | штук | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | Количество визуально-звуковых информаторов |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Количество световых информационных табло |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Количество санитарно-гигиенических помещений для инвалидов, МГН |  | штук | 1 | 5 |  | 2 |  |  |  |
| 3.8 | Количество входных лестниц, оборудованных поручнями по обе стороны |  | штук | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Количество поручней вдоль пандуса (лестницы) |  | штук | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Количество приобретенных мобильных лестничных подъемников |  | штук | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Количество кнопок вызова |  | штук | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Количество унитазов |  | штук | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Количество установленных пандусов |  | штук |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 3.14 | Количество реконструированных санитарно-гигиенических помещений для инвалидов, МГН |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.15 | Количество приобретенных малогабаритных кресел-колясок |  | штук |  |  | 7 | 4 |  | 7 |  |
| 3.16 | Количество телевизоров для дублирования информации для слабослышащих |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Количество кронштейнов для крепления телевизора |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Количество плитки тактильной |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Количество приемников беспроводной системы вызова помощи |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Количество бегущих строк |  | штук |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 3.21 | Количество звуковых маяков Парус |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Количество портитивной информационно-индекционной системы «Исток А2» |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Количество тактильных наклеек на поручни |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Количество приобретенной керамогранитной бетонной плитки |  | кв.м. |  |  | 28,64 |  |  |  |  |
| 3.24 | Количество ленты контрастной тактильной в алюминиевом профиле для ступеней (желтая) |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на иных социально значимых объектах муниципальной собственности: |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 4.1 | Количество световых информационных табло |  | единиц | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Количество тактильных указателей на поручнях лестницы |  | единиц | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Количество приобретенных малогабаритных кресел-колясок |  | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Количество тактильных указателей направления движения в зону оказания услуг |  | единиц | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество звуковых информаторов |  | единиц | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Количество дверей входной группы, дверей в зоне оказания услуг (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) |  | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.7 | Количество поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) |  | единиц | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Количество пандусова с расширенной лестничной площадкой (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) |  | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.9 | Количество поручней с обеих сторон лестницы (в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, МГН) |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Количество реконструированных санитарно-гигиенических помещений для инвалидов, МГН (в соответствии с требованиями доступности) |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Количество приобретенных мобильных лестничных подъемников |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Количество установленной напольной тактильной плитки |  | единиц | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество заседаний Совета по делам инвалидов с целью информирования по вопросам доступности социально значимых объектов |  | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 6 | Количество информаций по вопросам доступности для инвалидов социально значимых объектов, размещенных в сети «Интернет» |  | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 7 | Количество проведенных мероприятий (встреч, заседаний, совещаний) с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителями) на предмет обеспечения доступности социально значимых объектов и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, МГН. |  | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 8 | Количество проведенных мероприятий с участием инвалидов, МГН с целью преодоления социальной разобщенности в обществе, в том числе: |  | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 8.1 | - фестиваль творчества инвалидов; |  | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8.2 | - шахматно-шашечные турниры; |  | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 83 | - Международный день людей с ограниченными физическими возможностями; |  | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8.4 | - Международный день слепых, день белой трости; |  | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8.5 | - прием главой инвалидов |  | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8.6 | -Международный день глухих и др. |  | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

».

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                 Е.И. Мальченко