- Приложение

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- Тимашевский район

- от 20.03.2023 № 265

- «Приложение

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- муниципального образования

- Тимашевский район

- от 31.08.2017 № 987

- (в редакции постановления

- администрации  муниципального                                             образования Тимашевский район                                      от 20.03.2023 № 265)

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Тимашевский район

«Развитие образования»

| Координатор муниципальной программы | управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район, дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр муниципальных закупок», общеобразовательные организации, образовательные организации дополнительного образования, образовательные организации и учреждения, относящиеся к системе образования. |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие системы дошкольного образования. 2.0Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования. 3.0Развитие системы дополнительного образования детей. 4.0Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования. 5.0Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время. |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы | отсутствуют |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | 1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественно-го образования и повышения конкурентоспособности организаций дошкольного образования. 2. Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качест-венного образования и повышения конкурентно-способности организаций дополнительного образования. 4. Достижение современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям. 5. Увеличение охвата детей различными формами отдыха и оздоровления за счет привлечения муни-ципальных и немуниципальных субъектов конкурент-ного рынка сферы отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в негосударственных дошкольных организациях. 2. Обеспечение инновационного характера дошкольного образования и проведение мероприятий в организациях различных форм собственности. 3. Создание условий для обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 4. Модернизация муниципальной системы общего образования. 5. Создание условий для проведения мероприятий в сфере общего образования. 6. Создание условий для обучения детей в образовательных организациях дополнительного образования различных форм собственности. 7. Создание условий для проведения мероприятий в сфере дополнительного образования различных форм собственности. 8. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление иных услуг в сфере образования. 9. Совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в Тимашевском районе. 10. Совершенствование организации детского оздоровительного отдыха в загородном лагере. |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | 2.2.1 Приоритетное направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля детей, охваченных дошкольным образованием от общей численности детей; количество воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях; выполнение муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями; количество педагогов дошкольных организаций, получателей мер социальной поддержки в виде компенсации; количество получателей компенсации части родительской платы; количество организаций, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, улучшено материально-техническое обеспечение; количество победителей конкурсов для работников и воспитанников дошкольных образовательных организаций; количество учреждений, в которые приобрели движимое имущество, необходимое для функционирования вновь созданных мест; количество учреждений, в которые приобретено движимое имущество; количество разработанной проектно-сметной документации; количество построенных дошкольных образовательных учреждений. Количество подготовительных мероприятий для строительства пристроек; количество общеобразовательных организаций, в которых проведена реконструкция с вводом мест: 2019-2020 г.- 1/400; количество общеобразовательных организаций, в которых проведена реконструкция с вводом мест: 2021-2022 г.-1; количество разработанных проектно- сметных документаций; количество комплектов проектной документаций и инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы; количество объектов, проверенных авторским надзором; количество присоединенных энергопринимающих устройств; численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Тимашевского района; выполнение муниципальных заданий школ; количество педагогов общеобразовательных организаций, получателей мер социальной поддержки в виде компенсации; количество построенных универсальных спортивных залов на территории школ; количество электроустановок земельного участка; количество спортивных залов, расположенных в г. Тимашевске, которые подготовлены к проведению капитального и текущего ремонта; количество отремонтированных спортивных залов; количество спортивных залов, расположенных в сельской местности, которые подготовлены к проведению капитального и текущего ремонта; обеспеченность школ (пунктов) проведения ОГЭ и ЕГЭ оргтехникой; количество приобретенных школьных автобусов; количество общеобразовательных организаций, в которых проведен текущий и капитальный ремонт; количество изготовленных технических планов спортивно- игровых площадок; количество введенных новых мест после капитального ремонта зданий и сооружений; количество приобретенных класс-комплектов (оборудование) для вновь созданных мест; количество помещений, соответствующих условиям и требованиям для оказания медико-санитарной помощи учащимся; количество учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для формирования современных технологических и гуманитарных навыков; количество учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей; охват учащихся сбалансированным горячим питанием; охват многодетных семей льготным питанием; охват учащихся дополнительным питанием; количество одаренных детей, участвующих в приеме; количество проведенных районных и краевых мероприятий; охват юношей призывного возраста в учебных сборах; количество экскурсий, в том числе с посещением музеев; количество проведенных для учащихся работниками дополнительного образования районных и краевых конкурсов и праздников; обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов; количество организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; количество школ, в которых приобретено оборудование (в том числе для пищеблоков); обеспечение учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием; оснащение помещений муниципальных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха; количество педагогов, получающих выплату за классное руководство; количество трудоустроенных несовершеннолетних от 14 до 18 лет; количество работников, получающих ежегодную выплату. Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях общей направленности; количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях спортивной направленности; выполнение муниципальных заданий ОДО; количество педагогов организаций дополнительного образования, получателей мер социальной поддержки в виде компенсации; количество организаций дополнительного образования, в которых проведен капитальный и текущий ремонт; количество проведенных семинаров, конференций; количество участников спортивных соревнований различного уровня; количество получателей ежемесячной выплаты за подготовку учащихся спортивного резерва Краснодарского края; количество учащихся, прошедших медицинский осмотр; обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополни-тельного образования детей; охват детей допобразованием и ПФДО от общего числа детей по демографии в районе; количество организаций, в которые приобретено движимое имущество. Выполнение муниципального задания учреждениями, относящимися к системе образования; охват учреждений услугами централизованной бухгалтерии; охват организаций системы образования контрольно-инспекционной деятельностью; количество студентов ВУЗов, заключивших договор о целевом обучении и получающих стипендии; количество молодых педагогов, получающих единовременную выплату; количество педагогов, получающих единовременную выплату. Охват оздоровлением на базе организаций, в которых функционируют лагеря с дневным пребыванием; охват оздоровлением в краевых профильных сменах; охват различными видами отдыха и оздоровления от общего количества учащихся; охват различными видами отдыха и оздоровления детей-учащихся ДЮСШ; количество подвезенных детей к местам отдыха; количество подвезенных спортсменов к местам отдыха; количество организованных походов; охват оздоровлением на базе МБУ ЗСЛОО «Золотой колос». |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | Всего (тыс. руб.) | В разрезе источников финансирования |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | внебюджетные источники |
| 2018 | 1206486,1 | 0 | 754002,7 | 452483,4 | 0 |
| 2019 | 1328888,9 | 0 | 856011,8 | 472877,1 | 0 |
| 2020 | 1710349,8 | 0 | 1225941,3 | 473112,6 | 11295,9 |
| 2021 | 1456610,9 | 87436,5 | 852822,1 | 516352,3 | 0 |
| 2022 | 1673091,5 | 86445,6 | 977506,7 | 591695,6 | 17443,6 |
| 2023 | 1747395,0 | 100383,9 | 1006690,8 | 640320,3 | 0 |
| 2024 | 1611842,5 | 97875,8 | 924923,2 | 589043,5 | 0 |
| 2025 | 1630685,5 | 98034,0 | 927348,5 | 605303,0 | 0 |
| Всего | 12365350,2 | 470175,8 | 7525247,1 | 4341187,8 | 28739,5 |

- Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования»

(далее – муниципальная Программа) приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

- Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

- Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 2 к муниципальной Программе.

- Методика оценки эффективности реализации

- муниципальной Программы

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Оценка эффективности) проводится управлением образования администрации муниципального образования Тимашевский район -координатором Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности осуществляется в два этапа.

Первый этап оценки эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Первый этап) проводится по каждой подпрограмме координатором подпрограммы. Результаты Первого этапа оценки эффективности анализируются, подготавливаются предложения по корректировке программных мероприятий на последующие годы и согласовываются с курирующим заместителем главы, после чего направляются координатору муниципальной программы для проведения второго этапа оценки эффективности реализации Программы (далее –Второй этап оценки эффективности).

На Втором этапе координатором программы осуществляется Оценка эффективности в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная информация об Оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации мероприятий Программы. Данная информация согласовывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим Программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район.

3.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм.

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв / М * 100, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько  показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2)  мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3)  по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в районном и краевом бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования бюджетных средств;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

3.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз/N, где:

1

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N – число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпрограммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,                 ∑ki= 1.

3.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

3.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис –эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы согласно п.5.4

3.6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетвори-тельной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа Оценки эффективности формируются в форме таблицы:

Итоги Первого этапа Оценки эффективности

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма |  |  |  |
| 1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм |  |
| 2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | ССуз |  |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета, % | Эис |  |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы | СДп/ппз |  |
| 5 | Степень реализации подпрограммы | СР п/п |  |
| 6 | Эффективность реализации подпрограммы | ЭРп/п |  |
| 7 | Коэффициент значимости подпрограммы | Кj |  |
| 8 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

3.7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

3.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДппз = ЗПпф/ЗПпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДппз = ЗПпп/ЗПпф, где:

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

М

СРп = ∑ СДппз/М, где:

1

СРп – степень реализации Программы;

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы отделом по физической культуре и спорту могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М

СРгп = ∑ СДппз*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ ki=1.

3.8. Оценка эффективности реализации Программы

3.8.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*∑ЭРп/п*kj/j, где:

1

ЭРп – эффективность реализации Программы;

СРп – степень реализации Программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы определяется по формуле:

kj = Фj/Ф, где:

Фj– объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

J – количество подпрограмм.

3.8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Результаты Оценки эффективности оформляются в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для Оценки эффективности

Программы

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оценка степени достижения целей и решения задач Программы____________________________ |  |  |  |
| 1 | Степень достижения планового целевого показателя | СДппз |  |
| 2 | Степень реализации Программы | СРп |  |
| 3 | Оценка эффективности реализации Программы: | ЭРп |  |
| 4 | Высокая эффективность (если > 0,90) |  |  |
| 5 | Средняя эффективность (если >или = 0,80) |  |  |
| 6 | Удовлетворительная эффективность (если > или = 0,70) |  |  |
| 7 | Неудовлетворительная эффективность (если < 0,7) |  |  |
| 8 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

- Механизм реализации муниципальной Программы

- и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район и образовательными организациями.

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляет управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор Программы.

Координатор Программы:

1) проводит оценку эффективности Программы;

2) организует реализацию Программы, координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы;

3) осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

4) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий Программы;

5) осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

6) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Программы в целом;

7) осуществляет корректировку Программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

8) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

9) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Программы;

10) организует взаимодействие с отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств районного и краевого бюджетов;

11) предоставляет в министерство образования и науки Краснодарского края, заместителю главы муниципального образования Тимашевский район по социальным вопросам, в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы.

С целью обеспечения мониторинга выполнения Программы координатор программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район сводный отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

2) аналитическую записку о ходе реализации мероприятий Программы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной Программы и доклад о ходе реализации муниципальной Программы направляются координатором Программы в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский района по социальным вопросам.

Первый заместитель главы

муниципального образования

- Тимашевский район                                                                          Е.И. Мальченко

- Приложение

- к муниципальной программе

- муниципального образования

- Тимашевский район

- «Развитие образования»

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы  муниципального образования Тимашевский район

- «Развитие образования»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма № 1 Развитие системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием от общей численности детей | % | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.2 | Количество воспитанников в частных ДОУ | чел. | 116 | 112 | 111 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 1.3 | Выполнение муниципальных заданий ДОУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4 | Количество педагогов дошкольных организаций, получателей мер социаль-ной поддержки в виде компенсации | чел. | 564 | 502 | 520 | 518 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| 1.5 | Количество получателей компенсации части родительской платы | чел. | 5487 | 4647 | 4106 | 3979 | 4787 | 4787 | 4787 | 4787 |
| 1.6 | Количество организаций, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, улучшено материально-техническое обеспечение | шт. | 9 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| 1.7 | Количество победителей конкурсов для работников и воспитанников дошколь ных образовательных организаций | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | Количество учреждений, в которые приобрели движимое имущество, необходимое для функционирования вновь созданных мест | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Количество учреждений, в которые приобретено движимое имущество | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Количество разработанной проектно-сметной документации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Количество построенных дошкольных образовательных учреждений | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество подготовительных мероприятий для строительства пристроек | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2.2 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведена реконструкция с вводом мест: 2019-2020 гг. - 1/400 | шт. | 0 | 0 | 1/400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведена реконструкция с вводом мест | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Количество комплектов проектной документаций и инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.6 | Количество построенных общеобразовательных организаций | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Количество объектов проверенных авторским надзором | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Количество присоединенных энергопринимающих устройств | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Численность обучающихся по програм мам общего образования в общеобразова тельных организациях Тимашевского района | чел. | 12646 | 12690 | 12630 | 12630 | 12892 | 13021 | 12892 | 12892 |
| 2.10 | Выполнение муниципальных заданий школ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.11 | Количество педагогов общеобразователь ных организаций, получателей мер соци альной поддержки в виде компенсации | чел. | 747 | 747 | 709 | 701 | 622 | 622 | 622 | 622 |
| 2.12 | Количество построенных универсальных спортивных залов на территории школ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.13 | Количество электроустановок земельного участка | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Количество спортивных залов, располо женных в г. Тимашевске, которые подго товлены к проведению капитального и текущего ремонта | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Количество отремонтированных спортивных залов | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | Количество спортивных залов, расположенных в сельской местности, которые подготовлены к проведению капитального и текущего ремонта | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Обеспеченность школ (пунктов) проведения ОГЭ и ЕГЭ оргтехникой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.18 | Количество приобретенных школьных автобусов | шт. | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен текущий и капитальный ремонт | шт. | 10 | 12 | 7 | 12 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 2.20 | Количество изготовленных технических планов спортивно-игровых площадок | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21 | Количество введенных новых мест после капитального ремонта зданий и сооружений | шт. | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22 | Количество приобретенных класс-комплектов (оборудование) для вновь созданных мест | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23 | Количество помещений, соответствующие условиям и требованиям для оказания медико-санитарной помощи учащимся | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.24 | Количество учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для формирования современных технологических и гуманитарных навыков | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.25 | Количество учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей | шт. | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.26 | Охват учащихся сбалансированным горячим питанием | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2.27 | Охват многодетных семей льготным питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.28 | Охват учащихся дополнительным питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.29 | Количество одаренных детей, участвующих в приеме | чел. | 0 | 70 | 20 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.30 | Количество проведенных районных и краевых мероприятий | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.31 | Охват юношей призывного возраста в учебных сборах | % | 68 | 70 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 2.32 | Количество экскурсий, в том числе с посещением музеев | шт. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 2.33 | Количество проведенных для учащихся работниками дополнительного образования районных и краевых конкурсов и праздников | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.34 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов (инвалидов) | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.35 | Количество организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | шт. | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.36 | Количество школ, в которых приобретено оборудование (в том числе для пищеблоков) | шт. | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.37 | Обеспечение учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.38 | Оснащение помещений муниципальных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха | % | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.39 | Количество педагогов, получающих выплату за классное руководство | чел. | 0 | 0 | 500 | 503 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| 2.40 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних от 14 до 18 лет | чел. | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.41 | Количество работников, получающих ежегодно выплату | чел. | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.42 | Количество советников-получателей выплат | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2.43 | Количество организаций, получивших государственные символы | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях общей направленности | чел. | 5790 | 7535 | 6800 | 3495 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
| 3.2 | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях спортивной направленности | чел. | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
| 3.3 | Выполнение муниципальных заданий ОДО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Количество педагогов дополнительного образования, получателей мер социальной поддержки в виде компенсации | чел. | 50 | 50 | 46 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 3.5 | Количество организаций дополнительного образования, в которых проведен капитальный и текущий ремонт | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.6 | Количество проведенных семинаров, конференций | шт. | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| 3.7 | Количество участников спортивных соревнований различного уровня: тренеров, учащихся. | Чел. | 30 1465 | 30 1465 | 30 1465 | 30 1465 | 30 1023 | 30 1023 | 30 1023 | 30 1023 |
| 3.8 | Количество получателей ежемесячной выплаты за подготовку учащихся спортивного резерва Краснодарского края | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.9 | Количество учащихся, прошедших медицинский осмотр | чел. | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Количество организаций, в которых введена модель ПФДО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.11 | Охват детей допобразованием и ПФДО от общего числа детей по демографии в районе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.12 | Количество организаций, в которые приобретено движимое имущество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма № 4 «Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение муниципального задания учреждениями, относящимися к системе образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Охват учреждений услугами централизованной бухгалтерии | % | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| 4.3 | Охват организаций системы образования контрольно-инспекционной деятельностью | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Количество студентов ВУЗов, заключивших договор о целевом обучении и получающих стипендии | чел. | 38 | 32 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4.5 | Количество молодых педагогов, получающих единовременную выплату | Чел. | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Количество педагогов, получающих единовременную выплату | Чел. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма № 5 «Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Охват оздоровлением на базе организаций, в которых функционируют лагеря с дневным пребыванием | чел. | 1500 | 1550 | 0 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 5.2 | Охват оздоровлением в краевых профильных сменах | чел. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Охват различными видами отдыха и оздоровления от общего количества учащихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Охват различными видами отдыха и оздоровления детей-учащихся ДЮСШ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5 | Количество подвезенных детей к местам отдыха | чел. | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5.6 | Количество подвезенных спортсменов к местам отдыха | чел. | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 | Количество организованных походов | шт. | 5 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5.8 | Охват оздоровлением на базе МБУ ЗСЛОО «Золотой колос» | чел. | 400 | 400 | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                  Е.И. Мальченко

- Приложение №2

- к муниципальной   программе муниципального образования

Тимашевский район  «Развитие образования"

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        основных мероприятий муниципальной программы «Развитие  образования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образовани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и повышения конкурентоспособности организаций дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в негосударственных дошкольных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие | Создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в негосударственных дошкольных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 389 168,8 | 477 427,5 | 496 661,2 | 502 552,5 | 519 406,8 | 565 004,3 | 636 717,3 | 602 476,3 | 588 922,9 |  |
|  |  | Районный бюджет | 1 574 906,5 | 168 090,6 | 170 549,1 | 166 171,4 | 188 831,6 | 207 179,6 | 242 382,7 | 222 668,4 | 209 033,1 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 2 814 262,3 | 309 336,9 | 326 112,1 | 336 381,1 | 330 575,2 | 357 824,7 | 394 334,6 | 379 807,9 | 379 889,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача | Обеспечение инновационного характера дошкольного образования и проведение мероприятий в организациях различных форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие | Обеспечение инновационного характера дошкольного образования и проведение мероприятий в организациях различных форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджетные средства не предусмотрены |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель | Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача | Создание условий для обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие | Создание условий для обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 5580833,3 | 523119,7 | 579731,1 | 937068,4 | 630722,0 | 735180,2 | 751117,7 | 697740,4 | 726153,8 |  |
|  |  | Районный бюджет | 1082953,7 | 106537,3 | 117559,1 | 130338,1 | 127166,0 | 140433,9 | 139234 | 146520,9 | 175164,4 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 4287588,5 | 416582,4 | 462172,0 | 806730,3 | 464417,9 | 553709,6 | 568712,6 | 507565,1 | 507698,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 210291,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39138,1 | 41 036,70 | 43 171,10 | 43 654,40 | 43 290,80 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Задача | Модернизация муниципальной системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие | Модернизация муниципальной системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 221 370,5 | 19 396,5 | 41 291,9 | 45 798,7 | 36 073,9 | 54 902,3 | 13 094,9 | 3 288,9 | 7 523,4 |  |
|  |  | Районный бюджет | 60 845,0 | 8 985,6 | 14 581,4 | 6 646,1 | 5 902,3 | 19 755,00 | 4469,8 | 0 | 504,8 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 160 525,5 | 10 410,9 | 26 710,5 | 39 152,6 | 30 171,6 | 35 147,30 | 8 625,10 | 3 288,90 | 7 018,60 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Задача | Создание условий для проведения мероприятий в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие | Создание условий для проведения мероприятий в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 657 484,5 | 20 633,9 | 42 178,6 | 64 856,1 | 92 655,4 | 114 970,3 | 114 323,0 | 104 651,8 | 103 215,4 |  |
|  |  | Районный бюджет | 201 386,3 | 14 579,7 | 16 136,9 | 17 041,0 | 28 072,0 | 33 455,40 | 34 668,70 | 28 870,40 | 28 562,20 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 167 474,0 | 6 054,2 | 26 041,7 | 36 519,2 | 16 285,0 | 18 662,40 | 22 441,50 | 21 560,00 | 19 910,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 259 884,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 298,4 | 45 408,90 | 57 212,80 | 54 221,40 | 54 743,20 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 28 739,5 | 0,0 | 0,0 | 11 295,9 | 0,0 | 17 443,60 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель | Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача | Создание условий для обучения детей в организациях дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие | Создание условий для обучения детей в организациях дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 801 824,1 | 92 571,8 | 93 795,6 | 95 079,6 | 96 730,9 | 102 150,7 | 117 534,8 | 101 967,5 | 101 993,2 |  |
|  |  | Районный бюджет | 796 832,7 | 91 791,0 | 93 216,1 | 94 472,2 | 96 201,1 | 101 587,9 | 116 916,2 | 101 324,1 | 101 324,1 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 4 991,4 | 780,8 | 579,5 | 607,4 | 529,8 | 562,8 | 618,6 | 643,4 | 669,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Задача | Создание условий для проведения мероприятий в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие | Создание условий для проведения мероприятий в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 6 400,2 | 503,1 | 3 862,0 | 97,7 | 378,2 | 378,1 | 393,7 | 393,7 | 393,7 |  |
|  |  | Районный бюджет | 2 336,0 | 300,0 | 506,0 | 30,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 4 064,2 | 203,1 | 3 356,0 | 67,7 | 78,2 | 78,1 | 93,7 | 93,7 | 93,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цель | Достижение современного качества образования адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление иных услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальной услуги по организации отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 38060,4 | 5293,6 | 4282,7 | 3603,7 | 4280,1 | 5018,7 | 5252,6 | 5164,5 | 5164,5 |  |
| 2 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальный услуги на реализацию общеобразовательных программ дополнительного образования в соответствии с состоянием соматического и психического здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 4014,5 | 3414,5 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (финансовое обеспечение казенного учреждения) - на методическую поддержку педагогических работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 87443,0 | 7968,4 | 7996,4 | 8216,4 | 8988,8 | 12413,6 | 16813,6 | 12522,9 | 12522,9 |  |
| 4 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по организации и осуществлению бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 370164,6 | 34549,6 | 36585,6 | 37577,2 | 41826,0 | 52389,5 | 60708,9 | 53263,9 | 53263,9 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 51 571,3 | 5 776,4 | 6 234,3 | 6 483,0 | 6 552,1 | 6 552,1 | 6 657,8 | 6 657,8 | 6 657,8 |  |
|  |  | Всего | 421 735,9 | 40 326,0 | 42 819,9 | 44 060,2 | 48 378,1 | 58 941,6 | 67 366,7 | 59 921,7 | 59 921,7 |  |
| 5 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 80555,5 | 8161,2 | 8501,7 | 8852,0 | 9128,9 | 11418,6 | 11571,5 | 11460,8 | 11460,8 |  |
| 6 | Основное мероприятие | Организация целевого обучения граждан в муниципальном образовании Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 1574,3 | 204,3 | 207,0 | 164,5 | 165,5 | 167,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным образовательным организациям на осуществление единовременной выплаты молодым педагогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 461,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,5 | 265,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным образовательным организациям на осуществление единовременной выплаты педагогическим работникам муниципальных организаций, находящихся в ведении управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 633902,5 | 65368,0 | 64407,7 | 64896,8 | 71194,4 | 88225,4 | 101226,4 | 89291,9 | 89291,9 |  |
|  |  | Районный бюджет | 582331,2 | 59591,6 | 58173,4 | 58413,8 | 64642,3 | 81673,3 | 94568,6 | 82634,1 | 82634,1 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 51571,3 | 5776,4 | 6234,3 | 6483,0 | 6552,1 | 6552,1 | 6657,8 | 6657,8 | 6657,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Подпрограмма «Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель | Увеличение охвата детей различными формами отдыха и оздоровления за счет привлечения муниципальных и немуниципальных субъектов конкурентного рынка сферы отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача | Совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в Тимашевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие | Совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в Тимашевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 26446,5 | 7465,6 | 3177,4 | 0,0 | 2570,4 | 3313,0 | 3557,1 | 2601,9 | 3761,1 |  |
|  |  | Районный бюджет | 7638,2 | 2607,6 | 1306,9 | 0,0 | 639,9 | 974,4 | 1054,7 | 0,0 | 1054,7 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 18808,3 | 4858,0 | 1870,5 | 0,0 | 1930,5 | 2338,6 | 2502,4 | 2601,9 | 2706,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Задача | Совершенствование организации детского оздоровительного отдыха в загородном лагере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие | Совершенствование организации детского оздоровительного отдыха в загородном лагере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 47919,8 | 0,0 | 3783,4 | 0,0 | 6878,9 | 8967,2 | 9430,1 | 9430,1 | 9430,1 |  |
|  |  | Районный бюджет | 31958,2 | 0,0 | 848,2 | 0,0 | 4597,1 | 6336,1 | 6725,6 | 6725,6 | 6725,6 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 15961,6 | 0,0 | 2935,2 | 0,0 | 2281,8 | 2631,1 | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 12365350,2 | 1206486,1 | 1328888,9 | 1710349,8 | 1456610,9 | 1673091,5 | 1747395,0 | 1611842,5 | 1630685,5 |  |
|  |  | Районный бюджет | 4341187,8 | 452483,4 | 472877,1 | 473112,6 | 516352,3 | 591695,6 | 640320,3 | 589043,5 | 605303,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 7525247,1 | 754002,7 | 856011,8 | 1225941,3 | 852822,1 | 977506,7 | 1006690,8 | 924923,2 | 927348,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 470175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87436,5 | 86445,6 | 100383,9 | 97875,8 | 98034,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 28739,5 | 0,0 | 0,0 | 11295,9 | 0,0 | 17443,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- муниципального образования Тимашевский район

- «Развитие образования»

- ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

(далее-Подпрограмма)

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования

| Координатор подпрограммы | управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограммы | управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район, дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр муниципальных закупок» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и повышения конкурентоспособности организаций дошкольного образования |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для содержания детей в муници-пальных дошкольных образовательных организациях и в негосударственных дошкольных организациях; обеспечение инновационного характера дошкольного образования и проведение мероприятий в организациях различных форм собственности. |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля детей, охваченных дошкольным образованием от общей численности детей; количество воспитанников в частных ДОУ; выполнение муниципальных заданий ДОУ; количество педагогов дошкольных организаций, получателей мер социальной поддержки в виде компенсации; количество получателей компенсации части родительской платы; количество организаций, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, улучшено материально-техническое обеспечение; количество победителей конкурсов для работников и воспитанников дошкольных образовательных организаций; количество учреждений, в которые приобрели движимое имущество, необходимое для функционирования вновь созданных мест; количество учреждений, в которые приобретено движимое имущество; количество разработанной проектно-сметной документации; количество построенных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | Всего (тыс. руб.) | В разрезе источников финансирования |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | внебюджет-ные источники |
| 2018 | 477427,5 | 0 | 309336,9 | 168090,6 | 0 |
| 2019 | 496661,2 | 0 | 326112,1 | 170549,1 | 0 |
| 2020 | 502552,5 | 0 | 336381,1 | 166171,4 | 0 |
| 2021 | 519406,8 | 0 | 330575,2 | 188831,6 | 0 |
| 2022 | 565004,3 | 0 | 357824,7 | 207179,6 | 0 |
| 2023 | 636717,3 | 0 | 394334,6 | 242382,7 | 0 |
| 2024 | 602476,3 | 0 | 379807,9 | 222668,4 | 0 |
| 2025 | 588922,9 |  | 379889,8 | 209033,1 | 0 |
| Всего | 4389168,8 | 0 | 2814262,3 | 1574906,5 | 0 |

- Перечень мероприятий Подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к Подпрограмме.

- Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Тимашевский район и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы:

осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы в целом;

осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Средства на реализацию мероприятий Подпрограммы направляются участникам Подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и мероприятий Подпрограммы муниципальным бюджетным и автономным организациям.

Участники Подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных нужд муниципальными заказчиками (дошкольными образовательными организациями) будет осуществляться согласно Федеральному закону от           5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы координатор подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет координатору муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования» отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Подпрограммы;

2) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Годовой отчет и доклад о ходе реализации Подпрограммы направляются координатором Подпрограммы координатору муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования»  до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с разделом 5 муниципальной программы   муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.

- Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осущест вляет начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор Подпрограммы.

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Тимашевский район                                                                          С.В. Проценко

- Приложение № 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель | Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и повышения конкурентоспособности организаций дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача | Создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в негосударственных дошкольных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие | Создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в негосударственных дошкольных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий образовательным организациям, оказывающим муниципальные услуги по предоставолению образовательных программ дошкольного образования детей на: | Всего | 4 209 620,7 | 463 125,5 | 474 860,6 | 485 853,2 | 506 220,8 | 545 207,4 | 593 818,3 | 561 917,4 | 578 617,5 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 1 507 859,1 | 167 920,6 | 169 503,1 | 165 872,9 | 187 838,4 | 200 437,0 | 214 839,1 | 192 414,9 | 209 033,1 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 2 701 761,6 | 295 204,9 | 305 357,5 | 319 980,3 | 318 382,4 | 344 770,4 | 378 979,2 | 369 502,5 | 369 584,4 |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на предоставление образовательных программ дошкольного образования детей в муниципальных организациях | Районный бюджет | 1 507 859,1 | 167 920,6 | 169 503,1 | 165 872,9 | 187 838,4 | 200 437,0 | 214 839,1 | 192 414,9 | 209 033,1 | Ежегодно 100 % выполнение муниципального задания, охват дошкольным образованием: 2018 год - 83 %, 2019 год - 83 %, 2020 год - 85 %, 2021 год - 85 %, 2022 год - 85 %, 2023-2025 гг.- 85 %, | Муниципальные дошкольные образователные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Краевой бюджет | 2 647 541,3 | 288 306,2 | 298 357,1 | 312 372,4 | 311 753,0 | 338 326,6 | 372 512,2 | 362 956,9 | 362 956,9 |  |  |
| 1.1.2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на предоставление образовательных программ дошкольного образования детей в частных дошкольных образовательных организациях | Краевой бюджет | 37 576,3 | 4 437,3 | 5 017,4 | 5 528,3 | 4 627,6 | 4 463,9 | 4 500,6 | 4 500,6 | 4 500,6 | Ежегодно 100 % выполнение муниципального задания, количество воспитанников в частных ДОУ: 2018 г. -116 чел., 2019 г. - 112 чел., 2020 г. - 111 чел.; 2021 г. - 83 чел., 2022 г.- 83 чел, 2023 -2025 гг.-83 чел. | Частные дошкольные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образованияТимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.1.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края | Краевой бюджет | 16 644,0 | 2 461,4 | 1 983,0 | 2 079,6 | 2 001,8 | 1 979,9 | 1 966,4 | 2 045,0 | 2 126,9 | Количество педагогов дошкольных организаций, получателей мер социальной поддержки в виде компенсации: 2018 год -564 чел.; 2019 год - 502 чел.; 2020 год - 520 чел., 2021 год - 518 чел., 2022 год - 423 чел, 2023 -2025 гг.- 423 чел. | Муниципальные дошкольные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Всего | 88 750,8 | 12 175,0 | 12 445,4 | 11 717,1 | 10 692,8 | 10 804,3 | 10 305,4 | 10 305,4 | 10 305,4 | Количество получателей компенсации части родительской платы: 2018 год -5487 чел.; 2019 год - 4647 чел.; 2020 год - 4106 чел.; 2021 год - 3979 чел., 2022 год - 4787 чел, 2023-2025 гг.- 4787 чел. | Муниципальные дошкольные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Краевой бюджет | 88 750,8 | 12 175,0 | 12 445,4 | 11 717,1 | 10 692,8 | 10 804,3 | 10 305,4 | 10 305,4 | 10 305,4 |  |  |
| 1.3 | Капитальный, текущий ремонт и материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций, в том числе: | Всего | 32 367,9 | 2 127,0 | 9 355,2 | 4 982,2 | 2 413,6 | 2 250,0 | 11 239,9 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, улучшено материально-техническое обеспечение 2018 год - 9 учр., 2019 год - 12 учр., 2020 год - 12 учр., 2021 год - 5 учр, 2022 год - 7 учр., 2023- 12 учр. | Муниципальные дошкольные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 8 618,0 | 170,0 | 1 046,0 | 298,5 | 913,6 | 0,0 | 6 189,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 23 749,9 | 1 957,0 | 8 309,2 | 4 683,7 | 1 500,0 | 2 250,0 | 5 050,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Всего | 10 520,5 | 0,0 | 8 658,3 | 1 862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 1 262,6 | 0,0 | 1039,1 | 223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 9 257,9 | 0,0 | 7619,2 | 1 638,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2 | Дополнительная финансовая помощь для решения социально значимых вопросов местного значения (капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций) | Всего | 11 366,9 | 0,0 | 696,9 | 1 870,0 | 1 500,0 | 2 250,0 | 5 050,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 11 360,0 | 0,0 | 690,0 | 1 870,0 | 1 500,0 | 2 250,0 | 5 050,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.3 | Созданию условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создание мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) | Всего | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1 175,0 | 0,0 | 0,00 | 1 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Приобретение движимого имущества | Районный бюджет | 79,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений, в которые приобретено движимое имущество: 2021 г.-1 (МБДОУ д/с № 11) | Муниципальные дошкольные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.5. | Разработка проектно-сметной документации | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных ПСД: 2021 г. - 0 | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.6. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, станица Новокорсунская, улица Красная,33 | Районный бюджет | 58 349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 742,6 | 21 353,7 | 30 253,5 | 0,0 | Количество построенных дошкольных образовательных учреждений: 2022-2024 гг. - 1 учр. | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии |
| 2 | Задача | Обеспечение инновационного характера дошкольного образования и проведение мероприятий в организациях различных форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие | Обеспечение инновационного характера дошкольного образования и проведение мероприятий в организациях различных форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение районных и краевых конкурсов, праздников, мероприятий для работников и воспитанников дошкольных образовательных организаций, в том числе: «Краевой конкурс среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы», «Воспитель года»,«День дошкольного работника» и другие | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество победителей конкурсов для работников и воспитанников дошкольных образовательных организаций: 2018 - 2025 гг. не менее 1 чел. | МБУ «ЦРО», дошкольные образовательные организации- получатели субсидии, управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | всего | 4 389 168,8 | 477 427,5 | 496 661,2 | 502 552,5 | 519 406,8 | 565 004,3 | 636 717,3 | 602 476,3 | 588 922,9 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 574 906,5 | 168 090,6 | 170 549,1 | 166 171,4 | 188 831,6 | 207 179,6 | 242 382,7 | 222 668,4 | 209 033,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 814 262,3 | 309 336,9 | 326 112,1 | 336 381,1 | 330 575,2 | 357 824,7 | 394 334,6 | 379 807,9 | 379 889,8 |  |  |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- муниципального образования Тимашевский район

- «Развитие образования»

- ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

(далее-Подпрограмма)

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего  общего образования»

| Координатор подпрограммы | управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограммы | управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район, общеобразовательные организации, МКУ «Центр муниципальных закупок» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | создание условий для обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях; модернизация муниципальной системы общего образования; создание условий для проведения мероприятий в сфере общего образования. |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество подготовительных мероприятий для строительства пристроек; количество общеобразовательных организаций, в которых проведена реконструкция с вводом мест: 2019-2020 г.- 1/400; количество общеобразовательных организаций, в которых проведена реконструкция с вводом мест: 2021-2022 г.-1; количество разработанных проектно- сметных документаций; количество комплектов проектной документаций и инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы; количество построенных общеобразовательныхорганизаций; количество объектов, проверенных авторским надзором; количество присоединенных энергопринимающих устройств; численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Тимашевского района; выполнение муниципальных заданий школ; количество педагогов общеобразовательных организаций, получателей мер социальной поддержки в виде компенсации; количество построенных универсальных спортивных залов на территории школ; количество электроустановок земельного участка; количество спортивных залов, расположенных в г. Тимашевске, которые подготовлены к проведению капитального и текущего ремонта; количество отремонтированных спортивных залов; количество спортивных залов, расположенных в сельской местности, которые подготовлены к проведению капитального и текущего ремонта; обеспеченность школ (пунктов) проведения ОГЭ и ЕГЭ оргтехникой; количество приобретенных школьных автобусов; количество общеобразовательных организаций, в которых проведен текущий и капитальный ремонт; количество изготовленных технических планов спортивно- игровых площадок; количество введенных новых мест после капитального ремонта зданий и сооружений; количество приобретенных класс-комплектов (оборудование) для вновь созданных мест; количество помещений, соответствующие условиям и требованиям для оказания медико-санитарной помощи учащимся; количество учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для формирования современных технологических и гуманитарных навыков; количество учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей; охват учащихся сбалансированным горячим питанием; охват многодетных семей льготным питанием; охват учащихся дополнительным питанием; количество одаренных детей, участвующих в приеме; количество проведенных районных и краевых мероприятий; охват юношей призывного возраста в учебных сборах; количество экскурсий, в том числе с посещением музеев; количество проведенных для учащихся работниками дополнительного образования районных и краевых конкурсов и праздников; обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов; количество организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; количество школ, в которых приобретено оборудование (в том числе для пищеблоков); обеспечение учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием; оснащение помещений муниципальных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха; количество педагогов, получающих выплату за классное руководство; количество трудоустроенных несовершеннолетних от 14 до 18 лет; количество работников, получающих ежегодную выплату |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | Всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | внебюджет-ные источники |  |
| 2018 | 563150,1 | 0 | 433047,5 | 130102,6 | 0 |  |
| 2019 | 663201,6 | 0 | 514924,2 | 148277,4 | 0 |  |
| 2020 | 1047723,2 | 0 | 882402,1 | 154025,2 | 11295,9 |  |
| 2021 | 759451,3 | 87436,5 | 510874,5 | 161140,3 | 0 |  |
| 2022 | 905052,8 | 86445,6 | 607519,3 | 193644,3 | 17443,6 |  |
| 2023 | 878535,6 | 100383,9 | 599779,2 | 178372,5 | 0 |  |
| 2024 | 805681,1 | 97875,8 | 532414,0 | 175391,3 | 0 |  |
| 2025 | 836892,6 | 98034,0 | 534627,2 | 204231,4 | 0 |  |
| Всего | 6459688,3 | 470175,8 | 4615588,0 | 1345185,0 | 28739,5 |  |

- Перечень мероприятий Подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к Подпрограмме.

- .

- Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Тимашевский район и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы:

осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы в целом;

осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Средства на реализацию мероприятий Подпрограммы направляются участникам Подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и мероприятий Подпрограммы муниципальным бюджетным и автономным организациям.

Участники Подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных нужд муниципальными заказчиками (дошкольными образовательными организациями) будет осуществляться согласно Федеральному закону от           5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы координатор подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет координатору муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования» отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Подпрограммы;

2) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Годовой отчет и доклад о ходе реализации Подпрограммы направляются координатором Подпрограммы координатору муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования»  до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с разделом 5 муниципальной программы   муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.

- Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осущест- вляет начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор Подпрограммы.

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Тимашевский район                                                                          С.В. Проценко

| Приложение к подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | В том числе |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |  |
|  |  |  | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Цель | Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача | Создание условий для обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие | Создание условий для обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство пристроек к существующим зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций,строительство общеобразовательных организаций, в том числе: | Всего | 518446,8 | 3917,0 | 31714,4 | 360152,8 | 0,0 | 0,0 | 53247,1 | 20373,9 | 49041,6 | Количество подготовительных мероприятий для строительства пристроек: 2018 год - 2 шт., 2024-2025 гг.- 2 учр. | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 122603,8 | 3917,0 | 12914,4 | 29423,5 | 0,0 | 0,0 | 6933,4 | 20373,9 | 49041,6 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 395843,0 | 0,0 | 18800,0 | 330729,3 | 0,0 | 0,0 | 46313,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция МБОУ СОШ № 4 по адресу: г.Тимашевск, микрорайон Сахарный завод с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) | Всего | 371839,7 | 0,0 | 20000,0 | 351839,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведена реконструкция с вводом мест: 2019-2020 гг. - 1/400 | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 22310,4 | 0,0 | 1200,0 | 21110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 349529,3 | 0,0 | 18800,0 | 330729,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция МБОУ СОШ № 4 по адресу: г.Тимашевск, микрорайон Сахарный завод с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) | Районный бюджет | 3109,4 | 0,0 | 2787,9 | 321,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных ПСД: 2019 год - 1 шт., 2020 год - 1 шт. | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 1.1.3 | Разработка проектно-сметной документации для строительства школы на 825 мест в ст. Медведовской | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.4 | Строительство общеобразовательной организации на 825 мест в станице Медведовской | Всего | 67690,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29827,7 | 11118,5 | 26744,5 | Количество комплектов проектной документации и инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы: - 2023 год- 1 учр. |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 41511,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3648,1 | 11118,5 | 26744,5 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 26179,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26179,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.5 | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств и тепловым сетям для эксплуатации объектов учреждений и организаций образования | Районный бюджет | 16318,1 | 0,0 | 8926,5 | 7391,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество присоединенных энергопринимающих устройств: 2019-2020 гг. - 1 шт. | Аминистрация муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 1.1.6. | Авторский надзор | Районный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов проверенных авторским надзором - 2020 год - 1 шт. | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 1.1.7. | Реконструкция МАОУ СОШ № 11по адресу: г. Тимашевск, ул. Степанова,170А | Всего | 54971,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23419,4 | 9255,4 | 22297,1 | Количество комплектов проектной документации и инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы: 2022 год- 0, 2023 - 2025 гг. - 1. | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 34837,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3285,3 | 9255,4 | 22297,1 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 20134,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20134,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям, оказывающим муниципальные услуги по предоставолению общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на: | Всего | 5 017 944,9 | 518 540,8 | 546 595,7 | 576 520,6 | 630 689,7 | 694 029,9 | 697 453,1 | 677 002,9 | 677 112,2 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 954 269,4 | 101 958,4 | 103 663,7 | 100 519,6 | 127 133,7 | 136 661,1 | 132 063,1 | 126 147,0 | 126 122,8 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 209 747,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 138,1 | 41 036,7 | 42 991,1 | 43 290,8 | 43 290,8 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3 853 928,0 | 416 582,4 | 442 932,0 | 476 001,0 | 464 417,9 | 516 332,1 | 522 398,9 | 507 565,1 | 507 698,6 |  |  |  |
| 1.2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях образования | Районный бюджет | 949 389,7 | 101 958,4 | 103 663,7 | 100 519,6 | 122 290,2 | 136 661,1 | 132 051,1 | 126 122,8 | 126 122,8 | Ежегодно 100 % выполнение муниципального задания, количество учащихся в 2018 год не менее 12646 чел., в 2019 год не менее 12690 чел., в 2020- 2021 гг. не менее 12630 чел., в 2022- 2025 гг. не менее 12892 чел. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3 810 863,9 | 412 627,1 | 439 074,7 | 459 533,1 | 460 954,8 | 512 807,0 | 518 609,4 | 503 628,9 | 503 628,9 |  |  |  |
| 1.2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края | Краевой бюджет | 29 315,8 | 3 955,3 | 3 857,3 | 3 421,9 | 3 463,1 | 3 456,8 | 3 575,5 | 3 718,6 | 3 867,3 | Ежегодно количество педагогов, получателей мер социальнй поддержки в виде компенсации 2018 - 2019 гг. - 747 чел., 2020 - 709 чел., 2021 г.- 701 чел., 2022 - 2025- 622 чел. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 1.2.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Федеральный бюджет | 193 451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 138,1 | 39 398,5 | 38 044,4 | 38 435,0 | 38 435,0 | Количество педагогов, получающих выплату 2020 год не менее 500 чел., 2021 год не менее 503, 2022- 2025 гг. не менее 504 чел. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Краевой бюджет | 13046 | 0 | 0 | 13046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.4 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательных организаций на выплату дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям работников | Районный бюджет | 4843,5 | 0 | 0 | 0 | 4843,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество работников , получающих ежегодно выплату не менее в 2021 год-714 чел. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 1.2.5 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Федеральный бюджет | 16296,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638,2 | 4946,7 | 4855,8 | 4855,8 | Количество советников-получателей выплат -2022 - 2025 г г. - 19 чел. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Краевой бюджет | 679,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 206,5 | 202,4 | 202,4 |  |  |  |
| 1.2.6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным в муниципальных образовательных организациях в рамках реализациимероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации" | Всего | 602,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,5 | 403 | 0 | Количество организаций, получивших государственные символы - в 2023 год - 2; в 2024 год - 4. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Краевой бюджет | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 15,2 | 0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 36,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24,2 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 543,6 |  |  |  |  |  | 180 | 363,6 | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Строительство универсальных спортивных залов на территориях муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе: | Всего | 43898,0 | 661,9 | 1421,0 | 395,0 | 32,3 | 41150,3 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | Количество построеных универсальных спортивных залов на территории школ, в том числе с разработка ПСД, экспертиза стоимости ПСД и т.п. 2018 год (МБОУ ООШ № 21) - 1; 2019 год - (МБОУ ООШ № 21) - 1; 2020 год - 1, 2021 год - 1, 2022 год -1; 2023- 1 | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 6 080,5 | 661,9 | 981,0 | 395,0 | 32,3 | 3 772,8 | 237,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 37817,5 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 37377,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство универсальных спортивных залов путем строительства и (или) реконструкции зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | Всего | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным,а также по организации предоставления дополнительного образования детям, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края, в муниципальных образовательных организациях (создание универсальных спортивных залов путем строительства и (или) реконструкции зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций ) | Всего | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя "Электроустановки земельного участка - для объектов образовательного назначения" | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кол-во электроустановок земельного участка: 2019 год - 1; | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 1.3.4 | Строительство универсального спортивного зала на территории МБОУ ООШ № 21 | Районный бюджет | 953,3 | 0,0 | 921,0 | 0,0 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.5 | Реконструкция МБОУ ООШ № 21 в ст. Роговской Тимашевского района (I этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала) (Корректировка) | Всего | 41387,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41150,3 | 237,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 4010,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3772,8 | 237,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 37377,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37377,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Задача | Модернизация муниципальной системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие | Модернизация муниципальной системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий муниципальным организациям образования на проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов (в рамках софинансирования) | Всего | 6 296,5 | 0,0 | 6 296,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество спортивных залов, расположенных в г. Тимашевске, которые подготовлены к проведению капитального и текущего ремонта: 2018 год - 1. Количество отремонтированных спортивных залов: 2019 год - 2. | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 3 463,1 | 0,0 | 3 463,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 2 833,4 | 0,0 | 2 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в том числе устройство в них пожарной сигнализации и изготовление проектно-сметной документации (в рамках софинансирования) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество спортивных залов, расположенных в сельской местности, которые подготовлены к проведению капитального и текущего ремонта: 2018 год -1. | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.3 | Предоставление субсидий муниципальным организациям образования, учреждениям, установленных в соответствии с федеральным законодательством, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций муниципального образования Тимашевский район | Всего | 28 729,4 | 1 668,4 | 3 148,1 | 6 227,9 | 3 652,2 | 4 158,1 | 3 268,5 | 3 288,9 | 3 317,3 | 100 % обеспеченность школ (пунктов) проведения ОГЭ и ЕГЭ оргтехникой (принтер, ксерокс,видеозаписывающая аппаратура), компьютерной техни-кой, телевизорами(экра-нами), комплектующими и т.д, рециркуляторами, монтаж видеонаблюдения, компенсация педагогическим работникам, участвующим в проведение ЕГЭ , командировочные расходы | МКУ «Центр развития образования», муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муни-ципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 28 729,4 | 1 668,4 | 3 148,1 | 6 227,9 | 3 652,2 | 4 158,1 | 3 268,5 | 3 288,9 | 3 317,3 |  |  |  |
| 2.4 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям образования на приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных организаций (в рамках софинансирования) | Всего | 38 564,0 | 12 000,0 | 15 914,0 | 7 100,0 | 3 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретенных автобусов для общеобразовательных организаций: 2018 год - 6 шт.; 2019 год - 8 шт. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 15 681,5 | 6 600,0 | 8 442,5 | 426,0 | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 22 318,5 | 5 400,0 | 6 907,5 | 6 674,0 | 3 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4.1 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям образования на приобретение автобусов и микроавтобусов | Всего | 27 350,0 | 12 000,0 | 15 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 15 042,5 | 6 600,0 | 8 442,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 12 307,5 | 5 400,0 | 6 907,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4.2 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям образования на приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных организаций | Районный бюджет | 564,0 | 0,0 | 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4.3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях ( приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся) в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Безопасность дорожного движения" | Всего | 10 650,0 | 0,0 | 0,0 | 7 100,0 | 3 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретенных автобусов для общеобразовательных организаций: 2020 год - 2; 2021 год - 1. |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 639,0 | 0,0 | 0,0 | 426,0 | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 10 011,0 | 0,0 | 0,0 | 6 674,0 | 3 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.5 | Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных организаций, в том числе: | Всего | 142 778,5 | 4 511,6 | 15 933,3 | 28 685,2 | 28 871,7 | 50 744,2 | 9 826,4 | 0,0 | 4 206,1 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен текущий и капитальный ремонт: 2018 год - 10 учреждений (СОШ № 1, 15, 6, 14, 21, 2, 13,10,12 ,5); 2019 год - 12 учреждений (СОШ № 9, 12, 14, 15, 18, 7,13,16,19, 10, 2, 6); 2020 год-. 7 учреждений МБОУ СОШ 1, 10, 14, 18, МАОУ СОШ 11, 12, 9); 2021 год -12 уч. (МБОУ СОШ 2, 5, 7, 6, 9, 15, 12, 14, 16, 3, 1, 2); Разработана ПСД -1 (СОШ 3); 2022 год - 9 уч.; 2023 год - 8 учр. (СОШ 7, 5, 14,12,1,19,8,10); 2025 год - 1 учр. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 40 758,9 | 2 221,6 | 2 111,8 | 6 006,6 | 5 689,3 | 19 755,0 | 4 469,8 | 0,0 | 504,8 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 102 019,6 | 2 290,0 | 13 821,5 | 22 678,6 | 23 182,4 | 30 989,2 | 5 356,6 | 0,0 | 3 701,3 |  |  |  |
| 2.5.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Всего | 72 335,9 | 0,0 | 13 594,4 | 24 464,4 | 8 466,9 | 18 238,6 | 3 365,5 | 0,0 | 4 206,1 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 8 682,2 | 0,0 | 1 632,9 | 2 935,8 | 1 016,1 | 2 188,7 | 403,9 | 0,0 | 504,8 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 63 653,7 | 0,0 | 11 961,5 | 21 528,6 | 7 450,8 | 16 049,9 | 2 961,6 | 0,0 | 3 701,3 |  |  |  |
| 2.5.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций) | Всего | 29 220,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 354,1 | 14 866,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 4 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 722,5 | 2 527,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 24 970,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 631,6 | 12 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.5.3 | Дополнительная финансовую помощь для решения социально значимых вопросов местного значения (капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение общеобразовательных организаций) | Всего | 11 123,6 | 0,0 | 1 878,6 | 1 150,0 | 3 100,0 | 2 600,0 | 2 395,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 18,6 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 11 105,0 | 0,0 | 1 860,0 | 1 150,0 | 3 100,0 | 2 600,0 | 2 395,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.5.4 | Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе устройство в них автоматической пожарной сигнализации, изготовление проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы | Районный бюджет | 25 586,6 | 0,0 | 460,3 | 3 070,8 | 2 950,7 | 15 038,9 | 4 065,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.6 | Изготовление технического плана спортивно-игровой площадки | Всего | 120,0 | 20,4 | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество изготовленных технических планов спортивно-игровых площадок: 2018 год - 4 шт. (МБОУ СОШ № 3, 7, 15, 10), 2020 год - 1 шт. (МБОУСОШ № 13) | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 120,0 | 20,4 | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.7 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программ в муниципальных образовательных организациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций) | Всего | 2 102,1 | 1 196,1 | 0,0 | 906,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество введеных новых мест после капитального ремонта зданий и сооружений школ : 2018 год - 60 (МБОУ СОШ № 16); 2020 год - 46 (МБОУ СОШ №5); 2021 год - 0. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 252,4 | 143,6 | 0,0 | 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1 849,7 | 1 052,5 | 0,0 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.8 | Обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления содержания детей муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей | Всего | 2 780,0 | 0,0 | 0,0 | 2 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение помещений муниципальных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха 2020 год не менее 30 % от общего числа помещений | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 2 774,9 | 0,0 | 0,0 | 2 774,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Задача | Создание условий для проведения мероприятий в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие | Создание условий для проведения мероприятий в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программ в муниципальных образовательных организациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях) | Всего | 5 811,7 | 3 000,0 | 0,0 | 2 811,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретеных классов -комплектов (оборудование) для вновь созданных мест: 2018 год - не менее 3; 2020 год- не менее 3 | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 348,8 | 180,0 | 0,0 | 168,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5 462,9 | 2 820,0 | 0,0 | 2 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программ в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе приобретение оборудования для пищеблоков, музеев и т.д.) | Районный бюджет | 8 104,2 | 0,0 | 0,0 | 500,1 | 2 562,4 | 5 041,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество школ, в которых приобретено оборудование ( в том числе для пищеблоков): 2020 год- 1 (МБОУ СОШ № 10); 2021 год- 5 (МБОУ СОШ № 2,1,13,16,5); 2022 год - 5 учр. (СОШ 4,6,12,15,21). | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3.3 | Создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных образовательных организациях посредством предоставления помещений, соответствующих условиям и требованиям для оказания указанной помощи (в рамках софинансирования) | Всего | 499,4 | 499,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество помещений, соответствующих условиям и требованиям для оказания медико-санитарной помощи: 2018 год - 3 | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 439,4 | 439,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.4 | Предоставление субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа», в том числе: | Всего | 32303,2 | 0,0 | 24739,4 | 7563,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 1938,3 | 0,0 | 1484,4 | 453,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 30364,9 | 0,0 | 23255,0 | 7109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.4.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реалиализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа" | Всего | 6813,2 | 0,0 | 6813,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для формирования современных технологических и гуманитарных навыков: 2019 год - 4 учр. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 408,8 | 0,0 | 408,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 6404,4 | 0,0 | 6404,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.4.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Современная школа"( обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей) | Всего | 25490,0 | 0,0 | 17926,2 | 7563,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для формирования современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей: 2019 год - 4 учр.; 2020 год - 2 учр. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 1529,5 | 0,0 | 1075,6 | 453,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 23960,5 | 0,0 | 16850,6 | 7109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.5 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | Внебюджетные средства | 28739,5 | 0,0 | 0,0 | 11295,9 | 0,0 | 17443,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды: 2020 год- 5 (МБОУ СОШ 1, 4, 5,18, МАОУ СОШ № 11); 2022 год- 1 (МБОУ СОШ № 4) | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3.6 | Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося) | Районный бюджет | 39172,2 | 7 900,0 | 8 000,0 | 3 917,1 | 3 345,7 | 3 328,7 | 4 226,9 | 4 226,9 | 4 226,9 | Ежегодно обеспеченность сбалансированным горячим питанием учащихся с охватом не менее 98 % | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3.7 | Предоставление субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготного питания учащихся из многодетных семей муниципальным общеобразовательным организациям | Краевой бюджет | 13 114,1 | 2 794,8 | 2 786,7 | 2 124,8 | 1 032,9 | 1 158,6 | 1 072,1 | 1 072,1 | 1 072,1 | Ежегодно обеспеченность учащихся из многодетных семей льготным питанием с охватом - 100 % | Муниципальные образовательые организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3.8 | Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение реализации инициативы губернатора по обеспечению молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося дневных муниципальных образовательных организаций | Районный бюджет | 13 454,5 | 4 762,0 | 5 074,4 | 2 883,6 | 734,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно обеспеченность учащихся дополнительным питанием (молоком) с охватом не менее 100 % | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3.9 | Предоставление субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 28 535,9 | 0,0 | 0,0 | 949,9 | 2 450,6 | 5 783,7 | 6 638,0 | 6 455,3 | 6 258,4 | Обеспеченность учащихся с ОВЗ двухразовым питанием 100 % с 2020 по 2025 гг. | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 14 711,5 | 0,0 | 0,0 | 949,9 | 2 450,6 | 2 602,7 | 2 987,1 | 2 904,9 | 2 816,3 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 13 824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 181,0 | 3 650,9 | 3 550,4 | 3 442,1 |  |  |  |
| 3.10 | Предоставление субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Всего | 473 385,8 | 0,0 | 0,0 | 32 459,2 | 81 413,8 | 79 633,0 | 99 378,6 | 91 253,2 | 89 248,0 | Обеспеченность учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием с 2020 по 2025 гг. - 100 % | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | Районный бюджет | 22 832,5 | 0,0 | 0,0 | 1 572,9 | 4 056,5 | 3 716,0 | 4 682,0 | 4 437,2 | 4 367,9 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 259 884,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 298,4 | 45 408,9 | 57 212,8 | 54 221,4 | 54 743,2 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 97 817,4 | 0,0 | 0,0 | 24 641,6 | 15 252,1 | 12 807,7 | 16 137,0 | 15 293,2 | 13 685,8 |  |  |  |
| 3.10.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (оплата услуги по организации горячего питания) | Районный бюджет | 92 851,2 | 0,0 | 0,0 | 6 244,7 | 13 806,8 | 17 700,4 | 21 346,8 | 17 301,4 | 16 451,1 |  |  |  |
| 3.11 | Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Краевой бюджет | 6 450,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 515,1 | 1 581,5 | 1 644,3 | 1 710,0 | Обеспеченность детей- инвалидов (инвалидов) двухразовым питанием 100 % с 2020 по 2025 гг. | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3.12 | Расходы на орагинацию питания обучающихся на дому | Районный бюджет | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.13 | Обеспечение питанием детей граждан, участвующих в СВО | Районный бюджет | 714,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,3 | 0,0 | 0,0 | Количество детей, обеспеченных питанием 2023г.-100% |  |  |
| 3.14 | Организация и проведение прочих мероприятий в сфере общего образования, в том числе: | Районный бюджет | 6 137,4 | 1 677,7 | 1 578,1 | 350,0 | 352,1 | 779,5 | 700,0 | 0,0 | 700,0 |  |  |  |
| 3.14.1 | Организация торжественных приемов одаренных школьников главой муниципального образования Тимашевский район, выплата премий главы муниципального образования Тимашевский район одаренным школьникам | Районный бюджет | 150,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество одаренных детей, участвующих в приеме 2019 год - 70 чел. 2020 год - 20 чел., 2021 г. - 50 чел., 2022-2025 гг. - 60 чел. | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3.14.2 | Организация и проведение районных и краевых конкурсов, мероприятий, праздников для учащихся и работников образовательных организаций:«Бал выпускников», «Губернаторский бал», «День учителя», «Парад первоклассников», «Юные инспекторы движения» и другие | Районный бюджет | 2 814,9 | 915,5 | 810,8 | 50,0 | 102,1 | 536,5 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | Ежегодное количество проведенных районных и краевых мероприятий - не менее 4 | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3.14.3 | Проведение учебных сборов учащихся (юношей) образовательных организаций муниципального образования Тимашевский район | Районный бюджет | 1 073,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | Охват юношей призывного возраста в учебных сборах: 2018 год - 68 %, 2019 г. - 70 %, 2020 год - 0 %, 2021 год - 0 %, 2022 год - 2025 г. -73 % | МБУ ЗСЛОО «Золой колос» - получатель субсидии, управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3.14.4 | Организация военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов | Районный бюджет | 1 570,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 170,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | Ежегодно проведение не менее 44 экскурсий, в том числе с посещением музеев | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3.14.5 | Проведение районных и краевых конкурсов, праздников для обучающихся работниками образовательных организаций дополнительного образования: «День защиты детей», «Сердце отдаю детям», «Новогоднее представление» и другие | Районный бюджет | 529,5 | 312,2 | 217,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество районных и краевых конкурсов и праздников, проведенных для учащихся работниками дополнительного образования: 2018 год по 3 мероприятия, 2019-2025 гг. по 2 мероприятия | Муниципальные организации дополнительного образования - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3.15 | Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время | Районный бюджет | 1 049,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,4 | 286,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 2021 - 2025 гг. не менее 400 чел. | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | Всего | 6 459 688,3 | 563 150,1 | 663 201,6 | 1 047 723,2 | 759 451,3 | 905 052,8 | 878 535,6 | 805 681,1 | 836 892,6 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 1 345 185,0 | 130 102,6 | 148 277,4 | 154 025,2 | 161 140,3 | 193 644,3 | 178 372,5 | 175 391,3 | 204 231,4 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 4 615 588,0 | 433 047,5 | 514 924,2 | 882 402,1 | 510 874,5 | 607 519,3 | 599 779,2 | 532 414,0 | 534 627,2 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 28 739,5 | 0,0 | 0,0 | 11 295,9 | 0,0 | 17 443,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 470 175,8 | 0 | 0 | 0 | 87 436,5 | 86 445,6 | 100 383,9 | 97 875,8 | 98 034,0 |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель | Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача | Создание условий для обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие | Создание условий для обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство пристроек к существующим зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций,строительство общеобразовательных организаций, в том числе: | Всего | 518446,8 | 3917,0 | 31714,4 | 360152,8 | 0,0 | 0,0 | 53247,1 | 20373,9 | 49041,6 | Количество подготовительных мероприятий для строительства пристроек: 2018 год - 2 шт., 2024-2025 гг.- 2 учр. | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 122603,8 | 3917,0 | 12914,4 | 29423,5 | 0,0 | 0,0 | 6933,4 | 20373,9 | 49041,6 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 395843,0 | 0,0 | 18800,0 | 330729,3 | 0,0 | 0,0 | 46313,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция МБОУ СОШ № 4 по адресу: г.Тимашевск, микрорайон Сахарный завод с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) | Всего | 371839,7 | 0,0 | 20000,0 | 351839,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведена реконструкция с вводом мест: 2019-2020 гг. - 1/400 | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 22310,4 | 0,0 | 1200,0 | 21110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 349529,3 | 0,0 | 18800,0 | 330729,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция МБОУ СОШ № 4 по адресу: г.Тимашевск, микрорайон Сахарный завод с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) | Районный бюджет | 3109,4 | 0,0 | 2787,9 | 321,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных ПСД: 2019 год - 1 шт., 2020 год - 1 шт. | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.1.3 | Разработка проектно-сметной документации для строительства школы на 825 мест в ст. Медведовской | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Строительство общеобразовательной организации на 825 мест в станице Медведовской | Всего | 67690,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29827,7 | 11118,5 | 26744,5 | Количество комплектов проектной документации и инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы: - 2023 год- 1 учр. |  |
|  |  | Районный бюджет | 41511,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3648,1 | 11118,5 | 26744,5 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 26179,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26179,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств и тепловым сетям для эксплуатации объектов учреждений и организаций образования | Районный бюджет | 16318,1 | 0,0 | 8926,5 | 7391,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество присоединенных энергопринимающих устройств: 2019-2020 гг. - 1 шт. | Аминистрация муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.1.6. | Авторский надзор | Районный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов проверенных авторским надзором - 2020 год - 1 шт. | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.1.7. | Реконструкция МАОУ СОШ № 11по адресу: г. Тимашевск, ул. Степанова,170А | Всего | 54971,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23419,4 | 9255,4 | 22297,1 | Количество комплектов проектной документации и инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы: 2022 год- 0, 2023 - 2025 гг. - 1. | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 34837,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3285,3 | 9255,4 | 22297,1 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 20134,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20134,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям, оказывающим муниципальные услуги по предоставолению общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на: | Всего | 5 017 944,9 | 518 540,8 | 546 595,7 | 576 520,6 | 630 689,7 | 694 029,9 | 697 453,1 | 677 002,9 | 677 112,2 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 954 269,4 | 101 958,4 | 103 663,7 | 100 519,6 | 127 133,7 | 136 661,1 | 132 063,1 | 126 147,0 | 126 122,8 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 209 747,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 138,1 | 41 036,7 | 42 991,1 | 43 290,8 | 43 290,8 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3 853 928,0 | 416 582,4 | 442 932,0 | 476 001,0 | 464 417,9 | 516 332,1 | 522 398,9 | 507 565,1 | 507 698,6 |  |  |
| 1.2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях образования | Районный бюджет | 949 389,7 | 101 958,4 | 103 663,7 | 100 519,6 | 122 290,2 | 136 661,1 | 132 051,1 | 126 122,8 | 126 122,8 | Ежегодно 100 % выполнение муниципального задания, количество учащихся в 2018 год не менее 12646 чел., в 2019 год не менее 12690 чел., в 2020- 2021 гг. не менее 12630 чел., в 2022- 2025 гг. не менее 12892 чел. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Краевой бюджет | 3 810 863,9 | 412 627,1 | 439 074,7 | 459 533,1 | 460 954,8 | 512 807,0 | 518 609,4 | 503 628,9 | 503 628,9 |  |  |
| 1.2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края | Краевой бюджет | 29 315,8 | 3 955,3 | 3 857,3 | 3 421,9 | 3 463,1 | 3 456,8 | 3 575,5 | 3 718,6 | 3 867,3 | Ежегодно количество педагогов, получателей мер социальнй поддержки в виде компенсации 2018 - 2019 гг. - 747 чел., 2020 - 709 чел., 2021 г.- 701 чел., 2022 - 2025- 622 чел. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.2.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Федеральный бюджет | 193 451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 138,1 | 39 398,5 | 38 044,4 | 38 435,0 | 38 435,0 | Количество педагогов, получающих выплату 2020 год не менее 500 чел., 2021 год не менее 503, 2022- 2025 гг. не менее 504 чел. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Краевой бюджет | 13046 | 0 | 0 | 13046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.4 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательных организаций на выплату дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям работников | Районный бюджет | 4843,5 | 0 | 0 | 0 | 4843,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество работников , получающих ежегодно выплату не менее в 2021 год-714 чел. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.2.5 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Федеральный бюджет | 16296,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638,2 | 4946,7 | 4855,8 | 4855,8 | Количество советников-получателей выплат -2022 - 2025 г г. - 19 чел. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Краевой бюджет | 679,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 206,5 | 202,4 | 202,4 |  |  |
| 1.2.6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным в муниципальных образовательных организациях в рамках реализациимероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации" | Всего | 602,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,5 | 403 | 0 | Количество организаций, получивших государственные символы - в 2023 год - 2; в 2024 год - 4. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Краевой бюджет | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 15,2 | 0 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 36,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24,2 | 0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 543,6 |  |  |  |  |  | 180 | 363,6 | 0 |  |  |
| 1.3 | Строительство универсальных спортивных залов на территориях муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе: | Всего | 43898,0 | 661,9 | 1421,0 | 395,0 | 32,3 | 41150,3 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | Количество построеных универсальных спортивных залов на территории школ, в том числе с разработка ПСД, экспертиза стоимости ПСД и т.п. 2018 год (МБОУ ООШ № 21) - 1; 2019 год - (МБОУ ООШ № 21) - 1; 2020 год - 1, 2021 год - 1, 2022 год -1; 2023- 1 | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 6 080,5 | 661,9 | 981,0 | 395,0 | 32,3 | 3 772,8 | 237,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 37817,5 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 37377,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1 | Строительство универсальных спортивных залов путем строительства и (или) реконструкции зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | Всего | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным,а также по организации предоставления дополнительного образования детям, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края, в муниципальных образовательных организациях (создание универсальных спортивных залов путем строительства и (или) реконструкции зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций ) | Всего | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя "Электроустановки земельного участка - для объектов образовательного назначения" | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кол-во электроустановок земельного участка: 2019 год - 1; | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.3.4 | Строительство универсального спортивного зала на территории МБОУ ООШ № 21 | Районный бюджет | 953,3 | 0,0 | 921,0 | 0,0 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.5 | Реконструкция МБОУ ООШ № 21 в ст. Роговской Тимашевского района (I этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала) (Корректировка) | Всего | 41387,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41150,3 | 237,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 4010,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3772,8 | 237,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 37377,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37377,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Задача | Модернизация муниципальной системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие | Модернизация муниципальной системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий муниципальным организациям образования на проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов (в рамках софинансирования) | Всего | 6 296,5 | 0,0 | 6 296,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество спортивных залов, расположенных в г. Тимашевске, которые подготовлены к проведению капитального и текущего ремонта: 2018 год - 1. Количество отремонтированных спортивных залов: 2019 год - 2. | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 3 463,1 | 0,0 | 3 463,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 2 833,4 | 0,0 | 2 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в том числе устройство в них пожарной сигнализации и изготовление проектно-сметной документации (в рамках софинансирования) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество спортивных залов, расположенных в сельской местности, которые подготовлены к проведению капитального и текущего ремонта: 2018 год -1. | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Предоставление субсидий муниципальным организациям образования, учреждениям, установленных в соответствии с федеральным законодательством, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций муниципального образования Тимашевский район | Всего | 28 729,4 | 1 668,4 | 3 148,1 | 6 227,9 | 3 652,2 | 4 158,1 | 3 268,5 | 3 288,9 | 3 317,3 | 100 % обеспеченность школ (пунктов) проведения ОГЭ и ЕГЭ оргтехникой (принтер, ксерокс,видеозаписывающая аппаратура), компьютерной техни-кой, телевизорами(экра-нами), комплектующими и т.д, рециркуляторами, монтаж видеонаблюдения, компенсация педагогическим работникам, участвующим в проведение ЕГЭ , командировочные расходы | МКУ «Центр развития образования», муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муни-ципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 28 729,4 | 1 668,4 | 3 148,1 | 6 227,9 | 3 652,2 | 4 158,1 | 3 268,5 | 3 288,9 | 3 317,3 |  |  |
| 2.4 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям образования на приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных организаций (в рамках софинансирования) | Всего | 38 564,0 | 12 000,0 | 15 914,0 | 7 100,0 | 3 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретенных автобусов для общеобразовательных организаций: 2018 год - 6 шт.; 2019 год - 8 шт. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 15 681,5 | 6 600,0 | 8 442,5 | 426,0 | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 22 318,5 | 5 400,0 | 6 907,5 | 6 674,0 | 3 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.1 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям образования на приобретение автобусов и микроавтобусов | Всего | 27 350,0 | 12 000,0 | 15 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 15 042,5 | 6 600,0 | 8 442,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 12 307,5 | 5 400,0 | 6 907,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.2 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям образования на приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных организаций | Районный бюджет | 564,0 | 0,0 | 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях ( приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся) в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Безопасность дорожного движения" | Всего | 10 650,0 | 0,0 | 0,0 | 7 100,0 | 3 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретенных автобусов для общеобразовательных организаций: 2020 год - 2; 2021 год - 1. |  |
|  |  | Районный бюджет | 639,0 | 0,0 | 0,0 | 426,0 | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 10 011,0 | 0,0 | 0,0 | 6 674,0 | 3 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5 | Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных организаций, в том числе: | Всего | 142 778,5 | 4 511,6 | 15 933,3 | 28 685,2 | 28 871,7 | 50 744,2 | 9 826,4 | 0,0 | 4 206,1 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен текущий и капитальный ремонт: 2018 год - 10 учреждений (СОШ № 1, 15, 6, 14, 21, 2, 13,10,12 ,5); 2019 год - 12 учреждений (СОШ № 9, 12, 14, 15, 18, 7,13,16,19, 10, 2, 6); 2020 год-. 7 учреждений МБОУ СОШ 1, 10, 14, 18, МАОУ СОШ 11, 12, 9); 2021 год -12 уч. (МБОУ СОШ 2, 5, 7, 6, 9, 15, 12, 14, 16, 3, 1, 2); Разработана ПСД -1 (СОШ 3); 2022 год - 9 уч.; 2023 год - 8 учр. (СОШ 7, 5, 14,12,1,19,8,10); 2025 год - 1 учр. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 40 758,9 | 2 221,6 | 2 111,8 | 6 006,6 | 5 689,3 | 19 755,0 | 4 469,8 | 0,0 | 504,8 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 102 019,6 | 2 290,0 | 13 821,5 | 22 678,6 | 23 182,4 | 30 989,2 | 5 356,6 | 0,0 | 3 701,3 |  |  |
| 2.5.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Всего | 72 335,9 | 0,0 | 13 594,4 | 24 464,4 | 8 466,9 | 18 238,6 | 3 365,5 | 0,0 | 4 206,1 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 8 682,2 | 0,0 | 1 632,9 | 2 935,8 | 1 016,1 | 2 188,7 | 403,9 | 0,0 | 504,8 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 63 653,7 | 0,0 | 11 961,5 | 21 528,6 | 7 450,8 | 16 049,9 | 2 961,6 | 0,0 | 3 701,3 |  |  |
| 2.5.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций) | Всего | 29 220,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 354,1 | 14 866,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 4 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 722,5 | 2 527,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 24 970,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 631,6 | 12 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5.3 | Дополнительная финансовую помощь для решения социально значимых вопросов местного значения (капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение общеобразовательных организаций) | Всего | 11 123,6 | 0,0 | 1 878,6 | 1 150,0 | 3 100,0 | 2 600,0 | 2 395,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 18,6 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 11 105,0 | 0,0 | 1 860,0 | 1 150,0 | 3 100,0 | 2 600,0 | 2 395,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5.4 | Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе устройство в них автоматической пожарной сигнализации, изготовление проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы | Районный бюджет | 25 586,6 | 0,0 | 460,3 | 3 070,8 | 2 950,7 | 15 038,9 | 4 065,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6 | Изготовление технического плана спортивно-игровой площадки | Всего | 120,0 | 20,4 | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество изготовленных технических планов спортивно-игровых площадок: 2018 год - 4 шт. (МБОУ СОШ № 3, 7, 15, 10), 2020 год - 1 шт. (МБОУСОШ № 13) | Отдел строительства администрации муниципального образвания Тимашевский район - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 120,0 | 20,4 | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программ в муниципальных образовательных организациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций) | Всего | 2 102,1 | 1 196,1 | 0,0 | 906,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество введеных новых мест после капитального ремонта зданий и сооружений школ : 2018 год - 60 (МБОУ СОШ № 16); 2020 год - 46 (МБОУ СОШ №5); 2021 год - 0. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 252,4 | 143,6 | 0,0 | 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1 849,7 | 1 052,5 | 0,0 | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.8 | Обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления содержания детей муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей | Всего | 2 780,0 | 0,0 | 0,0 | 2 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение помещений муниципальных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха 2020 год не менее 30 % от общего числа помещений | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 2 774,9 | 0,0 | 0,0 | 2 774,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Задача | Создание условий для проведения мероприятий в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие | Создание условий для проведения мероприятий в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программ в муниципальных образовательных организациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях) | Всего | 5 811,7 | 3 000,0 | 0,0 | 2 811,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретеных классов -комплектов (оборудование) для вновь созданных мест: 2018 год - не менее 3; 2020 год- не менее 3 | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 348,8 | 180,0 | 0,0 | 168,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5 462,9 | 2 820,0 | 0,0 | 2 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программ в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе приобретение оборудования для пищеблоков, музеев и т.д.) | Районный бюджет | 8 104,2 | 0,0 | 0,0 | 500,1 | 2 562,4 | 5 041,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество школ, в которых приобретено оборудование ( в том числе для пищеблоков): 2020 год- 1 (МБОУ СОШ № 10); 2021 год- 5 (МБОУ СОШ № 2,1,13,16,5); 2022 год - 5 учр. (СОШ 4,6,12,15,21). | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3.3 | Создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных образовательных организациях посредством предоставления помещений, соответствующих условиям и требованиям для оказания указанной помощи (в рамках софинансирования) | Всего | 499,4 | 499,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество помещений, соответствующих условиям и требованиям для оказания медико-санитарной помощи: 2018 год - 3 | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 439,4 | 439,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4 | Предоставление субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа», в том числе: | Всего | 32303,2 | 0,0 | 24739,4 | 7563,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 1938,3 | 0,0 | 1484,4 | 453,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 30364,9 | 0,0 | 23255,0 | 7109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реалиализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа" | Всего | 6813,2 | 0,0 | 6813,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для формирования современных технологических и гуманитарных навыков: 2019 год - 4 учр. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 408,8 | 0,0 | 408,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 6404,4 | 0,0 | 6404,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Современная школа"( обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей) | Всего | 25490,0 | 0,0 | 17926,2 | 7563,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для формирования современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей: 2019 год - 4 учр.; 2020 год - 2 учр. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 1529,5 | 0,0 | 1075,6 | 453,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 23960,5 | 0,0 | 16850,6 | 7109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.5 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | Внебюджетные средства | 28739,5 | 0,0 | 0,0 | 11295,9 | 0,0 | 17443,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды: 2020 год- 5 (МБОУ СОШ 1, 4, 5,18, МАОУ СОШ № 11); 2022 год- 1 (МБОУ СОШ № 4) | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3.6 | Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося) | Районный бюджет | 39172,2 | 7 900,0 | 8 000,0 | 3 917,1 | 3 345,7 | 3 328,7 | 4 226,9 | 4 226,9 | 4 226,9 | Ежегодно обеспеченность сбалансированным горячим питанием учащихся с охватом не менее 98 % | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3.7 | Предоставление субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготного питания учащихся из многодетных семей муниципальным общеобразовательным организациям | Краевой бюджет | 13 114,1 | 2 794,8 | 2 786,7 | 2 124,8 | 1 032,9 | 1 158,6 | 1 072,1 | 1 072,1 | 1 072,1 | Ежегодно обеспеченность учащихся из многодетных семей льготным питанием с охватом - 100 % | Муниципальные образовательые организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3.8 | Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение реализации инициативы губернатора по обеспечению молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося дневных муниципальных образовательных организаций | Районный бюджет | 13 454,5 | 4 762,0 | 5 074,4 | 2 883,6 | 734,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно обеспеченность учащихся дополнительным питанием (молоком) с охватом не менее 100 % | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3.9 | Предоставление субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 28 535,9 | 0,0 | 0,0 | 949,9 | 2 450,6 | 5 783,7 | 6 638,0 | 6 455,3 | 6 258,4 | Обеспеченность учащихся с ОВЗ двухразовым питанием 100 % с 2020 по 2025 гг. | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 14 711,5 | 0,0 | 0,0 | 949,9 | 2 450,6 | 2 602,7 | 2 987,1 | 2 904,9 | 2 816,3 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 13 824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 181,0 | 3 650,9 | 3 550,4 | 3 442,1 |  |  |
| 3.10 | Предоставление субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Всего | 473 385,8 | 0,0 | 0,0 | 32 459,2 | 81 413,8 | 79 633,0 | 99 378,6 | 91 253,2 | 89 248,0 | Обеспеченность учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием с 2020 по 2025 гг. - 100 % | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 22 832,5 | 0,0 | 0,0 | 1 572,9 | 4 056,5 | 3 716,0 | 4 682,0 | 4 437,2 | 4 367,9 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 259 884,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 298,4 | 45 408,9 | 57 212,8 | 54 221,4 | 54 743,2 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 97 817,4 | 0,0 | 0,0 | 24 641,6 | 15 252,1 | 12 807,7 | 16 137,0 | 15 293,2 | 13 685,8 |  |  |
| 3.10.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (оплата услуги по организации горячего питания) | Районный бюджет | 92 851,2 | 0,0 | 0,0 | 6 244,7 | 13 806,8 | 17 700,4 | 21 346,8 | 17 301,4 | 16 451,1 |  |  |
| 3.11 | Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Краевой бюджет | 6 450,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 515,1 | 1 581,5 | 1 644,3 | 1 710,0 | Обеспеченность детей- инвалидов (инвалидов) двухразовым питанием 100 % с 2020 по 2025 гг. | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3.12 | Расходы на орагинацию питания обучающихся на дому | Районный бюджет | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.13 | Обеспечение питанием детей граждан, участвующих в СВО | Районный бюджет | 714,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,3 | 0,0 | 0,0 | Количество детей, обеспеченных питанием 2023г.-100% |  |
| 3.14 | Организация и проведение прочих мероприятий в сфере общего образования, в том числе: | Районный бюджет | 6 137,4 | 1 677,7 | 1 578,1 | 350,0 | 352,1 | 779,5 | 700,0 | 0,0 | 700,0 |  |  |
| 3.14.1 | Организация торжественных приемов одаренных школьников главой муниципального образования Тимашевский район, выплата премий главы муниципального образования Тимашевский район одаренным школьникам | Районный бюджет | 150,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество одаренных детей, участвующих в приеме 2019 год - 70 чел. 2020 год - 20 чел., 2021 г. - 50 чел., 2022-2025 гг. - 60 чел. | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3.14.2 | Организация и проведение районных и краевых конкурсов, мероприятий, праздников для учащихся и работников образовательных организаций:«Бал выпускников», «Губернаторский бал», «День учителя», «Парад первоклассников», «Юные инспекторы движения» и другие | Районный бюджет | 2 814,9 | 915,5 | 810,8 | 50,0 | 102,1 | 536,5 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | Ежегодное количество проведенных районных и краевых мероприятий - не менее 4 | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3.14.3 | Проведение учебных сборов учащихся (юношей) образовательных организаций муниципального образования Тимашевский район | Районный бюджет | 1 073,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | Охват юношей призывного возраста в учебных сборах: 2018 год - 68 %, 2019 г. - 70 %, 2020 год - 0 %, 2021 год - 0 %, 2022 год - 2025 г. -73 % | МБУ ЗСЛОО «Золой колос» - получатель субсидии, управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3.14.4 | Организация военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов | Районный бюджет | 1 570,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 170,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | Ежегодно проведение не менее 44 экскурсий, в том числе с посещением музеев | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3.14.5 | Проведение районных и краевых конкурсов, праздников для обучающихся работниками образовательных организаций дополнительного образования: «День защиты детей», «Сердце отдаю детям», «Новогоднее представление» и другие | Районный бюджет | 529,5 | 312,2 | 217,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество районных и краевых конкурсов и праздников, проведенных для учащихся работниками дополнительного образования: 2018 год по 3 мероприятия, 2019-2025 гг. по 2 мероприятия | Муниципальные организации дополнительного образования - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3.15 | Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время | Районный бюджет | 1 049,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,4 | 286,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 2021 - 2025 гг. не менее 400 чел. | Муниципальные образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  | ИТОГО по подпрограмме | Всего | 6 459 688,3 | 563 150,1 | 663 201,6 | 1 047 723,2 | 759 451,3 | 905 052,8 | 878 535,6 | 805 681,1 | 836 892,6 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 1 345 185,0 | 130 102,6 | 148 277,4 | 154 025,2 | 161 140,3 | 193 644,3 | 178 372,5 | 175 391,3 | 204 231,4 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 4 615 588,0 | 433 047,5 | 514 924,2 | 882 402,1 | 510 874,5 | 607 519,3 | 599 779,2 | 532 414,0 | 534 627,2 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 28 739,5 | 0,0 | 0,0 | 11 295,9 | 0,0 | 17 443,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 470 175,8 | 0 | 0 | 0 | 87 436,5 | 86 445,6 | 100 383,9 | 97 875,8 | 98 034,0 |  |  |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

- муниципального образования Тимашевский район

- «Развитие образования»

- ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

(далее-Подпрограмма)

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей»

| Координатор подпрограммы | управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограммы | управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | управление образования администрации муници-пального образования Тимашевский район, образо-вательные организации дополнительного обра-зования, МКУ «Центр муниципальных закупок» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качествен-ного образования и повышения конкуренто-способности организаций дополнительного образования |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | создание условий для обучения детей в образовательных организациях дополнительного образования различных форм собственности; создание условий для проведения мероприятий в сфере дополнительного образования различных форм собственности; |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях общей направленности; количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях спортивной направленности; выполнение муниципальных заданий ОДО; количество педагогов организаций дополнительного образования, получателей мер социальной поддержки в виде компенсации; количество организаций дополнительного образования, в которых проведен капитальный и текущий ремонт; количество проведенных семинаров, конференций; количество участников спортивных соревнований различного уровня; количество получателей ежемесячной выплаты за подготовку учащихся - спортивного резерва Красно-дарского края; количество учащихся, прошедших медицинский осмотр; количество организаций, в которых введена модель ПФДО; охват детей допобразованием и ПФДО от общего числа детей по демографии в районе; количество организаций, в которые приобретено движимое имущество |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | Всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | внебюджет-ные источники |
| 2018 | 93074,9 | 0 | 983,9 | 92091,0 | 0 |
| 2019 | 97657,6 | 0 | 3935,5 | 93722,1 | 0 |
| 2020 | 95177,3 | 0 | 675,1 | 94502,2 | 0 |
| 2021 | 97109,1 | 0 | 608,0 | 96501,1 | 0 |
| 2022 | 102528,8 | 0 | 640,9 | 101887,9 | 0 |
| 2023 | 117928,5 | 0 | 712,3 | 117216,2 | 0 |
| 2024 | 102361,2 | 0 | 737,1 | 101624,1 | 0 |
| 2025 | 102386,9 | 0 | 762,8 | 101624,1 |  |
| Всего | 808224,3 | 0 | 9055,6 | 799168,7 | 0 |

- Перечень мероприятий Подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к Подпрограмме.

- .

- Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Тимашевский район и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы:

осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы в целом;

осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Средства на реализацию мероприятий Подпрограммы направляются участникам Подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и мероприятий Подпрограммы муниципальным бюджетным и автономным организациям.

Участники Подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных нужд муниципальными заказчиками (дошкольными образовательными организациями) будет осуществляться согласно Федеральному закону от            5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы координатор подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет координатору муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования» отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Подпрограммы;

2) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Годовой отчет и доклад о ходе реализации Подпрограммы направляются координатором Подпрограммы координатору муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования»  до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с разделом 5 муниципальной программы   муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.

- Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осущест- вляет начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор Подпрограммы.

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Тимашевский район                                                                          С.В. Проценко

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        к подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования»

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           основных мероприятий подпрограммы  «Развитие системы дополнительного образования детей»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель | Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача | Создание условий для обучения детей в организациях дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие | Создание условий для обучения детей в организациях дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям, оказывающим муниципальные услуги по предоставлению образовательных программ дополнительного образования на: | Всего | 795 148,5 | 92 421,8 | 93 795,6 | 94 809,6 | 96 730,9 | 99 163,5 | 114 266,4 | 101 967,5 | 101 993,2 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 790 307,1 | 91 791,0 | 93 216,1 | 94 202,2 | 96 201,1 | 98 600,7 | 113 647,8 | 101 324,1 | 101 324,1 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 4 841,4 | 630,8 | 579,5 | 607,4 | 529,8 | 562,8 | 618,6 | 643,4 | 669,1 |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на предоставление образовательных программ дополнительного образования в организациях общей направленности | Районный бюджет | 629 613,5 | 73 925,4 | 75 274,4 | 76 636,5 | 77 660,6 | 80 737,1 | 82 240,3 | 81 569,6 | 81 569,6 | Ежегодно 100 % выполнение муниципального задания, количество воспитанников ОДОД общей направленности: 2018 год - 5790 чел., 2019 год - 7535 чел., 2020 год - 6800 чел., 2021 год - 3495 чел., 2022 год - 3850 чел, 2023 - 2025 гг.-3850 чел. | Муниципальные организации дополнительного образования - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на предоставление образовательных программ дополнительного образования в организациях дополнительного образования спортивной направленности | Районный бюджет | 147 698,2 | 17 865,6 | 17 941,7 | 17 565,7 | 18 540,5 | 16 662,9 | 19 612,8 | 19 754,5 | 19 754,5 | Ежегодно 100 % выполнение муниципального задания, количество воспитанников в 2018-2021 гг.-не менее 1465 уч-ся, 2022-2025 гг.- не менее 1023 уч-ся . | Муниципальные организации дополнительного образования - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество педагогов дополнительного образования, получателей мер социальной поддержки в виде компенсации 2018 - 2019 гг. - 50 чел.; 2020 год - 46 чел., 2021 год - 50 чел., 2022-2025 гг. - 47 чел. | Муниципальные организации дополнительного образования - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Краевой бюджет | 4 841,4 | 630,8 | 579,5 | 607,4 | 529,8 | 562,8 | 618,6 | 643,4 | 669,1 |  |  |
| 1.1.4 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего | 12 995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,7 | 11 794,7 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций, в которых введена модель ПФДО 2022 - 2025 гг. - 100 %; охват детей допобразованием и ПФДО 25% от общего числа детей по демографии в районе | Муниципальные организации дополнительного образования - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 12 995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,7 | 11 794,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Капитальный, текущий ремонт и материально-техническое обеспечение образовательных организаций дополнительного образования | Всего | 6 481,6 | 150,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 2 793,2 | 3 268,4 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций дополнительного образования, в которых проведен капитальный и текущий ремонт: 2018 год - 1; 2020 год - 1; 2022 год - 1; 2023-1 (ДЮСШ). | Муниципальные организации дополнительного образования - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 6 331,6 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 2 793,2 | 3 268,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Проведение обучающих семинаров, конференций в целях создания условий для использования ресурсов конкурентного негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования (без финансирования) | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно проведены не менее 4 семинаров, 2 конференций | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.4 | Приобретение движимого имущеста | Районный бюджет | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций, в которых приобретено движимое имущество: 2022 год - 1 | Муниципальные организации дополнительного образования - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 2 | Задача | Создание условий для проведения мероприятий в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие | Создание условий для проведения мероприятий в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международ- ных соревнованиях и турнирах, по культивируемым ими видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности | Районный бюджет | 2 130,0 | 300,0 | 300,0 | 30,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Ежегодно количество участников спортивных соревнований различного уровня не менее 30 тренеровежегодно и 2018-2021 гг.-не менее 1465 уч-ся, 2022-2025 гг.- не менее 1023 уч-ся . | Муниципальные организации дополнительного образования - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 2.2 | Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли «Образование» | Краевой бюджет | 838,4 | 203,1 | 130,2 | 67,7 | 78,2 | 78,1 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | Количество получателей ежемесячной выплаты за подготовку учащихся спортивного резерва Краснодарского края- ежегодно не менее 2 чел. | Муниципальные организации дополнительного образования - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 2.3 | Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования) (в рамках софинансирования) | всего | 3 431,8 | 0,0 | 3 431,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учащихся, прошедших медицинский осмотр в 2019 году-1112 чел. | Муниципальные организации дополнительного образования - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Районный бюджет | 206,0 | 0,0 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3 225,8 | 0,0 | 3 225,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | всего | 808 224,3 | 93 074,9 | 97 657,6 | 95 177,3 | 97 109,1 | 102 528,8 | 117 928,5 | 102 361,2 | 102 386,9 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 799 168,7 | 92 091,0 | 93 722,1 | 94 502,2 | 96 501,1 | 101 887,9 | 117 216,2 | 101 624,1 | 101 624,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 9 055,6 | 983,9 | 3 935,5 | 675,1 | 608,0 | 640,9 | 712,3 | 737,1 | 762,8 |  |  |

- Приложение № 6

- к муниципальной программе

- муниципального образования Тимашевский район

- «Развитие образования»

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЧИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

(далее-Подпрограмма)

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение деятельности прочих учреждений,

относящихся к системе образования»

| Координатор подпрограммы | управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограммы | управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район, образовательные организации и учреждения, относящиеся к системе образования, МКУ «Центр муниципальных закупок» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | достижение современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление иных услуг в сфере образования. |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | выполнение муниципального задания учреждениями, относящимися к системе образования; охват учреждений услугами централизованной бухгалтерии; охват организаций системы образования контрольно-инспекционной деятельностью; количество студентов ВУЗов, заключивших договор о целевом обучении и получающих стипендии; количество молодых педагогов, получающих единовременную выплату; количество педагогов, получающих единовременную выплату |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | Всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | внебюджет-ные источники |
| 2018 | 65368,0 | 0 | 5776,4 | 59591,6 | 0 |
| 2019 | 64407,7 | 0 | 6234,3 | 58173,4 | 0 |
| 2020 | 64896,8 | 0 | 6483,0 | 58413,8 | 0 |
| 2021 | 71194,4 | 0 | 6552,1 | 64642,3 | 0 |
| 2022 | 88225,4 | 0 | 6552,1 | 81673,3 | 0 |
| 2023 | 101226,4 | 0 | 6657,8 | 94568,6 | 0 |
| 2024 | 89291,9 | 0 | 6657,8 | 82634,1 | 0 |
| 2025 | 89291,9 | 0 | 6657,8 | 82634,1 | 0 |
| Всего | 633902,5 | 0 | 51571,3 | 582331,2 | 0 |

- Перечень мероприятий Подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к Подпрограмме.

- .

- Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Тимашевский район и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы:

осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы в целом;

осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Средства на реализацию мероприятий Подпрограммы направляются участникам Подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и мероприятий Подпрограммы муниципальным бюджетным и автономным организациям.

Участники Подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных нужд муниципальными заказчиками (дошкольными образовательными организациями) будет осуществляться согласно Федеральному закону от            5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы координатор подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет координатору муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования» отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Подпрограммы;

2) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Годовой отчет и доклад о ходе реализации Подпрограммы направляются координатором Подпрограммы координатору муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования»  до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с разделом 5 муниципальной программы   муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.

- Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осущест- вляет начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор Подпрограммы.

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Тимашевский район                                                                          С.В. Проценко

Приложение

к подпрограмме «Обеспечение деятельности прочих учреждений,                                                                                                                                                                                                                                 относящихся к системе образования»

(в редакции постановления администрации муниципального образования Тимашевский район

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности прочих учреждений,   относящихся к системе образования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Цель | Достижение современного качества образования адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление иных услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальной услуги по организации отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальный услуги на организацию отдыха детей | Районный бюджет | 38060,4 | 5293,6 | 4282,7 | 3603,7 | 4280,1 | 5018,7 | 5252,6 | 5164,5 | 5164,5 | Ежегодно 100 % выполнение муниципального задания | МБУ ЗЛОО «Золотой колос» - получатель субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 2 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальный услуги на реализацию общеобразовательных программ дополнительного образования в соответствии с состоянием соматического и психического здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальный услуги на реализацию общеобразовательных программ дополнительного образования в соответствии с состоянием соматического и психического здоровья детей | Районный бюджет | 4014,5 | 3414,5 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно 100 % выполнение муниципального задания | МБОУ ПМСС «С любовью к детям» - получатель субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (финансовое обеспечение казенного учреждения) - на методическую поддержку педагогических работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги(финансовое обеспечение казенного учреждения) - методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений | Районный бюджет | 87443,0 | 7968,4 | 7996,4 | 8216,4 | 8988,8 | 12413,6 | 16813,6 | 12522,9 | 12522,9 | Ежегодно 100 % выполнение муниципального задания (финансовое обеспечение казенного учреждения) | МКУ «ЦРО» - получатель субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 4 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по организации и осуществлению бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по организации и осуществлению бухгалтерского учета | Районный бюджет | 370164,6 | 34549,6 | 36585,6 | 37577,2 | 41826,0 | 52389,5 | 60708,9 | 53263,9 | 53263,9 | Ежегодно 96,7 % охват учреждений услугами централизованной бухгалтерии | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная межотраслевая бухгалтерия», управление образования администрации муниципального образования - ответственный за выполнение мероприятия Тимашевский район |
|  |  | Краевой бюджет | 51 571,3 | 5 776,4 | 6 234,3 | 6 483,0 | 6 552,1 | 6 552,1 | 6 657,8 | 6 657,8 | 6 657,8 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район | Районный бюджет | 80555,5 | 8161,2 | 8501,7 | 8852,0 | 9128,9 | 11418,6 | 11571,5 | 11460,8 | 11460,8 | Ежегодно охват 100 % организаций системы образования контрольно-инспекцион-ной деятельностью | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 6 | Основное мероприятие | Организация целевого обучения граждан в муниципальном образовании Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Стипендии администрации Тимашевского района гражданам, заключившим договор на целевое обучение в высших учебных организациях Краснодарского края | Районный бюджет | 1574,3 | 204,3 | 207,0 | 164,5 | 165,5 | 167,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | Ежемесячная выплата стипендии студентам ВУЗов, заключившим договор о целевом обучении: 2018 год - 38 чел., 2019 год - 32 чел., 2020 - 2021 гг.- 28 чел., 2022 - 2025 гг. - 26 чел. | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 7. | Основное мероприятие | Организация дополнительной меры социальной поддержки работникам организаций, подведомственных управлению образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным образовательным организациям на осуществление выплаты молодым педагогам | Районный бюджет | 461,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,5 | 265,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество молодых педагогов, получающих выплату: 2021 год - 17 чел., 2022 год - 25 чел. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 8. | Основное мероприятие | Организация финансовой поддержки молодым педагогам организаций, подведомственных управлению образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным образовательным организациям на осуществление единовременной выплаты педагогическим работникам муниципальных организаций, находящихся в ведении управления образования | Районный бюджет | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество педагогов,получающих единовременную выплату- 2021 год - 5 чел. | Муниципальные бюджетные и автономные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  | ИТОГО по подпрограмме | всего | 633902,5 | 65368,0 | 64407,7 | 64896,8 | 71194,4 | 88225,4 | 101226,4 | 89291,9 | 89291,9 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 582331,2 | 59591,6 | 58173,4 | 58413,8 | 64642,3 | 81673,3 | 94568,6 | 82634,1 | 82634,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 51 571,3 | 5 776,4 | 6 234,3 | 6 483,0 | 6 552,1 | 6 552,1 | 6 657,8 | 6 657,8 | 6 657,8 |  |  |

- Приложение № 7

- к муниципальной программе

- муниципального образования

- Тимашевский район

- «Развитие образования»

- ПОДПРОГРАММА

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ»

(далее-Подпрограмма)

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация отдыха учащихся образовательных

организаций в каникулярное время»

| Координатор подпрограммы | управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограммы | управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | управление образования администрации муници-пального образования Тимашевский район, образовательные организации, МКУ «Центр муници-пальных закупок» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | увеличение охвата детей различными формами отдыха и оздоровления за счет привлечения муниципальных и немуниципальных субъектов конкурентного рынка сферы отдыха и оздоровления. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в Тимашевском районе; совершенствование организации детского оздоровительного отдыха в загородном лагере. |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | охват оздоровлением на базе организаций, в которых функционируют лагеря с дневным пребыванием; охват оздоровлением в краевых профильных сменах; охват различными видами отдыха и оздоровления от общего количества учащихся; охват различными видами отдыха и оздоровления детей-учащихся ДЮСШ; количество подвезенных детей к местам отдыха; количество подвезенных спортсменов к местам отдыха; количество организованных походов; охват оздоровлением на базе МБУ ЗСЛОО «Золотой колос». |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | внебюджетные источники |
| 2018 | 7465,6 | 0 | 4858,0 | 2607,6 | 0 |
| 2019 | 6960,8 | 0 | 4805,7 | 2155,1 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9449,3 | 0 | 4212,3 | 5237,0 | 0 |
| 2022 | 12280,2 | 0 | 4969,7 | 7310,5 | 0 |
| 2023 | 12987,2 | 0 | 5206,9 | 7780,3 | 0 |
| 2024 | 12032,0 | 0 | 5306,4 | 6725,6 | 0 |
| 2025 | 13191,2 | 0 | 5410,9 | 7780,3 | 0 |
| Всего | 74366,3 | 0 | 34769,9 | 39596,4 | 0 |

- Перечень мероприятий Подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к Подпрограмме.

- Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Тимашевский район и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы:

осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы в целом;

осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Средства на реализацию мероприятий Подпрограммы направляются участникам Подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и мероприятий Подпрограммы муниципальным бюджетным и автономным организациям.

Участники Подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных нужд муниципальными заказчиками (дошкольными образовательными организациями) будет осуществляться согласно Федеральному закону от            5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы координатор подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет координатору муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования» отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Подпрограммы;

2) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Годовой отчет и доклад о ходе реализации Подпрограммы направляются координатором Подпрограммы координатору муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования»  до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с разделом 5 муниципальной программы   муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.

- Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осущест вляет начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор Подпрограммы.

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Тимашевский район                                                                          С.В. Проценко

Приложение

к подпрограмме «Организация отдыха

учащихся образовательных организаций

в каникулярное время»

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Тимашевский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования всего | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель | Увеличение охвата детей различными формами отдыха и оздоровления за счет привлечения муниципальных и немуниципальных субъектов конкурентного рынка сферы отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача | Совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в Тимашевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие | Совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в Тимашевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидии муниципальным учреждения подведомственных управлению образования на организацию отдыха, оздоровления и занятость детей (в том числе детей состоящих на различных видах учетах, победителей творческих конкурсов) в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей, мероприятий, праздников и прочее, из них: | Районный бюджет | 6760,5 | 2303,9 | 1132,9 | 0,0 | 539,9 | 874,4 | 954,7 | 0,0 | 954,7 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 18808,3 | 4858,0 | 1870,5 | 0,0 | 1930,5 | 2338,6 | 2502,4 | 2601,9 | 2706,4 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей , в том числе: | Районный бюджет | 774,1 | 774,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охват оздоровлением на базе МБУ ЗСЛОО «Золотой колос» 2018 год - не менее 400 чел. | МБУ ЗСЛОО «Золотой колос» - получатель субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Краевой бюджет | 2935,0 | 2935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей (в рамках софинансирования) | Районный бюджет | 326,2 | 326,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по организации отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, в том числе: | Районный бюджет | 1018,6 | 481,4 | 537,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охват оздоровлением на базе организаций в которых функционируют лагеря с дневным пребыванием : 2018 год - 1500 чел., 2019 год - 1550 чел., 2021 год - 1550 чел., 2022 год - 1550 чел., 2023 - 2025 гг. -1550 чел. | Образовательные организации - получателисубсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Краевой бюджет | 15873,3 | 1923,0 | 1870,5 | 0,0 | 1930,5 | 2338,6 | 2502,4 | 2601,9 | 2706,4 |  |  |
|  | Мероприятия по организации отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (в рамках софинансирования) | Районный бюджет | 517,4 | 262,2 | 255,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | Районный бюджет | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охват оздоровлением в краевых профильных сменах в 2018 год не менее 5 чел. | Образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.1.4 | Участие в краевых и районных лагерях, экспедициях, экскурсиях, организация поездок по Краснодарскому краю и за его пределы, посещение спектаклей, мероприятий, праздников и прочее в каникулярное время | Районный бюджет | 4847,8 | 928,4 | 595,7 | 0,0 | 539,9 | 874,4 | 954,7 | 0,0 | 954,7 | Ежегодно охват различными видами отдыха и оздоровления не менее 100 % от общего количества учащихся | Образовательные организации - получатели субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.2 | Предоставление субсидии учреждению на организацию отдыха, оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы г.Тимашевска | Районный бюджет | 450,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно охват различными видами отдыха и оздоровления детей-учащихся ДЮСШ не менее 100 % от общего количества | Муниципальное учреждение - получатель субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.3 | Организация подвоза детей к местам отдыха и обратно в каникулярное время, в том числе приобретение горюче-смазочных материалов | Районный бюджет | 367,7 | 93,7 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Ежегодно подвезено детей к местам отдыха не менее 380 чел., 2020 -2021 гг. - 0 чел. | Управление образования - получатель субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.4 | Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на организацию подвоза спортсменов к местам отдыха и обратно в каникулярное время, в том числе приобретение горюче-смазочных материалов | Районный бюджет | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подвезено спортсменов к местам отдыха в 2018 -2019 гг. не менее 80 чел., 2020 - 2025 гг.- 0 чел. | Муниципальное бюджетное учреждение - получатель субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 1.5 | Создание туристических маршрутов по территории Тимашевского района с привлечением ресурсов конкурентного негосударственного сектора в предоставлении услуг отдыха и оздоровления (без финансирования) | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организовано походов: 2018 год - 5, 2019 год - 7, 2021 - 2025 гг. - 9 | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
| 2 | Задача | Совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в Тимашевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие | Совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха в Тимашевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей , в том числе: | Районный бюджет | 31958,2 | 0,0 | 848,2 | 0,0 | 4597,1 | 6336,1 | 6725,6 | 6725,6 | 6725,6 | Охват оздоровлением на базе МБУ ЗСЛОО «Золотой колос» 2019 год - 400 чел., 2020 год - 0 чел., 2021 год - 300 чел., 2022 -2025 гг. - 400 чел. | МБУ ЗСЛОО «Золотой колос» - получатель субсидии; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район - ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | Краевой бюджет | 15961,6 | 0,0 | 2935,2 | 0,0 | 2281,8 | 2631,1 | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 |  |  |
|  | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей (в рамках софинансирования) | Районный бюджет | 2912,4 | 0,0 | 400,3 | 0,0 | 311,2 | 538,9 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | шл |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | Всего | 74366,3 | 7465,6 | 6960,8 | 0,0 | 9449,3 | 12280,2 | 12987,2 | 12032,0 | 13191,2 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 39596,4 | 2607,6 | 2155,1 | 0,0 | 5237,0 | 7310,5 | 7780,3 | 6725,6 | 7780,3 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 34769,9 | 4858,0 | 4805,7 | 0,0 | 4212,3 | 4969,7 | 5206,9 | 5306,4 | 5410,9 |  |  |