# Приложение 4

# к муниципальной программе

# муниципального образования

# Тимашевский район «Развитие

# культуры»

ПОДПРОГРАММА

# «Совершенствование деятельности муниципальных

# учреждений культуры, подведомственных отделу культуры

# администрации муниципального образования Тимашевский район»

# муниципальной программы «Развитие культуры»

# ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных

# учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации

# муниципального образования Тимашевский район»

# муниципальной программы «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма)

| Координатор Подпрограммы | отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники Подпрограммы | муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы | - повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Тимашевского района; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район; - обеспечение свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям. |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский район; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район; - создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям. |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | - выполнение муниципального задания; - число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений; - число пользователей библиотеками; - количество учебных мероприятий (семинары, творческие лаборатории, совещания); - среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей; - количество изготовленных проектно-сметных документаций и проведенных экспертиз на капремонт здания; - число работников муниципальных учреждений культуры, получающих компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам; - количество учреждений, которые приобрели движимое имущество; - количество оснащённых учреждений культуры компьютерной оргтехникой; - количество изготовленных проектно-сметных документаций и проведенных экспертиз на капремонт здания дома культуры; - количество зданий, в которых проведен ремонт кровли; - количество капитально отремонтированных зданий; - количество приобретенных автобусов; - количество учреждений, оснащенных музыкальными инструментами; - количество приобретенных книг. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Этапы не предусмотрены. Сроки реализации Подпрограммы: 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. рублей | Всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 год | 100247,3 | 35,9 | 19050,5 | 81160,9 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 год | 111495,6 | 35,9 | 5081,7 | 106378 | - | - |
| 2020 год | 108920,9 | 3404 | 438,2 | 100093,1 | 4985,6 | - |
| 2021 год | 104478,5 | 419,5 | 4270,4 | 99788,6 | - | - |
| 2022 год | 106400,2 | 429,3 | 4236,5 | 101734,4 | - | - |
| 2023 год | 116302,1 | 421,8 | 219,2 | 115661,1 | - | - |
| 2024 год | 146553,4 | 3970,8 | 515,0 | 142067,6 | - | - |
| ВСЕГО: | 794398,0 | 8717,2 | 33811,5 | 746883,7 | 4985,6 | - |

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к Подпрограмме.

# 2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район и учреждениями культуры, подведомственными отделу культуры.

Текущее управление по реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования             Тимашевский район - координатор Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы:

осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков и участников мероприятий Подпрограммы;

осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

осуществляет участие в подготовке ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы;

осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации Подпрограммы;

осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район и учреждениями культуры, подведомственные отделу культуры по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджетов различного уровня.

Средства на реализацию мероприятий Подпрограммы направляются участникам Подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и мероприятий Подпрограммы муниципальным бюджетным учреждениям культуры.

Участники Подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Финансирование Подпрограммных мероприятий подлежит уточнению в соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных нужд муниципальными заказчиками (учреждениям культуры, подведомственными отделу культуры) будет осуществляться согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков.

## Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной программы.

## Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с разделом 3 муниципальной программы муниципального образования  Тимашевский район «Развитие культуры» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет начальник отдела культуры администрации муниципального образования Тимашевский район.

# Начальник отдела культуры администрации

# муниципального образования

# Тимашевский район                                                                                   О.А. Осиев