ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 30 сентября 2011 № 2451

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# муниципального образования Тимашевский район по методическому и правовому обеспечению перехода

# на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Срок реализации | Результат |  | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. Организация работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение заместителя главы администрации муниципального образования, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) |  | до 11 июля 2011 года |  | Правовой акт администрации муниципального образования о назначении заместителя главы администрации, ответственного за выполнение требований статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ | Отдел информационных технологий |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1.2. | Определение органа исполнительной власти (структурного подразделения), ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ |  | до 11 июля 2011 года |  | Правовой акт администрации муниципального образования об определении структурного подразделения, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 | Отдел информационных технологий |  |
| 1.3. | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  | до 11 июля 2011 года |  | Правовой акт администрации муниципального образования о создании рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Отдел информационных технологий |  |
| 1.4. | Подготовка графика проведения заседаний рабочей группы по реализации требований Федерального закона № 210-ФЗ |  | до 11 июля 2011 года |  | График проведения заседаний | Отдел информационных технологий |  |
| 1.5. | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие |  | до 25 июля 2011 года |  | Правовой акт администрации муниципального образования | Рабочая группа, начальники отделов (управлений), участвующих в оказании муниципальных услуг |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1.6. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу местного самоуправления от других органов власти, в рамках межведомственного взаимодействия, в целях предоставления муниципальных услуг |  | до 25 июля 2011 года |  | Отчет с результатами анализа | Рабочая группа, начальники отделов (управлений) администрации муниципального образования, участвующих в оказании муниципальных услуг |  |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и иных органах (организациях), необходимых для предоставления муниципальных услуг |  | до 28 ноября 2011 года |  | Технологическая карта межведомственного взаимодействия |  | Рабочая группа, начальники отделов (управлений) администрации муниципального образования, участвующих в оказании муниципальных услуг |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 2.1.2. | Определение способа межведомственного взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям), в рамках предоставления муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) |  |  | до 26 ноября 2011 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия |  | Рабочая группа, начальники отделов (управлений) администрации муниципального образования, участвующих в оказании муниципальных услуг |
| 2.2. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия |  |  | до 26 ноября 2011 года | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия |  | Рабочая группа |
|  | 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инвентаризации правовых актов администрации муниципального образования с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия |  |  | до 25 июля 2011 года | Перечень правовых актов муниципального образования, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) |  | Рабочая группа, начальники отделов (управлений) администрации муниципального образования, участвующих в оказании муниципальных услуг |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 3.2. | Подготовка предложений о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленных на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги |  |  | до 25 июля 2011 года | Предложения о внесении изменений в муниципальные правовые акты, представленные ответственному заместителю главы администрации |  | Рабочая группа, начальники отделов (управлений) администрации муниципального образования, участвующих в оказании муниципальных услуг |
| 3.3. | Разработка плана подготовки и согласования органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленных на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги |  |  | до 25 ноября 2011 года | План подготовки и согласования органами местного самоуправления проектов нормативных правовых актов |  | Рабочая группа |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 3.4. | Подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов в соответствии с планом подготовки и согласования органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов |  |  | По мере необходимости | Правовые акты муниципального образования |  | Рабочая группа |
| 3.5. | Подготовка и утверждение правовых актов муниципального образования необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |  | Правовые акты муниципального образования |  | Рабочая группа, начальники отделов (управлений) администрации муниципального образования, участвующих в оказании муниципальных услуг |
| 3.5.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ |  |  | до 25 ноября 2011 года | Правовые акты муниципального образования (административные регламенты) |  | Рабочая группа, начальники отделов (управлений) администрации муниципального образования, участвующих в оказании муниципальных услуг |
| 1 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 3.5.2. | Разработка (внесение изменений) в правовой акт муниципального образования, устанавливающий порядок ведения Реестра муниципальных услуг (далее-РМУ), в том числе определение ответственных лиц за ведение РМУ и передачу информации из РМУ в региональный реестр государственных и муниципальных услуг |  |  | Постоянно | Правовой акт муниципального образования |  | Рабочая группа, начальники отделов (управлений) администрации муниципального образования, участвующих в оказании муниципальных услуг |
| 3.6. | Актуализация информации об органе местного самоуправления и муниципальных услугах, содержащейся в Реестре государственных и муниципальных услуг Краснодарского края |  |  | По мере необходимости | Отчет |  | Рабочая группа, начальники отделов (управлений) администрации муниципального образования, участвующих в оказании муниципальных услуг |
| 3.7. | Формирование и утверждение реестра муниципальных услуг (функций) |  |  | до 1 ноября 2011 года | Правовой акт муниципального образования |  | Отдел информационных технологий |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 3.8. | Внесение изменений в перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг |  |  | до 1 ноября 2011 года | Правовой акт муниципального образования |  | Отдел информационных технологий, Совет муниципального образования |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Инвентаризация основных информационных ресурсов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме |  |  | до 15 ноября 2011 года | Согласованный с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края перечень информационных ресурсов |  | Отдел информационных технологий |
| 4.2. | Обеспечение информационного взаимодействия муниципальных информационных систем и регионального узла единой системы электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  |  | до 15 ноября 2011 года | Информационное взаимодействие региональных и муниципальных информационных ресурсов |  | Отдел информационных технологий |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 4.3. | Заключение соглашений между МФЦ (администрацией муниципального образования) об информационном межведомственном взаимодействии с территориальными органами федеральной исполнительной власти и органами исполнительной власти Краснодарского края |  |  | до 15 ноября 2011 года | Соглашения |  | МФЦ, юридический отдел администрации |
| 4.4. | Подключение муниципальных информационных систем к региональному узлу |  |  | до 15 декабря 2011 года | Отчет о результатах подключения, представленный в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края |  | Отдел информационных технологий |
| 4.5. | Организация выполнения технологических работ по переводу муниципальных услуг в электронный вид. |  |  | до 15 декабря 2011 года | Выполненные работы |  | Отдел информационных технологий |
| 4.6. | Разработка интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления посредством WEB-сервисов |  |  | до 15 декабря 2011 года | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам, Выполненные технологические работы по разработке сервисов. |  | Отдел информационных технологий |
| 4.7. | Формирование перечня интерфейсов, предоставление документации Оператору РСМЭВ |  |  | до 15 декабря 2011 года | Перечень информационных систем и сервисов. |  | Отдел информационных технологий |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 5. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение легитимного обмена электронными документами с гражданами, территориальными органами федеральных органов власти, исполнительными органами власти, органами местного самоуправления. |  |  | Весь период | Отчет о выполненных работах |  | Отдел информационных технологий |
| 6. Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих (методическое обеспечение, технологическое обеспечение, использование СМЭВа) |  | Весь период | Отчет о проведении обучающего семинара муниципальных служащих |  | Отдел информационных технологий |
| 7. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Разработка медиаплана по информированию населения муниципального образования о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ |  | до 1 декабря 2011 года | План по информированию населения муниципального образования о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ |  | Рабочая группа |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 7.2. |  | Проведение мероприятий по информированию населения муниципального образования о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  | Постоянно | Размещение в СМИ и сети в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район по поставленному вопросу |  | Рабочая группа, отдел СМИ |
| 8. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей |  | Постоянно | Доклад о выполнении требований Федерального закона № 210-ФЗ |  | Отдел информационных технологий |
| 8.2. |  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие |  | Ежеквартально | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению администрации муниципального образования |  | Отдел информационных технологий |
| 8.3. |  | Осуществление мониторинга реализации мероприятий по переводу муниципальных услуг в электронный вид |  | Постоянно | Отчет |  | Отдел информационных технологий |

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                                  А.Д.Пигарев