Приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА

«Пожарная безопасность» муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территорий

Тимашевского района»

### ПАСПОРТ

подпрограммы

«Пожарная безопасность»

| Координатор подпрограммы | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел по делам ГО и ЧС; управление образования; отдел культуры; муниципальные бюджетные и автономные учреждения образования МО Тимашевский район; МБУК «МРДК им. В.М. Толстых»; МБУК «ТМЦБ»; МБУДО ДМШ г. Тимашевска; МБУДО ДШИ ст. Роговской; МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район; МУ «ЦТХО» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район в период с 2019 года по 2024 год |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1) реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников муниципальных бюджетных учреждений, учреждений образования и объектов культуры; 2) разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество учреждений, в которых произведен капитальный ремонт, текущий ремонт и монтаж АПС и СОУЭ; - количество учреждений, для которых произведен расчет по оценке пожарного риска; - количество учреждений, в которых произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, чердачных помещений; - количество учреждений, в которых произведена огнезащитная обработка одежды сцены (занавес, кулисы, задник); - количество проинформированного населения; - количество проведенных мероприятий; - количество приобретенных порошковых огнетушителей; - количество приобретенных креплений настенных к огнетушителю; - количество учреждений, в которых проведена проверка работоспособности систем АПС и СОУЭ (испытание систем противопожарной защиты зданий); - количество учреждений, в которых выполнен комплекс работ по определению категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон ПУЭ; - количество учреждений, для которых приобретено оборудование системы обеспечения управления эвакуацией (СОУЭ); - количество учреждений, для которых приобретены двери противопожарные; - количество учреждений, для которых приобретен и установлен источник бесперебойного питания (бесперебойник); - количество учреждений, для которых приобретен и установлен блок питания; - количество учреждений, для которых оказана услуга по устройству передачи сигнала на пульт 01; - количество учреждений, для которых произведена замена отделки наружных стен из горючих материалов; - количество учреждений, для которых произведено устройство противопожарных перегородок; - количество учреждений, для которых произведены работы по переносу пульта управления системами АПС и СОУЭ; - количество учреждений, для которых установлен ПАК Стрелец-мониторинг; - количество приобретенных огнетушителей ранцевых; - количество приобретенных газодымозащитных респираторов. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены Сроки реализации подпрограммы - 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | 50,00 | - | - | 50,00 | - | - |
| 2021 год | 8 108,80 | - | - | 8 108,80 | - | - |
| 2022 год | 4 085,90 | - | - | 4 085,90 | - | - |
| 2023 год | 15 975,20 | - | - | 15 975,20 | - | - |
| 2024 год | 5 897,90 | - | - | 5 897,90 | - | - |
| Всего | 34 117,80 | - | - | 34 117,80 | - | - |

### 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы № 2 представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район.

# Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы – отдел по делам ГО и ЧС.

# Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий подпрограммы;

2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

3) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

4) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;

5) осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

6) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

## Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» и представляется координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется начальником отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский район

| Исполняющий обязанности начальника отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский район |  | В.А. Коновалов |
| --- | --- | --- |