PAGE  
6

Приложение
к постановлению администрации  муниципального образования           Тимашевский муниципальный район Краснодарского края                                   от____________ №______
«Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский муниципальный                       
от 9 августа 2021 г. № 1038
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский 
муниципальный район 

Краснодарского края

от _________________ № ______)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования Тимашевский район

 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»
ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» 

	Координатор

муниципальной 
программы
	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район 


	Координаторы 
подпрограмм


	не предусмотрены



	Участники 
муниципальной 
программы

Подпрограммы 
муниципальной 
программы


	отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район, предприятия сельскохозяйственного производства АПК                           (далее – АПК) всех форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства, организации, занимающиеся отловом и содержанием животных без владельцев
не предусмотрены



	Ведомственные 
целевые программы

	не предусмотрены



	Цель муниципальной  

программы
	увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производимой предприятиями АПК и малыми формами хозяйствования, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства, рост производительности труда и поддержка занятости, повышение доходности в сфере сельскохозяйственного производства;

- улучшение ветеринарно - санитарного благополучия, направленного на предупреждение и ликвидацию болезней животных, отлов и содержание животных без владельцев, в части регулирования численности животных без владельцев


	Задачи муниципальной 

программы
	создание условий для развития АПК района, в том числе малых форм хозяйствования, совершенствования механизмов финансовой поддержки для малых форм хозяйствования, улучшение материального положения жителей сельской местности, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения, вовлечение в производство незанятого сельского населения;

оказание финансовой поддержки для развития малых форм хозяйствования в АПК;

доведение до сельскохозяйственных производителей информации о современных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, предоставление информации в области сельского хозяйства;

создание условий для обеспечения надлежащего санитарного состояния, безопасности населения от неблагоприятного воздействия животных без владельцев, профилактики инфекционных заболеваний, общих для человека и животных


	Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования 
Тимашевский район 

	приоритетное направление «Интенсификация социально- экономического развития».



	Перечень целевых 

показателей муниципальной программы
	сохранность просубсидированного поголовья племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства к уровню предыдущего года, в течение 3 лет, последующих после получения субсидии;

сохранность просубсидированных теплиц и использование их по целевому назначению в течение 5 лет, последующих после получения субсидии;

количество поголовья птицы; 
количество информационных материалов по вопросам развития сельскохозяйственного производства, размещенных на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район;

увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования с учетом полученных субсидий (молоко, мясо, овощи);

количество КФХ, ИП и личных подсобных хозяйств, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства;

количество проведенных мероприятий: ярмарочно-выставочных, конкурсов, районных мероприятий («День работника сельского хозяйства, и перерабатывающей промышленности», «День животновода» и праздника урожая «Жатва») с участием работников сельскохозяйственного производства;

число проведенных мероприятий: семинаров, совещаний, «круглых столов», агроучебы, конференций по вопросам развития сельского хозяйства;

количество оказанных консультаций сельхозтоваропроизводителям;

количество отловленных животных без владельцев на территории муниципального образования Тимашевский район;
количество содержавшихся животных без владельцев;

сто процентное освоение выделенных бюджетных средств.



	Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

	2022 – 2027 годы

этапы не предусмотрены

	Объем финансирования

муниципальной программы, тыс. рублей
	всего
	в разрезе источников финансирования

	Годы реализации
	
	федеральный бюджет
	бюджет Краснодарского края
	бюджет района
	бюджет поселения
	внебюджетные источники

	2022 год
	9593,7
	-
	9593,7
	-
	-
	-

	2023 год
	16461,3
	-
	16461,3
	-
	-
	-

	2024 год
	11519,5
	-
	11519,5
	-
	-
	-

	2025 год
	12192,7
	-
	12192,7
	-
	-
	-

	2026 год
	10720,9
	-
	10720,9
	-
	-
	-

	2027 год
	10786,5
	-
	10786,5
	-
	-
	-

	Всего
	71274,6
	-
	71274,6
	-
	-
	-


1. Целевые показатели муниципальной программы
Информация о целевых показателях муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» (далее – муниципальная Программа) приведена в Приложении № 1.
2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы
Перечень основных мероприятий Программы определен в приложении 
№ 2 к муниципальной Программе.

3. Методика оценки эффективности реализации 
                         муниципальной   Программы
3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район (далее - отдел финансового контроля) в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

3.2. Оценка степени реализации мероприятий.

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 
СРм  =Мв / М * 100, где:
СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

3.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

3.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного, краевого бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.
3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф/Зп, где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной Программы.

3.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств.
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного и краевого бюджетов по следующей формуле:
Эис = СРм/Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств краевого и районного бюджетов;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств краевого и районного бюджетов;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств краевого и районного бюджетов.
3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы. 

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле:

СДппз = ЗПпф/ЗПпп, где:

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПпф – значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение целевого показателя программы.

3.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п = ∑ СДппз/N, где:

1
СРп/п – степень реализации программы;

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N – число целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

3.6. Оценка эффективности реализации программы. 
3.6.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:

                                           Эрп/п = СРп/п*Эис, где:

Эрп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

3.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программы 
	№     п/п
	Формулировка критерия
	Условное обозначение показателя
	Результат

	1
	2
	3
	4

	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы              «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

	1
	Степень достижения планового целевого показателя
	СДпзз
	

	2
	Степень реализации Программы 
	СРп
	

	3
	Оценка эффективности реализации Программы: 
	ЭРп
	

	
	Высокая эффективность (если > 0,90)
	
	

	
	Средняя эффективность (если > или = 0,80)
	
	

	
	Удовлетворительная эффективность (если > или = 0,70)
	
	

	
	Неудовлетворительная эффективность (если < 0,69)
	
	

	
	ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ


4. Механизм реализации муниципальной Программы и 

контроль за ее выполнением
Организацию реализации мероприятий муниципальной Программы осуществляет координатор муниципальной Программы – отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район.

Текущее управление муниципальной Программой осуществляет координатор программы.

Координатор программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы (далее - участники муниципальной программы);

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной Программы, координацию деятельности участников муниципальной Программы; несет совместно с участниками муниципальной Программы ответственность за достижение целевых показателей муниципальной Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

осуществляет регистрацию Претендентов, подачу и рассмотрение заявлений и документов на предоставление субсидий личным подсобным хозяйства, главам крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельского хозяйства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на произведенную и реализованную сельскохозяйственную продукцию. Порядок предоставления субсидий утверждается постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район. Выплата субсидий производится на основании постановления администрации муниципального образования Тимашевский; 
осуществляет сбор ценовых предложений для заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г.               № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на оказание услуг                по отлову и содержанию животных без владельцев для улучшение ветеринарно - санитарного благополучия, направленного на предупреждение и ликвидацию болезней животных, отлов и содержание животных без владельцев, в части регулирования численности животных без владельцев;
осуществляет подготовку ежеквартальных отчетов и ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной Программы;

проводит оценку эффективности муниципальной Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной Программы на официальном сайте в сети «Интернет».

Финансовое обеспечение программы, осуществляется в пределах выделенных средств бюджета муниципального образования Тимашевский район, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета, предоставляемые в форме межбюджетных трансфертов на выполнение переданных отдельных государственных полномочий. 

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной Программы координатор муниципальной программы ежеквартально                           до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет                 о реализации муниципальной Программы и предоставляет на согласование курирующему заместителю главы муниципального образования, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной Программы;

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Согласованный заместителем главы отчет о реализации муниципальной программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатор программы направляет в отдел финансового контроля.
Годовой отчет о реализации муниципальной Программы и доклад о ходе реализации муниципальной Программы направляются координатором программы в отдел финансового контроля до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать аналитическую записку, в которой указываются общая характеристика выполнения муниципальной Программы, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

При реализации мероприятий муниципальной программы, которые будут осуществляться координатором программы, заказчиком выступает администрация муниципального образования Тимашевский район. Координатор программы участвует в процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о контрактной службе администрации муниципального образования Тимашевский район.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края, курирующий вопросы сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности.
Заместитель главы 

муниципального образования 

Тимашевский муниципальный район
Краснодарского края
                                                      А.С. Самарин
Приложение № 1

к постановлению администрации 

муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края от _________________ № _______
«Приложение № 1 

к программе «Создание условий 

для развития сельскохозяйственного 

производства» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края  от _________________ № _____)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица

измерения
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Сохранность просубсидированного поголовья племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства к уровню предыдущего года, в течение 3 лет, последующих после получения субсидии
	%
	     100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Сохранность просубсидированных теплиц и использование их по целевому назначению, в течение 5 лет, последующих после получения субсидии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3
	Количество поголовья птицы 
	тыс. голов
	255
	258
	260
	260
	260
	260

	4
	Количество информационных материалов по вопросам развития сельскохозяйственного производства, размещенных на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район
	статьи
	11
	14
	16
	18
	19
	20

	5
	Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования с учетом полученных субсидий, в т.ч.: 

продукции овощеводства

   продукции животноводства:

   молоко

   мясо (скота и птицы)
	  тыс. т
	23,3
	23,7
	24
	27,1
	29,5
	   31,6

	
	
	тыс. т
	13,3
	13,4
	13,6
	13,8
	14,2
	14,67

	
	
	тыс. т
	5,8
	5,83
	3,46
	3,53
	3,62
	3,71

	6
	 Количество КФХ, ИП и личных подсобных хозяйств, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства
	человек
	90
	90
	20
	14
	10
	14

	7
	Количество проведенных мероприятий: ярморочно - выставочных, конкурсов, районных мероприятий (День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, День животновода, праздник урожая «Жатва») с участием работников сельскохозяйственного производства
	единиц
	3
	3
	4
	5
	5
	5

	8
	Число проведенных мероприятий: семинаров, совещаний, «круглых столов», агроучебы, сходов граждан, конференций по вопросам развития сельского хозяйства
	единиц
	6
	6
	7
	8
	8
	8

	9
	 Количество оказанных консультаций сельхозтоваропроизводителям
	единиц
	не менее

300
	не менее

300
	не менее

300
	не менее 300
	не менее 300
	не менее 300

	10
	Количество отловленных животных без владельцев на территории муниципального образования Тимашевский район.

Количество содержавшихся животных без владельцев 
	единиц

единиц
	301

301
	350

350
	350

350
	150

150
	100

100
	100

100

	11
	Освоение выделенных бюджетных средств
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	».


	Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский муниципальный район

Краснодарского края
	
	
	
	
	А.С. Самарин



	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	
	
	
	
	Приложение № 2

к постановлению администрации 

муниципального образования Тимашевский 

муниципальный район Краснодарского края

от ________№ ____

«Приложение № 2

к программе «Создание условий для развития   сельскохозяйственного производства» 

(в редакции постановления администрации 

муниципального образования Тимашевский           муниципальный район Краснодарского края  

 от ________ № ____)

	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» 



	№

п/п
	Наименование     мероприятия
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Непосредственный результат 

от реализации мероприятия
	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель

	
	
	
	всего
	в разрезе источников финансирования
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Краснодарского края
	районный бюджет
	бюджет поселения
	внебюджетные источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Цель
	Увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производимой предприятиями АПК и малыми формами хозяйствования, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства, рост производительности труда и поддержка занятости, повышение доходности в сфере сельскохозяйственного производства



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1.
	Задача
	Создание условий для развития АПК района, в том числе малых форм хозяйствования, совершенствования механизмов финансовой поддержки для малых форм хозяйствования, улучшение материального положения жителей сельской местности, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения, вовлечение в производство незанятого сельского населения; оказание финансовой поддержки для развития малых форм хозяйствования в АПК

	1.1.1. 
	Основное мероприятие - Оказание мер государственной поддержки на развитие малых форм хозяйствования, в том числе организация и осуществление деятельности по исполнению переданных отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае 
	2022
	7378,2
	-
	7378,2
	
	
	-
	Количество КФХ, ИП и личных подсобных хозяйств, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства:

в 2022 году – 90 человек;

в 2023 году – 90 человек;

в 2024 году – 20 человек;

в 2025 году – 14 человек;

в 2026 году – 10 человек;

в 2027 году – 14   человек

100 % освоение выделенных бюджетных средств

Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования с учетом полученных субсидий: 

в 2022 году: овощи 23,3 тыс. т, мясо (скота и птицы) в живом весе 5,8 тыс. т, молоко 13,3 тыс. т; 

в 2023 году: овощи 23,7 тыс. т, мясо (скота и птицы) в живом весе 5,83 тыс. т, молоко 13,4 тыс. т; 

в 2024 году: овощи 24 тыс. т, мясо (скота и птицы) в живом весе 3,46 тыс. т, молоко 13,6 тыс. т; 

в 2025 году: овощи 27,1 тыс. т., мясо (скота и птицы) в живом весе 3,53 тыс. т, молоко 13,8 тыс. т; 

в 2026 году: овощи 29,5 тыс. т, мясо (скота и птицы) в живом весе 3,62 тыс. т, молоко 14,2 тыс. т; 

в 2027 году: овощи 31,6 тыс. т, мясо (скота и птицы) в живом весе 3,71 тыс. т, молоко 14,67 тыс. т


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края (далее – Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности), КФХ, ИП, малые предприятия, ЛПХ (по согласованию)

	
	
	2023
	11843,0
	-
	11843,0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2024
	6901,2
	-
	6901,2
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2025
	1840,2
	-
	1840,2
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2026
	1959,4
	-
	1959,4
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2027
	2025,0
	-
	2025,0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	всего
	31947,0
	-
	31947,0
	-
	-
	-
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сохранность просубсидированного поголовья племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства к уровню предыдущего года в течение 3 лет, последующих после получения субсидии:100 % ежегодно.

Сохранность просубсидированных теплиц и использование их по целевому назначению, в течение 5 лет, последующих после получения субсидии:100 % ежегодно.

Количество поголовья птицы:

в 2023 году – 255 тыс. голов;

в 2023 году – 258 тыс. голов;

в 2024 году – 260 тыс. голов;

в 2025 году – 260 тыс. голов;

в 2026 году – 260 тыс. голов;

в 2027 году – 260 тыс. голов

Количество информационных материалов по вопросам развития сельскохозяйственного производства, размещенных на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район: 

в 2022 году – 11 статей;

в 2023 году – 14 статей; 

в 2024 году – 16 статей;

в 2025 году – 18 статей; 

в 2026 году – 19 статей; 

в 2027 году – 20 статей


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1.2. 
	Основное мероприятие - Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, всего, в том числе:
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество КФХ, ИП, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 г.– 9 чел.;        в 2026 году – 8 чел.; в 2027 – 10 чел.

Сохранность просубсидированного поголовья племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства к уровню предыдущего года в течение 3 лет, последующих после получения субсидии:100 % ежегодно.

Сохранность просубсидированных теплиц и использование их по целевому назначению, в течение 5 лет, последующих после получения субсидии:100 % ежегодно.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования, КФХ, ИП, малые предприятия, ЛПХ (по согласованию)

	
	
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2025
	8071,1
	-
	8071,1
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2026
	6899,2
	-
	6899,2
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2027
	7050,0
	-
	7050,0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	всего
	22020,31
	-
	22036,1
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2.1.
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на производство реализуемой продукции животноводства
	2025
	2701,5
	-
	2701,5
	-
	-
	-
	Количество КФХ, ИП, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 г. – 5 чел.;

в 2026 году – 2 чел.; в 2027 г. - 3 чел.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, КФХ, ИП (по согласованию)

	
	
	2026
	679,2
	
	679,2
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	2850,0
	
	2850,0
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	6230,7
	
	6230,7
	
	
	
	
	

	1.1.2.2.
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных  сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства
	2025
	2470,0
	-
	2470,0
	-
	-
	-
	Количество КФХ, ИП, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 году – 2 чел.; в 2026 г. - 1 чел.; в 2027 г. -  2 чел.

Сохранность просубсидированного поголовья племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства к уровню предыдущего года в течение 3 лет, последующих после получения субсидии: 100 % ежегодно.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, КФХ, ИП (по согласованию)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2026
	1755,0
	
	1755,0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	2150,0
	
	2150,0
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	6375,0
	
	6375,0
	
	
	
	
	

	1.1.2.3.
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте
	2025
	2599,6
	-
	2599,6
	-
	-
	-
	Количество КФХ, ИП, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 г. – 1 чел.; в 2026 г. – 1 чел.; в 2027 г. – 1 чел.

Сохранность просубсидированных теплиц и использование их по целевому назначению, в течение 5 лет, последующих после получения субсидии: 100 % ежегодно.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, КФХ, ИП (по согласованию)

	
	
	2026
	3465,0
	
	3465,0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	1650,0
	
	1650,0
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	7714,6
	
	7714,6
	
	
	
	
	

	1.1.2.4.
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз)
	2025
	0
	-
	0
	-
	-
	-
	Количество КФХ, ИП, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 г.– 0 чел.; в 2026 г. – 0 чел.; в 2027 г. - 0 чел.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, КФХ, ИП (по согласованию)

	
	
	2026
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	1.1.2.5.
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек
	2025
	0
	-
	0
	-
	-
	-
	Количество КФХ, ИП, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 г. – 0 чел.;

в 2026 г.- 0 чел.; в 2027 г. - 0 чел.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, КФХ, ИП (по согласованию)

	
	
	2026
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	1.1.2.6.
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на приобретение технологического оборудования для животноводства, птицеводства
	2025
	0
	-
	0
	-
	-
	-
	Количество КФХ, ИП, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства:

в 2025 году – 0 чел.;

в 2026 г.- 0 чел.; в 2027 г. - 0 чел.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, КФХ, ИП (по согласованию)

	
	
	2026
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1.2.7.
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат по наращиванию поголовья коров
	2025
	300,0
	-
	300,0
	-
	-
	-
	Количество КФХ, ИП, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 г. – 3 чел.;

в 2026 г. – 4 чел.; в 2027 г. – 4 чел.;

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, КФХ, ИП (по согласованию)

	
	
	2026
	1000,0
	
	1000,0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	400,0
	
	400,0
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	1700,0
	
	1700,0
	
	
	
	
	

	1.1.3. 
	Основное мероприятие -  Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (ЛПХ), в области сельскохозяйственного производства, всего, в т.ч:
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество ЛПХ, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 г. – 2 чел.; в 2026 г. – 4 чел.; в 2027 г. - 2 чел.

Сохранность просубсидированного поголовья племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства к уровню предыдущего года в течение 3 лет, последующих после получения субсидии:100 % ежегодно.

Сохранность просубсидированных теплиц и использование их по целевому назначению, в течение 5 лет, последующих после получения субсидии:100 % ежегодно.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства (по согласованию)

	
	
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2025
	157,0
	-
	157,0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2026
	0
	-
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2027
	169,2
	-
	169,2
	-
	-
	-
	
	

	
	
	всего
	326,2
	-
	326,2
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3.1.
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства
	2025
	87,0
	-
	87,0
	-
	-
	-
	количество ЛПХ, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 г.– 1 чел.; 2026 г. – 2 чел.; в 2027 г. - 1 чел.

Сохранность просубсидированного поголовья племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства к уровню предыдущего года в течение 3 лет, последующих после получения субсидии: 100 % ежегодно.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ЛПХ (по согласованию)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2026
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	90,0
	
	90,0
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	177,0
	
	177,0
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на производство реализуемой продукции животноводства
	2025
	0
	-
	0
	-
	-
	-
	количество ЛПХ, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 году – 0 чел.; в 2026 г. – 0 чел.; в 2027 г. - 0 чел.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ЛПХ (по согласованию)

	
	
	2026
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	1.1.3.3.
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте
	2025
	70,0
	-
	70,0
	-
	-
	-
	количество личных подсобных хозяйств, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 г. – 1 чел.; в 2026 г. – 0 чел.; в 2027 г. - 1 чел.

Сохранность просубсидированных теплиц и использование их по целевому назначению, в течение 5 лет, последующих после получения субсидии:100 % ежегодно.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ЛПХ (по согласованию)

	
	
	2026
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	79,2
	
	79,2
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	149,2
	
	149,2
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Основное мероприятие - Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в области сельскохозяйственного производства и применяющих специальный налоговый режим 
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество личных подсобных хозяйств, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства:

 в 2025 г. – 1 чел.; в 2026 г. – 1 чел.;              в 2027 г. - 2 чел.

Сохранность просубсидированного поголовья племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства к уровню предыдущего года в течение 


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ЛПХ, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (по согласованию)

	
	
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2025
	66,0
	-
	66,0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2026
	490,0
	-
	490,0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2027
	170,0
	-
	170,0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	всего
	726,0
	-
	726,0
	-
	-
	-
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	«Налог на профессиональный доход», всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	3 лет, последующих после получения    субсидии: 100 % ежегодно.

Сохранность просубсидированных теплиц и использование их по целевому назначению, в течение 5 лет, последующих после получения субсидии:100 % ежегодно.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	

	1.1.4.1.
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на производство реализуемой продукции животноводства
	2025
	0
	-
	0
	-
	-
	-
	количество ЛПХ, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 г. – 0 чел.; в 2026 г. – 0 чел.; в 2027 г. - 1 чел.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ЛПХ, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (по согласованию)



	
	
	2026
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	80,0
	
	80,0
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	80,0
	
	80,0
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте
	2025
	66,0
	-
	66,0
	-
	-
	-
	количество ЛПХ, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 г. – 1 чел.; в 2026 г. – 1 чел.; в 2027 г. - 0 чел.

Сохранность просубсидированных теплиц и использование их по целевому назначению, в течение 5 лет, последующих после получения субсидии: 100 % ежегодно.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ЛПХ, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (по согласованию)

	
	
	2026
	490,0
	
	490,0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	556,0
	
	556,0
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1.4.3
	предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства


	2025


	0


	
	0
	
	
	
	количество ЛПХ, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства: в 2025 г.– 0 чел.;               2026 г. – 0 чел.; в 2027 г. - 1 чел.

Сохранность просубсидированного поголовья племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства к уровню предыдущего года в течение 3 лет, последующих после получения субсидии: 100 % ежегодно.

100 % освоение выделенных бюджетных средств


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ЛПХ, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (по согласованию)

	
	
	2026
	0


	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	90,0


	
	90,0
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	90,0
	
	90,0
	
	
	
	
	

	1.2.
	Задача
	Доведение до сельскохозяйственных производителей информации о современных технологиях выращивания сельскохозяйственных    культур, предоставление информации в области сельского хозяйства



	1.2.1.
	Основное мероприятие – Организация работы по созданию условий для ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, получение высоких показателей производства в сельскохозяйственных организациях и малых формах хозяйствования района, в том числе:
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество проведенных мероприятий всего, в том числе консультаций.
	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, КФХ, ИП, малые предприятия, ЛПХ (по согласованию)

	
	
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.2.1.1.
	Организация и проведение: ярморочно -выставочных, конкурсов, районных мероприятий (День работника сельского хозяйства, и перерабатывающей промышленности, День животновода и праздник урожая «Жатва») с участием работников сельскохозяйственного производства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество проведенных мероприятий: ярморочно - выставочных, конкурсов, районных мероприятий (День работника сельского хозяйства, и перерабатывающей промышленности, День животновода и праздника урожая «Жатва») с участием работников сельскохозяйственного производства:

в 2022 году – 3 мероприятия;
в 2023 году – 3 мероприятия; 

в 2024 году – 4 мероприятия; 

в 2025 году – 5 мероприятий; 

в 2026 году – 5 мероприятий;

в 2027 году – 5 мероприятий


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, КФХ, ИП, малые предприятия, ЛПХ (по согласованию)



	1.2.1.2.
	Организация мероприятий по проведению: семинаров, совещаний, «круглых столов», агроучебы, конференций по вопросам развития сельского хозяйства,  сходов граждан
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Число проведенных мероприятий: семинаров, совещаний, «круглых столов», агроучебы, сходов граждан, конференций по вопросам развития сельского хозяйства:

в 2022 году – 6 единиц;  

в 2023 году – 6 единиц;

в 2024 году – 7 единиц;

в 2025 году – 8 единиц;

в 2026 году – 8 единиц;

в 2027 году – 8 единиц


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, КФХ, ИП, малые предприятия, ЛПХ (по согласованию)

	1.2.1.3.
	Мероприятия по оказанию консультаций сельхозтоваропроизводителям
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество оказанных консультаций сельхозтоваропроизводителям не менее: 300 единиц ежегодно


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, КФХ, ИП, малые предприятия, ЛПХ (по согласованию)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.
	Цель
	Улучшение ветеринарно - санитарного благополучия, направленного на предупреждение и ликвидацию болезней животных, отлов и содержание животных без владельцев, в части регулирования численности животных без владельцев



	2.1.
	Задача
	Создание условий для обеспечения надлежащего санитарного состояния, безопасности населения от неблагоприятного воздействия домашних животных без владельцев, профилактики инфекционных заболеваний, общих для человека и животных



	2.1.1

 
	Основное мероприятие – Проведение мероприятий по регулированию численности животных без владельцев и обеспечение надлежащего ветеринарно - санитарного благополучия на территории района. Осуществление отдельных государственных полномочий по наделению органов

местного самоуправления

муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренными законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края


	2022


	2215,5
	-
	2215,5
	-
	-
	-
	Количество отловленных животных без владельцев на территории муниципального образования Тимашевский район: 

в 2022 году - 301 единица;

в 2023 году - 350 единиц;    

в 2024 году - 350 единиц;    

в 2025 году - 150 единиц

в 2026 году – 100 единиц

в 2027 году – 100 единиц

Количество содержавшихся животных без владельцев:

в 2022 году - 301 единица;       

в 2023 году - 350 единиц;

в 2024 году - 350 единиц;    

в 2025 году - 150 единиц

в 2026 году – 100 единиц

в 2027 году – 100 единиц


	Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ИП, малые предприятия, (по согласованию), главы поселений (по согласованию)

 

 

 

 

 

	
	
	2023
	4618,3
	-
	4618,3
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2024


	4618,3
	
	4618,3
	
	
	
	
	

	
	
	2025


	2058,4
	
	2058,4
	
	
	
	
	

	
	
	2026


	1372,3
	
	1372,3
	
	
	
	
	

	
	
	2027


	1372,3
	
	1372,3
	
	
	
	
	

	
	
	всего


	16255,1
	
	16255,1
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Итого по муниципальной программе
	2022
	9593,7
	-
	9593,7
	-
	
	-
	 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

	
	
	2023
	16461,3
	-
	16461,3
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2024
	11519,5
	-
	11519,5
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2025
	12192,7
	-
	12192,7
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2026
	10720,9
	-
	10720,9
	-
	-
	-
	
	

	
	
	2027
	10786,5
	-
	10786,5
	-
	-
	-
	
	

	
	
	всего
	71274,6
	-
	71274,6
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	   ».

	
	Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                                                                         А.С. Самарин


