Предложение по открытию проекта

«Бюджет для граждан в 2022 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Показатели |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Инициатор проекта | Финансовое управление администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2 | Наименование проекта | Бюджет для граждан в 2022 году |
| 3 | Цель проекта | Реализация принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы муниципального образования Тимашевский район путем обеспечения информирования граждан (заинтересованных пользователей) о районном бюджете в доступной форме. Вовлечение жителей в бюджетный процесс и практику муниципального управления, что способствует активизации и эффективности взаимодействия власти и общества. Информирование граждан о проводимых опросах в форме анкетирования о составе «бюджета для граждан» ("Исполнение бюджета муниципального образования Тимашевский район за 2021 год», «Проект районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы"). На основании результатов опросов выявить приоритетную информацию для отражения в «бюджете для граждан». |
| 4 | Задачи проекта | Ознакомление граждан с упрощённой версией главного финансового документа района. Повышение бюджетной грамотности населения. |
| 5 | Соответствие стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | Соответствует стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года. |
| 6 | Социальная значимость проекта, направленность на повышение уровня жизни населения муниципального образования Тимашевский район | Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления граждан (заинтересованных пользователей) с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений. Вовлечение жителей в бюджетный процесс и практику муниципального управления, что способствует активизации и эффективности взаимодействия власти и общества. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации проекта | Опрос мнения граждан (заинтересованных пользователей), направленный на выявление приоритетности, содержательности, понятности и достаточности информации, планируемой к представлению в составе бюджета для граждан. Размещение результатов опроса на официальном сайте. Публикация бюджета для граждан в доступном формате для населения.  Информирование как можно больше граждан (не менее 1000 человек) о проводимых опросах для выявления приоритетной для граждан информации планируемой к представлению в составе бюджета для граждан.  Не менее 700 человек принявших участие в анкетировании на сайте timregion.ru. Публикация на сайте timregion.ru «Бюджета для граждан» ("Исполнение бюджета муниципального образования Тимашевский район за 2021 год», «Проект районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы) с учетом мнения заполнивших анкету граждан.  Вовлечение жителей Тимашевского района в бюджетный процесс и практику муниципального управления, что способствует активизации и эффективности взаимодействия власти и общества, повышению гражданской ответственности, повышению бюджетной грамотности населения. |
| 8 | Взаимосвязь с муниципальными программами | отсутствует |
| 9 | Предполагаемый срок начала реализации проекта | Май 2022 |
| 10 | Предполагаемый срок окончания реализации проекта | Декабрь 2022 |
| 11 | Планируемое количество участников - субъектов малого и среднего предпринимательства  при реализации мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | - |
| 12 | Способы достижения целей, основные мероприятия проекта, содержание работ | Опрос мнения граждан.  Размещение результатов опроса на официальном сайте.  Публикация бюджета для граждан в доступном формате для населения.  Информирование как можно больше граждан (не менее 1000 человек) о проводимых опросах для выявления приоритетной для граждан информации планируемой к представлению в составе бюджета для граждан.  Участие в анкетировании не менее 700 человек. |
| 13 | Предполагаемые риски реализации проекта | Отсутствие участников опроса |
| 14 | Иные сведения, касающиеся реализации проекта (в т.ч. проведение общественных обсуждений проектного предложения) | Общественное обсуждение проектного предложения с 04.03.2022 по 11.03.2022 |

Оценка бюджета проекта (с указанием источников)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| - | - | - | - | - |

Предполагаемая управленческая группа

и предполагаемая команда проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель | Начальник финансового управления администрации муниципального образования Тимашевский район Баженова Ольга Геннадиевна |
| Администратор | Заместитель начальника финансового управления администрации муниципального образования Тимашевский район Чивяга Анастасия Николаевна |
| Координатор | Заместитель начальника финансового управления администрации муниципального образования Тимашевский район Чивяга Анастасия Николаевна |
| Исполнители | Заместитель начальника финансового управления администрации муниципального образования Тимашевский район Ареховка Наталья Анатольевна;  начальник бюджетного отдела финансового управления администрации муниципального образования Тимашевский район Магомедова Карина Руслановна;  начальник отдела информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район Мирончук Александр Владимирович;  начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район Проценко Светлана Васильевна;  начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район Силищева Наталья Александровна;  заместитель начальника финансового управления администрации муниципального образования Тимашевский район Чивяга Анастасия Николаевна. |
| Куратор | Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район Стешенко Александр Николаевич |