- Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тимашевский район - от 6 декабря 2023 г. № 1981 - «Приложение - УТВЕРЖДЕНА - постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район - от 30.08.2018 № 986 - (в редакции постановления администрации муниципального образования Тимашевский район от 6 декабря 2023 г. № 1981)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тимашевский район

«Создание условий для развития малого и среднего

предпринимательства Тимашевского района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего                        предпринимательства Тимашевского района»

| Координатор муниципальной программы |  |  | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы Подпрограмм |  |  | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район; управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район; Совет по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район (по согласованию); Союз «Тимашевская торгово-промышленная палата» (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы Ведомственные подпрограммы |  |  | Не предусмотрены Не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  |  | формирование на территории муниципального образования Тимашевский район благоприятной конкурентной среды для развития малого и среднего предпринимательства и увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  | информационно-консультационная поддержка и учебно-методическая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства; повышение предпринимательской культуры, популяризация предпринимательства и вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район |  |  | 2.2.2. Приоритетное направление «Интенсификация социально- экономического развития» |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства; численность занятых в малом и среднем предпринимательстве; количество консультационных услуг в области предпринимательства, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства; количество публикаций в СМИ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; количество размещенных информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации муниципального образования; процент охвата консультациями обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства; количество распространенных информационных флаеров; количество распространенных информационных плакатов; количество размещенных информационных баннеров; процент охвата консультациями обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной сфере; количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинаров, тренингов, деловых игр, лекций и т.п.); количество проведенных заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район; количество проведенных встреч (совещаний) субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями контролирующих служб (по согласованию) с целью разъяснения требований, предъявляемых при проверках; количество проведенных олимпиад, конкурсов, деловых игр, лекториев и т.д. для школьников (студентов) по основам предпринимательства; количество проведенных конференций, совещаний, круглых столов, рабочих встреч по проблемам предпринимательства; количество субъектов малого и среднего предпринимательства участвующих в выставочно-ярмарочной деятельности (в том числе участие в сельскохозяйственных ярмарках); количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тимашевского района; количество приобретенных выставочных стендов |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |  | 2019 - 2024 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Годы реализации | Всего |  |  | В разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | районный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
|  | 2019 | 445,0 |  | - | - | 445,0 | - | - |
|  | 2020 | 567,5 |  | - | - | 567,5 | - | - |
|  | 2021 | 615,0 |  | - | - | 615,0 | - | - |
|  | 2022 | 655,0 |  | - | - | 655,0 | - | - |
|  | 2023 | 675,3 |  | - | - | 675,3 | - | - |
|  | 2024 | 720,0 |  | - | - | 720,0 | - | - |
|  | Всего: | 3677,8 |  | - | - | 3677,8 | - | - |

- Целевые показатели муниципальной программы

Абзацы первый – пятый исключены.  – Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 2 июля 2021 г. № 871.

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района» (далее – муниципальная Программа) приведены в приложении  № 2 к муниципальной Программе.

Реализация муниципальной Программы рассчитана на 2019-2024 годы.

2. Перечень мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 1.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», вправе обратиться за оказанием поддержки, предусмотренной муниципальной Программой.

- Методика оценки эффективности реализации                                          муниципальной Программы

3.1 Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной Программы представляются ее координатором в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной Программы и об оценке эффективности ее реализации.

3.2 Оценка степени реализации мероприятий Программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм  =Мв / М * 100, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

3.2.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько  показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

3.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию Программы в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей Программы в районном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной Программы.

3.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств районного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя Программы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя Программы.

3.5.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз/N, где:

1

СРп/п – степень реализации Программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя Программы;

N – число целевых показателей Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

3.6. Оценка эффективности реализации Программы

3.6.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации Программы;

СРп/п – степень реализации Программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

3.6.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:

Итоги оценки эффективности Программы

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм |  |
| 2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | ССуз |  |
| 3 | Эффективность использования средств районного бюджета, % | Эис |  |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя Программы | СДп/ппз |  |
| 5 | Степень реализации Программы | СР п/п |  |
| 6 | Эффективность реализации Программы | ЭРп/п |  |
| 7 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

- Механизм реализации муниципальной Программы

и контроль за ее выполнением

Координатором Программы является отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, который:

- обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование с участниками муниципальной Программы;

- формирует структуру муниципальной Программы и перечень участников муниципальной Программы;

- организует реализацию муниципальной Программы, координацию деятельности участников муниципальной Программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной Программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной Программы на основании предложений участников муниципальной Программы;

- проводит мониторинг реализации муниципальной Программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной Программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной Программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной Программы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной Программы);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной Программы на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной Программы координатор муниципальной Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муниципальной Программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной Программы;

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной Программы согласовывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим данную муниципальную Программу.

Годовой отчет о реализации муниципальной Программы должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения муниципальной Программы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении муниципальной Программы, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации муниципальной Программы, согласованный в обязательном порядке с финансовым управлением и муниципальным казенным учреждением «Централизованная межотраслевая бухгалтерия», направляется координатором Программы для ознакомления заместителю главы муниципального образования Тимашевский район, осуществляющему контроль исполнения муниципальной Программы (далее – Заместитель главы).

Согласованный Заместителем главы отчет о реализации муниципальной Программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатор муниципальной Программы направляет в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район.

Годовой отчет о реализации муниципальной Программы и доклад о ходе реализации муниципальной Программы направляются координатором Программы в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

По муниципальной Программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной Программы представляет в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной Программы за истекший год и весь период реализации муниципальной Программы.

Муниципальный заказчик заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному Закону             от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за выполнением муниципальной Программы осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий вопросы развития малого и среднего предпринимательства».

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                             И.А. Скрипиль

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий муниципальной программы муниципального образования

- Тимашевский район «Создание условий для развития малого

- и среднего предпринимательства Тимашевского района»

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде- раль-ный бюджет | бюджет Красно-дарского края | район- ный бюджет | бюджет поселе- ния | внебюд- жетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Формирование на территории муниципального образования Тимашевский район благоприятной конкурентной среды для развития малого и среднего предпринимательства и увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача №1. Информационно-консультационная поддержка и учебно-методическая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие. Организация информационно-консультационной поддержки и учебно-методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Муниципальный проект «Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства» | 2019 год | 222,5 | 0 | 0 | 222,5 | 0 | 0 | Количество консультационных услуг в области предпринимательства, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства: 2019г. – не менее 500 ед.; 2020г. – не менее 500 ед.; 2021г. – не менее 500 ед.; 2022г. – не менее 500 ед.; 2023г. – не менее 500 ед. 2024г. – не менее 500 ед. | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: поставщик (подрядчик),определенный по завершению конкурсных процедур |
|  |  | 2020 год | 447,5 | 0 | 0 | 447,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 2665 | 0 | 0 | 2665 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Подготовка мультимедийных продуктов, создание радио и телепередач, публикаций в прессе, информационных материалов, распространение специализированной литературы по вопросам развития предприятий малого и среднего бизнеса | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество публикаций в СМИ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства – не менее 10 шт. ежегодно | Администрация муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1.3 | Пополнение официального сайта администрации муниципального образования актуальной информацией о развитии малого и среднего предпринимательства, в т.ч. информирование субъектов малого и среднего предпринимательства района о проведении семинаров, форумов, выставок | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество размещенных информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации муниципального образования – не менее 25 шт. ежегодно | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1.4 | Обеспечение работы телефона «горячей линии» по проблемным вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % охват консультациями обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно | Администрация муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1.5 | Осуществление закупок по производству (разработке, дизайну и изготовлению) и распространению социальной рекламы (баннеров, плакатов, листовок, флаеров и т.д.) на территории муниципального образования Тимашевский район, информирующей о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Количество распространенных информационных флаеров – не менее 2 тыс. шт. и количество распространенных информационных плакатов - не менее 25 шт. ежегодно; количество размещенных информационных баннеров – 1 шт. ежегодно | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  | 2020 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1.6 | Консультация субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной сфере | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% охват консультациями обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной сфере ежегодно | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: управление сельского хозяйства |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1.7 | Организация обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинаров, тренингов, деловых игр, лекций и т.п.) | 2019 год | 91,7 | 0 | 0 | 91,7 | 0 | 0 | Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинаров, тренингов, деловых игр, лекций и т.п.) - не менее 4 мероприятий в год | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  | 2020 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 446,7 | 0 | 0 | 446,7 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Задача №2. Повышение предпринимательской культуры, популяризация предпринимательства и вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами государственной власти, местного самоуправления и контролирующими организациями, а также организация работы по популяризации предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проведение заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район: не менее 4 заседаний в год. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства: 2019 год- 4669 ед.; 2020 год- 4408 ед.; 2021 год- 4394 ед.; 2022 год- 4265 ед.; 2023 год- 4389 ед.; 2024 год- 4409 ед. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве: 2019 год- 11345 чел.; 2020 год- 11115 чел.; 2021 год- 11127 чел. | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1.2 | Организация встреч (совещаний) субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями контролирующих служб (по согласованию) с целью разъяснения требований, предъявляемых при проверках | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных встреч (совещаний) субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями контролирующих служб (по согласованию) с целью разъяснения требований, предъявляемых при проверках: не менее 1 встречи (совещания) в год | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1.3 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, деловых игр, лекториев и т.д. для школьников (студентов) по основам предпринимательства | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных олимпиад, конкурсов, деловых игр, лекториев и т.д. для школьников (студентов) по основам предпринимательства: не менее 1 мероприятия в год | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел молодежи, отдел экономики, управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1.4 | Организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, рабочих встреч по проблемам предпринимательства | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных конференций, совещаний, круглых столов, рабочих встреч по проблемам предпринимательства: не менее 1 мероприятия в год | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 55,3 | 0 | 0 | 55,3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 135,3 | 0 | 0 | 135,3 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1.5 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности (в том числе участие в сельскохозяйственных ярмарках) | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в выставочно-ярмарочной деятельности (в том числе участие в сельскохозяйственных ярмарках) - не менее 3 в год | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1.6 | Организация выставочно-ярморочных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тимашевского района | 2019 год | 70,8 | 0 | 0 | 70,8 | 0 | 0 | Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тимашевского района: 2019 год-1 ед.; 2020 год-1 ед.; 2021 год-0; 2022 год-1 ед.; 2023 год-1 ед.; 2024 год-1 ед. Количество приобретенных выставочных стендов: 2019 год – 6 шт. | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 70,8 | 0 | 0 | 70,8 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 2019 год | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | х | х |
|  |  | 2020 год | 567,5 | 0 | 0 | 567,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 год | 655 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 год | 675,3 | 0 | 0 | 675,3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 3677,8 | 0 | 0 | 3677,8 | 0 | 0 |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район														          И.А. Скрипиль

Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального

образования Тимашевский район

«Создание условий для развития малого

и среднего предпринимательства

Тимашевского района»

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

- «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 4669 | 4408 | 4394 | 4265 | 4389 | 4409 |
| 2 | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | чел. | 11345 | 11115 | 11127 | - | - | - |
| 3 | Количество консультационных услуг в области предпринимательства, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Количество публикаций в СМИ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Количество размещенных информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации муниципального образования | шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | Процент охвата консультациями обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество распространенных информационных флаеров | шт. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 8 | Количество распространенных информационных плакатов | шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 9 | Количество размещенных информационных баннеров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Процент охвата консультациями обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной сфере | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинаров, тренингов, деловых игр, лекций и т.п.) | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Количество проведенных заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Количество проведенных встреч (совещаний) субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями контролирующих служб (по согласованию) с целью разъяснения требований, предъявляемых при проверках | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Количество проведенных олимпиад, конкурсов, деловых игр, лекториев и т.д. для школьников (студентов) по основам предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество проведенных конференций, совещаний, круглых столов, рабочих встреч по проблемам предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участвующих в выставочно-ярмарочной деятельности (в том числе участие в сельскохозяйственных ярмарках) | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тимашевского района | ед. | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Количество приобретенных выставочных стендов | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                 И.А. Скрипиль