- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной  программе

«Поддержка малого и среднего

предпринимательства в муниципальном

образовании Тимашевский район

на 2014 - 2016 годы»

- МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы  «Поддержка малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании Тимашевский район

на 2014 - 2016 годы»

| № п/п |  | Мероприятия |  | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | В том числе |  |  |  | Ожидаемый результат | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Возмещение (субсидирование) из районного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности |  | Районный бюджет | 1500 | 500 |  | 500 | 500 | Предоставление субсидий не менее чем 10 субъектам малого предпринимательства за 2014-2016 гг. | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики и прогнозирования администрации мунициапльного образования (далее – отдел экономики) |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 969 | 260 |  | 260 | 449 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Всего | 2469 | 760 |  | 760 | 949 |  |  |
| 1.2 | Возмещение (субсидирование) из районного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом |  |  | Районный бюджет | 150 | 50 |  | 50 | 50 | Предоставление субсидий не менее чем 3 субъектам малого и среднего предпринимательства за 2014-2016 гг. | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 150 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |
| 1.3 | Финансовая поддержка организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов по оказанию консультационных услуг в области предпринимательской деятельности и ее организации субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной основе |  |  | Районный бюджет | 600 | 200 |  | 200 | 200 | Предоставление субсидий не менее чем 3 субъектам малого и среднего предпринимательства за 2014-2016 гг. | Администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель: отдел экономики |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 600 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |
| 1.4 | Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком, путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - | - |  | - | Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Центр по размеще- нию муниципального заказа» муниципального образования Тимашевский район (по согласованию) |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. |  |  |  |  |  |  |  |  | пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком |  |
| 2 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (при их наличии) |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством РФ на основании поступивших заявлений | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел земельных и имущественных отношений |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Формирование структурными подразделениями администрации муниципального образования Тимашевский район в рамках основной деятельности инвестиционных площадок (земельных участков), для предоставления их субъектам малого и среднего предпринимательства в установленном законом порядке. |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Обеспечение нахождения в Единой базе инвестиционно-привлекательных земельных участков Краснодарского края не менее 16 инвести- | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики, отдел архитекту- ры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район (далее - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ционных площадок ежегодно | отдел архитектуры) |
| 3 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка мультимедийных продуктов, создание радио и телепередач, публикаций в прессе, информационных материалов, распространение специализированной литературы по вопросам развития предприятий малого и среднего бизнеса |  |  | Районный бюджет | Финансирование в рамках мероприятий по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением Тимашевского района через средства массовой информации | - |  | - | - | Ежегодная подготовка не менее 2 телепередач, 10 публикаций в прессе об изменениях в законодательстве РФ, районных, краевых и федеральных мероприятиях, конкурсах и т.д. | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики, отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Тимашевский район, Тимашевская торгово-промышленная палата (по согласованию), Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Тимашевском районе (далее – Центр содействия) (по согласованию) |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Пополнение актуальной информацией страницы на официальном сайте администрации муниципального образования «малый бизнес» |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Обеспечение публичности и гласности деятельности администрации муниципального образования через ежемесячную актуализацию информации на сайте | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3 | Обеспечение работы телефона «горячей линии» по правовым вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Оказание правовой помощи на безвозмездной основе субъектам предпринимательской деятельности | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: Центр содействия (по согласованию) |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Участие в разработке проектов решений Совета муниципального образования Тимашевский район, разработке проектов постановлений, распоряжений администрации муниципального образования Тимашевский район по вопросам, регулирующим развитие малого и среднего предпринимательства района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Подготовка и принятие нормативно-правовых актов администрации муниципального образования Тимашевский район, регулирующих развитие предпринимательства в соответствии с действующим законодательством РФ | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики, отдел земельных и имущественных отношений, отдел архитектуры, юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Проведение не менее 4 заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район в год | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.6 | Осуществление закупок по производству (разработке, дизайну и изготовлению) и распространению социальной рекламы (баннеров, плакатов, листовок, флаеров и т.д.) на территории муниципального образования Тимашевский район, информирующей о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Районный бюджет | 120 | 40 |  | 40 | 40 | Ежегодное осуществление закупок по производству не менее 1 баннера, 25 плакатов формата А3, 2000 флаеров формата А5, аренда 1 рекламного щита для размещения баннера | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 120 | 40 |  | 40 | 40 |  |  |
| 3.7 | Развитие, поддержка инвестиционного портала муниципального образования Тимашевский район и размещение на нем правовых актов, документов, перечня свободных инвестиционных площадок (земельных участков) |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Обеспечение публичности и гласности деятельности администрации муниципального образования Тимашевский район через ежемесяч- ную актуализа-цию информации на сайте | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.8 | Анализ и прогнозирование экономического развития субъектов малого и среднего предпринимательства, подготовка ежегодных аналитических обзоров о состоянии малого и среднего предпринимательства в Тимашевском районе |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Составление еже-квартальных и годовых сводных отчетов о состоянии малого и среднего предпринимательства в Тимашевском районе | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Организация и проведение конкурсов в сфере малого и среднего бизнеса, в т.ч. «Лучший предприниматель Тимашевского района»; «Лучшие предприниматели (предприятия) в сфере общественного питания» и т.д. |  |  | Районный бюджет | 90 | 30 |  | 30 | 30 | Проведение не менее 2 мероприятий в год | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – управление сельского хозяйства), Центр содействия (по согласованию), Cовет по предпринимательству муниципального образования Тимашевский район (далее – Совет по предпринимательству) |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 90 | 30 |  | 30 | 30 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение информационно-разъясни-тельной работы по вопросам организации предпринимательской деятельности |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Повышение грамотности граждан в вопросах организации предпринимательской деятельности | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики, Центр содействия (по согласованию) |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация встреч субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями контролирующих служб (по согласованию) с целью разъяснения требований, предъявляемых при проверках |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Организация не менее 4 встреч в год | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики, Совет по предпринимательству (по согласованию), Центр содействия (по согласованию) |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, деловых игр для школьников по основам предпринимательства |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Проведение не менее 1 мероприятия в год | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел молодежи, отдел экономики, управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.2 | Организация и проведение конференций и семинаров по проблемам предпринимательства, круглых столов, рабочих встреч, совещаний |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Количество проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов» и т.д.) по вопросам разви- тия и поддержки предпринимательства не менее 4 в год | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики, управление сельского хозяйства, Совет по предпринимательству; Центр содействия (по согласованию) |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в мероприятиях по повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров, организация обучения и иных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Районный бюджет | 150 | 50 |  | 50 | 50 | Количество работников субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение, не менее 5 в 2014 году, не менее 6 в 2015 году, не менее 7 в 2016 году | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 150 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |
| 6 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства района о проведении семинаров, форумов, выставок в научно-технической сфере |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Размещение информации о проведении семинаров, форумов, выставок на сай- те администрации муниципального образования Тимашевский | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел экономики |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | район |  |
| 7 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Консультация субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Повышение грамотности граждан в вопросах организации предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной сфере | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: управление сельского хозяйства |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно - ярмарочной деятельности. Участие в сельскохозяйственных ярмарках |  |  | Районный бюджет | Финансирование не требуется | - |  | - | - | Обеспечение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей Тимашевского района в выставочно - ярмарочной мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского края | Администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: управление сельского хозяйства |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого на реализацию Программы |  |  |  | 3579 | 1130 |  | 1130 | 1319 |  |  |

- Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                                                                                                       С.Д.Тарасов