## за год
Приложение
Информация о реализациии муниципальных целевых программ за 4 квартал 2012 год
муниципального образования Тимашевский район (управление сельского хозяйства и продовольствия)
(наименование отдела, структурного подразделения)
Отчет о реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Тимашевский район "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства муниципального образования Тимашевский район на 2011-2013 годы" по состоянию на 31.12.2012г.
№ | Наименование мероприятия программы1 | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2012 г., тыс .руб. |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2012 г., тыс .руб. |  |  |  | Получено, тыс .руб. |  |  |  | Израсходовано, тыс .руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой2
|  | районный бюджет бюджет | софинансирование |  |  | районный бюджет | софинансирование |  |  | районный бюджет | софинансирование |  |  | районный бюджет | софинансирование |  |  | Наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. | Мероприятия, способствующие созданию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельскохозяйственного производства и оказание консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителям.
1.1 | Пропагандирование преимуществ внедрения в каждом сельхозпредприятии и фермерском хозяйстве систем биологизации земледелия за счет увеличения в структурах посевов бобовых культур и многолетних трав. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведена агроучеба. Посеяно гороха в 2012г | 662 га | 507 га
1.2 | Восстановление плодородия почвы в сельхозпредприятиях всех категорий и КФХ за счет увеличения объемов внесения органики, внедрения консервирующей технологии. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Внесение навоза | 78 тыс. тонн | 75 тыс. тонн
1.3 | Содействие увеличению площадей семеноводческих посевов озимых культур высших репродукций новейших сортов в коллективных хозяйствах и КФХ, позволяющее за счет генетического и биологического потенциала сортов на 10-20% нарастить производства зерна в районе. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Посеяно орегинальных семян Посеяно элитных семян Посеяно семян первой репродукции (озимых зерновых культур) | 8300 га 18400 га 22755 га | 8300 га 18400 га 22755 га
1.4 | Организация закладки демонстрационных участков «Полей агронома» в коллективных хозяйствах и КФХ для изучения и выявления наиболее перспективных и продуктивных сортов и гибридов сельхозкультур применительно к нашей зоне. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Демонстрационные участки "Поле агронома" были заложены в ЗАО САФ "Русь"( сахарная свекла, подсолнечник,кукуруза, озимые) ОАО А.Ф. "Нива" (сахарная свекла, кукуруза, озимые), ООО "Агат-7"( озимые, кукуруза)
1.5 | Оказание методической помощи специалистам животноводческой отрасли над генетическим потенциалом животных, по увеличению показателей воспроизводства стада, увеличению поголовья с высокопродуктивными племенными качествами, увеличению реализации племенного молодняка. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказана помощь в подборе быков производителей хозяйствам района, проведена паспортизация 20 пунктов исскуственного осеменения КРС в сельскохозяйственных предприятиях района .
1.6 | Содействие своевременному проведению профилактических мероприятий по снижению заболеваемости животных, улучшению их содержания, применению сбалансированных кормовых рационов для наращивания поголовья скота и обеспечивать его ежегодного прироста. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Своевременно проведена вакцинация животных в районе (по графику).
1.7 | Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения путем проведения обучающих семинаров, консультаций, совещаний, включающих вопросы страхования и кредитования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведен обучающий семинар с главными агрономами сельскохозяйственных предприятий, КФХ и ЛПХ где были приглашены ученые из институтов, а также страховая компания ООО "Росгосстрах" Тимашевского агенства, представитель которой осветил вопросы страхования агрорисков . | февраль 2012г | февраль 2012
2 | Мероприятия, стимулирующие рост производительности труда, показателей эффективности сельскохозяйственного производства.
2.1 | Организация и проведение районного конкурса по итогам зимовки скота с поощрением передовиков производства путем выплаты премий за лучшие показатели. | 255 | - | - | - | 255 | - | - | - | 255 | - | - | - | 255 | - | - | - | Проведен районный конкурс по итогам зимовки скота с выплатой премии передовикам производства. | июнь 2012г | июнь 2012 г
2.2 | Организация и проведение районного конкурса осеменаторов с подведением итогов и поощрением приобретенными призами победителей конкурса. | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | Проведен районный конкурс техников-осеменаторов с вручением призов победителям конкурса. | июль 2012г | июль 2012г
2.3 | Проведение районного праздника урожая с подведением итогов и поощрением победителей в соответствии с условиями районного соревнования призами и денежными премиями. | 546.5 | - | - | - | 546.5 | - | - | - | 546.5 | - | - | - | 546.5 | - | - | - | Проведен районный праздник урожая с поощрением победителей районного соревнования денежными премиями. | июль 2012г | июль 2012г
2.4 | Проведение районного конкурса с поощрением лучших предприятий, подразделений, КФХ, ЛПХ и отдельных работников, добившихся наивысших показателей по итогам года и вручением почетных грамот, подарков и денежных премий к профессиональному празднику работников агропромышленного комплекса муниципального образования Тимашевский район, в том числе организационные мероприятия по проведению районного праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». | 188.2 | - | - | - | 188.2 | - | - | - | 188.2 | - | - | - | 188.2 | - | - | - | Проведен районный праздник «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» с поощрением лучших предприятий, подразделений, КФХ, ЛПХ и отдельных работников, добившихся наивысших показателей по итогам года и вручением почетных грамот, подарков и денежных премий | ноябрь 2012г | ноябрь 2012г
| ИТОГО | 1019.7 | 0 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 | 0 | 0
…
| Начальник управления сельского хозяйства и промышленности | [15 empty] | А.И. Михуля
С.А.Курбан
(86130) 44930