## Лист1
План-график догазификации индивидуальных жилых домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан муниципального образования Тимашевский район
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации*
[5 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год
[5 empty] | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации
[6 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9***** | 10 | 11 | 12 | 13***** | .. | .. | .. | ..*****
1 | Тимашевский район | г.Тимашевск | 1722 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 287 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 435 | 2022-01-15 | 2022-05-15 | строительство газораспределительной сети | 1000 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | установка пункта редуцирования газа
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
2 | Тимашевский район | х. Новый | 44 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 23 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 8 | 2022-01-15 | 2022-05-15 | строительство газопровода-ввода | 13 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
3 | Тимашевский район | х. Ленинский Новоленинского с/п | 30 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 21 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 7 | 2022-01-15 | 2022-05-15 | строительство газопровода-ввода | 2 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газораспределительной сети
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
4 | Тимашевский район | х. Греблянский | 17 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 8 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 3 | 2022-01-15 | 2022-05-15 |  | 6 | 2023-01-15 | 2023-09-15
строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода
5 | Тимашевский район | х. Рашпиль | 34 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 10 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 4 | 2022-01-15 | 2022-05-15 | строительство газопровода-ввода | 20 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
6 | Тимашевский район | х. Барыбина | 19 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 14 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 5 | 2022-01-15 | 2022-05-15 | строительство газораспределительной сети | 0
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
7 | Тимашевский район | ст. Днепровская | 181 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 39 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 58 | 2022-01-15 | 2022-05-15 | строительство газопровода-ввода | 84 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газораспределительной сети |  |  |  | строительство газораспределительной сети
8 | Тимашевский район | х. Первомайский - Ольховский | 83 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 23 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 35 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газораспределительной сети | 25 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
9 | Тимашевский район | х. Димитрова | 94 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 32 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 17 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 45 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газораспределительной сети |  |  |  | строительство газораспределительной сети
10 | Тимашевский район | х. Ленина | 63 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 17 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 10 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газораспределительной сети | 36 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
11 | Тимашевский район | х. Калинина | 88 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 51 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 27 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 10 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газораспределительной сети |  |  |  | строительство газораспределительной сети
12 | Тимашевский район | х. Крупский | 98 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 50 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 12 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 36 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
13 | Тимашевский район | х. Тополи | 54 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 8 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 11 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 35 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
14 | Тимашевский район | х. Танцуре-Крамаре. | 72 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 29 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 43 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 0
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода
15 | Тимашевский район | х. Мирный | 61 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 19 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 29 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 13 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
16 | Тимашевский район | х. Садовый | 150 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 57 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 49 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 44 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
17 | Тимашевский район | х. Лютых | 8 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 3 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 5 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 0
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
18 | Тимашевский район | х. Дербенец | 21 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 3 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 0 |  |  |  | 18 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
19 | Тимашевский район | х.Беднягина | 301 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 53 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 81 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 167 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
20 | Тимашевский район | ст. Медведовская | 648 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 200 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 303 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 145 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
21 | Тимашевский район | х. Большевик | 79 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 59 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 20 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 0
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
22 | Тимашевский район | х. Ленинский | 162 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 162 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
строительство газопровода-ввода
строительство газопровода-ввода
строительство газопровода-ввода
строительство газопровода-ввода
строительство газопровода-ввода
строительство газопровода-ввода
строительство газопровода-ввода
23 | Тимашевский район | х. Незаймановский | 216 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 69 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 10 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 137 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
24 | Тимашевский район | х. Стринский | 111 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 50 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 0 |  |  |  | 61 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
25 | Тимашевский район | ст. Новокорсунская | 242 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 136 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 47 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 59 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
26 | Тимашевский район | х. Красноармейский | 75 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 11 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 0 |  |  |  | 64 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
27 | Тимашевский район | ст. Роговская | 1257 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 199 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 302 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 756 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
28 | Тимашевский район | х. Красный | 127 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 44 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 16 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 67 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
29 | Тимашевский район | х. Причтовый | 64 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 14 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 5 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 45 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
30 | Тимашевский район | х. Привокзальный | 39 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 17 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | строительство газопровода-ввода | 6 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 16 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
31 | Тимашевский район | пос. Советский | 185 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 48 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 16 | 2022-05-15 | 2022-09-15 | строительство газопровода-ввода | 121 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
32 | Тимашевский район | пос. Комсомольский | 89 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 45 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 0 |  |  |  | 44 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
33 | Тимашевский район | пос. Красный | 60 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 51 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 0 |  |  |  | 9 | 2023-01-15 | 2023-09-15 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газораспределительной сети
| ИТОГО: |  | 6494 |  | 1852 |  |  |  | 1564 |  |  |  | 3078

## данные для заполнения (hidden)
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
другое (дополнить в случае необходимости)